Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr.______

din  _________________ 2019

PLAN DE ACȚIUNI

pentru anii 2019-2020 privind integrarea străinilor în Republica Moldova

| Acțiuni | Subacţiuni | Termenele de realizare | Autorități responsabile de implementare | Parteneri | Costurile aferente implementării și sursa de finanțare | Indicatori de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 1. Consolidarea cadrului normativ în domeniul integrării străinilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Modificarea cadrului normativ | 1.1.1. Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova (acțiune restantă) | Trimestrul IV 2019 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |  |  |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Hotărârea Guvernului elaborată și aprobată |  |
|  | 1.1.2. Revizuirea Metodologiei de organizare a sesiunilor de acomodare socioculturală în conformitate cu prevederile Legii nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova (acțiune restantă) | Trimestrul I 2020 | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Metodologie revizuită |  |
|  | 1.1.3. Revizuirea Metodologiei cursurilor de studiere a limbii române pentru străini în conformitate cu prevederile Legii nr.274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova (acțiune restantă) | Trimestrul I 2020 | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Metodologie revizuită |  |
| 1.2. Dezvoltarea politicilor naționale în domeniul integrării străinilor prin analiza necesităților, îmbunătățirea indicatorilor și evaluarea implementării politicilor naționale în domeniul integrării străinilor | 1.2.1. Elaborarea rapoartelor semestriale de implementare a politicilor naționale în domeniul integrării străinilor pentru anii 2019-2020 | Trimestrul IV 2019; Trimestrele II și IV 2020 | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Rapoarte semestriale elaborate |  |
|  | 1.2.2. Evaluarea politicilor implementate pentru identificarea lacunelor și problematicilor ce urmează a fi soluționate | Trimestrul III 2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Comisia de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului (HG nr. 947/2018). |  |  |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Grup de lucru de specialitate format; Politici în domeniul integrării străinilor evaluate; Lacune, problematici identificate; Recomandări ale grupului înaintate Comisiei |  |
|  | 1.2.3. Identificarea necesităților și trasarea politicilor pentru anii 2021-2022 | Trimestrul III 2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Comisia de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului (HG nr. 947/2018). |  |  |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Necesități identificate și priorități stabilite |  |
| Obiectivul 2. Consolidarea capacităților instituționale ale autorităților administrației publice în interacțiunea cu străinii și îmbunătățirea mecanismului de cooperare interinstituțională a autorităților implicate în procesul integrării străinilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Acordarea suportului informațional și consolidarea capacităților instituționale ale actorilor relevanți implicați în procesul de integrare a străinilor | 2.1.1. Organizarea activităților de informare pentru reprezentanții autorităților administrației publice centrale și locale și a societății civile privind avantajele integrării în societate a străinilor, drepturile și obligațiile străinilor în Republica Moldova, oportunitățile și modalitățile de integrare | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Casa Națională de Asigurări Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină |  | Autoritățile administrației publice locale; Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova; donatori externi | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  |  | Număr de activități de informare organizate |
|  | 2.1.2. Promovarea unei imagini pozitive în rândul opiniei publice din societatea-gazdă, cât și în rândul străinilor, prin promovarea istoriilor de integrare cu succes a acestora în Republica Moldova, cu elaborarea de reportaje și spoturi video și difuzarea acestora prin mijloacele mass-media | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne |  | Autoritățile administrației publice locale; Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  |  | Număr de campanii organizate, numărul spoturilor video elaborate |
|  | 2.1.3. Atragerea organizațiilor reprezentative ale comunităților de cetățeni străini și implicarea acestora în acțiuni de integrare a concetățenilor lor, în scopul facilitării procesului de integrare a străinilor, precum și în scopul promovării cunoașterii reciproce | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; |  | Autoritățile administrației publice locale; Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  |  | Numărul de evenimente/întruniri organizate |
|  | 2.1.4. Elaborarea și distribuirea materialului informativ | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne |  | Donatori externi | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  |  | Număr de materiale informative elaborate și tipărite |
|  | 2.1.5. Consolidarea capacităților autorităților administrației publice centrale și locale, prin instruirea personalului care interacționează nemijlocit cu străinii privind diversitatea culturală, modul de comunicare cu străinii, drepturile străinilor și accesul la activitățile/ programele de integrare, inclusiv, prin intermediul centrelor de integrare | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Casa Națională de Asigurări Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină Autoritățile administrației publice locale; |  | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  |  | Număr de persoane instruite |
|  | 2.1.6. Asigurarea instruirii privind drepturile omului, ale imigranților/refugiaților, legislația națională/internațională, precum și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Casa Națională de Asigurări Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină |  | Autoritățile administrației publice locale; Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului; Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova; organizațiile neguvernamentale | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  |  | Număr de persoane instruite |
|  | 2.1.7. Promovarea dialogului intercultural și a contactelor la toate nivelele societății, prin organizarea evenimentelor de sensibilizare (Ziua Internațională a Copiilor, Ziua Mondială a Refugiaților, Ziua Internațională a Migranţilor) | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Biroul Relații Interetnice |  | Autoritățile administrației publice locale; Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  |  | Numărul de evenimente/întruniri organizate |
|  | 2.1.8. Elaborarea și publicarea unui ghid / broșură de facilitare a integrării străinilor, ce va conține informații despre Republica Moldova, normele de viață socială, de familie, profesională, sănătate, educație, drepturi ș.a. informații necesare | Trimestrul IV 2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |  | Autoritățile administrației publice locale; Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  |  | Ghid elaborat și publicat |
| 2.2. Asigurarea conlucrării eficiente la nivel central și local | 2.2.1. Asigurarea conlucrării dintre serviciile/agențiile/subdiviziunile teritoriale ale autorităților administrației publice centrale și locale pentru soluționarea complexă a problemelor străinilor | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Casa Națională de Asigurări Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină. |  | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova; organizațiile ne-guvernamentale | În limitele bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  |  | Număr de cazuri referite |
|  | 2.2.2 Dezvoltarea modulului „Integrare” în cadrul Sistemului informațional integrat automatizat „Migrație și azil”, asigurarea interacțiunii informaționale și a schimbului de date între sistemele informaționale | 2019 | Ministerul Afacerilor Interne |  |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  |  | Modul creat și funcțional; schimb de date asigurat |
| Obiectivul 3. Asigurarea funcționalității centrelor de integrare pentru străini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Operaționalizarea centrelor de integrare pentru străini ca puncte de informare pentru străini | 3.1.1. Asigurarea funcționalității centrelor de integrare pentru străini (Nord, Centru, Sud) | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | 3 centre funcționale, dotate cu personal specializat |
|  | 3.1.2. Organizarea sesiunilor informative pentru străini în calitate de beneficiari ai centrelor de integrare | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Casa Națională de Asigurări Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină |  | Autoritățile administrației publice locale; Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova; organizațiile ne-guvernamentale |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de sesiuni informative organizate, teme abordate și număr de străini participanți, pe categorii |
|  | 3.1.3. Asigurarea accesului străinilor la activități/programe de integrare și implementarea Mecanismului de includere a străinilor în activități de integrare (Ordinul nr. 42 din 16.02.2016) | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Casa Națională de Asigurări Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină |  | Autoritățile administrației publice locale |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate |  | Numărul de străini asistați Numărul de cazuri referite |
| Obiectivul 4. Asigurarea respectării drepturilor străinilor și desfășurarea procesului de integrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Promovarea diversității culturale | 4.1.1. Organizarea sesiunilor de acomodare socioculturală și activităților de familiarizare cu specificul Republicii Moldova | 2019-2020 | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Afacerilor Interne |  | Autoritățile publice locale; Organizațiile ne-guvernamentale |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de sesiuni și activități organizate |
|  | 4.1.2. Desfășurarea măsurilor de promovare a diversității culturale prin intermediul centrelor de integrare | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne |  | Autoritățile publice locale; Organizațiile ne-guvernamentale |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de măsuri organizate |
| 4.2. Accesul la educație și la cursuri de studiere a limbii române | 4.2.1. Asigurarea școlarizării minorilor străini | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |  | Autoritățile administrației publice locale; organizațiile ne-guvernamentale |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de minori străini încadrați în procesul de instruire |
|  | 4.2.2. Desfășurarea campaniilor de informare în instituțiile de învățământ pe întreg teritoriul țării, pentru promovarea accesului minorilor străini la procesul de instruire | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |  | Autoritățile administrației publice locale; organizațiile ne-guvernamentale; Misiunea organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de campanii desfășurate |
|  | 4.2.3. Asigurarea accesului străinilor la cursuri de studiere a limbii române și promovarea beneficiilor parcurgerii cursurilor date | 2019-2020 | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Afacerilor Interne |  | Autoritățile administrației publice locale |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de străini care solicită cursuri și numărul de străini care au parcurs cursurile |
|  | 4.2.4. Formarea cadrelor didactice în centrele de formare continuă din țară, privind diversitatea culturală și comunicarea cu străinii | 2019-2020 | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Afacerilor Interne |  | Organizațiile ne-guvernamentale; Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de cadre didactice formate |
|  | 4.2.5. Asigurarea procesului de recunoaștere a actelor de studii și certificarea cunoștințelor și a competențelor dobândite în contexte de educație non-formală și informală | 2019-2020 | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă |  |  |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate |  | Număr de acte de studii ale străinilor recunoscute în Republica Moldova |
|  | 4.2.6. Instituirea colaborării cu instituțiile de învățământ specializate în vederea facilitării admiterii / prestării serviciilor de formare profesională inițială și continuă a străinilor | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; |  |  |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate |  | Numărul de străini care au beneficiat de formare inițială și continuă |
| 4.3. Accesul la piața forței de muncă | 4.3.1. Oferirea consultației privind inițierea activităților de către străini în vederea promovării potențialului social și economic al Republicii Moldova | 2019-2020 | Agenția de Investiții; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Afacerilor Interne |  | Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate |  | Număr de consultații oferite |
|  | 4.3.2. Conlucrarea centrelor de integrare cu subdiviziunile teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea valorificării potențialului străinilor din teritoriu | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă |  | Autoritățile administrației publice locale |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de străini asistați |
|  | 4.3.3. Acordarea măsurilor de ocupare a forței de muncă străinilor, inclusiv aplicarea măsurilor active în vederea creșterii șanselor de angajare | 2019-2020 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă |  | Autoritățile administrației publice locale |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate |  | Număr de măsuri aplicate |
| 4.4. Accesul la serviciile medicale | 4.4.1. Organizarea activităților de informare în instituțiile medicale și pe întreg teritoriul țării pentru promovarea accesului la serviciile medicale | 2019-2020 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină; Ministerul Afacerilor Interne |  | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova; organizațiile ne- guvernamentale |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de campanii desfășurate și număr de localități acoperite |
| 4.5. Accesul la asistența socială | 4.5.1. Efectuarea măsurilor necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile speciale ale minorilor neînsoțiți | 2019-2020 | Secția/Direcția de asistență socială și protecție a familie; Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului; Ministerul Afacerilor Interne |  | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; autoritățile administrației publice locale |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de sesiuni de instruire organizate și număr de persoane instruite |
|  | 4.5.2. Organizarea activităților de informare în instituțiile specializate privind accesul la serviciile corespunzătoare a minorilor neînsoțiți care au obținut protecție internațională sau azil politic în Republica Moldova și sunt incluși în sistemul de protecție a copilului în conformitate cu legislația în vigoare |  | Secția/Direcția de asistență socială și protecție a familie; Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului; Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; |  | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; autoritățile administrației publice locale |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de campanii desfășurate |
| 4.6. Accesul la asigurări sociale | 4.6.1. Organizarea activităților de informare în instituțiile specializate și pe întreg teritoriul țării pentru promovarea accesului străinilor la sistemul public de asigurări sociale | 2019-2020 | Casa Națională de Asigurări Sociale; Ministerul Afacerilor Interne |  | Autoritățile administrației publice locale |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de sesiuni de instruire organizate și număr de persoane instruite |
| 4.7. Măsuri de protecție a familiilor mixte, compuse din cetățeni ai Republicii Moldova și străini. | 4.7.1. Identificarea și evaluarea necesităților familiilor mixte în scopul facilitării integrării în Republica Moldova conform prevederilor ordinului BMA nr. 31 din 22.11.2018 | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Biroul Relații cu Diaspora |  | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; autoritățile administrației publice locale; organizațiile ne-guvernamentale |  | În limitele bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de familii mixte identificate Numărul evaluărilor efectuate |
|  | 4.7.2. Elaborarea unui raport și/sau set de recomandări privind necesitățile familiilor mixte în baza evaluării efectuate | Trimestrul IV 2019; Trimestrul IV 2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Biroul Relații cu Diaspora |  | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; autoritățile administrației publice locale |  | În limitele bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | 2 rapoarte elaborate |
| Obiectivul 5. Antrenarea societății civile în procesul de integrare a străinilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Sporirea rolului societății civile în sensibilizarea și diseminarea informației | 5.1.1. Identificarea organizațiilor non-guvernamentale/asociațiilor obștești la nivel teritorial care pot diversifica gama de servicii prestate străinilor și desfășurarea activităților în comun | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Casa Națională de Asigurări Sociale |  | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova; organizațiile neguvernamentale |  | În limitele bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Număr de organizații neguvernamentale identificate Numărul de activități desfășurate |
|  | 5.1.2. Stabilirea și promovarea conlucrării cu comunitățile etnice, comunitățile /asociațiile de imigranți aflați în Republica Moldova, în realizarea politicilor de integrare pe termen scurt/mediu/lung | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Biroul Relații Interetnice |  | Comunitățile etnice Comunitățile/asociații-le de imigranți Autoritățile administrației publice locale; Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova; Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Moldova; organizațiile ne-guvernamentale |  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate și din surse externe de finanțare |  | Numărul ședințelor consultative organizate |
|  | 5.1.3. Elaborarea studiului MIPEX (indicele politicilor de integrare a migranţilor) | 2019 | Ministerul Afacerilor Interne |  | Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului |  | Surse externe de finanțare |  | Studiu publicat |