PROIECT

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr.___ din____________2018

mun. Chişinău

cu privire la aprobarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2028

În temeiul art.3 din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373) și art.51 din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183) Guvernul HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă:

- Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2028, conform anexei nr.1;

- Planul de acţiuni privind implementarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2023, conform anexei nr.2.

- Ministerele, autorităţile administrative centrale şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia vor prezenta Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale anual, până la data de 1 februarie, informaţia despre executarea Planului de acţiuni privind implementarea Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2028, în anul precedent anului de gestiune, conform competenţelor stabilite.

- Fiecare instituție responsabilă va identifica și planifica, în funcție de necesitate, fonduri necesare realizării Planului de acțiuni privind implementarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2028, atât din surse bugetare proprii, cât și din accesarea asistenței externe.

- Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsuri de rigoare pentru implementarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2028.

- Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2028 şi Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale.

PRIM-MINISTRU						Maia SANDU

Contrasemnează:

ministrul sănătății, muncii

și protecției sociale                                                             Ala Nemerenco

ministrul agriculturii, dezvoltării

regionale și mediului 					   Georgeta Mincu

Anexa nr. 1

la Hotărîrea Guvernului

nr.___ din ________ 2018

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGEGHEREA ȘI COMBATEREA REZISTENȚEI ANTIMICROBIENE

PENTRU ANII 2019-2028

I. PREAMBUL

Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2028 (în continuare –Programul) este documentul fundamental de politici cu privire la intervenţiile naţionale în domeniul managementului eficient al rezistenței antimicrobiene direcționat spre asigurarea sănătății şi bunăstării durabile a populaţiei umane şi animale.

Prezentul Program a fost elaborat pentru crearea cadrului de politici necesar la implementarea prevederilor Legii ocrotirii sănătății nr.411/1995, Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10/2009.

Programul stabileşte intervențiile în conformitate cu priorităţile expuse în Politica naţională de sănătate pentru anii 2007-2021, Programul național de sănătate publică pentru anii 2014-2020, cadrul european de politici în domeniul rezistenței antimicrobiene, inclusiv Planul global de acțiuni al Organizației Mondiale a Sănătății (în continuare - OMS) din 2015 privind rezistența antimicrobiană.

Programul este însoțit de un Plan de acțiuni (anexa nr.2 la hotărîre), în care sunt specificate obiectivele generale și specifice, sarcinile, acțiunile specifice, termenii de implementare și responsabilitățile clare pentru toți partenerii implicați în activitățile ce țin de rezistența antimicrobiană, costurile necesare și indicatorii de progres.

II. DESCRIEREA SITUAŢIEI

Rezistența antimicrobiană reprezintă o problemă prioritară la nivel global. Potrivit OMS rezistența antimicrobiană a atins cote alarmante în multe regiuni ale lumii. Au fost observate niveluri crescute ale rezistenței antimicrobiene la bacteriile asociate cu numeroase infecții comune (de exemplu, infecții ale tractului urinar, pneumonie, tuberculoză și gonoree) în toate regiunile OMS. De asemenea, crește și rezistența la medicamentele antivirale, precum cele utilizate pentru tratarea infecției cu HIV, antimalarice, antifungice și altele.

Rezistența antimicrobiană este definită ca rezistența unui agent microbian la un preparat antimicrobian la care era obișnuit să fie sensibil. Evoluția tulpinilor rezistente este un fenomen natural care se întâmplă atunci când microorganismele sunt expuse la antimicrobiene, iar trăsăturile de rezistență pot fi transmise anumitor tipuri de bacterii. Utilizarea nerațională a preparatelor antimicrobiene accelerează acest fenomen natural, iar practicile slabe de control al infecțiilor determină răspândirea rezistenței antimicrobiene.

Măsurile adoptate la nivel global includ Declarația Politică a Organizației Națiunilor Unite din 2016 privind rezistența antimicrobiană și Planul de acțiune globală al OMS din 2015 privind rezistența antimicrobiană care a fost adoptat ulterior de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (în continuare - OIE) și de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (în continuare - FAO). Problema rezistenței antimicrobiene a fost, de asemenea, abordată în cadrul forumurilor G7 și G20, iar combaterea rezistenței antimicrobiene necesită o abordare unică consolidată în baza principiului acceptat la nivel global „O singură sănătate” (One Health). Rezistența antimicrobiană este o povară socială și economică gravă, cauzând anual 25 mii de decese în Uniunea Europeană (în continuare - UE) și 700 mii de decese la nivel mondial, iar în lipsa acțiunilor, potrivit estimărilor, până în 2050, rezistența antimicrobiană ar putea cauza mai multe decese decât cancerul.

Creșterea perioadei și complexității tratamentului asociate rezistenței antimicrobiene, determină sporirea costurilor în sistemul de sănătate, iar în aspect economic determină reducea productivității muncii. Numai la nivelul UE se estimează că rezistența antimicrobiană implică 1,5 miliarde EURO anual sub formă de costuri medicale și pierderi de productivitate. Rezistența antimicrobiană amenință, de asemenea, realizarea unor obiective de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, în special țintele privind o stare bună de sănătate și bunăstare (obiectivul 3).

În pofida măsurilor întreprinse la nivel global, ponderea bolilor transmisibile cauzate de microorganisme multirezistente la antimicrobienele de ultimă generație este în creștere. În același timp, ritmul de descoperire (numai 1 din 16 antibiotice în cercetare ajung la aplicare clinică) și producere a unor noi antimicrobiene a încetinit semnificativ în ultimele decenii.

Amenințarea pentru sănătatea populației în ceea ce privește rezistența antimicrobiană este determinată de prescrierea irațională a antimicrobienelor de către furnizorii de asistență medicală, precum și consumul, administrarea și disponibilitatea antimicrobienelor fără prescripție medicală.

Secţiunea 1-a. Descrierea situației actuale în Republica Moldova. Analiza succintă a problemelor identificate.

În contextul reținerii fenomenului de rezistența antimicrobiană în Republica Moldova există un angajament politic și inițiative fundamentate în Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10/2009, Programul naționalde sănătate publică pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1032/2013.

Rezistența antimicrobiană este definită ca problemă de sănătate publică, determinată de creşterea continuă a rezistenţei agenţilor cauzali la antimicrobiene, fiind parte componentă a sistemului național de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică și necesită abordare comprehensivă și intersectorială.

Republica Moldova este parte a rețelelor globale în domeniul rezistenței antimicrobiene și, începând cu anul 2011, participă la supravegherea consumului de antibiotice în medicina umană în țările sud-est europene și, din 2015, la supravegherea rezistenței antimicrobiene în regiunea Europei de Est și Asiei Centrale (engl. CAESAR). Fortificarea rețelelor naționale în domeniul rezistenței antimicrobiene și extinderea participării ulterioare în rețele globale și regionale va permite Republicii Moldova ajustarea standardelor de calitate și procedurilor operaționale la rigorile internaționale și obținerea datelor comparabile, standardizate și veridice pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi.

Secţiunea a 2-a. Consolidarea coordonării la nivel național prin îmbunătățirea comunicării şi conlucrării inter- și intrasectoriale, conjugării eforturilor în controlul rezistenței  antimicrobiene.

Republica Moldova actualmente se găseşte într-o situație alarmantă la compartimentul reținerii rezistenței antimicrobiene, fapt ce impune necesitatea unor măsuri de intervenţie de maximă urgenţă la toate nivelurile. Combaterea eficientă a rezistenței antimicrobiene este o problemă complexă și necesită implicarea diferitor factori de decizie responsabili cum ar fi: autorități din sectorul sănătății umane și animale, siguranței alimentelor și furajelor, protecției apei și mediului, industriei de producere și cercetare a medicamentelor, înregistrării produselor biologic active, prelucrării și inactivării deșeurilor, administrațiilor publice centrale și locale, instituțiilor și departamentelor, organizațiilor necomerciale și societății civile per ansamblu. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică este responsabilă de coordonare și colaborare intersectorială, precum și de abordarea integrată a pericolelor de sănătate publică, inclusiv amenințărilor cauzate de microorganismele cu rezistență exprimată la un șir extins de antimicrobiene. Totodată, este necesară crearea și operaționalizarea mecanismelor eficiente destinate soluționării problemelor rezistenței antimicrobiene.

Îmbunătățirea și fortificarea mecanismelor de colaborare și coordonare între factorii decizionali, precum Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare - MSMPS); Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în continuare - MADRM); Ministerul Economiei și Infrastructurii (în continuare - MEI); Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (în continuare MECC); Autoritățile Publice Locale (în continuare - APL), agenții și instituții, specialiștii care prescriu antimicrobiene, producătorii și distribuitorii de antimicrobiene, vor permite combaterea rezistenței antimicrobiene, inclusiv asociate cu principiile de prescriere, circulație a antimicrobienelor, eliminare/inactivare a deșeurilor biologice, control al infecțiilor, supraveghere epidemiologică şi microbiologică.

Colaborarea productivă dintre părțile cheie interesate din sectoarele sănătății umane, sănătății și bunăstării animalelor, alimentar, al apei și al mediului va contribui la utilizarea responsabilă și rațională a antimicrobienelor.

Secţiunea a 3-a. Consolidarea sistemului național de supraveghere a rezistenței la antimicrobiene pentru fortificarea sistemelor de supraveghere epidemiologică/ epizootologică.

Microorganismele rezistente prezente la om, animale, în alimente și mediu reprezintă o problemă epidemiologică complexă. Sistemul de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene, existent în Republica Moldova este bazat pe monitorizarea circulației agenților microbieni identificați de la bolnavi și generează date parțiale și inconsistente. Rezultatele naționale privind sensibilitatea la antimicrobiene a microorganismelor patogene izolate de la persoane atestă o rezistență îngrijorătoare faţă de preparatele incluse în protocoalele naționale pentru terapia de primă intenție. Tuberculoza multidrog-rezistență (în continuare - MDR-TB) primară și secundară înregistrează rate înalte, respectiv 26% și 64% comparativ cu media 12% și 50% în regiunea europeană a OMS. Circa 60% din tulpinile de microorganisme izolate de la pacienţi cu infecţii de plagă chirurgicală sunt rezistente la antimicrobiene. Tratamentul medicamentos în boli obişnuite de genul faringite, bronşite sau toxiinfecţii alimentare cauzate de bacterii suferă eşec datorită administrării iraționale și, deseori, în exces a antimicrobienelor.

Datele privind sensibilitatea la antimicrobiene a microorganismelor denotă o rezistență semnificativă a acestora: fiecare a treia tulpină de Staphylococcus aureus este rezistentă la tetraciclină (30,4%), clindamicină (35,2%) și eritromicină (38,4%), iar aproximativ două din trei tulpini de Streptococcus pneumonia sunt rezistente la co-trimoxazol (59,6%), cefaclor (61,3%), oxacilină (64,9%) (tabel 1).

Tabelul 1. Ponderea sensibilității microorganismelor la antibiotice, republica Moldova, a. 2017

|  | Microorganizme |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antimicrobiene | Staphylococcus aureus | Streptococcus pneumonia | E.coli | Shigella sonnei | Salmonella typhimurium | Klebsiella pneumoniae | Enterococcus faecalis |
| Tetraciclină | 30,4 % | - | - | - | - | - | - |
| Clindamicină | 35,2 % | - | - | - | - | - | - |
| Eritromicină | 38,4 % | - | - | - | - | - | - |
| Co-trimoxazol | - | 59,6 % | - | 71,5 % | - | - | - |
| Cefaclor | - | 61,3 % | - | - | - | - | - |
| Oxacilină | - | 64,9 % | - | - | - | - | - |
| Amoxacilin-clavulanic | - | - | 56,5 % | 68,7 % | 64,2 % | 73,9 % | - |
| Ampicilină | - | - | 58,2 % | - | 66,8 % | 87,7 % | - |
| Aztreonam | - | - | 62,0 % | - | - | - | - |
| Ticarcilin | - | - | 72,6 % | - | - | - | - |
| Amikacină | - | - | - | 51,7 % | - | - | - |
| Ceftazidim | - | - | - | - | 60,6 % | - | - |
| Norfloxacină | - | - | - | - | - | 69,6 % | - |
| Piperacilină | - | - | - | - | - | 75,8 % | - |
| Vancomicină | - | - | - | - | - | - | 48 % |

Datele prezentate denotă necesitatea perfecționării sistemului național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene şi a consumului de antimicrobiene în baza abordărilor contemporane. Un sistem de supraveghere integrat va oferi o imagine completă a situației rezistenței antimicrobiene la nivel național și va permite deținerea unei baze de date standardizate pentru elaborarea unor norme în combaterea  rezistenței antimicrobiene.

Rețeaua de laboratoare microbiologice este implicată în diagnostic, iar în contextul rezistenței antimicrobiene laboratorul participă în procesul de supraveghere a fenomenului. O prioritate fundamentală pentru funcționarea și coordonarea rețelei de laborator, ca parte a supravegherii rezistenței antimicrobiene, este desemnarea laboratoarelor de referinţă. Laboratorul de referință este responsabil de coordonarea rețelei de laboratoare de performanță în cadrul a 10 Centre de Sănătate Publică teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (în continuare - ANSP) și înrolarea ulterioară a altor laboratoare interesate, de asemenea, confirmarea tulpinilor rezistente la antimicrobiene, organizarea și asigurarea controlul calității, implementarea metodelor noi.

Concomitent, în ţară există o rețea de laboratoare pentru diagnosticul tuberculozei, coordonată de Laboratorul de referință pe domeniul dat, care include și diagnosticul tuberculozei rezistente şi multirezistente la antimicrobiene.

Actualmente, la nivel naţional există deficiențe privind schimbul de date privind rezistența antimicrobiană în domeniul sănătății umane și animale, fiind necesar stabilirea unui mecanism de colaborare, coordonare şi armonizare a activităţilor de laborator în domeniul rezistenței antimicrobiene.

În majoritatea laboratoarelor microbiologice clinice din domeniul uman și cel veterinar lipsește o metodologie standardizată de testare a sensibilității la antimicrobiene. Standardizarea și armonizarea metodologiei de supraveghere a rezistenței antimicrobiene prin determinarea sensibilității microorganismelor la antimicrobiene cu monitorizarea mecanismelor de rezistență în conformitate cu standardele internaționale în contextul abordării „O singură sănătate”, va permite obținerea datelor calitative, complexe și comparabile care ulterior, vor servi ca dovezi pentru luarea deciziilor argumentate.

Sistemul național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene necesită o integrare mai bună şi/sau afilierea la reţelele internaţionale: Reţeaua globală de supravegherea rezistenței antimicrobiene (GLASS), Reţeaua Europeană pentru Supraveghere a rezistenței antimicrobiene (EARS-Net), Reţeaua de Supraveghere a rezistenţei la antimicrobiene din Asia Centrală şi Europa de Est (CAESAR), care oferă date exacte de incidență și prevalență în timp util și tendințe de dezvoltare a rezistenței antimicrobiene la agenții patogeni.

Secţiunea a 4-a. Elaborarea și punerea în aplicare a mecanismului privind utilizarea rațională a antimicrobienelor în domeniul uman și veterinar.

Actualmente la nivel național există cadrul legal privind modul de prescriere și eliberare a antimicrobienelor. MSMPS întreprinde acțiuni pentru implementarea prevederilor privind eliberarea antimicrobienelor doar în baza prescrierii, ceea ce permite monitorizarea eliberării preparatelor și sancționarea abaterilor.

În Republica Moldova, antimicrobienele pentru uz uman constituie circa 10% din volumul total al pieței de medicamente. Consumul anual al antimicrobienelor de uz uman, în perioada 2011-2014, fluctuează de la 21,3 doze zilnice definite (în continuare - DDD) la 1000 locuitori/zi în 2011 până la 17,7 DDD în 2014. Datele comparative din 2011 pentru 29 țări din regiunea europeană denotă că consumul variază de la 15 DDD (Olanda, Norvegia) până la 43 DDD (Turcia), nivelul în Republica Moldova este mediu. Ratele de consum în creștere se atestă la antibiotice de generația a treia: Cefalosporine (de la 14,8% în 2011 la 20,7% în 2014) și Quinolone (de la 12,7% în 2011 la 17,1% în 2014), în anul 2014 în țară ponderea acestora constituind 37,8% din consumul total.

Actualmente monitorizarea consumului de antimicrobiene se efectuează în baza datelor de import și este evidentă necesitatea utilizării unor surse de date, cum ar fi comerțul cu amănuntul, inclusiv cu dezagregarea pe sectoarele comunitar și spitalicesc.

În domeniul medicinii veterinare, antibioticele sunt utilizate pentru tratament, combaterea bolilor și, în unele cazuri, ca promotori de creștere. Microorganismele, inclusiv cele rezistente la antimicrobiene, pot fi transmise de la animale la om, care ulterior, se pot răspândi în populația umană. Medicii veterinari și autoritățile naționale responsabile de siguranța alimentelor joacă un rol esențial în asigurarea unei utilizări raționale a antimicrobienelor în creșterea și menținerea sănătății animalelor, precum și în promovarea aderării la proceduri eficiente de igienă și de control al infecțiilor, menite să reducă necesitatea utilizării de antimicrobiene. Este esențial ca practica utilizării antimicrobienelor pentru promovarea creșterii în zootehnie să fie întreruptă și ca antimicrobienele pentru animale să fie achiziționate numai prin prescriere de către medicii veterinari.

Secţiunea a 5-a. Reducerea incidenței bolilor transmisibile prin asigurarea măsurilor de igienă, sanitație și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.

Accesul la surse îmbunătăţite de alimentare cu apă și canalizare are un rol important în asigurarea bunăstării populaţiei, prevenirii bolilor transmisibile,  inclusiv celor inclusiv extrem de periculoase cauzate de apă, cum ar fi holera şi febra tifoidă. Datele Biroului Național de Statistică (2013) denotă că rata de conectare a populaţiei la sistemele centralizate de canalizare, este estimată la 22,2% la nivel de tară și diferă semnificativ în dependență de regiuni și mediul de reședință. În ultima perioadă, se atestă înrăutăţirea relativă a parametrilor microbiologici în toate sursele şi sistemele de apă potabilă, constituind la E.coli − 14,5% în 2015 faţă de 12,6% în 2009, la enterococi – respectiv, 15,1% faţă de 9,6%.

Indicatorii privind accesul la apa de calitate și facilități sanitare în instituțiile medico-sanitare sunt reflectați în cei generali, iar instituțiile menționate de rând cu alte instituții necesită sa fie asigurate cu apă de calitate, în cantități necesare și conectate la rețele de canalizare pentru asigurarea condițiilor de siguranță a pacienților în cadrul acordării asistenței medicale și reținerii răspândirii rezistenței antimicrobiene.

Un șir de maladii transmisibile pot fi prevenite prin vaccinare, măsură de sănătate publică ce determină scăderea numărului de boli transmisibile și ulterior decade necesitatea prescrierii antimicrobienelor. În Republica Moldova, procesul de imunizări este recunoscut ca o prioritate a sănătății publice și este realizat în cadrul Programului Național de Imunizări, care are drept scop eliminarea sau reducerea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii. Acoperirea vaccinală în conformitate cu țintele programului permite prevenirea bolilor precum hepatitele virale, tuberculoza, rujeola, rubeola, oreionul, infecția rotavirală, altor boli imunodirijabile, atât în populația generală, cât și în cadrul instituțiilor medico-sanitare.

Detectarea, diagnosticarea și includerea în tratamentul antiretroviral a persoanelor cu infecția HIV de rând cu implementarea programelor de prevenire și control a infecției HIV/SIDA permit controlul situației epidemiologice, inclusiv prevenirea bolii în cadrul acordării asistenței medicale.

Rolul prevenirii și controlul infecțiilor în scopul asigurării siguranței pacienților și al calității actului medical este semnificativ, atât pentru lucrătorii medicali, cât și pentru pacienți. Infecțiile asociate asistenței medicale fac parte din problemele prioritare de sănătate publică prin consecinţele pe care le generează, ca urmare a morbidităţii, mortalităţii specifice, dar şi prin crearea premiselor pentru manifestarea fenomenului de emergenţă a microorganismelor multi-rezistente la antimicrobiene.

În sistemul național de supraveghere epidemiologică al bolilor transmisibile infecțiile asociate asistenței medicale sunt listate ca problemă specială de sănătate publică. Statistica oficială nu reflectă morbiditatea reală prin infecțiile asociate asistenței medicale, fiind caracterizată prin subraportarea acestor infecții și, în consecință, subevaluarea și subestimarea importanţei lor. Astfel, în anul 2017 în țară au fost notificate 1156 cazuri de infecții asociate asistenței medicale (anul 2016 - 1114 cazuri), ce constituie circa 2,0 la 1000 spitalizați. Structura infecțiilor asociate asistenței medicale în ultimii ani nu a suferit schimbări esențiale privind clasamentul formelor nosologice, liderismul fiind păstrat de infecțiile la lăuze, infecțiile de plagă chirurgicală, urmate de infecțiile consecutive unei injecții terapeutice. Totodată, este necesar de menționat că, drept urmare a implementării Protocolului clinic standardizat „Prevenirea pneumoniei asociată cu ventilația pulmonară artificială”, pneumoniile asociate ventilației mecanice se afirmă în structura infecțiilor asociate asistenței medicale, constituind 16,8% din suma totală de infecții asociate asistenței medicale notificate în anul 2017, comparativ cu 11,2% în a.2016 și 7,4% în anul 2015. Subraportarea cazurilor de infecții asociate asistenței medicale din teritorii este condiționată atât de implementarea insuficientă a protocoalelor clinice naționale, lipsa sau activitatea formală a comitetelor de spital, cât și de lipsa medicului epidemiolog de spital.

Secţiunea a 6-a. Combaterea rezistenței antimicrobiene în domeniul veterinar și agricol.

Rezistența antimicrobiană nu este doar o problemă de sănătate publică, dar și o problemă de sănătate animală cu consecințe economice directe. Fenomenul de rezistență antimicrobiană determină scăderea eficienței tratamentului antimicrobian la animale, de asemenea, transmiterea de bacterii rezistente prin lanțul alimentar și de la animale la om.

Până în prezent, monitorizarea rezistenței antimicrobiene în domeniul veterinar nu se efectuează, deoarece fenomenul de rezistență antimicrobiană nu este considerat o problemă în procesul de tratare a maladiilor și de creștere a animalelor. Desigur, au fost catalogate nenumărate cazuri de tratament ineficient a anumitor boli la animale, dar această situație era depășită prin alternarea diverselor grupuri de antimicrobiene, dacă între timp nu survenea decesul animalului.

La o analiză mai profundă a situației din domeniul veterinar s-a concluzionat, că ar trebui îmbunătățite capacitățile laboratoarelor central și regionale pentru a face posibilă testarea rezistenței antimicrobiene din animale vii și produse alimentare provenite de la acestea, precum și testarea sensibilității la antimicrobiene înainte de aplicarea tratamentelor la animale.

Conceptul de abordare unitară a rezistenței antimicrobiene în lume, precum și în Republica Moldova, este absolut necesar. Medicii veterinari trebuie să întreprindă măsuri concrete pentru a stimula utilizarea rațională a antimicrobienelor și respectiv, a reduce utilizarea acestora în sectorul animalier. Programului eficiente în prevenirea și controlul bolilor la animale pot determina reducerea numărului de infecții și tratamente necesare. Această abordare este un concept mai nou pe compartimentul de sănătate și bunăstare  animală, conform căreia combaterea este mai eficientă decât vindecarea..

Obiectivul de reducere a consumului antimicrobienelor este în concordanță cu principiul de asigurare a sănătății și bunăstării animalelor. Nerespectarea condițiilor de întreținere și densitatea mare a animalelor în ferme este un factor de risc major și duce la apariția și răspândirea infecțiilor care necesită utilizarea de antimicrobiene.

Vaccinarea efectivului de animale reprezintă o măsură eficientă de prevenire a bolilor și, în consecință, minimalizează necesitatea administrării antimicrobienelor.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - ANSA) trebuie să elaboreze metode și să identifice căi de punere în aplicare a procesului de monitorizare a rezistenței antimicrobiene, scăderea consumului de antimicrobiene în domeniul veterinar, sporire a nivelului de igienă și bunăstare în fermele de creștere a animalelor, precum și organizarea instruirilor pentru specialiștii vizați. Universitatea Agrară de Stat din Moldova (în continuare - UASM) are un rol important în pregătirea, formarea continuă în domeniul rezistenței antimicrobiene a medicilor veterinari.

Rezistența antimicrobiană vizează, de asemenea, siguranța alimentară, deoarece microorganismele și genele rezistente la antimicrobiene se răspândesc de la animale la om prin intermediul lanțului alimentar. De exemplu, apariția tulpinilor de Salmonella și Campylobacter rezistente este cauzată de utilizarea antimicrobienelor în creșterea animalelor, ca rezultat se atestă cazuri de boli la om ca urmare a consumului alimentelor nesigure .

Sistemele integrate pentru monitorizarea consumului de antimicrobiene, precum și pentru supravegherea rezistenței antimicrobiene (în produse alimentare, populația de animale) trebuie implementate în domeniul sănătății animalelor.

Factorii de mediu contribuie la dezvoltarea și răspândirea rezistenței antimicrobiene la om și animale, în special în zonele cu risc sporit din cauza gestionării inadecvate a subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman.

Secţiunea a 7-a. Creșterea gradului de conștientizare privind rezistența antimicrobiană prin informare eficientă, educare și formare profesională.

Guvernul, organizațiile interguvernamentale, instituțiile, organizațiile profesionale, organizațiile necomerciale, industria și mediul academic au un rol important în acumularea cunoștințelor în domeniul rezistenței antimicrobiene și aplicarea acestora în practică.

Sondajele „Eurobarometru” privind rezistența antimicrobiană efectuate începând cu 2010 și până în prezent, arată că nivelul de conștientizare, atât a specialiștilor din domeniu, cât a populației față de legătura dintre utilizarea antimicrobienelor, dezvoltarea și răspândirea rezistenței antimicrobiene, continuă să fie scăzut. Aceasta duce la utilizarea irațională a antimicrobienelor la om și animale. Este necesar de a crește nivelul de conștientizare și educație a specialiștilor și populației față de rezistența antimicrobiană, inclusiv prin accesul la informație despre incidența și prevalența bolilor, diversitatea agenților patogeni și particularitățile de distribuție geografică a rezistenței antimicrobiene, înțelegerea modului în care se dezvoltă și se răspândește rezistența, căile de transmitere de la om la om, de la animale la animale, între om și animale, factorii de transmitere (alimente, apă, mediu), capacitatea de recunoaștere a mecanismelor de rezistență. Comunicarea trebuie să ducă la creșterea gradului de conștientizare publică și profesională a rezistenței antimicrobiene, la prescrierea corectă și utilizarea rațională a antimicrobienelor.

Secţiunea a 8-a. Consolidarea cercetărilor în scopul diminuării rezistenței antimicrobiene și implementarea tehnologiilor inovatoare.

Cercetarea, dezvoltarea și inovarea pot oferi soluții și instrumente noi în vederea prevenirii și tratării bolilor transmisibile, a îmbunătățirii metodelor de diagnostic și a controlului răspândirii rezistenței antimicrobiene. Programul naționalpentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene are rolul nu numai de a intensifica cercetarea, ci și de a stimula în continuare inovarea, de a oferi contribuții valoroase pentru politicile bazate pe știință, măsurile legale pentru combaterea rezistenței antimicrobiene și abordarea lacunelor de cunoștințe, cum ar fi cele referitoare la rezistența antimicrobiană în mediu.

Cercetările cu privire la rezistența antimicrobiană trebuie să cuprindă toate domeniile de specialitate, abordând sănătatea umană, animală, precum și a mediului. Ele sunt considerate prioritare și sunt incluse în Planul global de acțiune al OMS. Cercetările rezistenței antimicrobiene necesită abordarea asupra bacteriilor, virusurilor, fungilor și paraziților, folosind diferite instrumente de finanțare și parteneriate în programele cadru pentru cercetare și inovare actuale și viitoare.

Trebuie să existe un mecanism de colaborare la nivel interministerial, inter-ramural pentru realizarea în comun a proiectelor științifico-practice cu caracter aplicativ în scopul implementării rezultatelor de cercetare şi inovare relevante în activitatea rețelelor de laborator. Este necesar de monitorizat și evaluat rezultatele implementării și cost-eficiența activităților.

III. DEFINIREA PROBLEMELOR CARE NECESITĂ IMPLICAREA GUVERNULUI PRIN APLICAREA POLITICII DE RIGOARE

Asigurarea bunăstării sociale și economice reprezintă una din problemele prioritare ale Guvernului, fiind influențată de scăderea productivității economice cauzată de creșterea incidenței bolilor, duratei de spitalizare, costurilor de diagnosticare și tratament. Consecințele rezistenței antimicrobiene asupra sănătății umane și animale sunt considerabile. Pierderile economice sunt dificil de cuantificat, deoarece datele disponibile sunt parțiale.

Ajustarea și implementarea cadrului legislativ va permite punerea în aplicare a celor mai bune practici referitoare la rezistența antimicrobiană, pentru fortificarea rețelelor naționale de supraveghere, monitorizarea tendințelor de dezvoltare a rezistenței antimicrobiene, sporirea controlului infecțiilor și siguranței pacienților, consumului rațional al antimicrobienelor în sănătatea umană și animală, sporirea siguranței alimentelor și protecției mediului.

Colaborarea și coordonarea multisectorială, inclusiv în cadrul rețelelor naţionale de supraveghere cu implicarea întregii societăți, va permite trasarea și implementarea măsurilor complexe pentru promovarea consumului rațional al antimicrobienelor la om și animale, combaterea fenomenului de rezistență antimicrobiană, precum și menținerea eficienței antimicrobienelor.

În pofida prezenței programelor și planurilor naționale în cadrul diferitor sectoare există unele rezerve în supravegherea rezistenței antimicrobiene. Crearea, menținerea și integrarea rețelelor naționale de supraveghere a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății umane și animale sunt esențiale pentru conștientizarea de către factorii de decizie a dimensiunii problemei, care va permite schimbul de date, obținerea dovezilor comprehensive și identificarea direcțiilor de evoluție, determinarea legăturii dintre antimicrobiene și fenomenul de rezistența antimicrobiană, evaluarea politicilor și stabilirea intervențiilor de sănătate publică prioritare promovate de Guvern.

Reglementarea și controlul consumului rațional al antimicrobienelor este esențială pentru a limita apariția rezistenței antimicrobiene în sectorul de asistență medicală umană și în domeniul veterinar. Promovarea utilizării raționale a antimicrobienelor, vizează reglementarea accesului la antimicrobiene, prescrierea și utilizarea adecvată a acestora.

Reglementarea și implementarea programelor de educare, instruire și formare profesională sunt necesare pentru asigurarea accesului la informații veridice, conștientizarea și cultivarea deprinderilor, atât a specialiștilor în domeniul sănătății umane și animale, cât și a populației în general.

Intensificarea cercetării, dezvoltării și inovării în domeniul rezistenței antimicrobiene va oferi soluții și instrumente în vederea prevenirii și tratării bolilor transmisibile, îmbunătățirii metodelor de diagnostic și controlului răspândirii rezistenței antimicrobiene. Pentru realizarea acțiunilor sunt necesare diferite instrumente de finanțare și parteneriate parte a programelor cadru pentru cercetare și inovare, inclusiv în contextul implementării acordului de asociere între Republica Moldova și UE.

Măsurile eficiente împotriva creșterii rezistenței antimicrobiene vor reduce impactul negativ al fenomenului asupra economiei și, prin urmare, pot fi considerate o contribuție la creșterea economică, la bugetele de asistență medicală durabilă, prin reducerea costurilor de asistență medicală și la o populație sănătoasă.

IV. VIZIUNE, OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE

Viziune: Sănătate şi bunăstare durabilă a populaţiei umane şi animale prin managementul eficient al rezistenței anitimicrobiene.

Scopul: Realizarea acțiunilor comprehensive de control și reținere a dezvoltării şi răspândirii rezistenței antimicrobiene pentru asigurarea protecției sănătății şi prevenirii bolilor la oameni şi animale.

Obiectiv general: Reducerea numărului bolilor transmisibile, consumului iraţional de antimicrobiene și menținerea eficacității tratamentului prin fortificarea capacităţilor şi serviciilor în domeniile uman, veterinar și agricol.

Obiective specifice:

- Consolidarea, până în anul 2020, a coordonării la nivel național prin instituirea și/sau operaționalizarea activității structurilor responsabile la toate nivelele.

- Consolidarea sistemului național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene prin integrarea în rețeaua internațională în domeniul sănătății umane CAESAR până în anul 2024, crearea și operaționalizarea sistemului în domeniul sănătății animale și siguranței alimentelor, până în 2025, monitorizarea tulpinelor rezitente în mediu și crearea unei platforme operaționale pentru colectarea standardizată și schimbul operativ de date între instituțiile din domeniul sănătății umane, animale, siguranței alimentelor și mediului până în anul 2028.

- Alinierea, până în anul 2028, a legislaţiei naţionale în domeniul consumului antimicrobienelor, în conformitate cu acquis-ul comunitar.

- Reducerea incidenței bolilor transmisibile prin asigurarea măsurilor de igienă, sanitație și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale bazate pe dovezi colectate prin implementarea studiului de supravegherea de moment la nivel în 100% din spitale către anul 2022.

- Combaterea rezistenței antimicrobiene în domeniul veterinar și agricol prin armonizarea cadrului normativ în domeniul circulației medicamentelor de uz veterinar la rigorile UE cu includerea obligatorie a precauțiunilor și atenționărilor privind rezistența antimicrobiană către anul 2028.

- Creșterea gradului de conștientizare privind rezistența antimicrobiană prin informare, educare și formare profesională cu sporirea ponderii populaţiei generale informate, până la 30%, către anul 2023.

- Consolidarea cercetărilor în scopul diminuării rezistenței antimicrobiene prin lansarea unei inițiative de programe comune în domeniul uman, veterinar și de mediu până în anul 2028.

V. MĂSURILE NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR SCONTATE

Secţiunea 1-a. Consolidarea, până în anul 2020, a coordonării la nivel național prin instituirea și/sau operaționalizarea activității structurilor responsabile la toate nivelele. Autoritățile publice centrale și locale poartă răspundere pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și planurilor naționale de acțiuni, legislației, reglementărilor, standardelor necesare pentru asigurarea utilizării raționale a antimicrobienelor. Pentru elaborarea și punerea în aplicare a acestor politici este esențială colaborarea între autorități și alte organizații, inclusiv cele care furnizează servicii de asistență medicală, organismele de reglementare, instituțiile ce asigură finanțarea, precum și cele implicate în educația profesională. Elaborarea și implementarea Strategiei și Planului național de acțiuni pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene necesită o colaborare strânsă la nivel central și local între toate domeniile precum: epidemiologie, microbiologie, farmacologie, igienă, controlul infecțiilor, boli infecțioase, medicina umană/clinică, medicina veterinară și toți ceilalți furnizori de servicii medicale.

Este important ca grupurile de coordonare intersectorială, departamentale, instituționale pentru combaterea rezistenței antimicrobiene să fie reprezentate de toate părțile interesate pentru colaborarea eficientă în implementarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

- Instituirea Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene cu atribuirea MSMPS rolului de coordonator;

- Eficientizarea mecanismelor de comunicare şi colaborare intersectorială și pledoarie pentru sporirea vigilenței și implementarea măsurilor de redresare a situației privind rezistența antimicrobiană;

- Instituirea comitetelor tehnice (grupuri de lucru) sectoriale (departamentale) de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene;

- Sporirea gradului de conștientizare și asumare a responsabilităților de către autorităţile vizate;

- Fortificarea capacităţilor de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene la nivel teritorial (APL);

- Fortificarea capacităţilor de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene la nivel instituțional.

Secţiunea a 2-a. Consolidarea sistemului național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene prin integrarea în rețeaua internațională în domeniul sănătății umane CAESAR până în anul 2024, crearea și operaționalizarea sistemului în domeniul sănătății animale și siguranței alimentelor, până în 2025, monitorizarea tulpinelor rezitente în mediu și crearea unei platforme operaționale pentru colectarea standardizată și schimbul operativ de date între instituțiile din domeniul sănătății umane, animale, siguranței alimentelor și mediului până în anul 2028

Sistemul de supraveghere a rezistenței antimicrobiene este esențial în aprecierea dimensiunii problemei, în identificarea direcțiilor de evoluție și în evaluarea politicilor cu implementarea intervențiilor prioritare. Microorganisme rezistente la antimicrobiene pot fi depistate la om, animale, în alimente și în mediu, ceea ce determină necesitatea abordării complexe a problemei, implicând sisteme epidemiologice de supraveghere, cu colectarea sistematică standardizată și analiza comprehensivă a datelor, inclusiv privind rezistența extinsă a microorganismelor la antimicrobiene și argumentarea intervențiilor.

Funcționarea eficientă a sistemului național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene este determinată de prezența rețelei de laboratoare microbiologice în domeniul sănătății publice dotate cu tehnologii moderne, metodologii standardizate, consumabile de calitate garantată, precum și personal calificat.

Pe domeniul sănătății animalelor există laboratorul microbiologic central și 2 regionale care efectuează teste pentru identificarea sensibilității antimicrobiene a microorganismelor și reziduurilor antimicrobiene în produsele de origine animalieră.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

- Consolidarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății umane cu integrarea ulterioară în rețelele internaționale;

- Crearea și asigurarea funcționalității sistemului de supraveghere a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății animale și a siguranței alimentelor.

- Monitorizarea supravegherii rezistenței antimicrobiene a componentelor de mediu;

- Asigurarea creării unei platforme operaționale pentru colectarea standardizată și schimbul operativ de date între instituțiile din domeniul sănătății umane, animale, siguranței alimentelor și mediului pentru monitorizarea situației și propunerea măsurilor de sănătate publică, precum și detectarea precoce a situațiilor/pericolelor/urgențelor de sănătate publică în contextul implementării Regulamentului Sanitar Internațional;

- Desemnarea și asigurarea funcționalității laboratoarelor de referință pe segmentul uman şi veterinar, capabile să realizeze și să interpreteze testele de sensibilitate la antimicrobiene, detectarea mecanismelor de rezistenţă în baza standardelor acceptate și criteriilor de calitate;

- Fortificarea rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței antimicrobiene și asigurarea accesului la servicii diagnostice adecvate în conformitate cu metodologia internațională standardizată.

Secţiunea a 3-a. Alinierea, până în anul 2028, a legislaţiei naţionale în domeniul consumului antimicrobienelor, în conformitate cu acquis-ul comunitar.

Utilizarea rațională a antimicrobienelor este esențială pentru a limita rezistența antimicrobiană în domeniul uman și veterinar. Sunt necesare măsuri intersectoriale coordonate în vederea promovării utilizării raţionale a antimicrobienelor la om și animale pentru a reduce dezvoltarea rezistenței antimicrobiene și a menține eficiența antimicrobienelor. Aceste măsuri, denumite adesea „acțiuni de utilizare raţională a antimicrobienelor”, sunt în vigoare în anumite sectoare, însă nu sunt dezvoltate suficient pentru toate situațiile în care se utilizează antimicrobienele.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

- Armonizarea legislației naționale la standardele UE și dezvoltarea mecanismelor de implementare a cadrului normativ de reglementare a utilizării antimicrobienelor de uz uman și veterinar;

- Fortificarea procedurilor de autorizare privind plasarea pe piață și monitorizarea consumului de antimicrobiene de uz uman și veterinar;

- Asigurarea accesului la antimicrobiene calitative, eficiente și inofensive;

- Promovarea prescrierii raționale și monitorizarea procesului de utilizare a antimicrobienelor de uz uman și veterinar;

- Încurajarea procesului de achiziționare centralizată a antimicrobienelor de uz uman şi veterinar;

- Elaborarea mecanismelor de prescriere și ajustarea listelor de antimicrobiene în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice;

- Perfecționarea mecanismelor de încurajare a potențialilor consumatori de antimicrobiene de a consulta medicul;

- Reglementarea publicității și marketingului antimicrobienelor, cu demotivarea acordării stimulentelor financiare specialiştilor care prescriu reţete.

Secţiunea a 4-a. Reducerea incidenței bolilor transmisibile prin asigurarea măsurilor de igienă, sanitație și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale bazate pe dovezi colectate prin implementarea studiului de supravegherea de moment la nivel în 100% din spitale către anul 2022.

Fortificarea programelor de control al infecțiilor v-a contribui la implementarea planurilor de acțiune global și național privind rezistența antimicrobiană, pregătirea și răspunsul la izbucniri, inclusiv provocate de agenți rezistenți la antimicrobiene, punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional, asigurarea serviciilor de sănătate de calitate, îmbunătățirea siguranței pacientului, sprijinind bunele practici în prevenirea și controlul infecțiilor, a igienei, punerea în aplicare a obiectivului strategic 5 al Strategiei globale a OMS pentru servicii de sănătate centrate pe om.

Sporirea măsurilor de asigurare cu apă potabilă, canalizare, alimente sigure, igiena mâinilor prezintă elemente cheie în prevenirea bolilor transmisibile. Combaterea bolilor transmisibile prin imunizări facilitează micșorarea semnificativă a morbidităţii, mortalităţii şi invalidităţii în urma acestor maladii, precum și determină micşorarea semnificativă a consumului de antimicrobiene.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

- Fortificarea și implementarea cadrului normativ privind controlul bolilor transmisibile, inclusiv infecțiilor asociate asistenței medicale, cu ajustarea la recomandările organismelor internaționale și UE.

- Fortificarea sistemului de supraveghere epidemiologică a infecțiilor asociate asistenței medicale și integrarea în rețelele internaționale.

- Fortificarea capacităților de detectare precoce și monitorizare microbiologică în instituțiile medico-sanitare;

- Sporirea capacităților și abilităților la nivel național, regional și local în domeniul supravegherii epidemiologice și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale cu dezvoltarea programelor de prevenire și control bazate pe dovezi la toate nivelurile.

- Sporirea complianței lucrătorilor medicali la cerințele privind igiena mâinilor.

- Dezvoltarea şi promovarea programelor de monitorizare (engl. stewardship) a consumului la nivel de instituție/secție pentru prescrierea raţională a antimicrobienelor în baza rezultatelor microbiologice.

Secțiunea a 5-a. Combaterea rezistenței antimicrobiene în domeniul veterinar și agricol prin armonizarea cadrului normativ în domeniul circulației medicamentelor de uz veterinar la rigorile UE cu includerea obligatorie a precauțiunilor și atenționărilor privind rezistența antimicrobiană către anul 2028.

În procesul de creștere a animalelor problema rezistenței antimicrobiene este la fel de actuală ca și în sectorul uman. Din cauza faptului că la animale se folosesc aceleași antimicrobiene ca și la om, fenomenul dat migrează de la animale la om și viceversa. Consumul masiv a antibioticelor în medicina veterinară, net superior consumului de antibiotice în medicina umană, este condiționat de numărul mare de animale pe metru pătrat, de condițiile de igienă și întreținere în unitățile de creștere intensivă. În Republica Moldova deja din 2008 s-a interzis utilizarea antibioticelor în scop de promotor de creştere a animalelor prin adăugare în hrană sau apă, mai sunt necesare măsuri suplimentare de implementare și control al respectării acestui aspect în sectorul privat. Sunt necesare resurse și capacități de laborator pentru a monitoriza rezistența antimicrobiană la animale vii și produsele alimentare provenite de la acestea. Nivelul de igienă și bunăstare la ferme cunoaște o îmbunătățire, comparativ cu anii 1990-2000 și este determinat de scăderea numărului de animale din gospodării țărănești cu creșterea numărului de ferme unde sunt condiții mai bune de creștere a animalelor și un control adecvat din partea specialiștilor veterinari. Reducerea incidenţei bolilor la animale şi a infecţiilor zoonotice conduce la scăderea necesităţii utilizării antimicrobienelor.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

- Limitarea utilizării antimicrobienelor în tratament în domeniul veterinar, în special, a celor incluse în lista OMS al antimicrobienelor critice pentru medicina umană;

- Monitorizarea de stat a circulației pe piață a antimicrobienelor destinate consumului în domeniul veterinar și agricol;

- Monitorizarea microorganismelor rezistente circulante la animale vii, în produsele alimentare de origine animală și furaje, în special, celor comune omului;

- Adaptarea continuă a programului de monitorizare a reziduurilor de antibiotice în animale vii și produse alimentare;

- Interzicerea utilizării antimicrobienelor în calitate de promotor de creștere la animale;

- Implementarea mecanismelor de eliberare a antimicrobienelor pentru uz veterinar doar în bază de rețetă veterinară;

- Consolidarea complexului de măsuri de prevenire și control al infecțiilor la animale.

Secţiunea a 6-a. Creșterea gradului de conștientizare privind rezistența antimicrobiană prin informare, educare și formare profesională cu sporirea ponderii populaţiei generale informate, până la 30%, către anul 2023.

Instituțiile și asociațiile profesionale trebuie să includă subiectul rezistenței antimicrobiene ca parte integrantă a programelor de educație, formare, certificare profesională și perfecționare în sectorul sănătății umane. MADRM, de asemenea, trebuie să sprijine eforturile de conștientizare a acestor probleme și să popularizeze standardele principale de îngrijire și igienă a animalelor în rândul crescătorilor de animale și medicilor veterinari, precum și altor părți interesate din sectorul alimentar și al agriculturii.

Societatea civilă, asociațiile comerciale și industriale, sindicatele, fondurile de educație științifică și mass-media, trebuie să sensibilizeze opinia publică și să îmbunătățească înțelegerea problemelor de prevenire și control al infecțiilor și utilizării raționale a antimicrobienelor în toate sectoarele. Factorii de decizie trebuie să încurajeze și să sprijine autoritățile responsabile, societatea civilă în realizarea activităților de conștientizare a rezistenței antimicrobiene care vor contribui la schimbarea comportamentului specialiștilor din sectorul ocrotirii sănătății, veterinar și agricol, precum și de către consumatori. Elucidarea problemelor utilizării antimicrobienelor și fenomenului de rezistență antimicrobiană în programa școlară v-a îmbunătăți înțelegerea și va crește gradul de conștientizare de la o vârstă fragedă.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

1. Dezvoltarea programelor informativ-explicative, orientate către populația generală și populația țintă pe domenii, inclusiv prin desfășurarea campaniilor de informare;

2. Integrarea domeniului rezistenței antimicrobiene în programele de formare profesională, educație, certificare, perfecționare în sectorul sănătății umane și animale, agricol și mediu;

3. Realizarea studiilor, sondajelor privind necesitățile de instruire și eficienţa activităților realizate.

Secţiunea a 7-a. Consolidarea cercetărilor în scopul diminuării rezistenței antimicrobiene prin lansarea unei inițiative de programe comune atât în domeniul uman, veterinar și de mediu până în anul 2028.

Fenomenul rezistenței antimicrobiene este global și se manifestă prin scăderea eficacității antimicrobienelor existente. De aceea sunt necesare cercetări suplimentare pentru elaborarea medicamentelor, produselor antiinfecțioase, terapiilor și tratamentelor alternative noi destinate consumului uman și veterinar. Aplicarea studiilor științifice complexe va contribui la redirecționarea vechilor antimicrobiene, îmbunătățindu-le activitatea și la dezvoltarea noilor terapii antibacteriene, antiretrovirale, inclusiv cele pentru tratamentul MDR-TB, precum și în scopuri nemedicinale în agricultură și acvacultură. Elaborarea și aplicarea metodelor de evaluare a costurilor și eficacității economice a măsurilor de prevenire și combatere a rezistenței antimicrobiene, va contribui la stabilirea impactului acestuia la nivel național.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

- Elaborarea și promovarea programelor coordonate de cercetare care să argumenteze procesul de luare a deciziilor;

- Prioritizarea cercetărilor, inclusiv a celor aplicative, pentru dezvoltarea și evaluarea intervențiilor care vor reține dezvoltarea și răspândirea rezistenței antimicrobiene în diferite sectoare;

- Susținerea inițiativelor globale de identificare a unor terapii antimicrobiene noi și alternative;

- Explorarea și identificarea oportunităților de colaborare internațională pentru a contribui la activitatea de cercetare și dezvoltare.

VI Estimarea impactului şi a costurilor

Daunele economice globale din cauza infecțiilor provocate de microorganisme rezistente la antimicrobiene, estimate de Banca Mondială, până în anul 2050, în lipsa intervențiilor ar putea cauza criză echivalentă cu cea financiară din anii 2008-2009. În cazul fenomenului rezistenței antimicrobiene, până în anul 2050, la nivel global, anual produsul intern brut (în continuare - PIB) ar putea scădea cu 1,1%, iar deficitul lui va depăși 1 trilion de dolari anual după 2030. În cazul impactului major al fenomenului de rezistență antimicrobiană, la nivel global se va pierde 3,8% din PIB anual până în 2050, cu un deficit de 3,4 miliarde de dolari SUA anual până în 2030 (fig. 1).

Fig.1. Impactul economic al rezistenței antimicrobiene asupra PIB

Conform estimărilor, diminuarea creșterii economice va fi înregistrată în ţările cu venituri mici. Impactul diferențial între ţări asupra PIB este rezultatul unei prevalențe sporite a bolilor infecțioase și al dependenței mai mari de câştigurile beneficiile financiare salariale în țările cu venituri reduse pe cap de locuitor (fig.2).

Fig 2. Costul economic al rezistenţei antimicrobiene asupra PIB în funcție de economia ţării

Răspândirea necontrolată a rezistenței antimicrobiene poate afecta puternic comerțul internațional. Până în anul 2050, volumul exporturilor reale globale ar putea scădea sub valorile de bază cu 1,1%-3,8%. Producția și comerțul cu produse zootehnice și animale sunt deosebit de vulnerabile la impactul rezistenţei antimicrobiene. De exemplu, în Norvegia în anul 2015 vânzările de produse avicole au scăzut cu 20% (pentru unii distribuitori) ca rezultat al știrilor despre tulpina rezistentă de Escherichia coli (E. coli) izolată în carnea de pui. Ritmul de creştere a producției de animale în țările cu venituri mici ar scădea mai mult, cu o posibilă pierdere circa 11% până în anul 2050.

Costurile anuale estimate pentru serviciile de asistență medicală, atât în sectorul public, cât și privat, se vor majora din cauza creșterii incidenţei bolilor și până în anul 2050, ar putea depăși nivelul de bază cu circa: 25% în țările cu venituri mici, 15% în țările cu venituri medii și 6% în țările cu venituri mari.

Rezistența antimicrobiană poate influența negativ atingerea obiectivelor globale privind dezvoltarea durabilă către anul 2030, cum ar fi: eliminarea sărăciei, reducerea foametei, asigurarea unei vieți sănătoase, reducerea inegalității și revitalizarea parteneriatelor de dezvoltare globală. Impactul rezistenței antimicrobiene asupra sărăciei este deosebit de important: suplimentar 24 milioane de persoane ar fi forțate să se confrunte cu sărăcia extremă până în anul 2030, preponderent în țările cu venituri mici.

Măsurile eficiente împotriva creșterii fenomenului rezistenței antimicrobiene vor reduce impactul negativ al acesteia asupra economiei și prin urmare, pot fi considerate o contribuție la creșterea economică, la bugetele de asistență medicală durabilă. Estimările realizate de Banca Mondială demonstrează că investițiile în combaterea rezistenței antimicrobiene constituie una dintre cele mai mari investiții de dezvoltare. Costul măsurilor de combatere a rezistenței antimicrobiene este estimat la 9 miliarde dolari SUA anual în țările cu venituri mici și mijlocii. Circa 50% din această sumă sunt destinate investițiilor și funcționării sistemelor naționale de sănătate publică, în 139 de țări.

Beneficiile globale cumulative preconizate în urma combaterii rezistenței antimicrobiene în perioada 2017-2050 variază între 10-27 trilioane dolari SUA, mult mai mari decât costurile investite de 0,2 trilioane dolari SUA. Țările cu venituri mici vor beneficia de câştiguri financiare substanțiale, în raport cu mărimea economiilor lor. Cel mai mare câștig absolut și pe cap de locuitor, se va înregistra în țările cu venituri medii și mari. Prin măsuri de combatere a rezistenței antimicrobiene, doar 10% din costuri au fost evitate, țările cu venituri mari vor beneficia în continuare de venituri de 0,9 - 2,7 trilioane de dolari SUA. Aceasta constituie de 4-13 ori mai mult decât costul investiției globale de 0,2 trilioane de dolari SUA (fig.3).

Fig.3. Beneficiile investițiilor în combaterea rezistenței antimicrobiene

În cazul investiției anuale de 9 miliarde de dolari SUA, pe parcursul a 7 ani, rata economică așteptată de rentabilitate (în continuare ERR) va varia de la 31%-88% anual. În Republica Moldova nu au fost realizate studii economice în domeniul costificării măsurilor de prevenire și control a rezistenței antimicrobiene, de aceia estimarea la moment al beneficiilor economice, financiare și sociale versus cheltuielilor este imposibilă, iar pentru argumentarea deciziilor au fost luate în calcul studiile realizate la nivel global și cele mai bune practici internaționale.

Efectuarea activităților planificate în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei (anexa nr.2 la prezenta hotărâre) necesită investiții în domeniu, ceea ce presupune ca fiecare autoritate responsabilă va prevedea resurse financiare în limitele alocaţiilor aprobate anual pentru bugetele lor. Mijloacele financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, indicate în costurile aferente implementării Strategiei, reprezintă resurse proprii ale instituțiilor medicale, obținute în temeiul legislației în vigoare, conform contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, în limita mijloacelor financiare disponibile.

Estimarea generală a costurilor pentru implementarea măsurilor preconizate este realizată în baza priorităţilor şi activităţilor identificate şi formulate în cadrul Planului de acţiuni (anexa nr. 2 la prezenta hotărâre).

Instrumentele și sursele de finanțare ale acțiunilor de implementare a prezentei Programului sunt divizate în două categorii: interne și externe. Din sursele interne de finanțare fac parte bugetul de stat și alocările din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Finanțarea externă se constituie din asistența tehnică acordată de organismele internaționale. Costul estimativ pe termen mediu al prezentei Programului este detaliat pentru fiecare an în funcție de sursa de finanțare, în conformitate cu activitățile Strategiei, și este specificat în anexa nr.1 la Planul de acțiuni. Totodată, MSMPS va participa la realizarea Programului ca organ coordonator, executiv şi consultativ.

Resursele tehnice şi umane necesare implementării prezentei Programului sunt estimate şi detaliate pentru fiecare etapă a procesului de executare în Planul de acţiuni privind implementarea Programului. Planul de acţiuni pentru implementarea prezentului Program (anexa nr.2 la prezenta hotărâre) va servi, de asemenea, drept mecanism de bază pentru punerea în practică a Programului, care stabileşte obiectivele specifice în domeniile identificate şi acţiunile pentru atingerea lor, termenii-limită, instituţiile responsabile şi indicatorii de evaluare a rezultatelor obţinute.. Realizarea măsurilor eficiente împotriva creșterii fenomenului rezistenței antimicrobiene va reduce impactul negativ al acesteia asupra economiei și, prin urmare, pot fi considerate o contribuție la creșterea economică, la bugetele de asistență medicală și la o populație productivă și sănătoasă.

VII. REZULTATELE SCONTATE ŞI INDICATORII DE MONITORIZARE

În cadrul Planului de acțiuni pentru implementare (anexa nr.2 la prezenta hotărâre) sunt formulați indicatorii de progres. Indicatorii de progres vor fi folosiți pentru monitorizarea și evaluarea eficacității măsurilor. Indicatorii au fost elaborați ținând cont de situația curentă în domeniul rezistenței antimicrobiene în Republica Moldova.

Indicatorii se referă la următoarele activități: consolidarea coordonării la nivel național, consolidarea sistemului național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene, dezvoltarea mecanismului privind utilizarea rațională a antimicrobienelor, reducerea incidenței bolilor transmisibile, inclusiv infecțiilor asociate asistenței medicale, creșterea gradului de conștientizare în domeniul rezistenței antimicrobiene.

VIII. Etapele şi termenii de implementare

Prezentul Program prevede o abordare complexă a măsurilor, care au ca scop susţinerea interacţiunilor Guvernului şi societăţii în vederea îmbunătăţirii semnificative a sănătăţii şi bunăstării populaţiei, reducerii inechităţilor în domeniul sănătăţii, consolidării sănătăţii publice. Aceste măsuri urmează să fie efectuate în două etape:

1) etapa I – anii 2019-2023 – va fi axată preponderent pe perfecţionarea şi armonizarea cadrului normativ existent, elaborarea de noi acte în domeniul rezistenței antimicrobiene în conformitate cu cerinţele UE şi OMS, precum şi pe dezvoltarea capacităţilor tuturor partenerilor cu atribuţii şi responsabilităţi ce ţin de realizarea operaţiunilor, serviciilor şi activităţilor din domeniul rezistenței antimicrobiene;

2) etapa II – anii 2023-2028– se preconizează implementarea prevederilor actelor normative, realizarea acţiunilor în scopul îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei, ceea ce va contribui şi la combaterea rezistenței antimicrobiene.

Termenele de realizare a măsurilor privind dezvoltarea, implementarea şi evaluarea acţiunilor de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene sunt stipulate în Planul de acţiuni pentru implementarea Programului.

IX. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea

Monitorizarea implementării Programului va fi realizată de MSMPS.

Evaluarea implementării Programului se va efectua la toate etapele:

1) în perioada de elaborare a programelor de intervenţie;

2) pe parcursul derulării acestor programe pentru restructurarea lor, dacă este cazul;

3) după finalizarea programelor.

Evaluarea se va face pe baza indicatorilor de progres, stabiliţi pentru Program.

X. Rolul şi responsabilităţile partenerilor

Structurile implicate în supravegherea sănătăţii umane și animale, mediului şi bunăstării populaţiei poartă deplina responsabilitate în faţa publicului. Aceste structuri asigură accesul publicului la planurile sale strategice, la rezultatele evaluărilor obţinute, la informaţia privind utilizarea fondurilor şi eficienţa activităţilor realizate.

XI. Cooperarea internaţională

Cooperarea internaţională se va dezvolta în ritm ascendent. Va continua colaborarea, atât cu partenerii tradiţionali (OMS, Fondul ONU pentru Populaţie, Banca Mondială, FAO, Codex Alimentarius), cât şi la nivel european, cu ţările, instituţiile şi serviciile interesate.

Anexa nr.2

la Hotărârea Guvernului

nr. ____ din _________

PLANUL DE ACŢIUNI
pentru implementarea Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene 
pentru anii 2019-2023

| Obiectiv general. Reducerea numărului bolilor transmisibile, consumului iraţional de antimicrobiene și menținerea eficacității tratamentului prin fortificarea capacităţilor şi serviciilor în domeniile uman, veterinar și agricol. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acțiunile practice întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite | Termenii de realizare | Costuri aferente implementării (mii lei) | Responsabili de implimentare |  | Parteneri pentru implementare |  | Indicatori de progres |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Obiectiv specific 1. Consolidarea, până în anul 2020, a coordonării la nivel național prin instituirea și/sau operaționalizarea activității structurilor responsabile la toate nivelele. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 1.1. Instituirea Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene cu atribuirea MSMPS rolului de coordonator |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Desemnarea membrilor Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene | Sem. I a.2019 | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM ANSA AMDM CNAM MECC ANACEC |  | AȘM USMF „Nicolae Testemițanu” UASM |  | Ordin de constituire a Consiliului adoptat |
| 1.1.2 Reglementarea structurii și activității Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene | Sem. I a.2019 | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM ANSA AMDM CNAM MECC ANACEC | AȘM USMF „Nicolae Testemițanu” |  |  | Regulamentul de activitate aprobat |
| 1.1.3 Coordonarea activităților pentru implementarea Programului | 2019-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM ANSA AMDM CNAM MECC ANACEC | AȘM USMF „Nicolae Testemițanu” |  |  | Număr de ședințe realizate anual |
| Sarcina 1.2. Eficientizarea mecanismelor de comunicare şi colaborare intersectorială și pledorie pentru sporirea vigilenței și implementarea măsurilor de redresare a situației privind rezistența antimicrobiană |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Prioritizarea domeniului privind supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene cu includerea în politicele naționale | 2020-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM ANSA AMDM CNAM MECC |  |  |  | Politici revizuite/elaborate anual |
| 1.2.2 Elaborarea și aprobarea Planului de activitate a Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de prevenire și control al rezistenței la antimicrobiene | 2019-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM ANSA AMDM CNAM MECC |  |  |  | Plan aprobat anual prin decizia Consiliului național |
| 1.2.3 Fortificarea capacităților autorităților publice centrale și instituțiilor subordonate privind supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene | 2019-2023 (anual) | 272 | MSMPS MADRM ANSA AMDM CNAM MECC ANACEC | AȘM USMF „Nicolae Testemițanu” |  |  | Numărul activităților (comunicare, pledorie, instruire etc) realizate anual |
| Sarcina 1.3. Instituirea comitetelor tehnice (grupuri de lucru) sectoriale (departamentale) de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Asigurarea funcționalității Comitetelor tehnice sectoriale (departamentale) de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene | Sem. II a.2019 | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM ANSA AMDM CNAM MECC ANACEC | AȘM USMF „Nicolae Testemițanu” UASM |  |  | Ordin de constituire a comitetelor tehnice, Regulamentul de activitate aprobate |
| 1.3.2 Operaționalizarea activității comitetelor tehnice sectoriale (departamentale) de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene | Sem. II a.2019 | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM ANSA AMDM CNAM MECC ANACEC | AȘM USMF”Nicolae Testemițanu” UASM |  |  | Plan aprobat Numărul de activități realizate conform Planului |
| Sarcina 1.4. Sporirea gradului de conștientizare și asumare a responsabilităților de către autorităţile vizate |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 Instruirea reprezentanților autorităților vizate și instituțiilor subordonate privind supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene | 2019-2023 (anual) | 110,5 | MSMPS MADRM ANSA AMDM CNAM MECC ANACEC | AȘM USMF „Nicolae Testemițanu” UASM |  |  | Numărul de activități (ateliere de lucru, mese rotunde etc.) realizate anual Numărul de persoane instruite anual |
| 1.4.2 Realizarea schimbului de informații și bune practici între autoritățile vizate la nivel național/regional/internațional | 2019-2023 (anual) | 357 | MSMPS MADRM ANSA AMDM CNAM MECC ANACEC | AȘM USMF „Nicolae Testemițanu” UASM |  |  | Numărul de vizite de studiu realizate anual Numărul de persoane instruite anual |
| Sarcina 1.5. Fortificarea capacităţilor de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene la nivel teritorial (APL) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 Elaborarea și aprobarea Planului teritorial intersectorial de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene | Sem. II a.2019 | Nu necesită alocații | Subdiviziunile teritoriale ale ANSP | Autorităţile APL de nivel II |  |  | Numărul de planuri aprobate |
| 1.5.2 Planificarea și abordarea în cadrul ședințelor Comisiilor extraordinare de Sănătate Publică teritoriale a activităților intersectoriale de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene | 2019-2023 (anual) | Nu necesită alocații | Subdiviziunile teritoriale ANSP | Autorităţile APL de nivel II |  |  | Nuumărul de ședințe a Comisiilor Extraordinare de Sănătate publică teritoriale realizate anual Numărul de decizii aprobate anual |
| 1.5.3 Asigurarea activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene la nivel intrasectorial (sănătate umană și animală) | 2019-2023 (anual) | Nu necesită alocații | Subdiviziunile teritoriale ANSP și ANSA |  |  |  | Numărul de ședințe a Consiliilor de sănătate publică și Comisiilor antiepizootice excepţionale realizate anual Numărul de decizii aprobate anual |
| Sarcina 1.6. Fortificarea capacităţilor de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene la nivel instituțional |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 Elaborarea și implementarea strategiei multimodale de utilizare rațională a antimicrobienelor în instituțiile medico-sanitare cu staționar | 2019-2023 (anual) | Nu necesită alocații | Conducătorii IMS |  |  |  | Ghid, POS, Liste de verificare aprobate anual Numărul de instruiri realizate anual Numărul de audite interne realizate anual |
| 1.6.2 Desemnarea persoanei responsabile pentru activitățile de utilizare rațională a antimicrobienelor în instituțiile medico-sanitare cu staționar | 2019-2023 (anual) | Nu necesită alocații | Conducătorii IMS |  |  |  | Numărul de spitale cu responsabil desemnat |
| 1.6.3 Dezvoltarea mecanismelor funcționale de utilizare rațională a antimicrobienelor la crescătoriile de animale, complexele zootehnice | 2019-2023 (anual) | Nu necesită alocații | Conducătorii crescătoriilor de animale, complexelor zootehnice |  |  |  | Numărul crescătoriilor de animale, complexelor zootehnice cu mecanisme implementate anual |
| Obiectiv specific 2. Consolidarea sistemului național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene prin integrarea în rețeaua internațională în domeniul sănătății umane CAESAR până în anul 2024, crearea și operaționalizarea sistemului în domeniul sănătății animale și siguranței alimentelor, până în 2025, monitorizarea tulpinelor rezitente în mediu și crearea unei platforme operaționale pentru colectarea standardizată și schimbul operativ de date între instituțiile din domeniul sănătății umane, animale, siguranței alimentelor și mediului până în anul 2028. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 2.1. Consolidarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății umane cu integrarea ulterioară în rețelele internaționale |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Instituirea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene | 2019 | Nu necesită alocații | MSMPS ANSP |  |  |  | Ordinul MSMPS de instituire abrobat |
| 2.1.2 Reglementarea coordonării activității sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene | 2019 | Nu necesită alocații | MSMPS ANSP |  |  |  | Instituția coordonatoare nominalizată; Punct focal national desemnat; Laborator de referință nominalizat. |
| 2.1.3Asigurarea implimentării sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene | 2019-2023 (anual) | 2 510,75 | MSMPS ANSP Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate IMS publice, departamentale, și private. |  |  |  | IMS incluse anual în sistemul național de supraveghere Numărul de controale externe de calitate realizate anual Numărul de achiziții publice centralizate a consumabililor organizate anual Numărul de activități de instruire realizate anual |
| 2.1.4 Integrarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în rețelele internaționale | 2019-2023 | 42,5 | MSMPS ANSP |  |  |  | Numărul de rețele internaționale la care s-au furnizate anual date Numărul de tulpini raportate anual Numărul de participări anuale la controale internaționale a calității |
| Sarcina 2.2. Crearea și asigurarea funcționalității sistemului de supraveghere a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății animale și a siguranței alimentelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Crearea sistemului de supraveghere a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății animale și a siguranței alimentelor | 2020 | Nu necesită alocații | ANSA | OIE |  |  | Decizie de instituire aprobată |
| 2.2.2 Reglementarea coordonării activității sistemului de supraveghere a rezistenței antimicrobiene în sectorul sănătății animale și a siguranței alimentelor | 2020 | Nu necesită alocații | ANSA | OIE |  |  | Instituția coordonatoare nominalizată; Punct focal nominalizat; Laborator de referință nominalizat. |
| 2.2.3 Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind funcționarea sistemul de supraveghere a rezistenței antimicrobiene în sectorul sănătății animale și a siguranței alimentelor | 2020 | Nu necesită alocații | ANSA | OIE |  |  | Regulament aprobat |
| 2.2.4 Asigurarea implementării sistemul de supraveghere a rezistenței antimicrobiene în sectorul sănătății animale și a siguranței alimentelor | 2020-2023 (anual) | 317,9 | ANSA | OIE |  |  | Numărul de instituții incluse anual în sistemul de supraveghere Numărul de controale externe de calitate realizate anual Numărul de activități de instruire realizate anual |
| Sarcina 2.3. Monitorizarea supravegherii rezistenței antimicrobiene a componentelor de mediu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 Monitorizarea tulpinelor rezistente în mediu, inclusiv în apele de suprafață, acvacultură și ape reziduale | 2020-2023 (anual) | 180 | MADRM |  |  |  | Numărul de probe examinate anual |
| 2.3.2 Monitorizarea preparatelor antimicrobiene în mediu | 2022-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MADRM |  |  |  | Numărul de probe examinate anual |
| Sarcina 2.4. Asigurarea creării unei platforme operaționale pentru colectarea standardizată și schimbul operativ de date între instituțiile din domeniul sănătății umane, animale, siguranței alimentelor și mediului pentru monitorizarea situației și propunerea măsurilor de sănătate publică, precum și detectarea precoce a situațiilor/pericolelor/urgențelor de sănătate publică în contextul implementării Regulamentului Sanitar Internațional |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 Studierea și stabilirea datelor pentru colectarea și raportarea standardizată în cadrul platformei operaționale | 2023 | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM ANSP ANSA |  |  |  | Procedură abrobată |
| 2.4.2 Operaționalizarea mecanismelor de alertă precoce pentru asigurarea schimbului operativ de date privind rezistența antimicrobiană | 2022-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM ANSP ANSA |  |  |  | POS aprobate anual |
| Sarcina 2.5. Desemnarea și asigurarea funcționalității laboratoarelor de referință pe segmentul uman şi veterinar, capabile să realizeze și să interpreteze testele de sensibilitate la antimicrobiene, detectarea mecanismelor de rezistenţă în baza standardelor acceptate și criteriilor de calitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 Reglementarea criteriilor de desemnare a laboratoarelor de referință în rezistența antimicrobiană | 2020 | Nu necesită alocații | MSMPS ANSP ANSA |  |  |  | Criterii aprobate |
| 2.5.2 Transpunerea la nivel național și Reglementarea standardului EUCAST de testare a rezistenței antimicrobiene | 2019-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS ANSP ANSA |  |  |  | Standard tradus |
| 2.5.3 Asigurarea implementării eșalonate a standardului EUCAST de testare a rezistenței antimicrobiene în toate laboratoarele microbiologice din sectorul uman | 2020-2023 (anual) | 142,8 | MSMPS ANSP |  |  |  | Numărul de instruiri efectuate anual Numărul de persoane instruite anual Numărul de participări anuale la controale externe a calității Numărul de metode implementate anual |
| 2.5.4 Fortificarea capacității laboratorelor de referință în testarea rezistenței antimicrobiene prin asigurarea cu resurse şi posibilităţi sporite de a efectua teste de laborator specializate | 2020-2023 (anual) | 1394 | MSMPS ANSP ANSA |  |  |  | Numărul de metode implementate anual |
| 2.5.5.Acreditarea laboratorului de referinţă RAM metodelor de control la ISO 15189 | 2019-2023 | 54 |  |  |  |  |  |
| Sarcina 2.6. Fortificarea rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței antimicrobiene și asigurarea accesului la servicii diagnostice adecvate în conformitate cu metodologia internațională standardizată |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 Elaborarea protocoalelor standardizate de recoltare și diagnostic a prelevatelor bacteriologice în conformitate cu rigorile internaționale | 2022-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS CNAM ANSP ANSA |  |  |  | Numărul de protocoale elaborate și aprobate anual |
| 2.6.2 Elaborarea ghidurilor şi procedurilor standarde de diagnostic a mecanismelor de rezistență la microorganismele incluse în supravegherea rezistenței antimicrobiene | 2022-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS CNAM ANSP ANSA |  |  |  | Numărul de ghiduri şi proceduri elaborate și aprobate anual |
| 2.6.3 Fortificarea capacităților și capabilității de diagnostic a rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței antimicrobiene | 2019-2023 (anual) | 34 | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  |  |  | Programe de instruire elaborate anual Numărul de persoane instruite anual Numărul de metode noi implementate anual |
| 2.6.4 Elaborarea și implementarea mecanismului de schimb de informații și bune practici între ambele rețele de supraveghere a rezistenței antimicrobiene din sectorul de sănătate uman şi veterinar | 2023 | Nu necesită alocații | MSMPS ANSP ANSA |  |  |  | Grup de lucru intersectorial instituit |
| 2.6.5 Organizarea controlului calităţii investigaţiilor în cadrul rețelelor prin testări de intercomparare, controale externe de calitate, inclusiv în domeniul rezistenței antimicrobiene la nivel naţional | 2019-2023 | Nu necesită alocații | MSMPS ANSP ANSA |  |  |  | Numărul de participări anuale în controale externe de calitate Numărul de laboratoare participante anual în controale externe de calitate |
| Obiectiv specific 3. Alinierea, până în anul 2028, a legislaţiei naţionale în domeniul consumului antimicrobienelor, în conformitate cu acquis-ul comunitar. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 3.1. Armonizarea legislației naționale la standardele UE și dezvoltarea mecanismelor de implementare a cadrului normativ de reglementare a utilizării antimicrobienelor de uz uman și veterinar |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Transpunerea legislației europene în domeniul | 2020-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  |  |  | Numărul de acte normative aprobate anual |
| 3.1.2 Stabilirea standardelor și cerințelor unice în domeniul autorizării fabricării, importului și plasării pe piață a medicamentelor | 2020-2023 | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  |  |  | Numărul de documente normative aprobate anual |
| Sarcina 3.2. Fortificarea procedurilor de autorizare privind plasarea pe piață și monitorizarea consumului de antimicrobiene de uz uman și veterinar |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor de autorizare privind plasarea pe piață a antimicrobienelor în sectorul uman și veterinar | 2022-2023 (anual) | 1 000 | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  |  |  | Numărul de proceduri aprobate anual Soft operaţional (nomencaltorul medicamentelor de uz veterinar) |
| 3.2.2 Elaborarea și implementarea procedurilor unice/comune pentru monitorizarea consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar | 2022-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  |  |  | Numărul de proceduri aprobate anual |
| 3.2.3 Fortificarea capacităților autorității naționale responsabile pentru monitorizarea plasării pe piață și a consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar | 2028 | 255 | MSMPS MADRM AMDM ANSA | USMF „Nicolae Testemițanu” UASM |  |  | Numărul de programe de instruire aprobate anual Numărul de persoane instruite anual |
| 3.2.4 Elaborarea și implementarea mecanismului de schimb de informații și bune practici între autoritățile naționale vizate | 2023 | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  |  |  | Act normativ aprobat |
| Sarcina 3.3. Asigurarea accesului la antimicrobiene calitative, eficiente și inofensive |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Elaborarea regulamentelor, procedurilor, criteriilor privind accesibilitatea fizică la antimicrobiene calitative, eficiente și inofensive | 2022-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  |  |  | Numărul de documente aprobate |
| 3.3.2 Elaborarea regulamentelor, procedurilor, criteriilor privind accesibilitatea economică la antimicrobiene calitative, eficiente și inofensive | 2022-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  |  |  | Numărul de documente aprobate |
| 3.3.3 Revizuirea și implementarea protocoalelor clinice naționale în baza recomandărilor OMS privind gruparea antimicrobienelor în grupuri „access”, „watch”, „reserve” | 2022-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS AMDM |  |  |  | Numărul de documente aprobate anual |
| 3.3.4Elaborarea și implementarea regulamentului național privind gruparea antimicrobienelor în grupuri în domeniul sănătății animale | 2022-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MADRM ANSA |  |  |  | Numărul de documente aprobate anual |
| Sarcina 3.4. Promovarea prescrierii raționale și monitorizarea procesului de utilizare a antimicrobienelor de uz uman și veterinar |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Revizuirea indicatorilor de performanță pentru încurajarea prescrierii raționale a antimicrobienelor și monitorizarea complianței la cerințele stabilite | 2021-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS AMDM ANSA |  |  |  | Proceduri aprobate anual |
| 3.4.2 Elaborarea sistemului de monitorizare și raportare a rețetelor prescrise versus preparate eliberate nominal și cantitativ | 2023 | Nu necesită alocații | MSMPS AMDM ANSA |  |  |  | Concept elaborat |
| Sarcina 3.5. Încurajarea procesului de achiziționare centralizată a antimicrobienelor de uz uman şi veterinar |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 Fortificarea capacităților autorităților implicate în procesul de achiziționare centralizată a antimicrobienelor în sectorul de sănătate uman şi veterinar | 2021-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  |  |  | Numărul de programe de instruire aprobat Numărul de persoane instruite |
| 3.5.2 Fortificarea capacităților de monitorizare a conformării la cerințele procesului de achiziționare a antimicrobienelor în sectorul de sănătate uman şi veterinar | 2022-2023 (anual) | 102 | MSMPS MADRM AMDM ANSA | USMF „Nicolae Testemițanu” UASM |  |  | Numărul de programe de instruire aprobate anual Numărul de persoane instruite anual |
| 3.5.3 Elaborarea criteriilor de reactualizare a listei de antimicrobiene supuse achiziționării centralizate în baza rezultatelor de laborator | Periodic (2-5 ani) | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  |  |  | Set de criterii aprobate periodic |
| Sarcina 3.6. Elaborarea mecanismelor de prescriere și ajustarea listelor de antimicrobiene în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 Elaborarea mecanismelor de prescriere și ajustare a listelor de antimicrobiene în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice | 2022 | Nu necesită alocații | MSMPS AMDM ANSA |  |  |  | Mecanisme de prescriere elaborateși implementate anual |
| 3.6.2 Fortificarea capacităților de monitorizare a prescrierii antimicrobienelor în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice | 2022-2023 | Nu necesită alocații | MSMPS AMDM ANSA CNAM |  |  |  | Mecanisme de monitorizare elaborate și implementate anual Numărul de programe aprobate anual |
| Sarcina 3.7. Perfecționarea mecanismelor de încurajare a potențialilor consumatori de antimicrobiene de a consulta medicul |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 Revizuirea listei de antimicrobiene compensate pentru încurajarea potențialilor consumatori de a consulta medicul | Periodic (2-5 ani) | Nu necesită alocații | MSMPS AMDM CNAM |  |  |  | Liste revizuite periodic |
| 3.7.2 Elaborarea şi implementarea algoritmelor de comunicare între specialiști (clinician-farmacist-microbiolog-epidemiolog) | 2021-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS AMDM |  |  |  | Algoritme aprobate |
| 3.7.3 Elaborarea ghidurilor privind comunicarea cu pacienții și implicarea acestora în luarea deciziilor argumentate în indicarea terapiei cu antimicrobiene | 2022 | Nu necesită alocații | MSMPS AMDM CNAM |  |  |  | Ghiduri aprobate |
| Sarcina 3.8. Reglementarea publicității și marketingului antimicrobienelor, cu demotivarea acordării stimulentelor financiare specialiştilor care prescriu reţete |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 Actualizarea Regulamentului privind monitorizarea restricțiilor privind publicitatea și marketingul antimicrobienelor | 2020 | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM AMDM ANSA Consiliul Coordonator al Audiovizualului |  |  |  | Regulament aprobat |
| 3.8.2 Fortificarea capacităților de monitorizare a implementării restricțiilor privind publicitatea și marketingul antimicrobienelor | 2023 | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM AMDM ANSA Consiliul Coordonator al Audiovizualului | USMF „Nicolae Testemițanu” UASM |  |  | Numărul de programe aprobate anual Numărul de persoane instruite anual |
| 3.8.3 Elaborarea și implementarea mecanismelor de verificare a agenților economici în domeniul farmaceutic privind demotivarea acordării stimulentelor financiare specialiştilor care prescriu reţete | 20202023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM CNA |  |  |  | Mecanisme aprobate |
| Obiectiv specific 4. Reducerea incidenței bolilor transmisibile prin asigurarea măsurilor de igienă, sanitație și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale bazate pe dovezi colectate prin implementarea studiului de supravegherea de moment la nivel în 100% din spitale către anul 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 4.1. Fortificarea și implementarea cadrului normativ privind controlul bolilor transmisibile, inclusiv infecțiilor asociate asistenței medicale, cu ajustarea la recomandările organismelor internaționale și UE |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Actualizarea definţiilor de caz și a formularelor de raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale în conformitate cu actele UE | 2019 | Nu necesită alocații | MSMPS ANSP IMSP |  |  |  | Definiții actualizate Formular statistic modificat |
| 4.1.2 Transpunerea ghidurilor internaționale în domeniul infecțiilor asociate asistenței medicale | 2020-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS ANSP | OMS |  |  | Numărul de ghiduri elaborate și aprobate anual |
| Sarcina 4.2. Fortificarea sistemului de supraveghere epidemiologică a infecțiilor asociate asistenței medicale și integrarea în rețelele internaţionale |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Integrarea eșalonată a sistemului național de supraveghere epidemiologică a infecțiilor asociate asistenței medicale în rețelele internaționale | 2022-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS ANSP IMS | OMS |  |  | Numărul de rețele pentru care s-a furnizat anual date |
| 4.2.2 Instituirea sistemului național de supraveghere de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și consumul antimicrobienelor în baza metodologiei ECDC | 2019 | Nu necesită alocații | MSMPS ANSP | ECDC |  |  | Ordin de instituire aprobat |
| 4.2.3 Reglementarea coordonării sistemului de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și consumul antimicrobienelor | 2019 | Nu necesită alocații | MSMPS ANSP | ECDC |  |  | Instituția coordonatoare nominalizată. Punct focal nominalizat |
| 4.2.4 Elaborarea și aprobarea metodologiei privind sistemul de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și consumul antimicrobienelor | 2019 | Nu necesită alocații | MSMPS ANSP |  |  |  | Metodologie aprobată |
| 4.2.5 Asigurarea implementării sistemului național de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și consumul antimicrobienelor | 2019-2023 (anual) | 3 200 | MSMPS ANSP Instituțiile medico-sanitare publice, departamentale, și private | Institutul de Sănătate Publică din Oslo OMS ECDC |  |  | IMS incluse anual în sistemul național de supraveghere |
| 4.2.6 Integrarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în rețelele internaționale | 2020-2023 | 75 | MSMPS ANSP | OMS |  |  | Nrumărul de rețele internaționale la care au fost furnizate datele anual |
| Sarcina 4.3. Fortificarea capacităților de detectare precoce și monitorizare microbiologică în instituțiile medico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 Creșterea capacității de identificare a pacienților infectați/colonizați cu germeni ce reprezintă risc major epidemiologic pentru IMS | 2020-2023 | 74 | MSMPS, IMS ANSP AMDM |  |  |  | Numărul de teste screening implementate anual |
| 4.3.2 Sporirea performanței laboratoarelor microbiologie privind diagnosticul etiologic a infecțiilor asociate asistenței medicale și rezistența antimicrobiană | 2020-2023 | 13 307,2 | MSMPS, IMS ANSP AMDM |  |  |  | Numărul de laboratoare care au implementat anual metodologii rapide de diagnostic Numărul de laboratoare microbiologice care au implementat anual standardul ECUAST Numărul de laboratoare microbiologice care au participat în controlul extern al calității, anual Numărul de laboratoare încadrate anual în sistemul național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene |
| 4.3.3 Revizuirea principiilor de autocontrol efectuate de IMS bazată pe evaluare riscurilor şi definirea zonelor de risc într-o hartă a acestora | 2020-2023 (anual) | Nu necesită alocații- | MSMPS IMS ANSP MSMPS |  |  |  | IMS care au implementat anual autocontrolul microbiologic în baza evaluării riscurilor |
| Sarcina 4.4. Sporirea capacităților și abilităților la nivel naţional, regional și local în domeniul supravegherii epidemiologice și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale cu dezvoltarea programelor de prevenire și control bazate pe dovezi la toate nivelurile |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 Dezvoltarea de programe de pregătire pentru medici epidemiologi, clinicieni şi pentru asistenţi medicali privind supravegherea epidemiologică și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale | 2021-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS MECC CECLMSMF ANSP | USMF „Nicolae Testemițanu” |  |  | Numărul de programe de pregătire elaborate anual |
| 4.4.2 Ajustarea curriculei de pregătire a medicilor epidemiologi prin elaborarea modulelor care să dezvolte competenţele necesare | 2021-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS MECC CECLMSMF ANSP | USMF „Nicolae Testemițanu” |  |  | Curricule ajustate anual |
| 4.4.3 Efectuarea instruirilor în domeniul supravegherii epidemiologice a infecțiilor asociate asistenței medicale și rezistenței antimicrobiene | 2020-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS IMS ANSP |  |  |  | Numărul de instruiri efectuate anual Numărul de persoane instruite anual |
| 4.4.4 Elaborarea indicatorilor de performaţii pentru stimularea supravegherii infecțiilor asociate asistenței medicale | 2020 | Nu necesită alocații | MSMPS CNAM ANSP |  |  |  | Indicatori aprobați |
| Sarcina 4.5. Sporirea compleanței lucrătorilor medicali la cerințele privind igiena mâinilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 Implementarea metodologiei observațiilor directe a modului de aplicare a procedurii de igienizare/ dezinfecție a mâinilor în funcție de gradul de risc | 2020-2023 | Nu necesită alocații | IMS |  |  |  | IMS care au implementat metodologiaNumărul de observații efectuate /an |
| 4.5.2 Asigurarea IMS cu echipamente pentru instruirea lucrătorilor medicali privind metodologia procedurii de igienizare/dezinfecţie a mâinilor | 2020-2023 | 2 482 | MSMPS IMS | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate |  |  | IMS dotate cu echipament/anual |
| Sarcina 4.6. Dezvoltarea şi promovarea programelor de monitorizare(engl. stewardship) a consumului la nivel de instituție/secție pentru prescrierea raţională a produselor antimicrobiene în baza rezultatelor microbiologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 Realizarea schimbului de informații și bune practici între sistemul de sănătate național/regional /internațional privind monitorizarea consumului antimicrobienelor | 2020-2023 (anual) | 102 | MSMPS IMS ANSP AMDM |  |  | Numărul de vizite la nivel național efectuate anual Numărul studiilor de vizită efectuate anual |  |
| 4.6.2 Reglementarea monitorizării consumului antimicrobienelor în IMS | 2022-2023 (anual) | Nu necesită alocații | IMS |  |  | Numărul de regulamente elaborate anual |  |
| 4.6.3 Fortificarea monitorizării consumului antimicrobienelor în IMS | 2021-2023 (anual) | 170 | MSMPS IMS AMDM | USMF „Nicolae Testemițanu” UASM |  | Programe de instruire elaborate anual Numărul de persoane instruite anual |  |
| Obiectiv specific 5. Combaterea rezistenței antimicrobiene în domeniul veterinar și agricol prin armonizarea cadrului normativ în domeniul circulației medicamentelor de uz veterinar la rigorile UE cu includerea obligatorie a precauțiunilor și atenționărilor privind rezistența antimicrobiană către anul 2028. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 5.1. Limitarea utilizării antimicrobienelor în tratament în domeniul veterinar, în special, a celor incluse în lista OMS a substanțelor antimicrobiene critice pentru medicina umană |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Armonizarea cadrului normativ în domeniul circulației medicamentelor de uz veterinar la rigorile UE cu includerea obligatorie a precauțiunilor și atenționărilor privind rezistența antimicrobiană | 2021-2023 | Nu necesită alocații | MADRM ANSA |  |  |  | Numărul de acte transpuse anual |
| 5.1.2 Elaborarea mecanismelor de implementare a cadrului normativ în domeniul circulației medicamentelor de uz veterinar | 2021-2023 | Nu necesită alocații | MADRM ANSA |  |  |  | Numărul de acte transpuse anual |
| 5.1.3 Elaborarea ghidului de bună practică clinică, a broșurilor şi a altor materiale de ghidare pentru medicii veterinari de liberă practică cu recomandări de tratare și evitare a substanțelor antimicrobiene critice pentru medicina umană | 2020-2023 | Nu necesită alocații | ANSA |  |  |  | Ghid aprobat anual Numărul de materiale de ghidare elaborate anual |
| Sarcina 5.2. Monitorizarea de stat a circulației pe piață a antimicrobienelor destinate consumului în domeniul veterinar și agricol |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 Crearea programelor informaționale pentru monitorizarea antimicrobienilor plasate pe piață, destinate sectorului veterinar și agricultură, inclusiv pentru import/fabricarea autohtonă | 2023 | 900 | MADRM ANSA |  |  |  | Numărul de platforme informaționale lansate |
| Sarcina 5.3. Monitorizarea microorganismelor rezistente circulante la animale vii, în produsele alimentare de origine animală și furaje, în special celor comune omului |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 Identificarea posibilităților și implementarea testărilor rapide/expres a sensibilității microorganismelor la antimicrobiene | 2020-2023 (anual) | 3 580,2 | ANSA |  |  |  | Numărul de teste rapide/expres implementate anual Numărul de instruiri efectuate anual privind implimentarea noilor metodologii Numărul de persoane instruite anual |
| Sarcina 5.4. Adaptarea continuă a Programului de monitorizare a rezidurilor antimicrobienelor în animale vii și produse alimentare |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 Asigurarea funcționalității laboratorul național de referință privind rezistența antimicrobiană în domeniul veterinar | 2020-2023 (anual) | Nu necesită alocații | ANSA |  |  |  | Numărul de testări privind rezistența antimicrobiană efectuate/an |
| 5.4.2 Instruirea privind rezistența antimicrobiană a personalului din laboratorul național de referință privind rezistența antimicrobiană în domeniul veterinar | 2020-2023 (anual) | 68 | ANSA |  |  |  | Numărul de instruiri efectuate anual Numărul de persoane instruite anual |
| 5.4.3 Acreditarea metodelor de control la ISO 17025 | 2020-2023 (anual) | 106,4 | ANSA |  |  |  | Numărul de metode acreditate anual |
| 5.4.4 Includerea în programul național de supraveghere și monitorizare a rezidurilor din animale vii și produse alimentare de origine animală a preparatelor antimicrobiene care sunt prezente pe piață și utilizate pentru tratamentul animalelor de interes economic | 2020-2023 (anual) | 350 | ANSA |  |  |  | Numărul de teste efectuate anual la preparate antimicrobiene |
| Sarcina 5.5. Interzicerea utilizării antimicrobienilor în calitate de promotor de creștere la animale |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 Dezvoltarea și implementarea metodologiei privind testarea apei destinată adăpării, precum și a hranei pentru animale la unitățile de creștere, în scopul identificării eventualelor administrări ilegale de antimicrobieni în scop de promotor de creștere sau profilaxie | 2023 | Nu necesită alocații | ANSA |  |  |  | Metodă adoptată Numărul de testări efectuate per an |
| 5.5.2 Completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova cu sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor normative în domeniul consumului de antimicrobiene, utilizarea în alte scopuri decât cele de tratament | 2021 | Nu necesită alocații | MADRM ANSA |  |  |  | Lege adoptată |
| 5.5.3 Reglementarea mecanismelor și fluxului de distribuire a antimicrobienelor de uz veterinar doar către unități autorizate în acest sens | 2023 | Nu necesită alocații | ANSA |  |  |  | Grup de lucru instituit Mecanism elaborat |
| Sarcina 5.6. Implementarea mecanismelor de eliberare a antimicrobienelor pentru uz veterinar doar în bază de rețetă veterinară |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 Perfecționarea procedurii de prescriere și eliberare a antimicrobienilor în baza prescripțiilor medicale veterinare | 2020-2023 (anual) | Nu necesită alocații | ANSA |  |  |  | Proceduri implementate anual |
| Sarcina 5.7. Consolidarea complexului de măsuri de prevenire și control al infecțiilor la animale |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 Elaborarea și implementarea sistemelor de biosecuritate în exploatațiile de creștere a animalelor | 2020-2022 (anual) | 16 | ANSA |  |  |  | Numărul de unități de creștere care au un program aplicat/an |
| Obiectiv specific 6. Creșterea gradului de conștientizare privind rezistența antimicrobiană prin informare, educare și formare profesională cu sporirea ponderii populaţiei generale informate, până la 30%, către anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 6.1. Dezvoltarea programelor informativ-explicative, orientate către populația generală și populația țintă pe domenii, inclusiv prin desfășurarea campaniilor de informare |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Elaborarea programelor informativ-explicative, a materialelor de ghidare pentru diferite grupuri de populaţie, banere, video, fişe informative, etc | 2019-2023 (anual) | 930 | MSMPS ANSP ANSA |  |  |  | Numărul programelor/ materialelor informative elaborate anual |
| 6.1.2 Difuzarea informațiilor standardizate și actualizate privind rezistența antimicrobiană în mass-media, situri specializate, rețelele de socializare, etc | 2019-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS ANSP ANSA |  |  |  | Numărul de informații difuzate anual |
| 6.1.3 Organizarea activităților de conștientizare și informare | 2019-2023 (anual) | 100 | MSMPS ANSP ANSA |  |  |  | Numărul de companii/mese rotunde, flash-moburi, emisiuni organizate anual |
| Sarcina 6.2. Integrarea domeniului rezistenței antimicrobiene în programele de formare profesională, educație, certificare, perfecționare în sectorul sănătății umane și animale, agricol și mediu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Reevaluarea curriculelor de instruire existente (instituţiile de învătământ secundar, profesional tehnic postsecundar, postsecundar nonterțiar și cu programe combinate și superior) cu integrarea domeniului rezistenței antimicrobiene | 2019-2023 (anual) | Nu necesită alocații | MSMPS MECC MADRM ANSA |  |  |  | Numărul de curricule ajustate anual |
| 6.2.2. Instruirea la toate etapele de formare profesională. | 2019-2023 | Nu necesită alocații | MSMPS MECC MADRM ANSA |  |  |  | Numărul de activități organizate anual Numărul de persoane instruite anual |
| Sarcina 6.3. Realizarea studiilor, sondajelor privind necesitățile de instruire și eficienţa activităților realizate |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 Evaluarea nivelului de conștientizare și de cunoștințe prin diverse studii | 2020-2023 | 408 | MSMPS MADRM ANSP ANSA CNAM |  |  |  | Numărul de studii/anchete efectuate anual Numărul de rapoarte publicate anual |
| 6.3.2 Evaluarea surselor de informare | 2020-2023 | 170 | MSMPS MADRM ANSP ANSA CNAM |  |  |  | Numărul de rapoarte publicate anual |
| Obiectiv specific 7. Consolidarea cercetărilor în scopul diminuării rezistenței antimicrobiene prin lansarea unei inițiative de programe comune atât în domeniul uman, veterinar și de mediu până în anul 2028. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 7.1. Elaborarea și promovarea programelor coordonate de cercetare care să argumenteze procesul de luare a deciziilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 Evaluarea și analiza studiilor realizate privind rezistența antimicrobiană cu identificarea provocărilor prioritare naționale pentru cercetarea în domeniul menționat | 2020-2023 | 8 000 | MSMPS MADRM MECC ANSP |  |  |  | Raport de evaluare elaborat/anual |
| 7.1.2 Elaborarea și promovarea programelor coordonate de cercetare care să argumenteze procesele de luare a deciziilor privind supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene | 2019-2023 | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM MECC ANSP ANACEC | UASM |  |  | Program cercetare elaborat și finanțat/anual |
| Sarcina 7.2. Prioritizarea cercetărilor, inclusiv a celor aplicative, pentru dezvoltarea și evaluarea intervențiilor care vor reține dezvoltarea și răspândirea rezistenței antimicrobiene în diferite sectoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 Elaborarea proiectelor de cercetare aplicativă intersectoriale/interdepartamentale pentru abordarea aspectelor comune între diferite domenii privind problema rezistenței antimicrobiene | 2019-2023 | Nu necesită alocații | MSMPS MADRM MECC ANSP | USMF „Nicolae Testemițanu” UASM |  |  | Numărul de proiecte elaborate și înaintate anual |
| Sarcina 7.3. Susţinerea iniţiativelor globale de identificare a unor terapii antimicrobiene noi și alternative |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 Sprijinirea lansării unei inițiative de programe comune menite să coordoneze activitățile de cercetare la nivel național asociate rezistenței antimicrobiene, atât în domeniul uman, cât și veterinar | 2019-2023 | 340 | MSMPS MECC MADRM ANSP | USMF „Nicolae Testemițanu” UASM |  |  | Numărul de programe elaborate și lansate anual |
| Sarcina 7.4. Explorarea și identificarea oportunităților de colaborare internațională pentru a contribui la activitatea de cercetare și dezvoltare |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 Identificarea programelor internaționale de cercetare, aplicarea/participarea cu proiecte de cercetare ce abordează problema rezistenței antimicrobiene | 2019-2023 | Nu necesită alocații | MSMPS MECC MADRM ANACEC ANSP | USMF „Nicolae Testemițanu” UASM |  |  | Numărul de proiecte elaborate și aplicate anual pentru finanțare |

Anexa nr.1

la Planul de acțiuni pentru implementarea

Programului național de supraveghere și combatere a

rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2023,

aprobată prin HG nr.___din ________2018

BUGETUL

Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene 
pentru anii 2019-2023 (mii lei)

| Obiective specifice | a.2019 |  |  |  |  | a.2020 |  |  |  |  | a.2021 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | inclusiv |  |  |  | Total | inclusiv |  |  |  | Total | inclusiv |  |  |  |  |
|  |  | Bugetul de stat | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală | Finanţare din proiecte şi granturi aprobate spre finanţare | Suma neacoperită |  | Bugetul de stat | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală | Finanţare din proiecte şi granturi aprobate spre finanţare | Suma neacoperită |  | Bugetul de stat | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală | Finanţare din proiecte şi granturi aprobate spre finanţare | Suma neacoperită |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Consolidarea, până în anul 2020, a coordonării la nivel național prin instituirea și/sau operaționalizarea activității structurilor responsabile la toate nivelele | 205,7 | 44,2 |  |  | 161,5 | 146,2 | 52,7 |  |  | 93,5 | 256,7 | 44,2 |  |  | 212,2 |
| Consolidarea sistemului național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene prin integrarea în rețeaua internațională în domeniul sănătății umane CAESAR până în anul 2024, crearea și operaționalizarea sistemului în domeniul sănătății animale și siguranței alimentelor, până în 2025, monitorizarea tulpinelor rezitente în mediu și crearea unei platforme operaționale pentru colectarea standardizată și schimbul operativ de date între instituțiile din domeniul sănătății umane, animale, siguranței alimentelor și mediului până în anul 2028 | 346,65 | 148,05 | 198,6 |  |  | 893,35 | 345.75 | 377,6 |  | 170 | 1513,65 | 1136.05 | 377,6 |  |  |
| Alinierea, până în anul 2028, a legislaţiei naţionale în domeniul consumului antimicrobienelor, în conformitate cu acquis-ul comunitar. |  |  |  |  |  | 76,5 | 76,5 |  |  |  | 51 | 51 |  |  |  |
| Reducerea incidenței bolilor transmisibile prin asigurarea măsurilor de igienă, sanitație și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale bazate pe dovezi colectate prin implementarea studiului de supravegherea de moment la nivel în 100% din spitale către anul 2022 | 715 | 7 |  |  | 708 | 3264 |  | 40 |  | 3224 | 13981,2 | 5000 | 34 |  | 8947,2 |
| Combaterea rezistenței antimicrobiene în domeniul veterinar și agricol prin armonizarea cadrului normativ în domeniul circulației medicamentelor de uz veterinar la rigorile UE cu includerea obligatorie a precauțiunilor și atenționărilor privind rezistența antimicrobiană către anul 2028. | 350 | 350 |  |  |  | 68 |  |  |  | 68 | 680,2 | 102 |  |  | 578,2 |
| Creșterea gradului de conștientizare privind rezistența antimicrobiană prin informare, educare și formare profesională cu sporirea ponderii populaţiei generale informate, până la 30%, către anul 2023 | 114 | 30,6 | 6,6 |  | 76,8 | 358 | 35,6 | 6,6 |  | 315,8 | 364 | 40,6 | 6,6 |  | 316,8 |
| Consolidarea cercetărilor în scopul diminuării rezistenței antimicrobiene prin lansarea unei inițiative de programe comune atât în domeniul uman, veterinar și de mediu până în anul 2028 |  |  |  |  |  | 2 000 |  |  |  | 2 000 | 2 000 |  |  |  | 2 000 |
| Total | 1731,35 | 579,85 | 205,2 |  | 946,3 | 6806,05 | 510,55 | 424,2 |  | 5871,3 | 18846,75 | 6373,85 | 418,2 |  | 12054,4 |  |

| Obiective specifice | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | Total per obiectiv 2019-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | inclusiv |  |  |  | Total | inclusiv |  |  |  |  |
|  |  | Bugetul de stat | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală | Finanţare din proiecte şi granturi aprobate spre finanţare | Suma neacoperită |  | Bugetul de stat | Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală | Finanţare din proiecte şi granturi aprobate spre finanţare | Suma neacoperită |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Consolidarea, până în anul 2020, a coordonării la nivel național prin instituirea și/sau operaționalizarea activității structurilor responsabile la toate nivelele | 78,2 | 51 |  |  | 27,2 | 52,7 | 25 |  |  | 27,7 | 739,5 |
| Consolidarea sistemului național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene prin integrarea în rețeaua internațională în domeniul sănătății umane CAESAR până în anul 2024, crearea și operaționalizarea sistemului în domeniul sănătății animale și siguranței alimentelor, până în 2025, monitorizarea tulpinelor rezitente în mediu și crearea unei platforme operaționale pentru colectarea standardizată și schimbul operativ de date între instituțiile din domeniul sănătății umane, animale, siguranței alimentelor și mediului până în anul 2028 | 961,65 | 577.05 | 384.6 |  |  | 960,65 | 576.05 | 384,6 |  |  | 4675.95 |
| Alinierea, până în anul 2028, a legislaţiei naţionale în domeniul consumului antimicrobienelor, în conformitate cu acquis-ul comunitar. | 127,5 | 127,5 |  |  |  | 1102 | 102 |  |  | 1000 | 1357 |
| Reducerea incidenței bolilor transmisibile prin asigurarea măsurilor de igienă, sanitație și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale bazate pe dovezi colectate prin implementarea studiului de supravegherea de moment la nivel în 100% din spitale către anul 2022 | 725 |  |  |  | 725 | 725 |  |  |  | 725 | 19410,2 |
| Combaterea rezistenței antimicrobiene în domeniul veterinar și agricol prin armonizarea cadrului normativ în domeniul circulației medicamentelor de uz veterinar la rigorile UE cu includerea obligatorie a precauțiunilor și atenționărilor privind rezistența antimicrobiană către anul 2028 | 2006,4 | 200 |  |  | 1806,4 | 1916 | 16 |  |  | 1900 | 5020,6 |
| Creșterea gradului de conștientizare privind rezistența antimicrobiană prin informare, educare și formare profesională cu sporirea ponderii populaţiei generale informate, până la 30%, către anul 2023 | 234 | 117 | 117 |  |  | 538 | 167 | 167 |  | 204 | 1608 |
| Consolidarea cercetărilor în scopul diminuării rezistenței antimicrobiene prin lansarea unei inițiative de programe comune atât în domeniul uman, veterinar și de mediu până în anul 2028 | 2340 | 85 |  |  | 2255 | 2000 |  |  |  | 2000 | 8340 |
| Total | 6472,75 | 1157,55 | 501,6 |  | 4813,6 | 7294,35 | 886,05 | 551,6 |  | 5856,7 | 41151,25 |

Amtimicrobial resistance, Global Report on Surveillance, World Health Organization, 2014

HIV drug resistance report 2017. Geneva: World Health Organization; 2017

Global Action Plan for HIV Drug Resistance (2017-2021, World Health Organization

Political Declaration of the high-level meeting of the General Assembly on antimicrobial resistance,  United Nations, 2016

Global action plan on antimicrobial resistance, 2015, World Health Organization.

Berlin Declaration of the G20 Health Ministers Together Today for a Healthy Tomorrow, in Berlin, Germany on 19-20 May 2017

68th World Health Assembly: WHA resolution 68.7, 2015, Geneva

Tehnical report ”The bacterial challenge: time to react”,  2009, ECDC

Tackling drug-resistant infections globally, Final report and recommendations, 2016, the review on antimicrobial resistance chired by JIM O’NEILL

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Strategia naţională de sănătate publică pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1032 din 20 decembrie 2013

Central Asian and Eastern Europea Surveillance of Antimicrobial resistance, Anual report, 2017, World Health Organization

Programul naţional de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1160 din 20.10.2016

Global tuberculosis report WHO, 2017

Antimicrobial Medicines Consemption (AMC) Network, 2011-2014, WHO Regional Office for Europe.

WHO guidelines on use of medically important antimicrobials in food-producing animals

Protocolului privind Apa şi Sănătatea.

. Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.342 din 26 mai 2017

Programul Național de Imunizări pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1113 din 6 octombrie 2016

Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1164 din 22.10.2016

Regulamentul privind sistemul național de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.951/2013.

Supravegherea de Stat a Sănătății Publice în Republica Moldova, Raport Național, 2017

Programul acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om şi de protecţie a mediului, ANSA.

Eurobarometru Special 338 (aprilie 2010), Eurobarometru Special 407 (noiembrie 2013) și Eurobarometru Special 445 (iunie 2016)

Drug-resistant infections, a threat to our economic future, March 2017, World Bank