30.07.2021

**Planul de acțiuni în vederea implementării Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiective specifice (conform strategiei** | **Acțiuni (conform strategiei)** | **Denumirea subacțiunii (activității)** | **Termen/ periodicitatea de realizare** | **Autoritatea/ Instituția responsabilă** | **Parteneri** | **Indicatorii de rezultat** | | | **Modalitatea de finanțare**  **(in format excel)** | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Subacțiune (activitate) (3) | *Acțiune (2)* | *Obiectiv specific (1)* | Total | Buget municipal | Buget de stat | Alte surse. Donații | Ne- acoperit |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-1 | *7-2* | *7-3* | 8 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 8 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 |
|  | **Obiectiv general 2: Prevenirea și combaterea excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile/subreprezentate**  Indicatori de impact (asupra copiilor):  I.2.1 Toți copiii și tinerii în situații vulnerabile încadrați în procesul educațional, tuturor interesaților oferită ghidarea profesională,  I.2.2 Incidența comportamentului antisocial redusă în jumătate urmare formării deprinderilor de viață,  1.2.3 Participarea copiilor și tinerilor în procesul decizional a crescut semnificativ. | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Asigurarea *accesului echitabil la educație* pentru toți copii** | **2.1.1 Facilitarea *accesului la educație* pentru toți copiii, inclusiv cu *dizabilități,* copii în *situație de stradă* sau *în plasament de urgență*, copii din *instituții penitenciare* și alții** | 2.1.1.1 Evaluarea factorilor care contribuie excluziunea accesului la educație privind toate categorii de copii (dizabilități, de stradă, plasament urgență, în detenție) în mun. Chișinău | 2022-25 anual | DGETS, DGPDC |  | Raport anual factori în evoluție | *2.1.1.a) Toți factorii de excluziune pentru fiecare situație identificați,*  *2.1.1.b)Acțiuni ferme adoptate privind fiecare factor* | *2.1.i.Copii cu dizabilități, în situație de stradă sau în plasament de urgență, din instituții penitenciare create facilități de acces la educație*  *2.1.ii.Fiecarui copil este facilitată oportunitatea de învățare prin tratarea individuală* |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 Evaluareasituației socio-financiare a familiilor cu copii cu cerințe educaționale speciale (CES) inclusiv copii cu dizabilități, de stradă, plasament de urgență, instituțiile penitenciare și alții (3.4.2) | 2022 | DGPDC, DGETS,  (Serviciul Asistență psiho-pedagogică, comisii multidisciplinare școală) |  | Nr. copii evidentă dezagregat |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 Eficientizarea coordonării dintre DGPDC și DGETS (ordin intersectorial, comisia interdisciplinară) pentru asigurarea fluxul actualizat de informație, intervenții rapide, inclusiv în baza sistemului de e-management a cazului | 2022 | DGPDC, DGETS, APL I |  | Mecanism perfecționat, modul funcțional |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 Consolidarea competențelor cadrelor didactice, asistenților sociali, specialiști din servicii în facilitarea integrării copiilor (școală, grădinița), abilitaților de comunicare, mediere | anual | DGPDC, DGETS |  | Anual:Nr.profesioniști instruiți -50 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 Actualizarea evidenței copiilor cu dizabilități, copiilor în detenție, copiilor de stradă, inclusiv prin intermediul sistemului e-management a cazului (3.4.1) | anual, sistem e-management din 2023 | DGPDC, IGP |  | Anual:Nr. copii evidenţă 500. E-management funcțional |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6 Desfășurarea instruirilor și formărilor, inclusiv prin intermediul modulului online, pentru profesioniștii din domeniul educației și social privind toleranta, acceptare, nondiscriminare | 2022 | DGETS, DGPDC |  | Anual:Nr. instruiți - 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.7 Depistarea copiilor în situație de stradă necuprinși de procesul educațional, referirea cazurilor spre mecanismele de examinare și facilitare înrolării | permanent | DGPDC, DGETS |  | Anual:Nr copii și cazuri examinate |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.8 Elaborarea și operaționalizarea mecanismului de referire a cazului copiilor aflați în Penitenciarul nr. 13 și altor instituții de detenție, dotarea și asigurarea accesului de educație (inclusiv manuale) relevante treptei educaționale (inclusiv liceale) | 2023 | DGETS | MJ,DGPDC | Anual:Nr de copii cuprinși, dezagregat pe trepte și gen |  |  |  |  |  |
| **2.1.2 Dezvoltarea de *programe alternative de educație* a *copiilor excluși din sistemul de educație*, inclusiv a copiilor *în situație de stradă, copiilor cu dizabilități,* etc** | 2.1.2.1 Evidența (localizarea, servicii, potențial oferire servicii) prestatorilor de servicii educaționale pentru copii în situație de stradă, copiilor cu dizabilități, etc | 2021 și anual | DGETS |  | Registru electronic prestatori | *2.1.2 a)Sprijin metodic dezvoltat pentru fiecare situație,*  *2.1.2b) Co-finanțare municipală programe copii dizabilități, în detenție* |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 Consolidarea și extinderea serviciilor de reabilitare individuală pentru copii cu autism: logopedie, reabilitare cognitivă, ergoterapeutică. Dezvoltare programe și servicii de suport educațional în cadrul centrului | Permanent | DGPDC (Casa Speranței) | DGETS | Anual:Nr. copii beneficiariincluși -100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 Consolidarea serviciilor individuale pentru copii cu dizabilități. Activități de reabilitare, socializare. Dezvoltare programe și servicii de suport școlar în cadrul centrului | 2023 | DGPDC (Centrul Atenție) |  | Anual:Nr. copii beneficiari-100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.4 Implementarea conform anexei nr. 1 și nr. 2, din managementul de caz și perfectarea evaluării inițiale și evaluării complexe a situației copilului cu dizabilități, inclusiv considerentele privind necesitățile educaționale | anual | DGPDC, DGETS |  | Anual:Nr. copii beneficiari-100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.5 Implicarea specialiștilor Serviciului Social Echipa Mobilă în asigurarea de consiliere și asistență a familiei și altor persoane implicate în procesul de incluziune a beneficiarilor (conform diagnozelor), inclusiv privind integrarea școlară. | permanent | DGPDC (Echipa Mobilă), DGETS |  | Anual:Nr copii consiliați dezagregat - 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.6 Optimizarea relațiilor dintre beneficiari și familia acestuia și relațiile lui cu comunitatea prin orientarea terapiei de corectare, recuperare, compensare, adaptare și integrare școlară și socială | permanent | DGPDC (Echipa Mobilă), DGETS |  | Anual:Nr copii consiliați dezagregat - 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.7 Elaborarea metodologiei accesibile specializate în instruirea copiilor străzii, realizarea acesteia prin intermediul serviciilor municipale | 2023 | DGPDC, DGETS |  | Metodologia elaborată, nr. copii încadrați |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.8 Alocarea resurselor financiare suplimentare pentru dotarea centrelor de resurse și suplinirea coeficientului (50-50% la contribuția MECC) pentru copii cu dizabilități | 2023 | DGETS, Direcția financiară |  | Suma alocată |  |  |  |  |  |
| **2.1.3 Dezvoltarea unui sistem de orientarea *profesională și ghidare în carieră* la fiecare nivel de învățământ** | 2.1.3.1 Elaborarea programului de orientare profesională pentru absolvenții școlii gimnaziale și liceale bazate pe testarea și evaluarea aptitudinilor individuale și necesitățile pieței de muncă pentru următorii ani și decenii | 2022 | DGETS |  | Program elaborat | *2.1.3 a)Programe orientare profesională cuprind toți doritorii* |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 Crearea secției responsabile de orientarea profesională, ghidare în carieră a elevilor în cadrul DGETS, consolidarea capacităților | 2022-23 | DGETS, MECC |  | Secția creată |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3 Elaborarea programului municipal de ghidare în carieră. Îmbunătățirea conținutului orelor de orientarea profesională, inclusiv elaborarea unui curs on-line la distanță accesibile pentru copii și tinerii doritori | 2022 | DGETS |  | Program aprobat, nr copii participanți |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.4 Formarea grupurilor mixte profesionale angajator-cadru didactic în domeniile principale de angajare relevante tinerilor pentru determinarea deprinderilor necesare angajatorilor și evaluarea formării acestora în sistemul educațional municipal | 2023 | DGETS |  | Grupuri funcționale, recomandări |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.5 Elaborarea și operaționalizarea programului de susținere a internshipului profesional de scurtă durată pentru vârstă post-gimnazială la angajatori din mun. Chișinău | 2023 | DGETS |  | Nr locuri de internship, nr plasament |  |  |  |  |  |
| **2.1.4 Dezvoltarea *capacităților instituțiilor de învățământ extrașcolar*** | 2.1.4.1 Evaluarea instituțiilor de învățămînt extrașcolar din perspectiva relevanței serviciilor și deprinderilor formate copiilor și tinerilor (11 entități), formularea recomandărilor pentru reconfigurarea, perfecționarea serviciilor de dezvoltare personală și profesională prestate | 2022 | DGETS |  | Raporarteauto-evaluare instituții de învățămînt | *2.1.4 a) Serviciile educaționale extrașcolare modernizate și funcționale* |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.2 Implementarea programului municipal de modernizare a instituțiilor extrașcolare, inclusiv dotarea cu echipamente moderne | 2023-24 | DGETS, DGPDC |  | Instituții modrnizate |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.3 Reparația și dotarea Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineri cu prestarea serviciilor de participare, leadership și dezvoltarea profesională a tinerilor (1.4.3). | 2023 | DGPDC |  | Recepția lucrări, nr servicii e | 3400,0 mii lei.  Bugetul mun. |  |  |  |  |
| 2.1.4.4 Reparația Serviciului social Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități „Atenție” cu consolidarea sprijinului pentru serviciile educaționale a copiilor cu dizabilități. (1.4.6). | 2023 | DGPDC |  | Lucrări de reparații efectuate. | 400,0 mii lei.  Bugetul mun |  |  |  |  |
| 2.1.4.5. Evaluarea și optimizarea condițiilor de trai (reparații și dotări) în Serviciul social Centrul de reabilitare pentru copiii cu dizabilități „Casa Speranței” (1.4.7). | 2021-22 | DGPDC |  | Lucrări de reparații efectuate. | 300,0 mii lei.  Bugetul municipal |  |  |  |  |
| **2.2 *Considerarea opiniei copilului* la toate etapele procesului decizional** | **2.2.1 *Capacitarea* actorilor din domeniul protecției drepturilor copilului asupra *modalităților de consultare a opiniei copilului*** | 2.2.1.1 Identificarea și evaluarea necesităților de asigurare consultării și participării copilului, tînărului cu recomandări | 2022 | DGPDC, DGETS |  | Raport carențe și oportunități | *Mecanisme de consultare funcționale, copiii, tinerii se implică* | *2.2.i. Copii și tineri folosesc instrumente și mecanisme de consultare și participare*  *2.2.ii. Propunerile copiilor și tinerilor privind calitatea serviciilor, alocațiile bugetare sunt luate în considerație,* |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 Desfășurarea sondajului/chestionării privind formarea deprinderilor de consultare și participare a copilului, tînărului în procesele decizionale relevante. Elaborarea modulului de formare a deprinderilor date. | 2023 | DGPDC, DGETS (CRT) |  | Program elaborat, inclusiv online, sondaj desfășurat |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 Desfășurarea instruirilor interactive, inclusiv prin platforma online, pentru copii și tineri privind procesele decizionale relevante. Implicarea în acțiuni practice de formulare a opiniilor și participare la ședințele decizionale | 2023-25 | DGETS, DGPDC, | APSCF, P4EC | Anual:Nr beneficiari primărie, copii și tineri |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4 Crearea subpaginii web a primăriei și CMC privind necesitățile tinerilor în formula accesibilă și interactivă, care facilitează consultările și expunerea opiniilor copiilor și tinerilor în procesul decizional | 2023 | DGPDC, DGETS, CMC | APSCF, P4EC | Pagina îmbunătățită, nr comentarii copii, tineri |  |  |  |  |  |
| **2.2.2 Adoptarea la nivelul instituțiilor (publice și private) municipale de *proceduri și instrumente de consultare a opiniei*, inclusiv a copiilor cu *dizabilități* și copiilor din grupurile *vulnerabile/subreprezentate*** | 2.2.2.1 Evaluarea implementării reglementărilor privind consultarea și participarea copiilor, tinerilor în procese decizionale și calitatea serviciilor publice (educaționale, sociale, etc), cu recomandări | 2022, anual | DGETS, DGPDC | CMT, P4EC | Raport evaluare | *2.2.2 a)Procedurile de consultar create,*  *2.2.2 b) opiniile copiilor exprimate* |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 Elaborarea reglementărilor, instrumentelor și procedurilor interne în baza recomandărilor | 2023 | DGETS |  | Propuneri modificare adoptat |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3 Instruirea copiilor în realizarea dreptului la participare și consultare în cadrul centrelor de educație extrașcolară, centrelor comunitare | anual | DGETS, DGPDC | CMT | Anual:nr participanți profesioniști, copii, tineri |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.4 Susținerea activității Consiliului municipal al elevilor (30 copii) în vederea asigurării participării copiilor în procesele decizionale. Consolidarea rețelei consiliilor școlare. Crearea și consolidarea Consiliului consultativ al copilului. Consolidarea Consiliilor menționate în organizarea instruirilor și implicărilor în procesele decizionale relevante drepturilor acestora. | 2022-25 | DGETS, DGPDC. | CMT | Acțiuni de participare Consilii |  |  |  |  |  |
| **2.2.3 Crearea de *platforme municipale de consultare* a opiniei copiilor și tinerilor** | 2.2.3.1 Elaborarea și adoptarea Deciziei CMC privind implicarea, consultarea și participarea copiilor și tinerilor în procesele decizionale relevante (1.2.3.2) | 2022 | Direcțiile juridice, CMC |  | Decizia CMC adoptată | *2.2.3 a)Platforme accesibile, funcționale,* |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 Organizarea instruirilor copiilor și tinerilor prin intermediul activității Consiliilor elevilor, copilului, tinerilor privind consultarea, participarea și implicarea acestora cu referire la proiectele de decizii relevante, inclusiv privind procesul bugetar | 2023 | DGETS,  DGPDC |  | Nr sesiuni, nr.participanți |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3 Alocarea fondului de granturi pentru grupurile de inițiativă a tinerilor pentru implicarea și consultare | 2023 | DGETS |  | Fondul de granturi, nr granturi |  |  |  |  |  |

1. Executarea pnct.2 din decizia CMC (din 16 iulie 2020) cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-25 în conformitate cu pnct. 12 din HG nr.386/2020 (Regulament cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice). [↑](#footnote-ref-1)