PLANUL DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI

PENTRU ANII 2021-2022

| Obiective | Acțiuni | Termen de realizare | Indicatori de monitorizare | Instituția responsabilă | Referințe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - SĂNĂTATE Indicatori de produs/rezultat: - Ponderea pacienților/cetățenilor care au beneficiat de medicamente compensate; - Rata de vaccinare anti Covid-19 a populației; - Numărul de tineri specialiști medici și personal medical cu studii medii angajați în mediul rural beneficiari de facilități de angajare; - Rata de creștere a salariilor angajaților instituțiilor medicale; - Număr persoane supuse screening-ului cervical, pulmonar și mamar; - Proiectele tehnice pentru construcția spitalelor regionale Bălți și Cahul aprobate. |  |  |  |  |  |
| A. OBIECTIVE IMEDIATE |  |  |  |  |  |
| Proiecte de documente de politici publice |  |  |  |  |  |

| Stabilirea direcțiilor strategice de modernizare a sistemului de sănătate | Elaborarea și aprobarea Strategiei naționale de sănătate 2022-2032 | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate/alin.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asigurarea controlului deplin al maladiilor infecțioase cu impact major asupra sănătății publice, în special a tuberculozei și HIV/SIDA prin crearea unui acces larg la intervenții specializate | Elaborarea Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap.VI/Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate/alin. 5 |
|  | Elaborarea Programului național de răspuns la tuberculoză | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap.VI/Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate/alin. 5 |

| Proiecte de acte normative |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajustarea mecanismului de organizare a concursurilor cu accent pe competențe profesionale și calități de lider/manager, integritate, meritocrație și depolitizare a medicinii | Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea HG nr.1016/2016 | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Depolitizarea sistemului de sănătate/ alin. 2 |
|  | Actualizarea cadrului normativ privind regulamentul de activitate a instituțiilor medicale | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății |  |
|  | Ajustarea cadrului normativ de reglementare cu privire la Consilii de administrare a instituțiilor medicale | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății |  |
| Stimularea utilizării inovațiilor în medicină, inclusiv soluțiilor de telemedicină | Elaborarea și aprobarea cadrului normativ privind investigațiile clinice pentru dispozitivele medicale | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate alin. 5 |
|  | Perfecționarea mecanismelor de procurări de medicamente și dispozitive medicale, în vederea sporirii accesului la inovații | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Compania Națională de Asigurări în Medicină |  |
| Sporirea accesului la medicamente sigure, calitative și eficiente | Actualizarea Listei naționale a medicamentelor esențiale și a Regulamentului privind modalitatea de selectare a medicamentelor în listă | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI /Sănătate/ Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale/alin.1 |
| Elaborarea unui mecanism de compensare a analogilor de insulină și a dispozitivelor medicale pentru persoanele cu diabet zaharat și alte maladii cu impact social | Asigurarea cadrului normativ primar privind compensarea dispozitivelor medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală | Septembrie 2021 | Proiect de lege adoptat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Sănătății; Compania Națională de Asigurări în Medicină | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale/alin.4 |
|  | Stabilirea mecanismului de compensare a dispozitivelor medicale în condițiile asigurării obligatorii de asistență medicală | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată |  |  |
| Organizarea supravegherii circulației medicamentelor pe piața națională pentru identificarea stocurilor şi prevenirea deficitului lor | Aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional privind Evidența automatizată a medicamentelor | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale/alin.8 |
| Asigurarea prevenirii și controlului bolilor netransmisibile prin abordarea principalilor factori de risc, inclusiv tutunul | Elaborarea și aprobarea modificărilor la la cadrul normativ privind controlul tutunului | Decembrie 2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis la Parlament | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Sănătate publică/ alin. 6, 7, 8 |
| Acțiuni de reformă |  |  |  |  |  |
| Fortificarea capacităților CNESP privind elaborarea prognozelor eficiente, rezonabile și echitabile, bazate pe analiza amplă a impactului economic și social | Instituirea Consiliului consultativ de experți în sănătate publică | Septembrie 2021 | Dispoziție de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. V/Gestionarea eficientă a crizei sanitare cauzate de pandemia COVID-19/alin.1 |
| Îmbunătățirea mecanismului de motivare a angajaților sistemului de sănătate implicați în măsuri de supraveghere a persoanelor infectate cu Covid-19 | Elaborarea indicatorilor de performanță pentru angajații din serviciul de supraveghere de stat de sănătate publică | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Ministerul Finanțelor | PAG, Cap. V/Gestionarea eficientă a crizei sanitare cauzate de pandemia COVID-19/alin.10 Hotărîrea Guvernului nr. 837/2016 |
| Creșterea accesului la servicii medicale, în special al populației rurale | Asigurarea cu echipamente de înaltă performanță a instituțiilor medicale la nivel regional | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. V /Gestionarea eficientă a crizei sanitare cauzate de pandemia COVID-19/alin.11 |
| Elaborarea unui mecanism electronic de evidență a tuturor infectaților, persoanelor în carantină și persoanelor vaccinate cu acces tuturor actorilor din sistem pentru o monitorizare mai bună a situației pandemice | Dezvoltarea și aprobarea aplicației mobile pentru implementarea supravegherii persoanelor în carantină | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Agenția Națională pentru Sănătate Publică; Agenția de Guvernare Electronică | PAG, Cap. V /Gestionarea eficientă a crizei sanitare cauzate de pandemia COVID-19/alin. 9, alin.13 |
|  | Dezvoltarea și aprobarea certificatului digital interoperabil de vaccinare, testare, vindecare de Covid-19 | Octombrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată |  |  |
| Reformatarea sistemului de achiziții publice centralizate în sănătate | Fortificarea capacităților Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate | Octombrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate/alin.2 HG nr.1128/2016 |
| Revizuirea modului de probare şi înregistrare a prețurilor de producător la medicamente/ politicilor de formare a prețurilor la medicamente și de achiziționare a acestora | Modificarea și completarea Regulamentului privind modul de aprobare şi înregistrare a prețurilor de producător la medicamente | Decembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Ministerul Finanțelor; Ministerul Economiei; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | PAG, cap.VI, Sănătate/Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale/alin.2; HG nr. 525/2010; propunerea nr. 17 a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru |
| B. OBIECTIVE PE TERMEN SCURT |  |  |  |  |  |
| Proiecte de documente de politici publice |  |  |  |  |  |
| Modernizarea instituțiilor medicale capabile să răspundă necesităților medicale ale populației | Elaborarea Programului Național de modernizare a instituțiilor medicale | Noiembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate/alin.2, 3 |
|  | Elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare a învățământului medical și farmaceutic 2022-2032 | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Politici de personal/ alin. 2 |
|  | Elaborarea și aprobarea Programului național de dezvoltare a serviciilor de reabilitare | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Ministerul Muncii și Protecției Sociale | PAG, Cap.VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate/alin.8 |
| Dezvoltarea modernă a serviciilor comunitare, geriatrice, paliative și de reabilitare | Elaborarea și aprobarea Programului național privind sănătatea mintală pentru anii 2022-2026 | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap.VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate/alin.6 |
| Asigurarea accesului cetățenilor la servicii de urgență corespunzătoare, precum și la mijloace de transport specializate care să satisfacă nevoia de tratament și transport medical | Elaborarea și aprobarea Programului național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2022-2025 | Ianuarie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap.VI/Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate/alin. 7 |
| Asigurarea prevenirii și controlului bolilor nontransmisibile prin promovarea sănătății, educației pentru sănătate și stilului de viață sănătos | Elaborarea Programului național de prevenire și control al bolilor nontransmisibile | Februarie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap.VI/Sănătate/ Sănătate publică/ alin. 9, 10 |
| Proiecte de acte normative |  |  |  |  |  |
| Combaterea fenomenului plăților informale pentru serviciile de sănătate prin modernizarea guvernanței și managementului instituțiilor medicale din țară | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic | Noiembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Măsuri de luptă cu corupția/ alin. 2 |
| Fortificarea instituției avertizorului de integritate ca suport juridic și protecție extinsă pentru cei care semnalează nelegalitățile, corupția, plățile neformale sau încălcarea regulilor sanitare în instituțiile medicale. | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic și Legii 263/2005 cu privire la drepturile şi responsabilitățile pacientului | Noiembrie 2022 | Proiect de lege aprobat și transmis Parlamentului | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Măsuri de luptă cu corupția/ alin. 2 |
| Eficientizarea circuitului pacientului în sistem şi simplificarea procedurilor pentru a majora accesul oamenilor la servicii de sănătate | Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală | Noiembrie 2022 | Act normativ aprobat | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/, Debirocratizarea sistemului de sănătate/ alin.1 |
|  | Elaborarea criteriilor stricte şi clare de etapizare şi transfer al pacientului în sistem de la un nivel la altul | Decembrie 2022 | Act normativ aprobat | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/, Debirocratizarea sistemului de sănătate/ alin.2 |
| Îmbunătățirea mecanismelor de recrutare, menținere și dezvoltare a resurselor umane în sănătate | Elaborarea și aprobarea modificărilor la Codul muncii nr. 154/2003; Legea nr.411/1995; Legea nr.264/2005; Legea nr.1456/1993 | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Politici de personal/alin.1; Strategia de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății 2016-2025, HG nr.462/2016 |
|  | Elaborarea proiectului de lege privind certificarea activității profesionale lucrătorilor medicali și farmaceutici | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat | Ministerul Sănătății; Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  |
|  | Elaborarea și aprobarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 367/2020 privind reorganizarea sistemului postuniversitar de instruire | Mai 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății |  |
| Acordarea de beneficii sociale lucrătorilor sistemului de sănătate, facilități pentru zonele rurale sau defavorizate | Elaborarea și aprobarea modificărilor la Legea nr.411/1995 și HG nr. 1345/2007 cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale şi farmaceutice | Septembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Politici de personal/ alin.3 |
|  | Elaborarea și aprobarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 1259/2008 cu privire la asigurarea cu locuință gratuită a tinerilor specialiști cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în câmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune) | Septembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Politici de personal/ alin.3, alin.5 |
| Majorarea salariilor medicilor și farmaciștilor, cadrelor medicale cu studii medii medicale și farmaceutice | Elaborarea și aprobarea modificărilor la Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală | Septembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Compania Națională de Asigurări în Medicină | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Politici de personal/ alin. 4; HG nr. 837/2016 |
|  | Modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, în contextul majorării salariilor personalului administrativ-gospodăresc | Octombrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Compania Națională de Asigurări în Medicină | PAG, Cap. V, dom. 1, alin. (10); Hotărîrea Guvernului nr. 837/2016 |
|  | Elaborarea și aprobarea modificărilor la Legea 270/2018 în vederea majorării salariilor angajaților din instituțiile medicale bugetare | Septembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Guvernului | Ministerul Finanțelor; Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Politici de personal/ alin. 4 |
| Elaborarea conceptului de modernizare și regionalizare a serviciului spitalicesc | Elaborarea și aprobarea proiectului hotărârii Parlamentului privind sistemul de sănătate/regionalizare serviciilor medicale | Noiembrie 2022 | Hotărâre aprobată de Guvern și transmisă Parlamentului | Ministerul Sănătății | PAG, Cap.VI/Sănătate/Modernizarea sistemului de sănătate/alin. 2, 3 |
|  | Elaborarea și aprobarea modificărilor la Lege nr. 411/1995 referitoare la noua structură a serviciilor | Decembrie 2022 | Proiect de lege Aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Sănătății | PAG, Cap.VI/Sănătate/Modernizarea sistemului de sănătate/alin. 2, 3 |
| Construcția a două spitale regionale la Bălți și Cahul și punerea în funcțiune a spitalului din Vorniceni | Elaborarea și aprobarea proiectelor tehnice pentru construcția spitalelor regionale Bălți și Cahul | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Ministerul Finanțelor | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate/alin. 4 |
|  | Stabilirea destinației în vederea utilizării eficiente a infrastructurii disponibile a Spitalului din Vorniceni | Septembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate/alin.4 |
| Dezvoltarea modernă a serviciilor comunitare, geriatrice, paliative și de reabilitare | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind sănătatea mintală | Iulie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Sănătății | PAG, Cap.VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate/ alin. 6 |
|  | Crearea Centrului național de sănătate mintală | Septembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap.VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate/ alin. 6 |
|  | Elaborarea Regulamentului privind activitatea serviciilor de îngrijire paliativă, a Nomenclatorului serviciilor de îngrijire paliativă și Standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire paliativă | Ianuarie 2022 | Hotărâre Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap.VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate/ alin. 6 |
|  | Crearea Centrului național de îngrijiri paliative | Noiembrie 2022 | Hotărâre Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap.VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate/ alin. 6 |
|  | Crearea Centrului național de sănătate prietenos tinerilor | August 2022 | Hotărâre Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap.VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate/ alin. 6 |
| Sporirea rolului Fondatorului, în special în cazul autorităților publice locale în modernizarea instituțiilor medicale publice | Ajustarea cadrului normativ existent privind asigurarea finanțării instituțiilor medico − sanitare publice de către autoritățile publice locale, în calitate de fondator | Octombrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Sănătății | PAG, Cap.VI/Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate/alin. 7 |
| Ajustarea politicilor de acces la medicamente | Revizuirea și îmbunătățirea procedurii de formare a prețurilor la medicamente | Mai 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | PAG, Cap. VI /Sănătate/Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale/ alin.2 |
|  | Perfecționarea mecanismului de compensare a medicamentelor, extinderea Listei de medicamente compensate prin introducerea tratamentului ambulatoriu pentru pacienții aflați la îngrijire paliativă | Iunie 2022 | Numărul de medicamente esențiale compensate; Listă extinsă | Ministerul Sănătății; Compania Națională de Asigurări în Medicină | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale/alin. 3 |
| Revizuirea cadrului normativ cu privire la medicamente și dispozitive medicale, inclusiv modalitatea de comercializare a celor fără prescripție medicală (OTC), în vederea asigurării concurenței loiale și a accesului populației la medicamente calitative, eficiente și sigure în concordanță cu cerințele aquis-lui comunitar | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege a medicamentului | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Sănătății, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | PAG, Cap. VI, dom. 6, subdom. 6, alin. (6) Acordul de Asociere RM-UE Anexa XVI, Cap. Produse Farmaceutice/subpct. 1 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege cu privire la activitatea farmaceutică | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Sănătății, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | PAG, Cap. VI, dom. 6, subdom. 6, alin. (6) |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege cu privire la dispozitive medicale | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Sănătății, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | PAG, Cap. VI, dom. 6, subdom. 6, alin. (6) |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.50/2008 privind protecția invențiilor (brevetarea medicamentelor și modul de acordare a licențelor obligatorii) | Noiembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală; Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI. Politici sectoriale/Sănătate/Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor/alin.6 |
| Asigurarea securității farmaceutice a statului prin stabilirea mecanismului de reglementare a rezervei medicale pentru sistemul de sănătate | Elaborarea mecanismului de reglementare a rezervei medicale pentru sistemul de sănătate în situații excepționale și urgențe de sănătate publică | Noiembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Accesul, calitatea și siguranța alimentelor și consumabililor medicale/alin.9 |
| Dezvoltarea mecanismelor eficiente de colectare, sortare și nimicire inofensivă a medicamentelor și deșeurilor medicale | Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la colectarea și nimicirea inofensivă a medicamentelor | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Ministerul Mediului; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Accesul, calitatea și siguranța alimentelor și consumabililor medicale |
| Crearea unui sistem modernizat de evaluare și acreditare a tuturor instituțiilor medicale din țară | Crearea Centrului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate în calitate de agenție independentă | Mai 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Calitatea serviciilor medicale/alin.1 |
| Îmbunătățirea comunicării instituțiilor medicale cu pacientul prin crearea unui mecanism de feedback axat pe calitatea serviciilor prestate/primite, adresărilor, circulației informației | Elaborarea și aprobarea modificărilor la Legea 264/2005 și Legea 263/2005 privind instituționalizarea mecanismului de feedback axat pe calitatea serviciilor prestate/primite | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Calitatea serviciilor medicale/alin. 2 |
| Gestionare transparentă și eficientă a bugetului sistemului de sănătate, inclusiv a Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală | Elaborarea și aprobarea criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală | Mai 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Compania Națională de Asigurări în Medicină | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate/alin.1 |
| Reducerea inechității sociale prin intermediul consolidării capacității asistenței medicale primare şi a parteneriatului cu comunitățile şi autoritățile locale | Revizuirea cadrului normativ privind reglementarea asistenței medicale primare | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate/alin. 4 |
| Asigurarea unei continuități reale și durabile în prestarea serviciilor de sănătate cu accent pe individ, familie și comunitate | Elaborarea și aprobarea cadrului normativ privind asistență comunitară integrată centrată pe nevoile persoanei | Iulie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate/alin. 5 |
| Promovarea sănătății și stilului de viață sănătos prin abordarea principalilor factori de risc care influențează starea de sănătate, cum ar fi alimentația, drogurile, alcoolul, tutunul | Elaborare ași aprobarea modificărilor la cadrul normativ privind controlul alcoolului | Februarie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Sănătate publică/ alin.9,10 |
|  | Implementarea mecanismelor de etichetare a produselor alimentare | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Sănătate publică/ alin.11 |
| Facilitarea producătorilor autohtoni autorizați în producerea produselor medicamentoase, în vederea asigurării siguranței | Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind substanțele active și excipienții utilizați în producerea medicamentelor | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | PAG, cap.VI/ Sănătate/Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale/alin.9 |

| Acțiuni de reformă |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asigurarea accesibilității medicamentelor la pacientul rural prin intermediul unei rețele de stat pe principii de asistență farmaceutică | Realizarea studiului de fezabilitate privind crearea rețelei de stat de asistență farmaceutică bazată pe bune practici | Iulie 2022 | Raport al studiului aprobat | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale/alin. 5; Politici de personal/alin.5 |
| Facilitarea procesului de înregistrare a medicamentelor pe piața farmaceutică pentru creșterea numărului de medicamente eficiente și calitative incluse în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor | Fortificarea capacităților Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | Decembrie 2022 | Numărul de medicamente incluse în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor | Ministerul Sănătății; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale/alin. 5; Politici de personal/alin.7 |
|  | Fortificarea capacităților de control și supraveghere în domeniul medicamentului | Decembrie 2022 | Inspectoratul farmaceutic în cadrul Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale funcțional | Ministerul Sănătății, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale/alin. 5; Politici de personal/alin.7 |
| Reformatarea sistemului de achiziții publice în medicină şi racordarea lui la necesitățile sistemului, combaterea corupției în procurarea de servicii şi echipamente medicale şi asigurarea utilizării eficiente a banului public |  | Decembrie 2022 | Numărul procedurilor de achiziții realizate; Proceduri de achiziții desfășurate conform termenilor stabiliți | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate/alin. 2 |
| Fortificarea serviciului de sănătate publică în vederea protejării și promovării sănătății populației | Revizuirea cadrului normativ de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică | Ianuarie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Agenția Națională pentru Sănătate Publică | PAG, Cap.VI/Sănătate/Sănătate publică/alin. 1 |
| Fortificarea sistemului de supraveghere a bolilor transmisibile și netransmisibile | Reingineria Sistemului național de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile și evenimente de sănătate publică | Noiembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Agenția Națională pentru Sănătate Publică | PAG, Cap.VI/Sănătate/Sănătate publică/alin.4 |
|  | Realizarea Registrelor Naționale de Boli ca formă standardizată de colectare de date epidemiologice, despre tipul, stadiul, tratamentul cazurilor, și profilul pacientului cu scop de ghidare a măsurilor unificate de prevenție, screening și control al bolilor | Decembrie 2022 | Registre informaționale funcționale | Ministerul Sănătății |  |
| Integrarea tuturor sistemelor informaționale existente din medicină și gestionarea lor prin intermediul unui centru informațional în sănătate/e sănătate | Crearea Centrului informațional în sănătate/e-sănătate | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății; Compania Națională de Asigurări în Medicină | PAG, Cap. VI/Sănătate/, Debirocratizarea sistemului de sănătate/ alin.3 |
|  | Elaborarea programului național de E-Sănătate și Telemedicină | Decembrie 2022 | Proiect de hotărâre aprobat de Guvern | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/, Debirocratizarea sistemului de sănătate/ alin. (5) |
|  | Implementarea conceptului de fișă electronică unică medicală a pacientului, accesibilă la necesitate pentru toate instituțiile şi laboratoarele medicale (publice şi private) | Decembrie 2022 | Proiect de hotărâre aprobat de Guvern | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/, Debirocratizarea sistemului de sănătate/ alin. (5) |
|  | Implementarea rețetei medicale electronice | Decembrie 2022 | Proiect de hotărâre aprobat de Guvern | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI/Sănătate/, Debirocratizarea sistemului de sănătate/ alin. (6) |
| Aplicarea adecvată, unitară și predictibilă a standardelor de bună practică în toate instituțiile din Republica Moldova | Elaborarea ghidurilor de bună practică (standarde, protocoale medicale, proceduri operaționale etc.) pentru a uniformiza practica medicală și pentru a o face mai puțin vulnerabilă | Septembrie 2022 | Act aprobat | Ministerul Sănătății | PAG, Cap. VI, dom. 6, subdom. 7, alin. (3) |
|  | Crearea platformei comune pentru publicarea tuturor materialelor, ordinelor de ministru și reglementările care privesc sistemul medical | Septembrie 2022 | Act aprobat | Ministerul Sănătății, | PAG, Cap. VI, dom. 6, subdom. 7, alin. (3) |
|  | Elaborarea și aprobarea Regulilor de Bune Practici de: - Fabricație; - Distribuire; - Farmacie | Decembrie 2022 | Proiect de hotărâre aprobat de Guvern | Ministerul Sănătății, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | PAG, Cap. VI, dom. 6, subdom. 7, alin. (3) |
| Demonopolizarea serviciilor de radioterapie, prin ajustarea cadrului normativ cu privire la parteneriatul public– privat pentru prestarea serviciile de radioterapie | Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 428/2012 cu privire la parteneriatul public– privat pentru prestarea serviciile de radioterapie prevede inițierea unui PPP pentru 45 ani. | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Sănătății | Propunerea 18 a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru |