| CULTURA Indicatori de produs/rezultat: - Creșterea numărului de evenimente culturale cu circa 5% anual; - Creșterea locurilor noi de muncă în domeniile cultural-turistice cu 3% anual; - Cadru normativ cu privire la protecția obiectelor patrimoniului mondial UNESCO în Republica Moldova perfecţionat; - Program național de dezvoltare a turismului ”Turism 2025” aprobat; - Programul național ”Turism rural” aprobat; - Numărul unităților de cazare din spațiul rural majorat cu 3 % în anul 2022 comparativ cu anul 2020; - Numărul cetățenilor străini care au vizitat Republica Moldova majorat cu 5 % în anul 2022 comparativ cu anul 2020; - Numărului turiștilor cazați în structurile de primire turistică majorat cu 7 % în anul 2022 comparativ cu anul 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - OBIECTIVE IMEDIATE |  |  |  |  |  |
| Proiecte de documente de politici publice |  |  |  |  |  |
| Stabilirea viziunii statului asupra dezvoltării turismului în Republica Moldova | Promovarea și aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Turism 2025” | Noiembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii; Agenția de Investiții | PAG, Cap. III/Obiective de dezvoltare/alin. 18 |
| Proiecte de acte normative |  |  |  |  |  |
| Îmbunătățirea cadrului de distribuție a cărții editate din bugetul de stat | Modificarea Regulamentului cu privire la selectarea, editarea și achiziția cărții naționale din mijloacele financiare prevăzute în bugetul de stat aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 256/2013 | Noiembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Industriile creative/alin. 2 |
| Modificarea componenței și regulamentului de activitate a Consiliului Național al Monumentelor Istorice pentru a asigura activitatea transparentă și eficientă a acestuia | Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice, în redacție nouă | Septembrie 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii | PAG, Cap. V/Priorități imediate/Demararea reformei justiției și pachetul anti-corupție/alin. 25 |
| Ajustarea cadrului normativ în domeniul turismului în contextul restructurării administraţiei publice centrale de specialitate | Elaborarea și aprobarea modificărilor la Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova | Octombrie 2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Culturii; Agenția de Investiții | Hotărârea Guvernului nr. 117/2021, pct. 8, sbpct. 3 |
| - OBIECTIVE PE TERMEN SCURT |  |  |  |  |  |
| Proiecte de documente de politici publice |  |  |  |  |  |
| Trasarea cadrului de dezvoltare strategică în domeniu culturii | Elaborarea Strategiei pentru cultură și patrimoniu 2030 | Noiembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Industriile creative/alin. 1 |
|  | Elaborarea programului privind implementarea Strategiei pentru cultură și patrimoniu | Noiembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii |  |
| Proiecte de acte normative |  |  |  |  |  |
| Susținerea IMM-urilor și ONG-urilor prin finanțarea proiectelor culturale | Elaborarea unui program de stat de susținere financiară a industriilor creative | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii; Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii | PAG, Cap. VI/Cultura/Industriile creative/alin. 3 |
| Îmbunătățirea cadrul normativ cu privire la artele spectacolului | Elaborarea și aprobarea proiectului Legii cu privire la artele spectacolului | Noiembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Industriile creative/alin. 2 |
|  | Crearea unui sistem competitiv de evaluare anuală a performanțelor managerilor instituțiilor de spectacol | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Creativitate și creație artistică contemporană/alin. 12 și 13 |
| Elaborarea și ajustarea cadrului legal la necesitățile actuale, care să asigure buna funcționare a industriilor creative și atragerea capitalului privat în proiectele culturale | Elaborarea și adoptarea regulamentului pentru punerea în aplicare a Legii privind atragerea investițiilor străine în domeniu producției de film și alte opere audiovizuale. | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Industriile creative/alin. 2; Propunerea 24 a Consiliului economic pe lângă PM |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală | PAG, Cap. VI/Cultura/Industriile creative/alin. 2 Directiva 93/83/CEE din 27.09.1993 |
| Elaborarea unui mecanism de finanțare bazat pe stimularea performanței instituțiilor din domeniul teatral și artistic | Elaborarea Regulamentului de finanțare a instituțiilor publice din domeniul artelor spectacolului | August 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Creativitate și creație artistică contemporană/alin. 13 și 14 |
| Sporirea prezenței operatorilor culturali autohtoni în proiectele regionale, europene și internaționale | Aderarea la Programul Europa Creativă | Decembrie 2021 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Creativitate și creație artistică contemporană/alin. 12 |
|  | Aderarea la Programul Rutelor Culturale al Consiliului Europei | Iunie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Creativitate și creație artistică contemporană/alin. 12 |
|  | Semnarea și ratificarea Convenției Europene pe coproducțiile de film (versiunea nouă) | Martie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Culturii; Centrul Național al Cinematografiei | PAG, Cap. VI/Cultura/Creativitate și creație artistică contemporană/alin. 12 |
| Atragerea investițiilor private și/sau străine în domeniul culturii | Crearea unui sistem funcțional de cash-rebate în domeniul cinematografiei | Iulie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Culturii; Centrul Național al Cinematografiei | PAG, Cap. VI/Cultura/Industriile creative/alin. 2 |
|  | Crearea unui mecanism care să stimuleze investițiile/sponsorizările actului cultural din partea agenților economici | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Industriile creative/alin. 6 |
| Perfecționarea cadrului normativ cu privire la păstrarea, protecția și promovarea patrimoniului istoric și cultural al țării și elaborarea unei strategii de dezvoltare a domeniului pe termen mediu | Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege privind protejarea monumentelor istorice | Septembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Industriile creative/alin. 1 |
|  | Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a bunurilor de patrimoniu arhitectural-istoric. | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Industriile creative/alin. 1 Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor |
| Intensificarea activităților de restaurare și de salvare a monumentelor arhitectural-istorice și atragerea investițiilor externe în acest proces | Promovarea Acordurilor cu parteneri externi privind restaurarea obiectelor de patrimoniu național: Casa-Muzeu A. S. Pușkin; Clădirea Filarmonicii de Stat „S.Lunchevici”; Clădirea Muzeului Național de Artă; Teatrul Național „M. Eminescu”; Sala cu Orgă; Edificiul Circului din Chișinău | Decembrie 2022 | Încheierea acordurilor cu parteneri externi | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Patrimoniul cultural /alin. 8 |
| Crearea mecanismului de protejare a obiectelor patrimoniului Mondial UNESCO situate pe teritoriul Republicii Moldova | Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la protecția și menținerea punctelor Arcului Geodezic Struve – patrimoniu mondial UNESCO în Republica Moldova | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii Agenția Relații Funciare și Cadastru Autorități publice locale | PAG, Cap. VI/Cultura/Patrimoniul cultural/alin. 8 |
| Aprobarea cadrului normativ referitor la rutele turistice | Revizuirea, promovarea și aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și aprobarea rutelor turistice naționale | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii, Agenția de Investiții alte autorități | PAG, Cap. III/Obiective de dezvoltare/alin. 18; Legea nr. 352/2006, art. 9, alin. (5¹) |
| Elaborarea cadrului normativ cu privire la centrele de informare turistică | Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea centrelor de informare turistică | Mai 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii; Agenția de Investiții | PAG, Cap. III/Obiective de dezvoltare/alin. 18 |
| Aderarea Republicii Moldova la Forumul cultural al Rutelor Europene | Elaborarea și adoptarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului parțial extins al rutelor culturale europene, adoptat prin Rezoluția CM / Res (2010) 53 al Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene la 10 decembrie 2010 | Iunie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Culturii; Ministerul Afacerilor externe și Integrării Europene | PAG, Cap. III/Obiective de dezvoltare/alin. 13 |
| Dezvoltarea Republicii Moldova ca destinație turistică competitivă și durabilă, generatoare de beneficii economice, de mediu și sociale comunităților locale și generațiilor viitoare | Crearea și dezvoltarea platformei de promovare a produsului turistic național | Decembrie 2022 | Platformă digitală creată | Ministerul Culturii; Agenția de Investiții | PAG, Cap. III/Obiective de dezvoltare/alin. 18 |
|  | Aderarea Republicii Moldova la Acordul Parțial Extins privind Rutele Cultural Europene al Consiliului Europei | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Culturii; Agenția de Investiții | PAG, Cap. III/Obiective de dezvoltare/alin. 13 |
|  | Elaborarea planului strategic de marketing, comunicare internațională și locală a Republicii Moldova ca destinație turistică sub egida brandului turistic „Pomul Vieții” | Decembrie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii; Agenția de Investiții | PAG, Cap. III/Obiective de dezvoltare/alin. 18 |
|  | Perfecționarea cadrului normativ și regulatoriu în domeniul afacerilor turistice pentru stimularea dezvoltării turismului receptor și intern | Decembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Culturii; Ministerul Economiei; Agenția de Investiții | PAG, Cap. III/Obiective de dezvoltare/alin. 18 |
| Susținerea dezvoltării turismului în spațiul rural | Elaborarea și aprobarea unui Program de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul turismului pentru dezvoltarea produsului turistic în structurile de cazare și servire a mesei „Turism Rural” | Martie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii; Agenția de Investiții; Ministerul Economiei; Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii | PAG, Cap. III/Obiective de dezvoltare/alin. 18 |
| Acțiuni de reformă |  |  |  |  |  |
| Îmbunătățirea sistemului de statistică în domeniul culturii | Cartografierea industriilor creative | Octombrie 2022 | Studiu de cartografiere a industriilor creative elaborat cu suportul Biroului regional UNESCO | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Creativitate și creație artistică contemporană/alin. 12 |
|  | Stabilirea unui acord de colaborare cu Biroul Național de Statistică la capitolul îmbunătățirii statisticii culturale | Iunie 2022 | Acord de colaborare dintre Ministerul Culturii și Biroul Național de Statistică semnat | Ministerul Culturii; Biroul Național de Statistică |  |
|  | Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al bibliotecilor | Iulie 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii |  |
| Crearea unor mecanisme de susținere alternativă a culturii | Elaborarea mecanismelor de crearea și funcționarea Fondului culturii | Noiembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Culturii | PAG, Cap. VI/Cultura/Creativitate și creație artistică contemporană/alin. 12 |
|  | Elaborarea mecanismelor de crearea și funcționarea Fondului cinematografiei | Noiembrie 2022 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Ministerul Culturii |  |
| Asigurarea implementării politicii statului în domeniul turismului prin crearea Agenției Turismului în subordinea Ministerului Culturii | Crearea Agenției Turismului, Promovarea Exportului și Turismului prin reorganizarea Agenția de Investiți | Mai 2022 | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Culturii; Agenția de Investiții; Ministerul Finanțelor | Propunerea Agenției de Investiții |