Anexa la Hotărârea Guvernului nr._________din ____________

PLAN DE ACȚIUNI

Pentru implementarea Programului privind îmbătrânirea activă și sănătoasă (2023-2027)

| Acțiuni | Indicatori de monitorizare VR = valoare de referință VP = valoare planificată | Costuri de implementare, milioane lei | Surse de finanțare, milioane lei |  |  |  |  | Termen de realizare | Instituția responsabilă | Parteneri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | surse bugetare | alte surse (estimări orientative pentru partenerii de dezvoltare) |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv 1. Extinderea accesului persoanelor în vârstă la servicii sociale de bază calitative. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.1. Crearea și extinderea de către 50 autorități publice locale a serviciilor sociale de bază pentru persoanele în vârstă, până în anul 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Sporirea accesului populației în vârstă la dispozitive asistive/mijloace ajutătoare tehnice (cadre de mers, fotolii rulante, cârje, scaune adaptate pentru WC etc.) | Număr de persoane în vârstă beneficiare de fotolii rulante (VR=2.000, VP=2.500) Număr de persoane în vârstă beneficiare de cadre de mers (VR=300, VP=7.500) Număr de persoane în vârstă beneficiare de cârje (VR=150, VP=10.000) Număr de persoane în vârstă beneficiare de scaune adaptate pentru WC (VR=200, VP=5.000) | 27,0 | 27,0 |  |  |  |  | 2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare |  |
| 1.1.2. Implementarea inițiativei de parteneriat APL/APC de extindere a pachetului de servicii sociale pentru persoanele în vârstă (serviciul de îngrijire la domiciliu, serviciul de alimentare socială, centre de zi pentru vârstnici), prin finanțarea unui pachet de la bugetul de stat, prin transferuri cu destinație specială | Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și aprobat (2023) Standarde minime de calitate a serviciului de alimentare social elaborate și aprobate (2023) Număr de persoane instruite, inclusiv video înregistrat (VR=n/a, VP=) Număr de beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu (VR=15.975, VP=19.000) Număr de beneficiari de alimentare socială (VR=13.352; VP = 17.352) Număr de unități de lucrători sociali (VR=2.068, VP=2.375) Număr de centre de zi pentru persoanele vârstnice (VR=18, VP=24) Număr de beneficiari de servicii ai centrelor de zi (VR=1.135, VP=1.475) | 36,2 | 17,2 | 19,0 Proiectul „Parteneriate pentru servicii de cantină socială”, finanțat de Uniunea Europeană |  |  |  | 2025 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Organizațiile societății civile; partenerii de dezvoltare |
| 1.1.3. Evaluarea serviciului de îngrijire socială la domiciliu prin prisma criteriilor de eligibilitate pentru sporirea accesului persoanelor în vârstă vulnerabile | Analiză desfășurată (2023) | În limitele mijloacelor bugetului instituției |  |  |  |  |  | 2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Inspecția Socială | Fondul ONU pentru Populație Organizația Internațională pentru Migrație |
| 1.1.4. Consolidarea/extinderea Centrelor Multifuncționale pentru persoanele în vârstă | Număr de centre instituite (VR=0, VP=3) | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 2024-2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Organizațiile societății civile; partenerii de dezvoltare |
| 1.1.5. Demararea analizei cu privire la nevoile neacoperite cu servicii sociale a persoanelor în vârstă | Analiză elaborată (2024) | În limitele mijloacelor bugetului instituției |  |  |  |  |  | 2024 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Organizațiile societății civile; partenerii de dezvoltare |
| 1.1.6. Desfășurarea analizei ex ante cu privire la elaborarea Legii cu privire la persoanele în vârstă și elaborarea acesteia, după caz | Analiză elaborată (2025) | În limitele mijloacelor bugetului instituției |  |  |  |  |  | 2025 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Organizațiile societății civile; partenerii de dezvoltare |
| 1.1.7. Dezvoltarea cursurilor de instruire continuă a personalului serviciilor sociale destinate persoanelor în vârstă | Cursuri de instruire continuă elaborate, inclusiv video înregistrat (VR=0, VP=2) Număr de persoane instruite (VP=300) | În limitele mijloacelor bugetului instituției |  |  |  |  |  | 2025 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Agenția Națională Asistență Socială | Organizațiile societății civile; partenerii de dezvoltare |
| Obiectiv specific 1.2. Crearea și implementarea începând cu anul 2024 a Fondului de Argint, cu un volum de finanțare de 2.000, 3 milioane lei, pentru asigurarea finanțării adecvate a inițiativelor în domeniul îmbătrânirii și țintirii nevoilor persoanelor în vârstă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Aprobarea cadrului regulatoriu cu privire la crearea Fondului de Argint | Proiect de lege elaborat și aprobat (2023) Fondul de Argint devine funcțional (2024) | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  | 2024 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Casa Națională de Asigurări Sociale | Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Fondul ONU pentru Populație |
| 1.2.2. Identificarea anuală a partenerilor Fondului de Argint | Parteneri identificați | În limitele mijloacelor bugetului instituției |  |  |  |  |  | 2024-2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  |
| 1.2.3. Elaborarea planului anual de inițiative finanțate din cadrul Fondului de Argint | Plan anual de inițiative elaborat | 2000,0 | 600,0 |  |  | 1400,0 |  | 2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  |
| Obiectiv 2. Consolidarea cadrului de politici și instituțional în vederea sporirii oportunităților de îmbătrânire sănătoasă și activă prin crearea mediilor prietenoase cu vârsta și integrarea îmbătrânirii în domeniile vieții sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2.1. Sporirea cu 60% a gradului de implementare a obiectivelor de politică publică relevante îmbătrânirii active și sănătoase, ca urmare a fortificării capacităților autorităților administrative responsabile de implementarea Programului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sănătate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Extinderea serviciilor de îngrijire geriatrică și paliativă | Număr de paturi geriatrice (VR=390, VP=490) Număr paturi îngrijire paliativă (VR=50, VP=88) | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | 2027 | Ministerul Sănătății | Organizațiile societății civile; partenerii de dezvoltare |
| Educație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Extinderea oportunităților de educație de-a lungul vieții pentru vârstnici prin implementarea conceptului de ,,Universitatea pentru vârsta a 3-a” | Concept elaborat și pilotat (2023) Metodologie de identificare a nevoilor de formare continuă a persoanelor vârstnice elaborată (2025) Programe de studii dezvoltate (2027) (VR=0, VP=2) Număr de persoane în vârstă beneficiare (VR=0, VP=60) | 0,9 | 0,5 |  | 0,4 |  |  | 2027 | Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație Instituții de învățământ superior |
| Muncă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Revizuirea cadrului normativ în vigoare prin reglementarea mentoratului la locul de muncă, cu implicarea persoanelor în vârstă | Concept al programului elaborat (2025) Proiect de act normativ elaborat și aprobat după caz (2027) | În limitele mijloacelor bugetului instituției |  |  |  |  |  | 2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  |
| Dezvoltare regională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. Implementarea inițiativei „Localitate cu infrastructură prietenoasă vârstei” și integrarea cerințelor minime în Programul de Dezvoltare Regională și Locală | Studiu elaborat (2024) Concept elaborat și pilotat (2025-2026) Proiect de act normativ elaborat și aprobat (2027) | În limitele mijloacelor bugetului instituției |  |  |  |  |  | 2027 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Fondul ONU pentru Populație |
| Securitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. Evaluarea riscurilor de securitate în spațiul public din perspectiva vârstnicilor | Studiu desfășurat (2024) | În limitele mijloacelor bugetului instituției |  |  |  |  |  | 2024 | Ministerul Afacerilor Interne |  |
| 2.1.6. Integrarea îmbătrânirii în activitatea poliției comunitare | Conceptul programului elaborat și pilotat (2025) Extinderea programului la nivel național (2026) | În limitele mijloacelor bugetului instituției |  |  |  |  |  | 2026 | Ministerul Afacerilor Interne |  |
| Obiectiv specific 2.2. Integrarea perspectivei îmbătrânirii active și sănătoase în 5 politici sectoriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Extinderea și îmbunătățirea cadrului național de statistică în domeniul îmbătrânirii (speranța de viață sănătoasă, accesarea serviciilor de cultură, etc.) | Nevoi de date identificate (2023) Ajustarea metodologiei de colectare a datelor (2024) Date statistice colectate (2025) Indicele Îmbătrânirii Active calculat (2025) | 0,16 |  |  | 0,16 |  |  | 2025 | Biroul Național de Statistică Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație |
| 2.2.2. Integrarea prognozelor demografice în elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) | Prognoza populației desfășurată (2023) Mecanism elaborat (2024) CBTM elaborat (2026) | 1,45 |  |  | 1,45 |  |  | 2023-2026 | Ministerul Finanțelor Biroul Național de Statistică Centrul de Cercetări Demografice | Fondul ONU pentru Populație |
| 2.2.3. Fortificarea capacităților funcționarilor publici în domeniul integrării principiului îmbătrânirii active în politicile sectoriale, inclusiv sub aspectul îmbătrânirii active sensibile la dimensiunea egalității de gen | Plan de studii revizuit și aprobat (2023) Curriculum la disciplină elaborat (2024) | În limitele mijloacelor bugetului instituției |  |  |  |  |  | 2023-2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Educației și Cercetării Cancelaria de Stat | Universitatea de Stat din Moldova |
| Obiectiv 3. Creșterea numărului persoanelor vârstnice care participă în programe, servicii și activități comunitare pentru împuternicirea lor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.1. Ajustarea de către cel puțin a 100 de autorități publice locale a serviciilor comunitare existente (cultură, sport etc.) pentru a le face mai prietenoase persoanelor vârstnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Extinderea Programului național „Voucher cultural” pentru persoanele în vârstă | Proiect de lege elaborat și aprobat (2024) Număr de persoane în vârstă beneficiare (VR=0, VP=30.000) | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | 2024-2027 | Ministerul Culturii |  |
| 3.1.2. Integrarea principiului îmbătrânirii active și sănătoase în strategiile locale | Strategii de dezvoltare locală elaborate având integrată perspectiva îmbătrânirii (VR=n/a, VP=cel puțin 3 autorități publice locale) | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 2024 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Organizațiile societății civile; partenerii de dezvoltare |
| 3.1.3. Analiza cadrului de finanțare a programelor și serviciilor locale sportive și culturale în vederea stimulării atragerii vârstnicilor | Analiză desfășurată | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  | 2024 | Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Culturii | Fondul ONU pentru Populație |
| 3.1.4. Dezvoltarea cadrului metodologic și regulatoriu pentru ajustarea programelor de sport și de cultură pentru a le face mai prietenoase vârstnicilor | Metodologie elaborată Proiect de act normativ elaborat și aprobat | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 2024 | Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Culturii | Fondul ONU pentru Populație |
| 3.1.5. Instruirea specialiștilor locali în domeniul sportului și culturii cu privire la adaptarea programelor locale pentru interesul vârstnicilor | Program de instruire dezvoltat, inclusiv video înregistrat Materiale de instruire elaborate Sesiuni de instruire desfășurate Număr de persoane instruite | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  | 2024 | Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Culturii | Fondul ONU pentru Populație |
| 3.1.6. Pilotarea pe regiuni a serviciilor/programelor în domeniul sportului și culturii adaptate pentru vârstnici și evaluarea acestora | Număr de localități în care s-a pilotat (VP=10) Studiu de evaluare desfășurat | 2,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 2024-2025 | Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Culturii | Fondul ONU pentru Populație |
| 3.1.7. Extinderea la nivel național a programelor adaptate. | Număr de localități care au preluat (VP=40) | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 2025-2027 | Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Culturii | Autorități publice locale |
| Obiectiv specific 3.2. Inițierea de către 50 autorități publice locale a serviciilor și programelor comunitare de mobilizare, auto-organizare a persoanelor vârstnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Elaborarea cadrului regulatoriu și metodologic pentru serviciile/programele comunitare de mobilizare și împuternicire a vârstnicilor la nivel local | Standarde minime de calitate elaborate și aprobate | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 2024 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație |
| 3.2.2. Elaborarea ghidului și materialelor aferente cu privire la serviciile/programele de mobilizare și împuternicire a vârstnicilor la nivel local | Ghid și materiale elaborate | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 2024 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație |
| 3.2.3. Realizarea programului de instruire pentru autoritățile publice locale și organizațiile societății civile în domeniul mobilizării comunitare | Program de instruire elaborat (2024) Sesiuni de instruire desfășurate (2025) | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 2026-2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  |
| 3.2.4. Extinderea serviciilor/programelor de mobilizare comunitară a vârstnicilor pentru comunitățile cu un nivel ridicat de îmbătrânire. | Număr de programe de mobilizare comunitară (VR=n/a, VP=20) | 10 | 10 |  |  |  |  | 2025 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație |
| 3.2.5. Consolidarea capacităților și competențelor coordonatorilor de voluntari din cadrul Centrelor de tineret în realizarea activităților cu implicarea vârstnicilor | Număr de instruiri desfășurate (VP=6) Număr de activități desfășurate de echipele de voluntari (VP=100) Numărul vârstnicilor implicați în activități (VP=2.000) | În limitele mijloacelor bugetului instituției |  |  |  |  |  | 2027 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Programe de Tineret | Fondul ONU pentru Populație |
| 3.2.6. Extinderea Concursului Premiul Național pentru Vârstnici în domeniul îmbătrânirii active „Pentru o viață activă la orice vârstă” | Regulament revizuit și aprobat anual Număr de persoane în vârstă premiate (VR=54, VP=75) Număr de persoane tinere premiate (care au desfășurat activități pentru și împreună cu persoanele în vârstă) (VR=0, VP=25) | 0,54 | 0,54 |  |  |  |  | 2023-2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  |
| Obiectiv specific 3.3. Sporirea numărului de organizații ale societății civile care implementează programe și activități destinate îmbătrânirii active la nivel local, de la 4 în anul 2022 la 25 în anul 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Implementarea programului de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active | Număr de granturi (VR=4, VP=25) | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  | 2023-2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  |
| Obiectiv 4. Sporirea numărului persoanelor vârstnice care utilizează tehnologiile informaționale pentru accesarea serviciilor publice, comunicare și informare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 4.1. . Dezvoltarea și asigurarea funcționalității Platformei Naționale de Echipamente TIC pentru vârstnici, începând cu anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Elaborarea și aprobarea conceptului de funcționare a Platformei Naționale | Concept elaborat și aprobat | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 2024 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație |
| 4.1.2. Elaborarea metodologiei de identificare și distribuție a echipamentelor TIC pentru persoanele vârstnice | Metodologie elaborată | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 2024 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație |
| 4.1.3. Identificarea partenerilor/membrilor în cadrul Platformei | Număr de parteneri instituționali care sunt disponibili să ofere contribuții de echipamente TIC în cadrul programului (VR=1, VP=10) | În limitele mijloacelor bugetului instituției |  |  |  |  |  | 2024 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație |
| 4.1.4. Elaborarea/aprobarea planurilor anuale de colectare și distribuție a echipamentelor. Gestionarea și monitorizarea procesului de colectare și distribuție a echipamentelor | Planuri anuale de colectare și distribuție realizate | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2024-2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație |
| Obiectiv specific 4.2. Inițierea și implementarea Programului de Suport pentru Conectare dedicat persoanelor vârstnice, asigurându-se accesul în perioada anilor 2024-2027 pentru 25.000 de persoane vârstnice la comunicare prin echipamente moderne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Crearea portofoliului de pachete și servicii de conectare accesibile persoanelor vârstnice cu venituri reduse | Număr de pachete și servicii elaborate (VR=0, VP=1) Număr de persoane vârstnice care beneficiază de abonamente de trafic de date în cadrul Programului (VR= n/a, VP=25.000) | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 2024 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație |
| 4.2.2. Elaborarea cadrului regulatoriu pentru operaționalizarea Programului Național | Concept elaborat Cadru regulatoriu elaborat și aprobat | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 2024 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație |
| Obiectiv specific 4.3. Extinderea în mai multe comunități a rețelei naționale de mentori digitali pentru vârstnici, contribuind la sporirea numărului acestora până la 5.000 persoane, având cunoștințe de operare a echipamentelor TIC și posibilitatea de accesare a serviciilor publice, de comunicare și relaționare socială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Dezvoltarea programului minim de instruire și ghidare al vârstnicilor în utilizarea TIC | Program de instruire elaborat Program pilotat | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  | 2024 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație |
| 4.3.2. Selectarea anuală a voluntarilor în calitate de mentori digitali și instruirea acestora | Număr de voluntari care participă anual în cadrul Rețelei (VR=175, VP=200) | În limitele mijloacelor bugetului instituției |  |  |  |  |  | 2024-2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație |
| 4.3.3. Identificarea și selectarea anuală a persoanelor vârstnice pentru a beneficia de mentorat digital | Număr al persoanelor vârstnice beneficiare (VR=630, VP=5.000) | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2024-2027 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | Fondul ONU pentru Populație |