Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023

1.BUNA GUVERNARE	2

2.	TRANSFORMARE DIGITALĂ	9

3.	JUSTIȚIE ȘI ANTICORUPȚIE	12

4.	ECONOMIE ȘI ANTREPRENORIAT	16

5.	INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII	23

6.	TRANSPORT	25

7.	CONSTRUCȚII	34

8.	ENERGETICĂ	36

9.	DEZVOLTARE REGIONALĂ	42

10.	SĂNĂTATE	45

11.	MUNCĂ	51

12.	PROTECȚIE SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI	54

13.	FINANȚE PUBLICE	59

14.	AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ	63

15.	PROTECȚIA MEDIULUI	69

16.	ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AUTONOMIE LOCALĂ	75

17.	EDUCAȚIE ȘI CERCETARE	76

18.	TINERET ȘI SPORT	80

19.	CULTURA: PATRIMONIU, ARTE, INDUSTRII CREATIVE ȘI TURISM	82

20.	MASS-MEDIA LIBERĂ	87

21.	POLITICI PENTRU DIASPORA	87

22.	RELAȚII INTERETNICE	88

23.	POLITICA EXTERNĂ	88

24.	AFACERI INTERNE	91

25.	SECURITATE ȘI APĂRARE	94

26.	REINTEGRAREA ȚĂRII	99

| Nr. | Acțiuni | Indicator de produs | Termen de realizare | Autorități și instituții responsabile | Corelare cu PND | Referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - BUNA GUVERNARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea proiectului Strategiei de reformă a administrației publice pentru perioada 2023-2030 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Cancelaria de Stat | Planul Național de Dezvoltare (PND), Obiectiv specific 7.1 (OS), acțiunea 7.1.1. | Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) |
|  | Aprobarea proiectului de Lege privind instituțiile publice | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare |
|  | Efectuarea analizelor funcționale comprehensive pe sectoare ale administrației publice centrale | Numărul de analize funcționale efectuate, recomandări identificate | Trim. IV 2023 | Cancelaria de Stat | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/Etapa II a reformei administrației publice centrale |
|  | Aprobarea proiectului de Lege privind amalgamarea voluntară | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Cancelaria de Stat | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.1. | PAG, cap. VI/ Administrație publică și autonomie locală |
|  | Aprobarea metodologiei de amalgamare voluntară a autorităților administrației publice locale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Cancelaria de Stat | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.1. | PAG, cap. VI/ Administrație publică și autonomie locală |
|  | Crearea și operaționalizarea Unității de implementare și monitorizare a reformei administrației publice locale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Cancelaria de Stat | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.1. | PAG, cap. VI/ Administrație publică și autonomie locală |
|  | Dezvoltarea și consolidarea dialogului de postmonitorizare dintre Guvernul RM și Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE) | Ponderea (%) acțiunilor realizate în termenul stabilit în Foaia de parcurs revizuită CG/MON(2021)18-04 privind democrația locală și regională în RM, semnată de Guvernul RM cu CALRE la 15 aprilie 2021 | Trim. I 2023 | Cancelaria de Stat Ministerul Finanțelor | PND, OS 7.1 | Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (acțiunea 6.2.1.2) (UE) |
|  | Aprobarea Conceptului și dezvoltarea Sistemului Informațional „e-Monitorizare” în domeniul planificării strategice și operaționale în vederea creșterii eficienței implementării politicilor publice și simplificării proceselor de lucru în administrația publică centrală | Hotărâre de Guvern aprobată Caiet de sarcini elaborat SI dezvoltat | Trim. IV 2023 | Cancelaria de Stat Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Ministerul Finanțelor Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 7.1 acțiunea 7.1.5. | SND, Direcția de intervenție 5.3, p.2) PAG, cap. VI/ Buna guvernare |
|  | Aprobarea documentului de politici în domeniul drepturilor omului | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Cancelaria de Stat | PND, OS 7.4. acțiunea 7.4.1 | Agenda de Asociere RM-UE 2021-2027 (UE) |
|  | Aprobarea documentului de politici în domeniul cooperării și consolidării societății civile | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Cancelaria de stat | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.4. | Agenda de Asociere RM-UE 2021-2027, Cooperarea cu societatea civilă; Pct.8 din Plan de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) |
|  | Perfecționarea procedurii de elaborare și expertizare a proiectelor de acte normative | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare |
|  | Aprobarea modificărilor la Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354/2004 în scopul ajustării la cadrul normativ conex | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Agenția Relații Funciare și Cadastru | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare |
|  | Aprobarea modificărilor la Legea nr.150/2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară în scopul ajustării la cadrul normativ conex | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Agenția Relații Funciare și Cadastru Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale IP Agenția Servicii Publice | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare; Legea nr.240/2018 |
|  | Aprobarea proiectului Programului privind dezvoltarea infrastructurii naționale de date spațiale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Agenția Relații Funciare și Cadastru | PND, OS 7.3, acțiunea 7.3.29. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare |
|  | Aprobarea proiectului de lege cu privire la denumirile geografice | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Agenția Relații Funciare și Cadastru | PND, OS 7.3, acțiunea 7.3.29. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare |
|  | Aprobarea Conceptului şi a Regulamentului privind modul de ţinere a Sistemului informațional geografic de stat „Denumiri Geografice” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Agenția Relații Funciare și Cadastru | PND, OS 7.3, acțiunea 7.3.29. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare |
|  | Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea metodologiei de formare a tarifelor pentru serviciile de rețea | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Agenția Relații Funciare și Cadastru | PND, OS 7.3, acțiunea 7.3.29. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare |
|  | Aprobarea Conceptului şi a Regulamentului sistemului informațional geografic de stat „Registrul de stat al lucrărilor topografo-geodezice”, inclusiv mecanismul de înregistrare și eliberare a informației din registru | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Agenția Relații Funciare și Cadastru | PND, OS 7.3, acțiunea 7.3.20. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/ Art. 32 din Legea cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică nr.778/2001 |
|  | Aprobarea Conceptului și a Regulamentului geoportalului infrastructurii naționale de date spațiale (https://geoportalinds.gov.md) | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Agenția Relații Funciare și Cadastru | PND, OS 7.3, acțiunea 7.3.29. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare |
|  | Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la crearea datelor spațiale și periodicitatea lor de actualizare | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Agenția Relații Funciare și Cadastru | PND, OS 7.3, acțiunea 7.3.29. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare |
|  | Dezvoltarea standardelor Infrastructurii de Date Spațiale | Număr de standarde aprobate | Trim. IV 2023 | Agenția Relații Funciare și Cadastru | PND, OS 7.3, acțiunea 7.3.29. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare |
|  | Dezvoltarea și menținerea SIA Registrul Solurilor Republicii Moldova (https://soluri.md) | Hotărâre de Guvern aprobată Sistem informațional funcțional | Trim. IV 2023 | Agenția Relații Funciare și Cadastru | PND, OS 7.3, acțiunea 7.3.21. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare |
|  | Aprobarea proiectului de lege privind modificarea Anexei privind Lista bunurilor nepasibile de privatizare la Legea nr. 121/2007 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Agenția Proprietății Publice | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/ Combaterea corupției, monopolurilor, managementului defectuos la întreprinderile de stat, alin.2 |
|  | Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Anexei nr.2 privind Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării la Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Agenția Proprietății Publice | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/ Combaterea corupției, monopolurilor, managementului defectuos la întreprinderile de stat, alin.2 |
|  | Aprobarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind reorganizarea întreprinderilor de stat în alte forme juridice de organizare | Hotărâri de Guvern aprobate | Trim. IV 2023 | Agenția Proprietății Publice | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/ Combaterea corupției, monopolurilor, managementului defectuos la întreprinderile de stat, alin.1 |
|  | Aprobarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului privind restructurarea/lichidarea entităților cu cotă de stat | Hotărâri de Guvern aprobate | Trim. IV 2023 | Agenția Proprietății Publice | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/ Combaterea corupției, monopolurilor, managementului defectuos la întreprinderile de stat, alin.1 |
|  | Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 91/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Agenția Proprietății Publice | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/ Combaterea corupției, monopolurilor, managementului defectuos la întreprinderile de stat, alin.1 |
|  | Modificarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 80/2019 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Agenția Proprietății Publice | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/ Combaterea corupției, monopolurilor, managementului defectuos la întreprinderile de stat, alin.1 |
|  | Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Agenția Proprietății Publice | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/ Combaterea corupției, monopolurilor, managementului defectuos la întreprinderile de stat, alin.2 |
|  | Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile. | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Agenția Proprietății Publice | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/ Combaterea corupției, monopolurilor, managementului defectuos la întreprinderile de stat, alin.2 |
|  | Elaborarea Codului de conduită pentru organele de conducere și control din cadrul întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni | Cod de conduită aprobat | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Agenția Proprietății Publice Ministerul Finanțelor | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.6. | PAG, cap.VI/ Buna guvernare/ alin. 15 Agenda de Asociere RM-UE 2021-2027, Societăți reziliente, echitabile și favorabile incluziunii Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a RM la UE (UE) |
|  | Stabilirea unor principii clare și unice de reglementare a activității instituțiilor publice | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Cancelaria de Stat Ministerul Finanțelor | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare |
|  | Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului statistic național pentru perioada 2023 - 2026 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II, 2023 | Biroul Național de Statistică | PND, OS 7.3. acțiunea 7.3.10. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/ Implementarea sistemului integrat de planificare strategică și dezvoltarea capacităților de elaborare și evaluare a politicilor publice, alin.2 Acordul de Asociere RM-UE, cap.6 art.44 (UE) Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, ținta 17.18 Strategia de Dezvoltare a sistemului statistic național (SDSSN) 2023-2030 |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr.244/2018 cu privire la Consiliul Național pentru Statistică, în scopul consolidării sistemului statistic național | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Biroul Național de Statistică | PND, OS 7.3. acțiunea 7.3.11. | Acordul de asociere RM-UE, art.41, 42 (a) Agenda de asociere RM-UE, cap. IV, art.10 (UE) |
|  | Efectuarea evaluărilor sectoriale externe în domeniul statisticii sectoriale din perspectiva corespunderii la cerințele internaționale, în special ale UE | Cel puțin 2 evaluări sectoriale externe efectuate | Trim. IV 2023 | Biroul Național de Statistică Banca Națională a Moldovei | PND, OS 7.3. acțiunea 7.3.18. | Acordul de Asociere RM-UE (art. 41, art.42(a), 42(b), 43(a), 46(1), 46(2)) (UE) Agenda de asociere RM-UE |
|  | Producerea și diseminarea datelor pentru monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) | Platformă națională destinată indicatorilor ODD funcțională Date privind dinamica indicatorilor ODD diseminate | Trim. IV, 2023 | Biroul Național de Statistică Banca Națională a Moldovei Autoritățile responsabile de producerea indicatorilor ODD | Acțiunea 7.3.24 din PND | SND Moldova europeană 2030 Agenda de Dezvoltare durabilă 2030, ținta ODD 17.18 Hotărârea Guvernului nr.953/2022 |
|  | Reorganizarea structurii Biroului Național de Statistică în vederea eficientizării activității și optimizării proceselor statistice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Biroul Național de Statistică | PND, OS 7.3. acțiunea 7.3.21. | SND „Moldova Europeană 2030”, obiectiv specific 7.1. |
|  | Ajustarea cadrului normativ privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și al locuințelor în anul 2024 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Biroul Național de Statistică | PND, OS 7.3. acțiunea 7.3.26. | Legea nr. 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor |
|  | Aprobarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului informațional pentru organizarea și efectuarea recensământului acestuia, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 604/2022 | Hotărâre de Guvern aprobată Sistemul informațional dezvoltat | Trim. IV 2023 | Biroul Național de Statistică Agenția de Guvernare Electronică Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică | PND, OS 7.3. acțiunea 7.3.26. | Legea nr. 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor |
|  | Realizarea recensământului de probă (pilot) și pregătirea instrumentarului și infrastructurii necesare pentru desfășurarea recensământului populației și a locuințelor din 2024 | Instrumentar metodologic (inclusiv chestionare), instrumente de infrastructură și metode statistice dezvoltate și testate | Trim. IV 2023 | Biroul Național de Statistică | PND, OS 7.3. acțiunea 7.3.26. | Legea 231/2022 ”privind recensământul populației și locuințelor” |
|  | Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea sistemului informațional „Statistici demografice și sociale” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Biroul Național de Statistică Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică |  | PAG 2021-2022, acțiunea 1.8.2., PAG, cap. I/ Buna guvernare/ Eficientizarea producerii statisticilor demografice și sociale prin utilizarea surselor de date administrative |
|  | Aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare, Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală) în scopul excluderii din organele de conducere ale întreprinderilor de stat, societăților pe acțiuni și societăților cu răspundere limitată a comisiilor de cenzori și creării în cadrul acestor entități a comitetelor de audit | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare, alin. 15 |
|  | Aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și numire a membrilor organelor de conducere și control ale întreprinderilor de stat și condițiile de remunerare a acestora | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.11. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare, alin. 15 |
|  | Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.11. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare, alin. 15 |
|  | Aprobarea Codului de conduită pentru organele de conducere și control din cadrul întreprinderilor de stat și societăți pe acțiuni | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Agenția Proprietății Publice Ministerul Finanțelor | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.6. | PAG, VI/ Buna guvernare, alin. 15 Agenda de Asociere RM-UE 2021-2027, Societăți reziliente, echitabile și favorabile incluziunii Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a RM la UE, (UE) |
|  | Aprobarea proiectului legii cu privire la accesul la informațiile de interes public | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 7.2. | PAG, cap. VI/ Mass-media liberă, alin.5 |
|  | Reingineria proceselor de accesare a serviciilor publice de către agenți economici prin modernizarea serviciilor de înregistrare de stat a unităților de drept | Serviciu modernizat funcțional | Trim. IV 2023 | Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 7.2. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/ Creșterea calității actului de guvernare, alin. 9 |
|  | Reingineria proceselor de accesare a serviciilor publice de către cetățeni prin modernizarea serviciilor de asigurări sociale | Serviciu modernizat funcțional | Trim. IV 2023 | Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 7.2. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/ Creșterea calității actului de guvernare, alin. 9 |
|  | Revizuirea cadrului normativ privind înregistrarea, modificarea și eliberarea actelor de stare civilă | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Justiției Agenția Servicii Publice | PND, OS 7.2. | PAG, cap. VI/ Buna guvernare/Creșterea calității actului de guvernare, alin. 9 |
| TRANSFORMARE DIGITALĂ |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea Programului național de dezvoltare a economiei digitale și industriei tehnologiei informației | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 1.2. acțiunea 1.2.31 | PAG, cap.VI/ Transformare digitală/ Viziunea |
|  | Efectuarea analizei și aprobarea modificărilor în cadrul normativ privind extinderea termenului de funcționare a parcului pentru tehnologia informației, precum și a garanției de stat privind impozitul unic | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.2. acțiunea 1.2.30 | PAG, cap.VI/ Transformare digitală |
|  | Aprobarea modificărilor la Legea nr. 200/2010, în vederea extinderii mecanismului de facilitare a acordării dreptului de ședere, conform programului „IT Viza” | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Economiei | PND, OS 1.2. acțiunea 1.2.32 | PAG, cap.VI/ Transformare digitală |
|  | Aprobarea proiectului de lege privind securitatea cibernetică | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 2.2. acțiunea 2.2.2. | PAG, cap. VI/ Transformare digitală, alin. 22 Acordul de Asociere RM-UE Agenda de Asociere 2021-2027 Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (măsura 5) Transpune: - Directiva (UE) 2016/1148 (Directiva NIS) |
|  | Aprobarea proiectului de lege de modificare a unor acte normative ce reglementează crearea și administrarea afacerilor la distanță „Contactless Business” | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.2. acțiunea 1.2.32. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 10 Dispoziția Guvernului nr. 110-d din 07 noiembrie 2022 cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru reformarea cadrului de reglementare (UE) |
|  | Crearea posibilităților de obținere a identității electronice pentru investitori străini, inclusiv prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare | Proiect lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului Serviciu funcțional | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Ministerul Afacerilor Interne Agenția de Guvernare Electronică Agenția Servicii Publice Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică | PND, OS 1.2. acțiunea 7.2.4. | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin.10; Acordul de Asociere RM-UE art.22 lit.(b); (UE) |
|  | Implementarea soluției unificate de programare la serviciile publice prestate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare | Soluție funcțională | Trim. I 2023 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 7.2. acțiunea 7.2.4. | PAG, cap.VI/ Politici pentru diaspora, alin.8; Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); (UE) |
|  | Implementarea soluției tehnice de identitate electronică mobilă fără dispozitive specializate pe partea semnatarului | Soluție funcțională | Trim. I 2023 | Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 7.2. | PAG 2021-2022, Acțiunea 2.1.9. Acordul de Asociere RM-UE, art.22 lit.(b); PAG, cap VI/ Transformare digitală, alin.8 |
|  | Implementarea Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat | Soluție funcțională | Trim. II 2023 | Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 7.1. | Legea nr.71/2007, art. 7 |
|  | Digitizarea serviciilor de stare civilă | Hotărâre de Guvern aprobată Număr de servicii digitizate și funcționale | Trim. IV 2023 | Cancelaria de Stat Agenția de Guvernare Electronică Agenția Servicii Publice | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.14. | PAG/ Transformare digitală; Acordul de .Asociere RM-UE, lit. b), art.22; Agenda de Asociere RM-UE 2021-2027, (UE) |
|  | Dezvoltarea și implementarea Platformei „e-Consulat” | Hotărâre de Guvern aprobată; Sistem informațional dezvoltat și funcțional | Trim. IV 2023 | Agenția de Guvernare Electronică Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.17. | PAG/ Transformare digitală; Acordul de .Asociere RM-UE, lit.b), art.22, (UE) |
|  | Dezvoltarea Registrului procurilor si e-Procura prin reutilizarea SI MPower | Hotărâre de Guvern aprobată; Registru dezvoltat și funcțional | Trim. IV 2023 | Agenția de Guvernare Electronică Ministerul Justiției | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.19. | PAG/ Transformare digitală; Acordul de .Asociere RM-UE, lit.b), art.22, (UE) |
|  | Instituirea Serviciului guvernamental de suport clienți | Hotărâre de Guvern aprobată Serviciu instituit | Trim. IV 2023 | Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 7.2. acțiunea 7.2.8. | PAG/ Transformare digitală; Acordul de .Asociere RM-UE, lit.b), art.22 |
|  | Dezvoltarea și implementarea unei platforme centralizate de stocare și partajare a documentelor referitoare la serviciile publice prestate de autoritățile publice din Republica Moldova (MDoc) | Hotîrâre de Guvern aprobată; Platformă instituită | Trimestrul IV 2023 | Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 7.2. acțiunea 7.2.9. | PAG/ Transformare digitală |
|  | Dezvoltarea aplicației guvernamentale integrată a serviciilor electronice | Hotărâre de Guvern aprobată Aplicație dezvoltată | Trimestrul IV 2023 | Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 7.2. acțiunea 7.2.11. | PAG/ Transformare digitală |
|  | Elaborarea conceptului serviciului guvernamental de arhivă electronică (e-Arhiva) | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Justiției Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 7.1. | PAG, cap.VI/ Transformare digitală, alin.7 |
|  | Elaborarea cadrului normativ pentru implementarea Registrului electronic unic al procurilor | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.19. | PAG, cap. VI/ Justiție și anticorupție, alin. 14 |
|  | Elaborarea conceptului Registrului cauzelor de insolvabilitate | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Justiției; Ministerul Economiei | PND, OS 7.1. | PAG, cap. VI/ Justiție și anticorupție, alin. 14 |
| JUSTIȚIE ȘI ANTICORUPȚIE |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizuirea legislației procesual penale în vederea simplificării/ eficientizării procedurilor de examinare a cauzelor penale atât la etapa prejudiciară, cât și la cea judiciară | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. acțiunea 8.2.1. | Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025 (Obiectivul general 2.1.) |
|  | Revizuirea legislației penale în vederea perfecționării instituțiilor din Codul penal și remedierii deficiențelor care generează interpretări neuniforme a unor prevederi | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. | Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025 (Obiectivul general 2.1.); Legea nr.211/2021 |
|  | Elaborarea cadrului normativ pentru implementarea Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale | Proiecte de legi aprobate de Guvern și transmise Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. | Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale |
|  | Modificarea Codului de procedură civilă în scopul înlăturării deficienților atestate în practică | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. |  |
|  | Îmbunătățirea mecanismului privind medierea garantată de stat | Acte normative elaborate și aprobate | Trim. III 2023 | Ministerul Justiției Consiliul de Mediere | PND, OS 8.1. acțiunea 8.1.6. | Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025 (Obiectivul general 2.4) |
|  | Delimitarea clară a competențele Procuraturii Anticorupție și ale Centrului Național Anticorupție în ceea ce privește investigarea corupției la nivel înalt. | Acte normative elaborate și aprobate | Trim. I 2023 | Ministerul Justiției Procuratura Generală Procuratura Anticorupție Centrul Național Anticorupție | PND, OS 8.3. acțiunea 8.3.2. | Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (măsura 3) (UE) Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025 (Obiectivul general 1.2) |
|  | Perfecționarea cadrului normativ privind avertizorii de integritate în corespundere cu legislația Uniunii Europene | Acte normative elaborate și aprobate | Trim. II 2023 | Ministerul Justiției Centrul Național Anticorupție Oficiul Avocatului Poporului | PND, OS 8.3. acțiunea 8.3.3. | Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (măsura 5) (UE) Transpune: - Directiva (UE) 2019/1937 |
|  | Aprobarea noii Legi cu privire la protecția datelor cu caracter personal | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Justiției Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal | PND, OS 8.2. | Acordul de Asociere RM-UE; Agenda de Asociere 2021-2027; Transpune: - Regulamentul (UE) 2016/679; - Directiva (UE) 2016/680. |
|  | Elaborarea și aprobarea noii Legi cu privire la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Justiției Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal | PND, OS 8.2. | Acordul de Asociere RM-UE; Agenda de Asociere 2021-2027. Transpune: - Regulamentul (UE) 2016/679; - Directiva (UE) 2016/680. |
|  | Aprobarea proiectului de lege cu privire la evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. | PAG, cap. VI/ Justiție și anticorupție, alin. 1 |
|  | Reformarea Curții Supreme de Justiție, micșorarea numărului de judecători, revizuirea competențelor și transformarea Curții Supreme de Justiție într-o instanță de casație care ar asigura uniformizarea practicii judiciare | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. | PAG, cap. VI/ Justiție și anticorupție, alin. 2 |
|  | Modificarea cadrului normativ în vederea consolidării colegiilor de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. | PAG, cap. V/ Demararea reformei justiției și pachetul anticorupție |
|  | Modificarea cadrului normativ în vederea consolidării colegiilor de selecție și evaluare a performanțelor procurorilor | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. | PAG, cap. V/ Demararea reformei justiției și pachetul anticorupție |
|  | Eficientizarea mecanismelor privind răspunderea disciplinară a procurorilor și activitatea Inspecției Procurorilor | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. | PAG, cap. V/ Demararea reformei justiției și pachetul anticorupție |
|  | Aprobarea cadrului normativ cu privire la plățile pentru asistența notarială, pentru îndeplinirea actelor notariale și spezele procedurilor notariale | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. | PAG, cap. VI/ Justiție și anticorupție, alin. 14 |
|  | Modificarea cadrului normativ cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar în scopul consolidării mecanismelor de formare inițială și continuă a experților judiciari, de admitere în profesie, evaluare a activității și organizare a activității de expertiză judiciară | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.1. | PAG, cap. VI/ Justiție și anticorupție, alin. 14 |
|  | Instituirea cadrului normativ privind standardele de autorizare a laboratoarelor de expertiză judiciară | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Justiției Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Sănătății Centrul Național Anticorupție | PND, OS 8.1. acțiunea 8.1.4 | Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (art. 85 alin.(4) lit.a)) |
|  | Aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 113/2010 privind executorii judecătorești în vederea sporirii gradului de responsabilizare a executorului judecătoresc și a fortificării procedurii de control | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. | PAG, cap. VI/ Justiție și anticorupție, alin. 14 |
|  | Modificarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 în scopul sporirii garanțiilor părților procedurilor de executare | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IIV 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. | PAG, cap. VI/ Justiție și anticorupție, alin. 14 |
|  | Instituirea sistemului progresiv de executare a pedepselor penale | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. acțiunea 8.2.7. | Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025 (Obiectivul general 2.1.), Legea nr.211/2021 |
|  | Reglementarea sistemului de blocare și/sau întrerupere controlată a radiocomunicațiilor în perimetrele instituțiilor penitenciare | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. | PAG, cap. VI/ Justiție și anticorupție, alin. 11 |
|  | Reglementarea procedurii de examinare medicală a deținuților grav bolnavi pentru aplicarea eliberării de la executarea pedepsei și aprobarea listei bolilor care împiedică aflarea persoanelor în detenție | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. | PAG, cap. VI/ Justiție și anticorupție, alin. 11 |
|  | Extinderea pilotării în instanțele judecătorești a aplicației informatice e-Dosar judiciar | Aplicația e-Dosar pilotată în 150 sedii ale instanțelor judecătorești | Trim. IV 2023 | Ministerul Justiției | PND, OS 8.2. acțiunea 8.2.10. | PAG, cap. VI/ Justiție și anticorupție, alin. 17 |
| ECONOMIE ȘI ANTREPRENORIAT |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a economiei | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.2. acțiunea 1.2.16. | PAG, cap. V/ Creșterea veniturilor populației și protecția socială a grupurilor vulnerabile, alin. 3 |
|  | Aprobarea Programului de dezvoltare a diplomației economice pentru perioada 2023-2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Alte ministere de resort | PND, OS 1.2. Acțiunea 1.2.13. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, |
|  | Aprobarea Programului Național de Industrializare | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.2. acțiunea 1.2.17. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, |
|  | Aprobarea Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.2. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, |
|  | Aprobarea Programului de sprijin financiar pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului rural | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Economiei Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Ministerul Culturii | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.21. | PAG, cap. III/ Obiective de dezvoltare, alin. 18 |
|  | Aprobarea Programului destinat femeilor în afaceri | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) | PND, OS 1.2. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 6 |
|  | Aprobarea Programului de suport pentru micii producători | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.22. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii Nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe | Proiect de lege aprobat de Guvern şi remis Parlamentului | Trim. III 2023 | Agenția Națională pentru protecția Proprietății Intelectuale | PND, OS 1.1. | Chestionar UE (Capitolul 7) Transpune: - Directiva 2012/28/UE |
|  | Aprobarea proiectului de lege privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online | Proiect de lege aprobat de Guvern şi remis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.2. | Chestionarul UE (Capitolul 10) Transpune: - Regulamentul (UE) 2019/1150. |
|  | Dezvoltarea unui cadru adecvat pentru a permite finanțarea participativă crowdfunding (împrumuturi P2B, investiții participative) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Comisia Națională a Pieței Financiare | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.7. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 7 Transpune: - Regulamentul (UE) 2020/1503 |
|  | Elaborarea opțiunilor de stimulare a dezvoltării investițiilor "înger" (angel investing) în start-up-uri și IMM-uri | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.9. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat în scopul creșterii plafonului de minim de suport | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Economiei Consiliul Concurenței | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.16. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 6 |
|  | Revizuirea sistemului de sancționare în domeniul afacerilor | Analiză efectuată Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Justiției Ministerul Finanțelor (Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal) | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.25 | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 17 |
|  | Evaluarea cadrului normativ din perspectiva abuzurilor organelor de forță și elaborarea unui pachet de modificări pentru reducerea riscului de abuz față de mediul de afaceri | Analiza riscului de abuz în baza istoricului și practicilor înregistrate – efectuată Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Justiției | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.26 | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 5 |
|  | Simplificarea procesului de lichidare benevolă a afacerii | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Agenția Servicii Publice Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.27. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 10 Dispoziția Guvernului nr. 110-d din 07 noiembrie 2022 cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru reformarea cadrului de reglementare |
|  | Dezvoltarea cadrului legal cu privire la activitățile de supravegherea a pieței și conformității produselor nealimentare | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.29. | Chestionar UE (Capitolul 1) Acordul de Asociere RM-UE, art.173 alin.(1) Transpune: - Regulamentul (UE) 2019/1020 |
|  | Crearea cadrului legal pentru dezvoltarea mecanismelor de protecție a consumatorilor: modernizarea regimului de vânzare a produselor; dezvoltarea mecanismului de cooperare între autoritățile abilitate în domeniul protecției consumatorilor; crearea mecanismului extrajudiciar de soluționare a litigiilor în domeniul protecției consumatorilor | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.1., 8.1. acțiunea 1.1.30., 8.1.7. | PAG, cap.VI/ Politica externă, alin.3 Acordul de Asociere RM-UE, art. 38 și art. 39 Transpune: Directiva (UE) 2019/771; Regulamentul (UE) 2017/2394; Directiva 2013/11/UE; Directiva (UE) 2019/2161 |
|  | Aprobarea proiectului de lege cu privire la parcul pentru servicii de afaceri internaționale | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.2. acțiunea 1.2.30 | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat |
|  | Aprobarea proiectului de modificare a Legii nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat, în scopul implementării bunelor practici de realizare a proiectelor de parteneriat public-privat, al eliminării erorilor de punere în practică a proiectelor de parteneriat public-privat, precum și al implementării recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.10. | Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) |
|  | Îmbunătățirea procedurilor de lichidare a întreprinderii ca urmare a insolvabilității | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Agenția Servicii Publice Agenția de Guvernare Electronică Consiliul Economic pe lângă Prim-Ministru | PND, OS 1.2. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 10 Dispoziția Guvernului nr.110-d din 07 noiembrie 2022 cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru reformarea cadrului de reglementare |
|  | Aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 183/2012 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Economiei Consiliul Concurenței | PND, OS 1.2. | Acordul de Asociere RM-UE Agenda de Asociere 2021-2027 Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (măsura Transpune: Directiva (UE) nr. 2019/1. |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.2. | Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 14 aprilie 2022 |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normativ (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Finanțelor Comisia Națională a Pieței Financiare | PND, OS 1.2. | Transpune: - Directiva (UE) nr. 2017/828 „de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor”, care derivă din Art. 30 și Anexa II la Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Legii nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare ) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Finanțelor Comisia Națională a Pieței Financiare Banca Națională a Moldovei | PND, OS 1.2. | Regulamentul UE nr.909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (UE) |
|  | Crearea cadrului normativ fiscal în vederea dezvoltării pieței de capital și îmbunătățării accesului la finanțare pentru sectorul privat, prin diversificarea instrumentelor de acces la finanțare și de economii a cetățenilor | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Finanțelor Comisia Națională a Pieței Financiare | PND, OS 1.2. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Agenția Națională pentru Protecția Proprietății Intelectuale | PND, OS 1.2. | Chestionar UE (Capitolul 7), Transpune: - Directiva (UE) 2015/2436 |
|  | Postmonitorizarea și analiza Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, cu revizuirea Nomenclatorului actelor permisive, în scopul reducerii numărului de documente confirmative (adeverințe, extrase, certificate, duplicate etc.) | Analiză efectuată Proiecte de legi aprobate de Guvern și transmise Parlamentului Nomenclatorul actelor permisive actualizat | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Agenția de Guvernare Electronică Autoritățile administrației publice centrale Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.23. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 16 Dispoziția Guvernului nr.110-d din 07 noiembrie 2022 cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru reformarea cadrului de reglementare |
|  | Simplificarea cerințelor tehnice și sanitare pentru a sprijini entitățile să deschidă și să mențină funcționale instituțiile de învățământ preșcolar privat | Analiza efectuată Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Sănătății Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.12. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 11 |
|  | Simplificarea cerințelor tehnice și sanitare pentru a sprijini producerea și procesarea produselor agroalimentare la scară mică (fructe, legume, produse lactate, carne de pasăre | Analiza efectuată Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.13. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 11 |
|  | Simplificarea cerințelor tehnice și sanitare pentru a sprijini entitățile care oferă cazare, masă și alte servicii pentru călători și turiști din zonele rurale (pensiuni turistice, agroturistice și case rurale) | Analiza efectuată Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Ministerul Sănătății | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.14. | PAG, cap. VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 11 |
|  | Capitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor din cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în vederea asigurării accesului la garanțiile de portofoliu de credite | Hotărâre de Guvern aprobată Produs nou ”Garanții de portofoliu” lansat | Trim. II 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Finanțelor Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.6. | Agenda de Asociere RM-UE pentru anii 2021-2027, Capitolul IV, punctul 12 |
|  | Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (FACEM) | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.5. | PAG, cap.VI/ Economie și antreprenoriat, alin. 7 |
|  | Promovarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentelor și regulilor din comerțul interior, în vederea implementării modificărilor la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, aprobate prin Legea nr. 17/2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 4.3. acțiunea 4.3.2. | Legea nr. 17/2021 |
|  | Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului privind constituirea programului de măsuri în vederea îmbunătățirii capacităților de analiză și testare a produselor în sectoarele de interes major pentru economie | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Finanțelor | PND, OS 1.1 | PAG, cap.VI/ Economie și antreprenoriat |
|  | Promovarea Regulamentului privind mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susținerea agenților economici în vederea instruirii ucenicilor prin învățământ dual | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Educației Ministerul Economiei | PND, OS 1.1., 1.2. | PAG, cap.VI/ Economie și antreprenoriat |
|  | Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 6.1. | Dispoziția nr. 2 din 25 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale |
|  | Armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene privind comercializarea produselor | Hotărâri de Guvern aprobate | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei | PND, OS 1.1., 1.2. | Acordul de Asociere RM-UE, art. 173, art. 449, Anexa XVI (UE) |
|  | Aprobarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la crearea sistemului informațional integrat în domeniul infrastructurii calității | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Economiei Institutul Național de Metrologie Institutul de Standardizare din Moldova Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) | PND, OS 2.4. |  |
| INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 în vederea reducerii barierelor pe care le întâmpină consumatorii și comercianții online la prestarea serviciilor de livrare transfrontalieră de colete, asigurării transparenței prețurilor și a condițiilor de livrare, monitorizării pieței pentru evaluarea tarifelor nejustificate | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. | PAG, cap. VI/ Transformare digitală, acțiunea 16 Transpune: - Regulamentul (UE) 2018/644 |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea comunicațiilor electronice nr.241/2007, Legea nr.28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, Legea nr. 254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale, Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008) în scopul oferirii accesului furnizorilor de comunicații electronice la informația despre infrastructura disponibilă, stabilirii obligației de efectuare coordonată a lucrărilor civile, simplificării procedurii de autorizare pentru construcția rețelelor de comunicații electronice etc. | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.2. Acțiunea 2.2.1. | PAG, cap. VI/ Transformare digitală, alin.18; Hotărârea Guvernului nr.629/2018; Hotărârea Guvernului nr.987/2020, acțiunea 3.1 |
|  | Aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 în scopul armonizării cu cadrul legal al UE, instituit prin Codul european al comunicațiilor electronice, inclusiv modificarea setului de servicii incluse în serviciul universal în domeniul comunicațiilor electronice | Proiect de lege aprobat de Guvern şi remis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.2. Acțiunea 2.2.1. | - Acordul de Asociere RM-UE; - Agenda de Asociere 2021-2027; - Chestionarul UE (Capitolul 10). Transpune: - Directiva (UE) 2018/1972 |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr.1457/2016 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale, în scopul implementării actelor Uniunii Poștale Universale, aprobate la cel de-al 27-lea Congres al Uniunii Poștale Universale din Abidjan la 27 august 2021, pentru aplicarea univocă pe teritoriul statelor membre a prevederilor în domeniul poștal și de facilitare a dezvoltării acestuia | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. | PAG, cap. VI/ Transformare digitală, acțiunea 16 |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1254/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mărcile poştale, efectele poştale şi ştampilele poştale speciale ale Republicii Moldova | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. | Legea comunicaţiilor poştale nr.36/2016 (art.6) |
|  | Modificarea Tabelului Național de Atribuire a Benzilor de Frecvențe în vederea ajustării cadrului național la prevederile internaționale | Hotărârea Comisiei de stat pentru frecvențe radio aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.2. | - Acordul de Asociere RM-UE Transpune: Decizia (UE) 2022/173 Decizia (UE) 2019/785 care abrogă Decizia 2014/702/UE |
|  | Aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor şi cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate privindde către I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” | PND, OS 9.3. acțiunea 9.3.15. | Legea 234/2021 cu privire serviciile publice (art. 8 lit. a)) |
|  | Modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 128/2014 privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 7.2. | Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaționale de stat (art. 72 și 73) |
|  | Identificareaunei soluții juridice pentru diminuarea tarifelor de roaming Republica Moldova – Uniunea Europeana, la nivelul tarifelor reglementate în Uniunea Europeană | Soluția juridică aplicabilă identificată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Acordul de Asociere RM-UE |
| TRANSPORT ȘI INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea Strategiei de mobilitate pînă în anul 2030 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. acțiunea 2.1.1. | Acordul de Asociere RM-UE; SND „Moldova Europeană 2030”, direcția de intervenție 5.18, p.1) |
|  | Modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150/2014 (revizuirea competențelor autorităților implicate în reglementarea domeniului transporturilor rutiere, politicii tarifare, reglementarea activității platformelor mobile pentru accesarea serviciilor în regim de taxi) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.5. |  |
|  | Transpunerea Regulamentelor și Directivelor UE care reglementează accesul la ocupația de operator de transport rutier, reglementarea regimului de muncă și odihnă, controlul în trafic și la sediu, drepturile pasagerilor la transportul prin servicii regulate prin modificarea Codului transporturilor rutiere nr.150/2014 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |  |
|  | Aprobarea Programului național de reînnoire a parcului de autobuze/autocare antrenate la deservirea serviciilor regulate în trafic național | Program aprobat | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.8. |  |
|  | Inițierea negocierilor și semnarea Acordurilor interguvernamentale privind reglementarea domeniul transportului rutier internațional de mărfuri și persoane | Hotărâre de Guvern aprobată, Acorduri semnate | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.7. |  |
|  | Semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan în domeniul transportului rutier internațional de mărfuri și persoane | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.7. |  |
|  | Ratificarea Acordului între Republica și Uniunea Europeană privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. |  |
|  | Aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea activităților stațiilor de inspecție tehnică periodică a autovehiculelor | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.4. |  |
|  | Aprobarea Regulamentului cu privire la autogări, în vederea reglementării modului de organizare și funcționare a autogărilor | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.4. |  |
|  | Aprobarea Regulamentului al transporturilor rutiere de persoane și bagaje | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.7. |  |
|  | Aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea subsistemului informațional „Monitorizare GPS” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Agenția Națională Transport Auto | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.4. |  |
|  | Aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea subsistemului informațional „e-Bilet” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Agenția Națională Transport Auto | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.4. |  |
|  | Aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea sistemului informațional „Autotest” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Agenția Națională Transport Auto | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.4. |  |
|  | Aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea activității de autoservice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.7. |  |
|  | Elaborarea Planului de acțiuni comun între Republica Moldova și Comunitatea Transporturilor | Plan aprobat | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |  |
|  | Aprobarea Regulamentului privind serviciile publice de transport feroviar de călători pentru susținerea transportului feroviar național de pasageri | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.5. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, anexa X; Transpune: -Regulamentul (CE) nr.1370/2007 |
|  | Aprobarea Regulamentului privind drepturile și obligațiile călătorilor în transportul feroviar, în vederea îmbunătățirii standardelor de calitate a serviciilor prestate în transportul feroviar | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.5. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE. Transpune: - Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 |
|  | Aprobarea proiectului contractului multianual pentru întreținerea infrastructurii feroviare, în vederea creșterii competitivității transportului feroviar | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.5. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE. Transpune: - Directiva 2012/34/(UE) |
|  | Reorganizarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în societate pe acțiuni cu subdiviziuni interne, separate și funcționale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Agenția Proprietății Publice Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.5. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, art. 81 lit. (e); Hotărârea Guvernului nr.1042/2017 |
|  | Încheierea contractului de servicii publice de transport feroviar de pasageri între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale şi Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” sau societatea pe acţiuni înfiinţată ca urmare a reorganizării acesteia | Hotărâre de Guvern aprobată, Contract încheiat | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanțelor, Agenția Proprietății Publice și Î.S. „Calea Ferată din Moldova” |  | Legea nr. 198/2022 Legea nr. 197/2022 Codul transportului feroviar nr. 19/2022 - Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2017; |
|  | Încheierea contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale şi Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” sau societatea pe acţiuni înfiinţată ca urmare a reorganizării acesteia. | Hotărâre de Guvern aprobată, Contract încheiat | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanțelor, Agenția Proprietății Publice și Î.S. „Calea Ferată din Moldova” | - | Codul transportului feroviar nr. 19/2022 - Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2017; |
|  | Operaționalizarea activității Agenției Feroviare | Personal calificat angajat; Regulamente și instrucțiuni privind activitatea Agenției aprobate; Instituția dotată cu echipamente și laboratoare mobile | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | - Acordul de Asociere RM-UE. Transpune: Directiva 2012/34/UE, Directiva 2016/798/UE, Directiva 2007/59/CE - Codul transportului feroviar nr. 19/2022; - Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2017; Hotărîrea Guvernului nr.759/2022 |
|  | Inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului financiar între Guvernul Republicii Moldova și Republicii Franceze privind finanțarea proiectului de modernizare a infrastructurii feroviare Chișinău-Ungheni. | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Scrisoarea de intenție privind proiectul de reabilitare și modernizarea a liniei de cale ferată Chișinău-Ungheni între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze din 13 septembrie 2019 |
|  | Elaborarea proiectului de lege prin derogare de la normele privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în scopul finalizării exproprierii terenurilor aferente căii ferate Cahul-Giurgiulești | Proiectul legii prin derogare aprobat de Guvern și transmis Parlamentului, Terenuri expropriate, | Trim. II 2023 | Agenția Proprietății Publice, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Legea nr. 95/2008, Hotărîrea Guvernului nr. 581/2007 |
|  | Elaborarea documentației de proiect privind reabilitarea tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiulești și inițierea negocierilor privind finanțarea lucrărilor de reabilitare a tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiulești | Documentația de proiect elaborată, Negocieri inițiate | Trim. IV 2023 | Agenția Proprietății Publice, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |  |
|  | Valorificarea suportului financiar parvenit pe platforma Solidarity Lines pentru reparația curentă a tronsonului de cale ferată Vălcineț – Bălți - Ungheni | Mijloace financiare alocate pentru elaborarea documentației de proiect, Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanțare aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Agenția Proprietății Publice, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Finanțelor |  | - |
|  | Procurarea vagoanelor marfare pentru Î.S. „Calea Ferată din Moldova” din contul mijloacelor financiare alocate de Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone, semnat la Varșovia la 14 mai 2014, ratificat prin Legea nr. 134/2014 | Contract de procurare a vagoanelor încheiat | Trim. IV 2023 | Agenția Proprietății Publice, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Finanțelor |  | Legea nr. 134/2014 |
|  | Reabilitarea tronsonului de cale ferată Bender-Căușeni-Basarabeasca-Etulia-Giurgiulești | Număr km de cale ferată reparată | Trim. IV 2023 | Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Agenția Proprietății Publice, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Legea nr. 22/2015, Legea nr. 298/2016, Legea nr. 215/2021, Legea nr. 10/2022 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului Metodologii de formare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii feroviare | Hotărîre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Codul transportului feroviar nr. 19/2022, Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2017 |
|  | Elaborarea și aprobarea Regulilor de alocare a capacităţii de infrastructură | Hotărîre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Codul transportului feroviar nr. 19/2022, Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2017. |
|  | Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind certificarea mecanicilor de locomotivă | Hotărîre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Codul transportului feroviar nr. 19/2022, Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1042/2017. |
|  | Semnarea Acordului bilateral dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii privind serviciile aeriene | Acord semnat | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Autoritatea Aeronautică Civilă | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.6. | Hotărârea Guvernului nr.123/2021 pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transportul aerian |
|  | Semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, pentru asigurarea continuității desfășurării serviciilor aeriene dintre cele două state, ca urmare a ieșirii Marii Britanii din UE | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.6. | Hotărârea Guvernului nr.191/2019 |
|  | Aprobarea Regulamentului privind schema de compensare și reducere a emisiilor de carbon provenite din aviația civilă, în vederea instituirii unui sistem de compensare pentru reducerea emisiilor de CO2 pentru zborurile internaționale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.6. | Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), anexa 16, vol. IV |
|  | Aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și procedurilor pentru furnizorii de management al traficului aerian, care va stabili noi condiții de certificare a furnizorilor de servicii de trafic aerian | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.6. | PAG, cap. VI/ Infrastructură și dezvoltare regională, alin.25; (UE) Acordul privind Spațiul Aerian Comun, anexa III Transpune: -Regulamentul (UE) nr.373/2017 |
|  | Aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Codului aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017 sau, după caz, elaborarea unui cod nou | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.7. | Acordul de Asociere RM-UE; Agenda de Asociere 2021-2027; Acordul privind Spațiul Aerian Comun RM-UE. Transpune: - Regulamentul (UE) 2018/1139. |
|  | Efectuarea analizei de dezvoltare a Aeroportului Internațional Mărculești | Analiză efectuată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Autoritatea Aeronautică Civilă | PAG 2021-2022 Acțiunea 6.3.13. | PAG 2021-2022 Acțiunea 6.3.13. |
|  | Atragerea a cel puțin unei companii aeriene low-cost pe piața aeronautică a Republicii Moldova | Negocieri cu operatorii companiilor low-cost | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Autoritatea Aeronautică Civilă | PAG 2021-2022 Acțiunea 6.3.11. | PAG 2021-2022 Acțiunea 6.3.11. |
|  | Transmiterea activelor și a terenului aferent acestuia aflate în gestiunea S.R.L. „Avia Invest” conform Contractului de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora nr.4/03 din 30 august 2013 urmare a rezoluțiunii contractului dat | Acte de recepție întocmite | Trim. II 2023 | Agenția Proprietății Publice, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | Decizia Curții de Apel Chișinău din 23 noiembrie 2022 și notificării de rezoluțiune nr. 09-05-3113 din 08 iulie 2020 |  |
|  | Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind implementarea și aprobarea normelor și standardelor privind examinarea tehnică a navelor de navigație interioară conectată și de recunoaștere a societăților de clasificare a navelor de navigație interioară, ce va permite exploatarea în siguranță a navelor de navigație interioară înregistrate sub pavilion național | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.3. | (UE) Transpune parțial: Directiva UE/2016/1629 și Directiva 2009/100/CE |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul navigației maritime comerciale al Republicii nr.599/1999, Legea nr.176/2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova ș.a.), în scopul perfecționării mecanismului de înregistrare/notificare a navelor | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.4. |  |
|  | Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile Republicii Moldova, în vederea eliminării barierelor administrative și a îmbunătățirii procedurilor respective conform principiului ghișeului unic | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.3. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE. Transpune: - Regulamentul UE nr. 2019/1239 |
|  | Aprobarea Regulamentului privind consolidarea securității portuare și a securității la bordul navelor maritime – se vor implementa cerințele privind securitatea portuară și a navelor împotriva acțiunilor ilicite | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.3. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE. Transpune: - Directiva 2005/65/CE; - Regulamentul (CE) nr. 725/2004. |
|  | Aprobarea proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulilor de înregistrare de stat a navelor în Republica Moldova, în vederea transparentizării și eficientizării procedurilor de înregistrare a navelor în Republica Moldova | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.3. | Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599/1999; Legea nr.176/2013 |
|  | Promovarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 09 aprilie 1965 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |  |
|  | Elaborarea și aprobarea Regulilor de navigație pe căile navigabile interioare ale fluviului Dunărea și pe căile navigabile interioare ale Republicii Moldova | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |  |
|  | Elaborarea studiului de fezabilitate pentru extinderea Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiulești | Studiu de fezabilitate realizat | Trim. IV 2023 | Agenția Proprietății Publice, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |  |
|  | Aprobarea proiectului de lege privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră,în scopulsporirii nivelului de siguranță a drumurilor existente și nou-construite | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Afacerilor Interne | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.11. | Legea nr.131/2007 siguranța traficului rutier; Hotărârea Guvernului nr.1214/2010 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative, în vederea aducerii în concordanță cu Lege privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Afacerilor Interne |  |  |
|  | Modificarea Legii fondului rutier nr.720/1996 îscopul stabilirii unui mecanism durabil de finanțare a întreținerii drumurilor publice, inclusiv a unui sistem de monitorizare și control al utilizării mijloacelor alocate | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.9. | Hotărârea Guvernului nr.827/2013 |
|  | Modificarea Legii drumurilor nr.509/1995 în scopul majorării responsabilității de administrare a drumurilor public naționale și localeinclusiv a utilizatorilor terenurilor din zonele drumurilor din intravilanul localităților | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.9. | Codul fiscal nr.1163/1997 |
|  | Modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale din Republica Moldova. | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Legea drumurilor nr.509/1995 |
|  | Elaborarea Conceptului tehnic al Registrului drumurilor publice. | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția de Guvernare Electronică |  | Legea drumurilor nr.509/1995 |
|  | Fortificarea capacităților Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor, prin reorganizarea și transformarea acesteia in societate pe acțiuni a= | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Legea drumurilor nr.509/1995 Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală |
|  | Elaborarea conceptului și a Planului de acțiuni privind reforma sistemului de întreținere a drumurilor publice, inclusiv privind absorbția de către Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor, a celor zece întreprinderi din domeniu | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Agenția Proprietății Publice |  | Legea drumurilor nr.509/1995 |
|  | Aderarea Republicii Moldova la Asociația Mondială de Drumuri (PIARC) | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.9., 2.1.10. |  |
|  | Organizarea și monitorizarea activităților Părții moldovenești a Comisiei mixte moldo – române privind lucrările de reparație și întreținere a podului rutier de frontieră Ungheni-Ungheni | Număr de ședințe organizate | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Dispoziția Guvernului nr. 111-d din 09.11.2022 |
|  | Semnarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondială în sumă de circa 100 mil. euro pentru continuarea Proiectului de îmbunătățire a drumurilor locale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Finanțelor Ministerul Afacerilor Externe | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.9. | PAG, cap. VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională, alin.8 |
|  | Semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea proiectului „Moldova drumuri IV” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.10. |  |
|  | Semnarea Acordurilor dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind reabilitarea/consolidarea și construirea podurilor rutiere de frontieră peste râul Prut (Leușeni-Albița, Sculeni-Sculeni și Cahul- Oancea) | Hotărâri de Guvern aprobate | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.2. | SND „Moldova Europeană 2030”, direcția de intervenție 5.19, p.6) |
|  | Semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construirea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Nistru, între localitățile Cosăuți (Republica Moldova) și Yampil (Ucraina) | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. | PAG, cap. VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
|  | Aprobarea Programului de repartizare a mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.8. | Legea Fondului rutier nr. 720/1996, PAG, cap. VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
|  | Aprobarea Conceptului tehnic privind sistemul de cântărire în mișcare a mijloacelor de transport incluse în circulația pe drumurile publice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.1. Acțiunea 2.1.8. |  |
|  | Modificarea Regulamentului circulației rutiere aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357/2009, în vederea ajustării marcajului și indicatoarelor rutiere la standardele europene privind semnalizarea rutieră | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Afacerilor Interne |  |  |
| CONSTRUCȚII ȘI URBANISM |  |  |  |  |  |  |
|  | Adoptarea proiectului Codului urbanismului și construcțiilor, ce va stabili cadrul legal unitar pentru amenajarea teritoriului urbanism, autorizarea și executarea lucrărilor de proiectare și de construcții, asigurarea calității construcțiilor, a materialelor şi a produselor pentru construcții | Proiect de lege adoptat de Parlament | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 8.3. Acțiunea 8.3.4. | PAG, cap. VI/ Infrastructură și dezvoltare regională, alin.27 |
|  | Inițierea elaborării secțiunilor specializate a Planului național de amenajare a teritoriului (PATN), care vor stabili liniile directoare ale organizării și dezvoltării durabile infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, infrastructurii rutiere, feroviare, aeriene și navale pe întreg teritoriul țării | Termeni de referință aprobați de Consiliul Național de Planificare a Teritoriului Proiecte inițiate | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 8.3. Acțiunea 8.3.5. | Legea nr. 835/1996, art.8 alin.(1) |
|  | Crearea Fondului național pentru dezvoltarea sistemului de documente normative în construcții | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 8.3. Acțiunea 8.3.6. |  |
|  | Modificarea Legii nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 8.3. Acțiunea 8.3.4. |  |
|  | Modificarea Legii nr.75/2015 cu privire la locuințe, în scopul ajustării prevederilor ce țin de administrarea locuințelor | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. Acțiunea 2.4.6. | PAG 2021-2022, Acțiunea 7.3.8. |
|  | Semnării Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru lansarea fazei a III-a a Proiectului de asigurare cu locuințe sociale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. Acțiunea 2.4.7. |  |
|  | Instituirea Oficiului amenajarea teritoriului, urbanism, construcții și locuințe, prin reorganizarea unor întreprinderi de stat în domeniul respectiv, în scopul fortificării instituționale a domeniului construcțiilor | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 8.3. Acțiunea 8.3.4. | PAG, cap. VI/ Infrastructură și dezvoltare regională, alin.27 |
|  | Reorganizarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică (modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1088/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică și Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii) | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  |  |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr.1469/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea și funcționarea ghișeului unic de autorizare a lucrărilor de construcție | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 8.3. Acțiunea 8.3.4. | SND, direcția de intervenție 5.17 alin. 6) |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr.913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 8.3. Acțiunea 8.3.5. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; - Chestionar UE (Capitolul 1). Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 305/2011. |
|  | Dezvoltarea portalului web tematic de gestionare a documentelor și normativelor în construcţii www.ednc.gov.md | Hotărâre de Guvern aprobată Sistem informațional funcțional | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 8.3. Acțiunea 8.3.6. | SND, direcția de intervenție 5.17 alin. 6) |
|  | Ajustarea cadrului normativ secundar în domeniul construcțiilor ca urmare a intrării în vigoare a Codului urbanismului și construcțiilor (modificarea Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii; Hotărârii Guvernului nr.285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente; Hotărârii Guvernului nr. 382/1997 privind aprobarea Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor ș.a.) | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 8.3. Acțiunea 8.3.4. | PAG, cap. VI/ Infrastructură și dezvoltare regională, alin. 27 |
|  | Aprobarea a 5 regulamente necesare pentru implementarea Legii nr. 187/2022 cu privire la condominiu | Hotărâri de Guvern aprobate | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 8.3. Acțiunea 2.4.6. |  |
|  | Aprobarea Planului tematic pentru anul 2023 și elaborarea a 15 de documente normative în construcții | Ordin aprobat; 15 de documente normative în construcții aprobate | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 8.3. Acțiunea 8.3.4. | PAG, cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională, alin.28 |
|  | Elaborarea datelor pentru 17 anexe naționale la Eurocoduri, cu calibrarea celor existente, care va permite efectuarea proiectării structurilor bazate pe cerințe de performanță | Date pentru 17 Anexe naționale elaborate | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Institutul de Standardizare din Moldova | PND, OS 8.3. Acțiunea 8.3.5. | PAG, cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională, alin. 28 |
| ENERGETICĂ |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la Planul de pregătire a economiei naționale și sferei sociale pentru sezonul rece al anului 2023-2024 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Legea nr. 174/2014 cu privire la energetică, Cap. II, art. 4; HG nr. 606/2022 cu privire la aprobarea unor măsuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizării gazelor naturale și pregătirea pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023. |
|  | Creșterea securității aprovizionării cu energie electrică a țării prin implementarea Proiectului „Construcția liniei electrice aeriene 400 kV pe direcția Vulcănești-Chișinău” | Gradul de valorificare a contractului – 21% (cumulativ). | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Unitatea Consolidată de Implementarea a Proiectelor în domeniul Energetic | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.3. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, art.77 lit.(d); PAG, Energetică pct. 3.8.3 |
|  | Asigurarea conectării liniei electrice aeriene 400 kV la stația electrică Chișinău 330 kV prin implementarea proiectului de modernizare a acesteia | Gradul de valorificare a contractului – 18% (cumulativ). | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Unitatea Consolidată de Implementarea a Proiectelor în domeniul Energetic | PND, OS 2.4. | Acordul de Asociere între RM-UE, art. 77, lit. (b), (d), (e); Programul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova 2021-2027 |
|  | Sporirea capacităților noi de cogenerare de înaltă eficiență a energiei termice și electrice și îmbunătățirea calității serviciilor de alimentare cu energie termică prin implementarea celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, Chișinău (PIESACET-2) | Gradul de valorificare a proiectului – 24%. | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Unitatea Consolidată de Implementarea a Proiectelor în domeniul Energetic | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.5. | PAG, cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională, alin.31; Legea nr. 92/2014 |
|  | Restabilirea serviciului de furnizare a apei calde menajere, întrerupt în anii 90’, prin implementarea Proiectului „Modernizarea sistemului termoenergetic al municipiului Bălți”-Faza II | Gradul de valorificare a bugetului Proiectului (debursări - 24% din valoarea totală a Proiectului) | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale S.A. „CET-Nord” | PND 2023-2025 Acțiunea 2.4.5 | PAG 2021-2022, Acțiunea 8.2.1; Strategia energetică a RM până în anul 2030, Obiectivul nr. 3, pct. 81-97; Programul de activitate a Guvernului „Moldova vremurilor bune”, capitolul „Energetică”. |
|  | Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice cu destinație socială pentru reducerea consumului de energie și sporirea confortului în cadrul acestora prin realizarea proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova” | Rapoarte de audit energetic aprobate – 9; Proiecte tehnice de execuție elaborate – 2; Manual operațional al proiectului elaborat; Studiu de fezabilitate al proiectului elaborat. | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Unitatea Consolidată de Implementarea a Proiectelor în domeniul Energetic | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.4 | PAG, cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională |
|  | Inițierea procedurii de organizare a licitațiilor pentru proiectele investiționale în domeniul generării energiei electrice din surse de regenerabile de capacități mari, prin stabilirea calendarului de organizare a acestora | Calendar elaborat și aprobat | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Legea nr 10/2016 privind utilizarea energiei din surse regenerabile; HG nr. 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil |
|  | Facilitarea cofinanțării proiectelor strategice de interes comun și implementarea accelerată a acestora, precum și unificarea politicilor din domeniul energetic și de mediu, prin modificarea Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică, care va transpune versiunea adaptată a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și a Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. | (UE) Transpune: - Regulamentului (UE) nr. 347/2013 |
|  | Sporirea rolului consumatorilor, pe piața energiei electrice, precum și atribuirea drepturilor ANRE pentru a interveni întru prevenirea și contracararea acțiunilor de manipulare a pieței și de abuz din partea unor participanți la piața energiei electrice, prin modificarea Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică, care va asigura transpunerea Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.1. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; Tratatul de constituire a Comunității Energetice; Transpune: - Directiva (UE) 2019/944 (termen-limită potrivit acquis-ului Comunității Energetice: 30 decembrie 2023); - Regulamentul (UE) 2019/941 (termen-limită potrivit acquis-ului Comunității Energetice: 30 decembrie 2023)” |
|  | Oferirea posibilității consumatorului final de a-și contoriza individual serviciile de încălzire centralizată, precum și creșterea sarcinii termice prin conectarea noilor consumatori la SACET, realizate prin modificarea Legii nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, în scopul aducerii în concordanță cu prevederile legilor sectoriale din domeniul energetic (Legea nr.174/2017 cu privire la energetică, Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.5. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; Agenda de Asociere 2021-2027; Tratatul privind constituirea Comunității Energetice. Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 1227/2011, adaptată prin Decizia Consiliului Ministerial al Comunității Energetice nr. D/2018/10/MC-EnC din 29 noiembrie 2018 |
|  | Garantarea echității sociale în procesul de distribuție a energiei termice și a facturării acesteia în blocurile locative unde există apartamente debranșate de la sistemul colectiv de alimentare cu căldură, prin modificarea Hotărârii Guvernului nr.191/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, în scopul stabilirii procedurilor și condițiilor de deconectare de la SACET, de măsurare și facturare a energiei termice consumatorilor din blocurile locative cu distribuția pe orizontală și a locurilor de uz comun a celor conectați și deconectați de la SACET | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.5. | PAG, cap.VI/ Infrastructură și dezvoltare regională, alin.31 |
|  | Asigurarea securității aprovizionării continue a țării cu carburanți, prin elaborarea proiectului de lege cu privire la crearea și menținerea nivelului minim al stocurilor de produse petroliere, care transpune Directiva nr 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligaţia statelor membre de a menţine un nivel minim de rezerve de petrol şi/sau de produse petroliere | Proiect de lege aprobat de Guvern şi remis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.1 | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; Tratatul privind constituirea Comunității Energetice; Transpune: - Directiva 2009/119/CE |
|  | Informarea obiectivă a consumatorilor despre performanța energetică a echipamentelor consumatoare de energie, prin modificarea Legii nr. 44/2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic, în scopul alinierii cadrului juridic de reglementare care se aplică produselor cu impact energetic, introduse pe piață sau puse în funcțiune | Proiect de lege adoptat de Parlament | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.1 | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; Tratatul privind constituirea Comunității Energetice; Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 2017/1369 |
|  | Facilitarea lansării licitațiilor pentru proiectele investiționale în domeniul generării energiei electrice din surse de regenerabile de capacități mari, precum și îmbunătățirea mecanismelor de sprijin al investițiilor în proiecte de valorificare a energiei regenerabile, prin modificarea Legii nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.1 | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; Agenda de Asociere 2021-2027; Tratatul privind constituirea Comunității Energetice. Transpune: - Directiva (UE) 2018/2001 (termen-limită potrivit acquis-ului Comunității Energetice: 30 decembrie 2022 |
|  | Asigurarea informării obiective a persoanelor despre nivelul de performanță energetică a locuinței, realizată prin modificarea Legii nr. 128/2014 privind performanța energetică a clădirilor, care va transpune Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.1 | (UE) Acordul de Asociere RM-UE art. 77 lit. (b); Tratatul de constituire a Comunității Energetice; Transpune: - Directiva (UE) 2010/31 |
|  | Elaborarea și aprobarea Planului național integrat privind energia și clima – document unic de politici pe termen lung în domeniul energiei și schimbărilor climatice, care va stabili, până în anul 2030, țintele și obiectivele statului în domeniul decarbonizării, eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.1 | (UE) Tratatul de constituire a Comunității Energetice |
|  | Recrutarea resurselor umane și consolidarea capacităților instituționale de implementare a politicilor în domeniul energetic prin elaborarea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice ”Oficiul Național pentru Energie Durabilă” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.1 | Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică, art. 30 alin. (8) lit. a) |
|  | Crearea unei instituții responsabile de gestionarea Fondului pentru eficiență energetică în clădirile rezidențiale, prin elaborarea și aprobarea proiectului de lege cu privire la Fondul pentru eficiență energetică în clădiri rezidențiale | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND 2023-2025 Acțiunea 2.4.1 | Hotărârea Guvernului nr. 514/2022 pentru modificarea Planului național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice, aprobat prin HG nr. 433/2021, Acțiunea 3.8. |
|  | Trasarea priorităților pentru creșterea securității energetice și dezvoltarea sectorului energetic a țării, prin elaborarea Strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2030 cu viziune până în anul 2050 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.1. | Legea nr. 174/2014 cu privire la energetică, Cap. II, art. 4, pct (1), lit. b) |
|  | Identificarea surselor de finanțare pentru construcția liniei electrice aeriene Bălți-Suceava 400 kV, în scopul interconectării sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României | Surse de finanțare identificate | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Acordul de Asociere între RM-UE, art. 77, lit. (b), (d), (e); Tratatul de constituire a Comunității Energetice Programul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova 2021-2027 |
|  | Stimularea concurenței pe piața energiei electrice și lansarea piețelor organizare prin desemnarea operatorului comercial al pieței energiei electrice | Hotărâre de Guvern aprobată Operatorul pieței energiei electrice desemnat | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică; Acordul de Asociere între RM-UE, art. 77, lit. (b), (d), (e). |
|  | Asigurarea accesului nediscriminatoriu a altor furnizori la rețelele de transport a gazelor naturale, prin monitorizarea procesului de certificare (unbundling) a operatorului sistemului de transport SRL „Moldovatransgaz” | Hotărâri ANRE analizate | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale; Acordul de Asociere RM-UE, art. 77 lit.(b); Tratatul de constituire a Comunității Energetice |
|  | Creșterea capacităților interne de generare a energiei electrice prin crearea premiselor pentru construcția centralelor electrice noi cu capacități instalate mai mari de 20 MW | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică; Acordul de Asociere între RM-UE, art. 77, lit. (b), (d), (e). Tratatul de constituire a Comunității Energetice. |
|  | Gestionarea eficientă a consumului de energie în sectorul public, prin crearea cadrului normativ pentru implementarea sistemului informațional de management energetic | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Legea nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică. |
|  | Susținerea financiară a consumatorilor casnici, prin elaborarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea Programului de acordare a mijloacelor financiare pentru compensarea TVA pentru sistemele fotovoltaice deținute de consumatorii casnici | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, art. 10 lit. d. |
|  | Integrarea surselor de energie regenerabilă în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică Chișinău, prin facilitarea procesului de înființare a plantațiilor energetice | 100 ha plante energetice cultivate | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile |
| ## DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea Programului național de accelerare a dezvoltării municipiului Bălți ca pol de dezvoltare | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4 Acțiunea 2.4.8. | PAG, cap. VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
|  | Aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală 2023-2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim I. 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 1.2. acțiunea 1.2.10. | PAG, cap. VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
|  | Modificarea Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și sanitație | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.3 |  |
|  | Dezvoltarea Sistemului informațional pentru gestiunea proiectelor de dezvoltare regională și locală | Hotărâre de Guvern aprobată; Sistem informațional funcțional | Trim. III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 1.2. | PAG, cap. VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
|  | Instituționalizarea politicii de dezvoltare regională în Regiunea de Dezvoltare Municipiul Chișinău prin crearea consiliu Regional pentru Dezvoltare și a Agenției de Dezvoltare Regională | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 1.2. acțiunea 1.2.10. | PAG, cap. VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
|  | Elaborarea cadrului normativ pentru reglementarea mecanismului de autorizare și construcție a surselor alternative de sanitație în gospodării individuale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim III 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 2.4 |  |
|  | Valorificarea infrastructurii de afaceri în regiunile de dezvoltare, prin implementarea proiectelor din Documentul Unic de Program 2022-2024 | 3 proiecte implementate | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Agenția de Dezvoltare Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia | PND, OS 1.2. acțiunea 1.2.10. | PAG, cap. VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
|  | Îmbunătățirea infrastructurii de turism în regiunile de dezvoltare, prin implementarea proiectelor din Documentul Unic de Program 2022-2024 | 50 proiecte implementate | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Culturii Agenția de Dezvoltare Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală | PND, OS 1.2. acțiunea 1.2.11. | PAG, cap. VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
|  | Implementarea proiectelor de aprovizionare cu apă și canalizare prevăzute în Documentul Unic de Program 2022-2024 | 5 proiecte de dezvoltare regională implementate 130 proiecte de dezvoltare locală din DUP 2022-2024 implementate | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Agenția de Dezvoltare Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală | PND, OS 2.3. acțiunea 2.3.1. | PAG, cap. VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
|  | Dezvoltarea rețelei poli de creștere și revitalizarea economică și socială a orașelor mici in calitate de catalizatori a dezvoltării locale | 6 proiecte de dezvoltare a orașelor poli de creștere implementate Inițierea implementării a 12 proiecte de revitalizare urbană | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Culturii Agenția de Dezvoltare Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală | PND, OS 2.4. acțiunea 2.4.8. | PAG, cap. VI/ Infrastructura și dezvoltarea regională |
|  | Elaborarea unui studiu în vederea identificării premiselor specializării inteligente a regiunilor de dezvoltare ((Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia) | Studiu elaborat | Trim. IV 2023 | Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale | PND, OS 1.2. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE Strategia națională de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028 |
| SĂNĂTATE |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea Strategiei naționale de sănătate 2030 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Sănătății | PND, OS 5.1. | PAG, cap. VI/ Sănătate/Modernizarea sistemului de sănătate, alin.1 |
|  | Aprobarea Programului național privind sănătatea mintală pentru anii 2023-2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății | PND, OS 5.2. Acțiunea 5.2.4 | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate, alin. 6 |
|  | Aprobarea Programului național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2023-2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății | PND, OS 5.1. | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate, alin. 7 |
|  | Elaborarea și aprobarea Programului național de imunizări 2023-2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Sănătății | PND, OS 5.3. | PAG, cap. VI/Sănătate/ Sănătate publică, alin. 5 |
|  | Aprobarea Programului național de prevenire și control al hepatitelor virale 2023-2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Sănătății | PND, OS 5.2. | PAG, cap. VI/Sănătate/ Sănătate publică, alin. 5 |
|  | Aprobarea Programului național de prevenire și control al bolilor non-transmisibile pentru anii 2023-2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Sănătății | PND, OS 5.2. Acțiunea 5.2.4 | PAG, cap. VI/Sănătate/ Sănătatea publică, alin. 9 și 10 |
|  | Aprobarea Programului național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru perioada 2023-2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Sănătății | PND, OS 5.3. | PAG, cap. VI/Sănătate/ Sănătatea publică, alin. 9 și 10 |
|  | Aprobarea Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2023-2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Sănătății | PND, OS 5.3. | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate, alin. 6 |
|  | Aprobarea Programului național de prevenire şi combatere a rezistenței anti microbiene pentru anii 2023-2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății | PND, OS 5.3. |  |
|  | Continuarea apropierii legislative de legislația UE în domeniul bolilor transmisibile și al calității și siguranței organelor umane destinate transplantului | Acte normative aprobate/adoptate | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății |  | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; - Agenda de Asociere. Transpune: - Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/945, care abrogă Decizia Comisiei 2000/96/CE și Decizia Comisiei 2002/253/CE, incluse în Anexa XIII la Acordul de Asociere; - Decizia nr. 1082/2013/UE; - Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/253. |
|  | Aprobarea modificărilor la Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și la Legea nr. 1593/2002, cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în vederea modificării cadrului normativ aferent AOAM, inclusiv revizuirea categoriilor de persoane neangajate asigurate din contul statului cu acordarea dreptului de acces la servicii medicale a categoriilor vulnerabile. | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate, alin. 1 |
|  | Aprobarea modificărilor la Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 privind structura sistemului național de sănătate | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate, alin. 2 și 3 |
|  | Aprobarea proiectelor tehnice pentru construcția spitalelor regionale în municipiile Bălți și Cahul | Proiecte tehnice preliminare elaborate și aprobate | Trim. III 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/Sănătate/Modernizarea sistemului de sănătate, alin. 4 |
|  | Aprobarea proiectului de lege privind sănătatea mintală | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. VI 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate, alin. 6 |
|  | Aprobarea proiectului de lege a medicamentului | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Sănătății Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate, alin. 6; (UE) Acordul de Asociere RM-UE, anexa XVI, cap. Produse farmaceutice; Transpune: - Directiva 2001/83/CE; - Directiva 89/105/CEE |
|  | Revizuirea cadrului normativ referitor la dispozitive medicale | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Sănătății Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate, alin. 6; (UE) Acordul de Asociere RM-UE; Chestionar UE (Capitolul 1). Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 2017/745; - Regulamentul (UE) nr. 2017/746 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 50/2008 privind protecția invențiilor și Legii nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică , în vederea introducerii reglementărilor privind brevetarea medicamentelor și modul de acordare a licențelor obligatorii | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Ministerul Sănătății |  | (UE) Chestionarul (UE), cap.7; Transpune: - Regulamentului (CE) nr. 816 /2006; PAG, cap. VI/ Politici sectoriale/Sănătate/Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale, alin. 6 |
|  | Revizuirea cadrului normativ de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, inclusiv a componentei de evaluare și acreditare în sănătate | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății Agenția Națională pentru Sănătate Publică |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Sănătatea publică, alin. 1. Calitatea serviciilor medicale, alin. 1 |
|  | Dezvoltarea și punerea în aplicare a SI e-rețetă compensată | Hotărâre de Guvern aprobată Sistem informațional dezvoltat și lansat | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 5.1. Acțiunea 5.1.2 |  |
|  | Elaborarea și aprobarea modificărilor la Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 și la Hotărârea Guvernului nr. 1345/2007 cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale şi farmaceutice, în scopul extinderii spectrului de beneficii sociale pentru angajarea tinerilor specialiști în mediul rural |  | Trim. I 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Politici de personal, alin. 3 |
|  | Modificarea HG nr. 1387/2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății Compania Națională de Asigurări în Medicină |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Debirocratizarea sistemului de sănătate, alin.1 |
|  | Dezvoltarea Serviciului de Intervenție timpurie în copilărie (ITC) la nivel de țară, pentru fortificărea capacităților instituțiilor medicale în identificarea timpurie și prevenirea dezabilităților la copiii de vîrstă fragedă (modificarea Hotărârea Guvernului nr. 816/2016) | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Modernizarea sistemului de sănătate, alin. 2 |
|  | Aprobarea Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind aprecierea medico-legală a gravitații vătămării integrității corporale sau sănătății | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății Ministerul Justiției |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Calitatea serviciilor medicale |
|  | Aprobarea modificărilor la Hotărârea Guvernului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate, alin. 1 |
|  | Aprobarea criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății Compania Națională de Asigurări în Medicină |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate, alin. 1 |
|  | Aprobarea cadrului normativ privind studiile clinice pentru dispozitivele medicale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Sănătății Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale |  | PAG, cap. V/ Sănătate/ Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale, alin. 4 |
|  | Aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional privind evidența automatizată a medicamentelor, în vederea supravegherii circulației medicamentelor pe piața națională pentru identificarea stocurilor şi prevenirea deficitului lor | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Sănătății Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale, alin. 8 |
|  | Revizuirea cadrului normativ privind reglementarea asistenței medicale primare | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate, alin. 4 |
|  | Aprobarea cadrului normativ privind asistența comunitară integrată, centrată pe nevoile persoanei | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/Consolidarea capacității sistemului de sănătate, alin. 5 |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 428/2012 cu privire la parteneriatul public-privat pentru prestarea serviciilor de radioterapie, care în prezent prevede transmiterea serviciului pentru o perioadă de până la 45 de ani | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/Modernizarea sistemului de sănătate, alin. 3 |
|  | Revizuirea și îmbunătățirea procedurii de formare a prețurilor la medicamente | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale, alin. 2 |
|  | Aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice în sănătate | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/Sănătate/ Măsuri de luptă cu corupția, alin. 1; Consolidarea capacității sistemului de sănătate, alin. 2; |
|  | Fortificarea capacităților de control și supraveghere în domeniul medicamentului prin instituirea Inspectoratului farmaceutic în cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale funcțional | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Ministerul Sănătății Medicale |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale, alin. 5, 9, Politici de personal, alin. 7 |
|  | Aprobarea Regulamentului cu privire la colectarea și nimicirea inofensivă a medicamentelor | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Sănătății Ministerul Mediului Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Accesul, calitatea și siguranța medicamentelor și consumabilelor medicale, alin 8 |
|  | Implementarea mecanismelor de etichetare a produselor alimentare (punerea în aplicare a Legii 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare). | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Sănătate publică, alin. 11 |
|  | Aprobarea cadrului normativ privind instituirea Centrului Național de Evaluare şi Acreditare în Sănătate. | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Calitatea serviciilor medicale, alin. 1 |
|  | Aprobarea Regulamentului tehnic privind funcționarea sistemului de localizare și urmărire a produselor din tutun și cele conexe (în baza Legii 61/2022 privind aderarea RM la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun) | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Sănătatea publică, alin. 10 (UE) Transpune: - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 |
|  | Revizuirea Regulamentului sanitar privind limitele maxime de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale (cu includerea modificărilor Regulamentului (CE) nr.396/2005) | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Sănătății | PND, OS 1.2. | PAG, cap. VI/Sănătate/ Sănătatea publică, alin. 10; (UE) Transpune: - Regulamentul (CE) nr. 396/2005 |
|  | Aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calității apei potabile | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/Sănătate/ Sănătatea publică, alin. 10 (UE) Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 396/2005 - Directiva (UE) nr.2020/2184 |
|  | Modificarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 229/2013 (cu includerea modificărilor Regulamentului (CE) nr. 1333/2008) | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/Sănătate/ Sănătatea publică, alin. 10; (UE) Transpune: Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 |
|  | Revizuirea cadrului normativ privind organizarea examenelor medicale al angajaților din economia națională. | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Consolidarea capacității sistemului de sănătate, alin. 5 |
|  | Revizuirea Regulamentului sanitar privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 899/2017 (cu includerea modificărilor Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/Sănătate/ Sănătatea publică, alin. 10; (UE) Transpune: Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 |
|  | Revizuirea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 538/2009 (cu includerea modificărilor Directiva 2002/46/CE). | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Sănătății |  | PAG, cap. VI/ Sănătate/ Sănătatea publică, alin. 10; (UE) Transpune: Directiva 2002/46/CE) |
|  | Fortificarea capacităților de prestare a serviciilor acordate persoanelor cu accident vascular cerebral în cadrul centrelor noi formate | 1 centru AVC comprehensiv; 1 centru AVC multidisciplinar; 12 centre AVC primare | Trim. III 2023 | Ministerul Sănătății | PND, OS 5.2. Acțiunea 5.2.1. |  |
| MUNCĂ |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea Programului național în domeniul securității și sănătății în muncă | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | PND, OS 1.3. | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 14 |
|  | Îmbunătățirea cadrului normativ privind funcționarea Comitetelor pentru securitatea și sănătatea în muncă | Hotărârea de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | PND, OS 1.3. | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 14 |
|  | Aprobarea modificărilor la Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, în scopul îmbunătățirii măsurilor active de ocupare a forței de muncă | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă | PND, OS 1.3. Acțiunea 1.3.6. | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 3 |
|  | Modificarea cadrului normativ de acordare al ajutorului de șomaj | Legea 105/2018 modificată | Trim. III 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă |  | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 3 |
|  | Îmbunătățirea cadrului normativ pentru reglementarea muncii la distanță | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Economiei | PND, OS 1.2. Acțiunea 1.2.3. | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 1 |
|  | Ajustarea Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, a Legii nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii la Convențiile Organizației Internaționale a Muncii nr. 81/1947 privind inspecția muncii în industrie și comerț și nr. 129/1969 privind inspecția muncii în agricultură | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Economiei | PND, OS 1.3. Acțiunea 1.3.5 | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/ Munca, alin. 1 |
|  | Aprobarea planului de acțiuni pentru ajustarea cadrului legal în conformitate cu Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 161/1985 privind serviciile de sănătate ocupațională | Hotărâre de Guvern aprobată Grup de lucru tripartit instituit | Trim. I 2023 | Ministerul Sănătății Ministerul Muncii și Protecției Sociale | PND, OS 1.3. Acțiunea 1.3.5 | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/ Munca, alin. 14 |
|  | Elaborarea cadrului normativ pentru acreditarea serviciilor de protecție și prevenire în domeniul securității și sănătății în muncă | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 14 |
|  | Aprobarea modificărilor la Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 și a proiectului Regulamentului privind stagierea (ucenicia la locul de muncă) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului; Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Economiei | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 2 | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 2 |
|  | Aprobarea unei foi de parcurs privind combaterea fenomenului „muncii la negru” și a ,,muncii la gri” și de achitare a salariilor „în plic” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor Serviciul Fiscal de Stat Ministerul Afacerilor Interne |  | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 7 |
|  | Aprobarea Hotărârii de Guvern în vederea transpunerii Directivei (UE) 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 17; Transpune: - Directiva (UE) 2019/1158 |
|  | Aprobarea cadrului normativ pentru crearea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 17 |
|  | Elaborarea prognozei pieței muncii pe termen mediu | Prognoză elaborată | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă | PND, OS 1.1., 1.2., 3.3. Acțiunea 3.3.2 | Programul Național pentru Ocuparea Forței de Muncă 2022-2026, HG nr. 785/2022 |
|  | Analiza sistemului de ghidare în carieră și a posibilităților de dezvoltare a carierei în Republica Moldova, în vederea identificării celor mai eficiente măsuri de politici în domeniu | Analiză elaborată | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Organizația Internațională a Muncii | PND, OS 1.1., 1.2., 3.3. Acțiunea 3.3.2 | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 2 |
|  | Analiza deficitului de calificări și elaborarea prognozei necesarului de calificări la nivel de sector | Pilotarea necesară de calificări, realizată în cel puțin un sector (mai ales agricultura) cu suportul Organizației Internaționale a Muncii | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | PND, OS 1.1., 1.2., 3.3. Acțiunea 3.3.2 | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 2 |
| PROTECȚIE SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizuirea Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională Asistență Socială | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II, 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională Asistență Socială | PND, OS 6.1. Acțiunea 6.1.2. |  |
|  | Aprobarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități 2023-2027, care va include și componenta accesibilitate a clădirilor și spațiilor publice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III, 2023 | Trim. III, 2023 |  | PAG, cap. VI/Protecția socială și munca/Protecția socială, alin. 21 |
|  | Aprobarea Programului național în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Sănătății Ministerul Justiției Ministerul Educației și Cercetării | PND, OS 6.3. Acțiunea 6.3.9. | (UE) Agenda de Asociere a RM la UE pentru anii 2021-2027, pag. 29 |
|  | Aprobarea Programului național de accelerare a egalității de gen pe anii 2023-2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | PND, OS 7.4. Acțiunea 7.4.1. | (UE) Agenda de Asociere a RM la UE pentru anii 2021-2027, pag. 30 |
|  | Aprobarea Programului privind îmbătrânirea activă și sănătoasă pentru anii 2023-2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Protecția socială, alin. 23 |
|  | Aprobarea proiectului de modificare a Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, în vederea creșterii echității sistemului public de pensii | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor Casa Națională de Asigurări Sociale |  | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Protecția socială, alin. 4 |
|  | Aprobarea cadrului regulatoriu cu privire la crearea Fondului de Argint | Proiect de lege elaborat și adoptat | Trim. IV, 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | PND, OS 6.2. | PAG, cap. VI/ Protecţia socială şi munca/Protecţia socială, alin. 23 |
|  | Reexaminarea pensiilor de dizabilitate: începând cu 1 ianuarie 2023, pentru pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999 cu un stagiu de cotizare realizat după data stabilirii pensiei mai mare de 7 ani | Cadrul normativ modificat şi aprobat | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Casa Națională de Asigurări Sociale |  | PAG, cap. VI/Protecția socială și munca/Protecția socială, alin. 3; Legea nr. 156/1998, art 33 alin. (43) |
|  | Diminuarea stagiului de cotizare necesar pentru pensionarea anticipată pentru activitate în condiții deosebite de muncă | Proiect de lege elaborat și adoptat | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor Casa Națională de Asigurări Sociale | PND, OS 6.1. Acțiune 6.1.1 |  |
|  | Revizuirea cadrului normativ privind cotele contribuțiilor de asigurări sociale pentru sustenabilitatea sistemului de asigurări sociale | Proiect de lege adoptat | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor Casa Națională de Asigurări Sociale | PND, OS 6.2. Acțiunea 6.2.1. |  |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru abrogarea Legii nr. 81/2003 privind cantinele de ajutor social, în vederea asigurării cu servicii de calitate | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor |  | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Protecția socială, alin. 6 |
|  | Aprobarea mecanismului de pilotare a măsurii speciale de control a corectitudinii stabilirii gradelor de dizabilitate fără termen | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  | PAG, cap. VI/Protecția socială și munca/Protecția socială, alin. 12 |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Trim. I 2023 | PND, OS 6.1. |  |
|  | Modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni și ale Legii nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, în vederea majorării alocației pentru îngrijire, însoțire și supraveghere | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor Casa Națională de Asigurări Sociale |  | PAG, cap. VI/Protecția socială și munca/Protecția socială, alin. 19 |
|  | Transmiterea locuințelor din blocul de locuit de pe strada Alba Iulia 91/3 către participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl | Proiect de lege adoptat | Trim. II 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  |  |
|  | Reforma Structurilor Teritoriale Asistență Socială, inclusiv finanțarea serviciilor sociale din bugetul de stat | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor |  | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/ Protecția socială, alin. 23 |
|  | Aprobarea proiectului de modificarea și completarea Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  | PAG, cap. VI/Protecția socială și munca/Protecția socială, alin. 18 |
|  | Revizuirea tipurilor de prestații acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale | Proiect de lege adoptat | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor Casa Națională de Asigurări Sociale | PND, OS 6.2. Acțiunea 6.2.4. |  |
|  | Revizuirea cadrului normativ privind ajutorul social | Proiect de lege adoptat | Trim. III 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Munca, alin. 10 |
|  | Revizuirea venitului lunar minim garantat de stat, care este utilizat la plata ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului (indexarea VLMG la 1 aprilie) | Hotărâre a Guvernului aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor | PND, OS 6.1. Acțiunea 6.1.2. |  |
|  | Revizuirea Legii nr.338/1994 privind drepturile copilului în conformitate cu prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Tim. III 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Cancelaria de Stat Ministerul Justiției Ministerul Afacerilor Interne |  | (UE) Acordul de Asociere, Capitolul 27. Cooperarea în domeniul protecției și al promovării drepturilor copilului PAG, cap. VI/Afaceri interne/Interacțiune eficientă cu comunitatea, mediul asociativ și partenerii, alin. 2 |
|  | Modificarea cadrului normativ privind stabilirea modului de indexare/majorare a prestațiilor sociale adresate copiilor și familiilor cu copii | Hotărâre a Guvernului aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor Casa Națională de Asigurări Sociale | PND, OS 6.3. Acțiunea 6.3.2. | PAG, cap. VI/Afaceri interne/Interacțiune eficientă cu comunitatea, mediul asociativ și partenerii, alin. 2 |
|  | Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la mecanismul intersectorial de cooperare privind punerea în aplicare a Legii nr. 299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant aprobată | Hotărâre a Guvernului aprobată | Trim. IV, 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Sănătății Ministerul Justiției Ministerul Afacerilor Interne Cancelaria de Stat |  | (UE) Acordul de Asociere, Capitolul 27. Cooperarea în domeniul protecției și al promovării drepturilor copilului |
|  | Dezvoltarea și asigurarea funcționalității centrelor regionale de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor (Nord, Centru, Sud) | Hotărâre de Guvern aprobată; Număr de centre regionale de asistență integrată funcționale | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Justiției Ministerul Afacerilor Interne | PND, OS 6.3. Acțiunea 6.3.3. | PAG, cap. VI/Afaceri interne/Interacțiune eficientă cu comunitatea, mediul asociativ și partenerii, alin. 2 |
|  | Aprobarea Regulamentului -cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului de protezare și ortopedie și a Standardelor minime de calitate | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale |  | PAG, cap. VI/Protecția socială și munca/ Protecția socială, alin. 18 |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 333/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor Ministerul Economiei |  | PAG, cap. VI/Protecția socială și munca/Protecția socială, alin. 18 |
|  | Semnarea acordurilor bilaterale/aranjamente administrative în domeniul securității sociale, negocierea acestora (Confederația Elvețiană, Republica Franceză, Republica Letonia, Canada) | Hotărâre de Guvern aprobată; Număr de acorduri semnate | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Casa Națională de Asigurări Sociale Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă |  | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Protecția socială, alin. 15 |
|  | Majorarea etapizată a alocațiilor lunare de stat stabilite în conformitate cu Legea nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | PND, OS 6.2. | PAG, cap. VI/ Protecția socială și munca/Protecția socială |
|  | Aprobarea unui studiu de fezabilitate (în comun cu partenerii de dezvoltare) asupra conceptului sistemului de pensii multi-pilon | Studiu de fezabilitate realizat | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Finanțelor Casa Națională de Asigurări Sociale | PND, OS 6.2. Acțiunea 6.2.2 |  |
|  | Reglementarea procesului de raportare a distribuirii ajutoarelor umanitare | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | PND, OS 6.1. |  |
|  | Implementarea platformei informaționale pentru serviciile sociale | P Hotărâre de Guvern aprobată; Sistem informațional funcțional | Trim. III 2023 | Ministerul Muncii și Protecției Sociale | PND, OS 6.2. |  |
| FINANȚE PUBLICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Finanțelor |  |  |
|  | Aprobarea Program Național de Dezvoltare a Sistemului de Achiziții Publice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Finanțelor | PND, OS 7.1. Acțiunea 7.1.7. | (UE) Avizul Comisiei privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cap. 4. Concluzii și recomandări; Agenda de Asociere RM-UE, cap. Achiziții publice |
|  | Aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Finanțelor | PND, OS 7.1. Acțiunea 7.1.8. | (UE) Agenda de Asociere RM-UE, Acordul de Asociere RM-UE, capitolul 7, art.49 |
|  | Aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2024-2026)”, în scopul stabilirii direcțiilor prioritare ale datoriei de stat pe termen mediu | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Finanțelor |  | PAG, cap. VI/ Finanțe publice, alin. 6 |
|  | Revizuirea sistemului de salarizare și motivare a funcționarilor publici | Cadrul normativ modificat | Trim. IV 2023 | Ministerul Finanțelor | PND, OS 7.1. Acțiunea 7.1.2. | SND, Direcția de intervenție 5.2, p.4) |
|  | Elaborarea și/sau ajustarea actelor normative aferente domeniului activității cu metale prețioase | Proiect de lege aprobat de Guvern și prezentat Parlamentului; Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Finanțelor (Instituția Publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”) |  |  |
|  | Aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (aspecte conexe de guvernanță corporativă și piața de capital) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim III 2023 | Ministerul Finanțelor Comisia Națională a Pieței Financiare Banca Națională a Moldovei |  | (UE) Alinierea la prevederile Directivei (UE) nr. 2017/828 „de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor”, care derivă din Art. 30 și Anexa II la Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană |
|  | Aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Legii nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, Legii nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim III 2023 | Ministerul Finanțelor Comisia Națională a Pieței Financiare Banca Națională a Moldovei |  | (UE) Regulamentul (UE) nr.909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare |
|  | Aprobarea modificărilor la Legea cu privire la activitatea de evaluare nr.989/2002, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor de evaluare | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Agenţia Relații Funciare şi Cadastru |  | PAG, cap. VI/ Finanţe publice |
|  | Aprobarea standardelor naționale de evaluare: Standardul 1. Valoarea de piață. Alte tipuri de valori; Standardul 2. Termeni de referință; Standardul 3. Examinarea rapoartelor de evaluare; Standardul 4. Document tehnic. Codul măsurărilor Elaborarea raportului de evaluare | Hotărâri de Guvern aprobate; Raport de evaluare elaborat | Trim. IV 2023 | Agenţia Relații Funciare şi Cadastru |  | PAG, cap. VI/ Finanțe publice |
|  | Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului despre procedura de contestare şi soluționare a contestărilor privind rezultatele evaluării | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru |  | PAG, cap. VI/ Finanțe publice |
|  | Modificarea Regulamentului provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.958/2003, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor de evaluare | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru |  | PAG, cap. VI/ Finanţe publice |
|  | Aprobarea și implementarea mecanismului de certificare a specialiștilor din domeniul achizițiilor publice, în vederea evaluării și calificării acestora | Hotărâre de Guvern aprobată; 100 specialiști instruiți și certificați | Trim. III 2023 | Ministerul Finanțelor Agenția Achiziții Publice |  | PAG, cap. VI/ Finanțe publice, alin. 28 |
|  | Digitalizarea procesului de acordare a statutului operator economic autorizat (AEO) | Proces digitalizat integral și funcțional | Trim. IV 2023 | Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) |  | (UE) Agenda de Asociere 2021-2017, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation AA RM-UE art.193 |
|  | Extinderea domeniului de monitorizare și raportare cu privire la controlul intern managerial în baza platformei electronice de raportare a datelor (www.raportare-cfpi.mf.gov.md) | Sistem informațional dezvoltat Cadru normativ elaborat și aprobat | Trim. III 2023 | Ministerul Finanțelor IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe |  | PAG, cap. VI/ Finanțe publice, alin. 2 și 12; Legea nr. 229/2010 |
|  | Aprobarea cadrului normativ secundar în vederea aplicării Codului vamal al Republicii Moldova (într-o formulare nouă) | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Finanțelor Serviciul Vamal |  | PAG, cap. VI/ Finanțe publice, alin. 22; (UE) Acordul de Asociere RM-UE, art.201, art. 11. Taxation and customs, Alin.1; V Trade and trade related matters (DCFTA,); Customs and trade facilitation |
|  | Aprobarea proiectului de act normativ cu privire la Inspecția Financiară | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Finanțelor Inspecția Financiară | PAG, cap. VI/ Finanțe publice, alin. 18; PAG 2021-2022, acțiunea 13.11.1. | PAG, cap. VI/ Finanțe publice, alin. 18 |
|  | Încheierea Acordurilor de Finanțare pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională 2021-2027, aprobate în anul 2022, pentru care Republica Moldova este eligibilă (Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027; Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027; Programul Regiunii Dunărea 2021-2027) și lansarea apelurilor de propuneri de proiecte | Acorduri de Finanțare negociate și semnate; Apeluri de propuneri de proiecte lansate | Trim. IV 2023 | Ministerul Finanțelor |  | Regulamentul (UE) 1059/2021, art.59 |
|  | Asigurarea realizării prevederilor Memorandumului de țară cu Fondul Monetar Internațional | Măsuri întreprinse | Trim. IV 2023 | Ministerul Finanțelor; Autoritățile publice responsabile |  | PAG, cap. V/ Restabilirea finanțării externe |
|  | Evaluarea capacității Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat și elaborarea unei Strategii IT | Foaie de parcurs elaborată Strategie elaborată | Trim. IV 2023 | Ministerul Finanțelor (Serviciul Fiscal de Stat, Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”) | PND, OS 1.2. Acțiunea 1.2.5. |  |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală) în vederea armonizării legislației naționale la aquis-ul comunitar | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Finanțelor |  | Acordul de Asociere RM-UE, anexa VI |
|  | Simplificarea și digitalizarea procedurilor vamale în vederea îmbunătățirii calității serviciilor prestate pentru mediul de afaceri de către autoritatea vamală și asigurării aplicării extinse a soluțiilor comerciale digitale | Proceduri vamale simplificate și digitalizate Sistem computerizat de tranzit (NCTS) dezvoltat integral | Trim. IV 2023 | Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) |  | PAG, cap. VI/Finanțe publice, Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal alin.5; cap.VI/ Transformare digitală, alin.16 (UE) AA RM-UE art.193 Agenda de asociere dintre UE și RM 2021-2017, art. 11. Taxation and customs, Alin.1. V Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation |
| AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea proiectului Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Agricolă și Rurală pentru anii 2023-2030 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | PAG, Cap. VI/Agricultura/alin. 1 |
|  | Aprobarea proiectului Legii privind produsele fitosanitare | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | PND, OS 1.2. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; Agenda de Asociere 2021-2027. Transpune: - Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; - Regulamentul (UE) nr. 283/2013; - Regulamentul (UE) nr. 284/2013; - Regulamentul (UE) nr. 546/2011; - Regulamentul (UE) nr. 547/2011 |
|  | Aprobarea proiectului noului Cod funciar în vederea creării unui cadru legislativ nou de reglementare a relațiilor funciare adaptat realităților actuale şi celor de viitor | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | PAG, Cap. VI//Agricultura/ alin. 9 |
|  | Aprobarea proiectului de lege privind producția agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice în vederea recunoașterii certificatelor ecologice naționale la nivel internațional | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, Anexa VII; Transpune: - Regulamentul (UE) 2018/848 |
|  | Aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare în vederea asigurării unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii consumatorilor şi garantarea dreptului acestora la informare | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 828/2014; Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/775; |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1247/1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar în vederea simplificării procedurii de elaborare și aprobare a cadastrului funciar și monitoringului funciar | Proiect de Lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Mediului Agenţia Relații Funciare şi Cadastru |  |  |
|  | Aprobarea proiectului Legii pentru modificarea Legii nr. 66,2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală Ministerul Economiei Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  |  |
|  | Aprobarea proiectului de lege privind subvenționarea în agricultură și mediul rural în vederea eficientizării mecanismului de subvenționare în scopul susținerii preponderent a fermierilor micro, mici și mijlocii | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | PND, OS 1.1. |  |
|  | Aprobarea Regulamentului privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural în vederea dezvoltării unui mecanism nou de subvenționare pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | PND, OS 1.1. Acțiunea 1.1.4. | Legea nr. 276/2016 |
|  | Aprobarea Regulamentului privind măsurile și condițiile specifice de subvenționare în avans din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | PND, OS 1.1. Acțiunea 1.1.4. | Legea nr. 276/2016 |
|  | Eficientizarea alocării subvențiilor pentru dezvoltarea agriculturii și îmbunătățirea calității vieții în mediul rural prin elaborarea noilor măsuri de subvenționare | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | PND 2023-2025 Acțiunea 1.2.1. | SNDAR, Direcție prioritară din Obiectivul 1, pag.47 |
|  | Reorganizarea Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură în vederea asigurării transparenței și eficienței procesului de subvenționare | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | PND 2023-2025 Acțiunea 1.2.2. |  |
|  | Stimularea investițiilor în nexusul agricultură + eficiență energetică prin proiecte de asistență externă, revizuirea mecanismului de subvenționare și sporirea cu 15% anual a afacerilor agricole active dotate cu sisteme de producere a energiei regenerabile. | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | PND, OS 1.1. Acțiunea 1.1.3. |  |
|  | Diversificarea activităților economice în mediul rural (agricole și non agricole) în vederea creării locurilor de muncă și îmbunătățirea calității vieții în mediul rural.. | Mecanism de subvenționare elaborat | Trim. II 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | PND, OS 1.1. Acțiunea 1.1.4. | (UE) Programul de Asociere dintre UE și Republica Moldova 2021-2027, pag.67 |
|  | Aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii în medicina veterinară în vederea acordării facilităților absolvenților care se angajează sau exercită independent profesiunea de medic veterinar | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | Art.40 alin.(3) din legea nr.221/2007 privind activitatea sanitară veterinară |
|  | Aprobarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de prevenire și control al rabiei la animale în scopul eradicării acesteia și obținerea statutului „țară liberă de rabie”. | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | Art.29 alin.(1) al Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară |
|  | Aprobarea Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosinţă gratuită (comodat) către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii în scopul asigurării implementării Legii pentru modificarea legii nr.171/2010. | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Ministerul Mediului |  | Legea nr.171/2010cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații |
|  | Aprobarea Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea listei produselor agricole și alimentare | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | Art. 2114 alin (4) din Legea nr. 231/2010 cu privire la cu privire la comerțul interior; HG 1472/2016; (UE) Acordul de Asociere RM-UE, Anexa XXIV-B; Transpune: Directiva 2008/62/CE, Directiva 2008/145/CE, Decizia 2005/834/CE |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr, 836/2020 privind Regulamentul privind acordarea de plăți directe per cap de animal în vederea simplificării mecanismului de acordare a plăților directe per cap de animal și introducerea plăților directe per kg. de produs obținut și comercializat, pentru facilitarea accesului fermierilor la subvențiile oferite întru dezvoltarea exploatațiilor agricole și sectorului zootehnic | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | PAG, cap. VI/ Agricultura/ alin. 1 |
|  | Aprobarea Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru pește și produsele din pește | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | (UE) Transpune: - Regulamentul (CE) nr. 853/2004; - Regulamentul (UE) 2019/1243 ; Codex STAN 94 –1981; Codex STAN 166-1989; Codex-STAN-167-1; Codex-STAN-CXS 311-2013; Codex STAN 329-2017; Codex STAN 119-1981; Codex STAN 190 -1995; Codex STAN 291-2010; Codex STAN 165-1989, Codex STAN 36-1981; СXS 244-2004; CXC 52-2003. |
|  | Aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la crearea Instituției Publice „Centrul pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor” și operarea modificărilor în unele Hotărâri ale Guvernului | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | Legea nr.246/2017 |
|  | Aprobarea procedurilor de omologare a caietelor de sarcini și verificarea conformității cu caietul de sarcini a produselor agroalimentare cu denumiri de origine protejată, indicații protejate și specialități tradiționale garantate | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, Anexa VII; Transpune: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 |
|  | Dezvoltarea sistemului informațional al Registrului exploatațiilor agricole în vederea creării și extinderii unei baze informaționale de date | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | PND, OS 1.3. |  |
|  | Aprobarea Hotărârii Guvernului cu privire la constituirea Instituției Publice „Centrul de Consultanță Agricolă” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I, 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | PND, OS 1.2. | PAG, Capitolul XIV Agricultura și dezvoltare rurală |
|  | Aprobarea modificărilor la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, în vederea edificării unui laborator de virusologie modern | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | PAG, cap. IV/Agricultura/alin. 10 |
|  | Aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a societăților de ameliorare și exploatare a fermelor zootehnice de prăsilă | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | Legea zootehniei nr.213/2022 |
|  | Aprobarea Hotărârii de Guvern în scopul modificării HG 158/2019 pentru aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate în vederea transpunerii Directivei 2001/114/CE | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, Anexa XXIV-B; Transpune: - Directiva 2001/114/CE |
|  | Aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea cerințelor privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție şi materialul germinativ provenit de la acestea | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, Anexa XXIV-B. Transpune: - Regulamentul (UE) nr.2017/717; - Regulamentul (UE) nr. 2020/602; - Regulamentul (UE) nr. 2021/761 |
|  | Aprobarea Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea metodelor de identificare a ecvideelor | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, Anexa XXIV-B, Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 2015/262. |
|  | Aprobarea Hotărârii de Guvern privind aprobarea Cerințelor privind amplasarea exploatațiilor zootehnice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Ministerul Mediului Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | Legea zootehniei nr. 213/2022 |
|  | Dezvoltarea și extinderea infrastructurii fizice către și pe teritoriul exploatației agricole (drumuri/căi de acces, surse de energie, apă/canalizare) în vederea eficientizării activității exploatațiilor agricole și creșterea competitivității acestora | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | PND, OS 1.3. Acțiunea 1.3.3. | OG 3 „Susținerea unei dezvoltări socio-economice rurale durabile” din Strategia Securității Alimentare, HG 775/2022 |
|  | Stimularea implicării populației în dezvoltarea comunităților rurale prin implementarea Programului LEADER în vederea dezvoltării echilibrate a teritoriilor și atragerea tinerilor în mediul rural. | 60 Grupuri de acțiune locală (GAL) funcționale 250 de proiecte implementare prin intermediul GAL | Trim. IV 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | PND, OS 1.3. Acțiunea 1.3.4. | (UE) Agenda de Asociere RM-UE 2021-2027, pag.67 |
|  | Extinderea agriculturii ecologice, cu efect asupra protejării mediului şi obținerii de produse cu valoare adăugată | Majorarea cu 10% a suprafețelor pe care se aplică practici de agricultură ecologică Sporirea cu 20% a consumului produselor alimentare sănătoase prin sisteme agricole sustenabile | Trim. IV 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | PND, OS 10.4. Acțiunea 10.4.2. | SND, Direcția de intervenție 5.13, p.5) |
|  | Elaborarea și aprobarea actelor normative de punere în aplicare a Legii privind produsele fitosanitare | Acte normative aprobate | Trim. III 2023 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  | (UE) Transpune: - Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; - Regulamentul (UE) nr. 283/2013; - Regulamentul (UE) nr. 284/2013; - Regulamentul (UE) nr. 546/2011; - Regulamentul (UE) nr. 547/2011. |
| PROTECȚIA MEDIULUI |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea Strategiei de mediu până în anul 2033 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.1. | PAG, cap. VI/ Protecția mediului, alin. 5 |
|  | Aprobarea Programului de promovare a economiei „verzi” pentru anii 2023-2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Mediului Ministerul Economiei Ministerul Muncii și Protecției Sociale | PND, OS 10.4. | PAG, cap. VI, /Protecția mediului, alin. 4 |
|  | Aprobarea Programului național de adaptare la schimbările climatice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.1. | (UE) Acordul de la Paris (Legea nr.78/2017); Convenția-cadru a ONU privind schimbarea climei; PAG, cap. VI/ Protecția mediului, alin. 9 și 10 |
|  | Aprobarea Programului național de gestionare a deșeurilor | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.1. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, anexa XI, titlul 4, cap. 16; Transpune: Directiva 2008/98/CE; PAG, cap. VI/ Protecția mediului, alin. 5 și 7; Legea nr. 209/2016 |
|  | Aprobarea hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Principiilor bunei practici de laborator şi de verificare a aplicării acestora la testele efectuate asupra substanţelor chimice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Mediului |  | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; - Agenda de Asociere; - Chestionarul UE (Capitolul 1); - Calendarul de recuperare a realizării restanțelor din PNAAA 2017-2017 în perioada 2020-2023 (pct. 101, termen de realizare: Noiembrie 2023) Transpune: - Directiva 2004/10/CE |
|  | Aprobarea hotărârii de Guvern cu privire la pentru aprobarea Regulamentului privind inspecţia şi verificarea bunei practici de laborator | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Mediului |  | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; - Agenda de Asociere; - Chestionarul UE (Capitolul 1); - Calendarul de recuperare a realizării restanțelor din PNAAA 2017-2017 în perioada 2020-2023 (pct. 102, termen de realizare: Noiembrie 2023) Transpune: - Directiva 2004/9/CE |
|  | Modificarea HG nr. 1227/2018 cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Mediului, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale |  | (UE) Tratatul privind constituirea Comunității Energetice Transpune: - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1208 |
|  | Aprobarea proiectului de lege privind schimbările climatice | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Mediului |  | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, Agenda de Asociere Transpune: -Regulamentul (UE) 2021/1119; - Regulamentul (UE) 2017/2392; - Directiva (UE) 2018/410; - Regulamentul (UE) 2018/842; - Regulamentul (UE) 2018/841. |
|  | Aprobarea hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Mediului |  | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, Agenda de Asociere, Transpune: - Directiva UE 2016/2284. |
|  | Aprobarea hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la monitorizarea, verificarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Mediului |  | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, Agenda de Asociere Transpune: - Directiva 2003/87/CE; - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066; - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066. |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, în vederea ajustării și detalierii cerințelor pentru reglementarea autorizării gestionării deșeurilor inclusiv și pentru sisteme colective din cadrul REP | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Mediului Agenția de Mediu | PND, OS 10.1. |  |
|  | Elaborarea și aprobarea Programului de dezvoltare cu emisii reduse al Republicii Moldova pană în anul 2030 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trimestrul II 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.4. |  |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului Programului Național de Împădurire și Reîmpădurire | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.2. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, anexele VII și XXIV, titlul V, cap. 13, titlul IV, cap. 16; PAG, cap. VI/ Protecția mediului, alin. 12 |
|  | Aprobarea proiectului Codului silvic în redacție nouă, în vederea îmbunătățirii gestionarii fondului forestier național | Proiect de lege aprobat de Guvern şi transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.2. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, anexele VII și XXIV, titlul V, cap. 13 |
|  | Aprobarea Programului național de management durabil al substanțelor chimice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Mediului Ministerul Economiei Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Ministerul Finanțelor | PND, OS 10.3. | (UE) Acordul de Asociere; Agenda de Asociere 2021-2027; Hotîrîrea Guvernului nr. 973/2010 |
|  | Aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii privind protecția mediului înconjurător nr. 1515/1993 | Proiect de lege aprobat de Guvern şi transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.1. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; Agenda de Asociere 2021-2027; Tratatul de constituire a Comunității Energetice. Transpune: - Directiva 2004/35/CE. |
|  | Revizuirea sistemului de taxe pentru utilizarea resurselor naturale, a plăților pentru poluarea mediului, metodelor de evaluare a prejudiciului adus mediului de la activitățile economice | Proiect de lege elaborat și aprobat Metodologii aprobate | Trim. IV 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.3. acțiunea 10.3.7. | (UE) Acordul de Asociere, capitolul 16 „Mediul înconjurător” |
|  | Promovarea și aprobarea proiectului Legii privind ratificarea Acordului de finanțare cu BERD | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Mediului |  | Legea nr. 89/2020 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre RM și BEI Hotărârea Guvernului. nr. 798/2022 |
|  | Aprobarea proiectului de lege cu privire la activitatea hidrometeorologică, în vederea armonizării cadrului legal național și alinierii acestuia la standardele și recomandările Organizației Meteorologice Mondiale, inclusiv integrării serviciilor hidrometeorologice și climatice | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Mediului |  | PAG, cap. VI/Protecția mediului, alin. 1 și 2; Hotărârea Parlamentului nr. 89/2021, art. 3 |
|  | Aprobarea proiectului de modificare a Legii apelor nr.272/2011 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.1. |  |
|  | Asigurarea cooperării interstatale pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, în cadrul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României | Hotărâri de Guvern aprobate | Trim. IV 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.1. Acțiunea 10.1.6. |  |
|  | Asigurarea colaborării interstatale în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru, în cadrul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei | Hotărâri de Guvern aprobate | Trim. IV 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.1. Acțiunea 10.1.7. |  |
|  | Aprobarea Regulamentului privind etichetarea ecologică ca măsură de protecție a mediului | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.4. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; Agenda de Asociere 2021-2027. Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 66/2010 |
|  | Aprobarea Nomenclatorului serviciilor climatice și a listei autorităților și instituțiilor publice, beneficiari ai serviciilor prestate gratuit și contra plată | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Mediului |  | PAG, cap. VI/Protecția mediului, alin. 2 |
|  | Evaluarea și reformarea instituțiilor: Inspectoratul pentru Protecția Mediului; Agenția de Mediu; Agenția „Apele Moldovei”; Serviciul Hidrometeorologic de Stat; Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale; | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.1. | PAG, cap. VI/Protecția mediului, alin. 1 |
|  | Evaluarea și reformarea Agenției „Moldsilva” și a întreprinderilor silvice, în vederea îmbunătățirii fondului forestier de stat | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.2. | PAG, cap. VI/Protecția mediului, alin. 11 |
|  | Aprobarea reglementărilor privind stabilirea autorității în domeniul substanțelor chimice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Mediului Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice | PND, OS 10.3. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; - Agenda de Asociere 2021-2027. Transpune: - Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 |
| - Â | Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la fișa cu date de securitate | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Mediului |  | (UE) Acordul de Asociere RM-UE; - Agenda de Asociere RM-UE; - Chestionarul UE (Capitolul 1) Transpune: - Regulamentul (CE) nr. 1907/2006; - Regulamentul (CE) 1272/2008, Art .13, alin 2 Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice; |
| - Â | Aprobarea hotărârii a Guvernului cu privire la poluanții organici persistenți | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.1. | (UE) Acordul de Asociere; Agenda de Asociere 2021-2027; Chestionarul UE (Capitolul 1) Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 1021/2019 |
|  | Implementarea Sistemelor de Management și Audit de Mediu (EMAS) în cadrul instituțiilor publice și organizațiilor | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Mediului | PND, OS 10.3. acțiunea 10.3.3. | (UE) Acordul de Asociere, capitolul 16 „Mediul înconjurător” |
| ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AUTONOMIE LOCALĂ |  |  |  |  |  |  |
|  | Dezvoltarea Portalului administrației publice locale din Republica Moldova „e-APL | Portal dezvoltat și funcțional | Trimestrul IV 2023 | Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 7.1. ACȚIUNEA 7.1.23 | PAG/ Transformare digitală; (UE) Acordul de Asociere RM-UE, lit. b), art.22; SND Obiectivul specific 7.2 |
|  | Extinderea Centrelor Unificate de Prestări Servicii (CUPS) la nivel local | 63 noi CUPS instituite | Trimestrul III 2023 | Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.23 | (UE) Acordul de Asociere RM-UE lit. b), art.22; Măsura 6.1, acțiunea 2 din Planul de Acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său; PAG/Transformare digitală; SND, Direcția de politici 5.3, intervenția 3), Obiectivul specific 7.2.; |
| EDUCAȚIE ȘI CERCETARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea Strategiei de dezvoltare a educației „Educația-2030” și a Programului de implementare a acesteia | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | PND, OS 3.2. | (UE) Recomandarea nr. 1/2022 a Consiliului de Asociere UE-RM, capitolul 4 Educație, formare, tineret si sport, acțiunea 2 |
|  | Aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova în vederea sprijinirii educației incluzive în învățământul general | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | PND, OS 3.2. | PAG, cap. VI/Educație și cercetare, alin. 6 |
|  | Aprobarea Programului național pentru învățarea limbii române de către minoritățile naționale, inclusiv populația adultă, pentru anii 2023-2025 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | PND, OS 3.2.; 3.3. | PAG, cap. VI/Educație și cercetare, alin. 16 |
|  | Aprobarea unui document de politici publice în domeniul cercetării, inovării și transferului tehnologic | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Educației și Cercetării ANCD | PND, OS 7.3. acțiunea 7.3.2 |  |
|  | Îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul educației prin modificarea Codului Educației (legea 152/2014) | Proiect de Lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | (UE) Recomandarea nr. 1/2022 a Consiliului de Asociere UE-RM, capitolul 4 Educație, formare, tineret si sport, acțiunea 20 |
|  | Revizuirea și modernizarea cadrului normativ pentru eficientizarea sistemului național de cercetare și inovare: modificarea Codului cu privire la știință și inovare; modificarea Hotărârii Guvernului nr. 499/2018; modificarea Hotărârii Guvernului nr. 222/1993; aprobarea standardelor minimale pentru conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice. | Proiect de Lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului Hotărâri de Guvern aprobate | Trim. III 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | Capitolul VI, Politici sectoriale, Domeniul Educație și Cercetare, pag. 36 |  |
|  | Asigurarea cu manuale școlare a elevilor din E învățământul primar, gimnazial și liceal, în scopul implementării curriculei disciplinare dezvoltate (edițiile 2018-2019). | 47 de titluri, inclusiv 25 de titluri traduse în limba rusă | Trim. III 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | PND, OS 3.2. | Recomandarea nr. 1/2022 a Consiliului de Asociere UE-RM, capitolul 4 Educație, formare, tineret si sport, acțiunea 8 |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2015 cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor, în vederea implementării unor criterii de evaluare care să asigure elaborarea și evaluarea corectă a manualelor moderne | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | PND, OS 3.2. | PAG, cap. VI/Educație și cercetare, alin. 15 |
|  | Modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământ dual, în vederea implementării Legii cu privire la învățământul dual | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/Educație și cercetare, alin. 20 |
|  | Actualizarea Nomenclatoarelor domeniilor de formare profesională și specialităților în învățământul superior și profesional tehnic la nevoile actuale și de perspectivă ale pieței muncii (legate, inclusiv, de apariția noilor tipuri de activități umane, profesii și specialități), precum și asigurarea sinergiei cu clasificatoarele internaționale ISCO, ESCO, ISCED-F 2013, clasificatoarele naționale CORM și CAEM | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/Educație și cercetare, alin. 20, 22 |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea, în vederea: - eficientizării modului de alocare a finanțelor, inclusiv prin luarea în considerare a aspectelor de finanțare legate de creșterile salariale pe bază de merit și performanță; - asigurării transparenței, eficienței și corectitudinii cheltuirii alocațiilor bugetare pentru finanțarea instituțiilor educaționale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/Educație și cercetare, alin. 7, 8 |
|  | Modificarea Metodologiei de finanțare bugetară a instituțiilor de învățământ superior, ca urmare a procesului de pilotare în anul bugetar 2021 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | PND, OS 3.2. acțiunea 3.2.10. | PAG, cap. VI/Educație și cercetare, alin. 21; Legea nr.103/2020, cap. I |
|  | Înregistrarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare în Registrul European de asigurare a calității în învățământul superior (EQAR) drept dovadă a conformităţii programelor de studii superioare naționale acreditate cu Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior | ANACEC înregistrată în registrul UE | Trim. IV 2023 | Ministerul Educației și Cercetării Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare | PND, OS 3.2. acțiunea 3.2.14. | PAG, cap. VI/Educație și cercetare, alin. 24 |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernuluinr. 872/2015 cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate Ministerului Educației, și Cercetării în vederea asigurării posibilității de a presta servicii de cercetare contra plată de către organizațiile din domeniile cercetării și inovării și a majorării veniturilor colectate | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/Educație și cercetare, alin. 25 |
|  | Aprobarea Cadrului național al calificărilor, în vederea asigurării relevanței, transparenței și flexibilității calificărilor, a promovării eficiente a principiului învățării pe tot parcursul vieți și a implementării principiilor europene de asigurare a calității calificărilor | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | PND, OS 3.3. | PAG, cap. VI/Educație și cercetare, alin. 22 |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr.1199/2018 cu privire la Registrul național al calificărilor în scopul ajustării acestuia la standardele internaționale și sustenabilității acestuia | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | (UE) Acordul de Asociere -UE, Capitolul 23, art. 123, acțiunea (e) |
|  | Promovarea învățământului dual în cadrul programelor din învățământul profesional tehnic secundar prin majorarea anuală cu 10% a locurilor bugetare din comanda de stat | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Economiei Ministerul Finanțelor Ministerul Sănătății | PND, OS 1.1. acțiunea 1.1.15 |  |
|  | Schimbarea mecanismului de finanțare a cercetării și inovării prin trecerea la un mecanism bazat pe performanță | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării ANCD | PND, OS 7.3. acțiunea 7.3.7 |  |
|  | Susținerea performanței academice prin acordarea burselor de merit (Bursa Guvernului, Bursa Președintelui, Bursa Republicii) studenților din instituțiile de învățământ superior și celor din învățământul profesional tehnic în anul de studii 2023-2024 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | (UE) Acordul de Asociere dintre RM-UE, Capitolul 23, art. 123 |
|  | Consolidarea cooperării, capacităților și mobilității prin intermediul programelor UE și promovarea participării active a Republicii Moldova la programele „Erasmus +” | 4 proiecte ERASMUS+ structurale implementate | Trim. IV, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | (UE) Recomandarea nr. 1/2022 a Consiliului de Asociere UE-RM, capitolul 4 Educație, formare, tineret si sport, acțiunea 6 |
|  | Sporirea eficienței și relevanței ofertei educaționale prin stabilirea comenzii de stat (plan de admitere) pentru studii superioare de licență și master pentru anul de studii 2023-2024, cu ponderea de 25% din totalul locurilor bugetare pentru specialitățile pedagogice | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | (UE) Recomandarea nr. 1/2022 a Consiliului de Asociere UE-RM, capitolul 4 Educație, formare, tineret si sport, acțiunea 1 |
|  | Continuarea consolidării măsurilor anticorupție prin asigurarea respectării principiilor de etică și integritate academică în instituțiile de învățământ superior și cercetare, prin implementarea măsurilor de prevenire și eliminare a fraudelor și a plagiatului | Coduri de etică universitară actualizate; Grad sporit de utilizare a sistemelor electronice antiplagiat | Trim. IV, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | (UE) Recomandarea nr. 1/2022 a Consiliului de Asociere UE-RM, capitolul 4 Educație, formare, tineret si sport, acțiunea 15 |
|  | Dezvoltarea sistemului de management informațional pentru consolidarea învățământului superior (SIMIS) | Hotărâre de Guvern aprobată Sistem informațional funcțional | Trim. II 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | (UE) Recomandarea nr. 1/2022 a Consiliului de Asociere UE-RM, capitolul 4 Educație, formare, tineret si sport, acțiunea 3 |
|  | Dezvoltarea și implementarea unui sistem unificat de e-admitere în scopul asigurării eficiente a accesului cetățenilor către învățământul superior | Hotărâre de Guvern aprobată Sistem informațional funcțional | Trim. 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | (UE) Recomandarea nr. 1/2022 a Consiliului de Asociere UE-RM, capitolul 4 Educație, formare, tineret si sport, acțiunea 3 |
|  | Aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Unităților de formare profesională a conducătorilor de vehicule și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Unităților de formare profesională a transportatorilor rutieri | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | (UE) Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20.12.2006 privind permisele de conducere Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15.07.2003 |
|  | Aprobarea proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la educația adulților în contextul învățării pe tot parcursul vieții | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV, 2023 | Ministerul Educației și Cercetării | PND, OS 3.3. Acțiunea 3.3.1 |  |
| TINERET ȘI SPORT |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea Strategiei naționale de tineret | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/ Tineret si sport, alin. 1 |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.215/2016 cu privire la tineret pentru diversificate instrumentele de finanțare a programelor de tineret si susținere a programelor de inovație sociala | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/ Tineret si sport, alin. 1 |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru prevenirea și combaterea circulației ilegale a substanțelor dopante | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Agenția Națională Antidoping; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății; Ministerul Educației și Cercetării; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale |  | Codul Mondial Antidoping 2021 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport, în vederea menținerii statutului de conformitate a Programului național antidoping cu prevederile Codului Mondial Antidoping 2021, ale Convenției internaționale împotriva dopajului în sport și ale Convenției contra dopajului a Consiliului Europei | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Agenția Națională Antidoping; Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; Ministerul Sănătății; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Educației și Cercetării |  | Codul Mondial Antidoping 2021 |
|  | Elaborarea și prezentarea la Guvern a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/ Tineret şi sport, alin. 11 |
|  | Elaborarea unui studiu cu privire la situația învățământului artistic și inițierea reformei acestuia prin modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Culturii |  | PAG, cap. VI/ Cultura/ Creativitate și creație artistică contemporană, alin. 3 |
|  | Diversificarea instrumentelor de finanțare nerambursabilă pentru tineri și inițiativele de tineret în vederea extinderii domeniilor care vor putea beneficia de finanțare în formă de granturi | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/ Tineret şi sport, alin. 6 |
|  | Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor pentru politicile de tineret și instituirea unui program de suport pentru autoritățile publice locale fondatoare | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/ Tineret si sport, alin. 1 |
|  | Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor de tineret | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/ Tineret si sport, alin. 1 |
|  | Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea cluburilor sportive, care să stabilească statutul juridic al cluburilor sportive și al cluburilor sportive școlare, mecanismul de funcționare al acestora, procesul de înmatriculare/ exmatriculare și de transfer al sportivilor, modalitatea de participare la turnee naționale și internaționale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/ Tineret si sport, alin. 11 |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a școlilor sportive, în vederea corelării prevederilor acesteia cu alte acte normative | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/ Tineret si sport, alin. 11 |
|  | Organizarea competițiilor internaționale de anvergură pe teritoriul Republicii Moldova | 1 (una) competiție internațională de anvergură organizată pe teritoriul Republicii Moldova | Trim. II- Trim IV 2023 | Ministerul Educației și Cercetării Federațiile sportive naționale |  | PAG, cap. VI/ Tineret si sport, alin. 11 |
|  | Aprobarea cuantumului premiilor pentru performanțele obținute la ediția a III-a a Jocurilor Olimpice Europene din or. Kracow, Polonia 2023 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/ Tineret si sport, alin. 11 |
| CULTURA: PATRIMONIU, ARTE, INDUSTRII CREATIVE ȘI TURISM |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea Strategiei pentru cultură și patrimoniu – 2030 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.1. Acțiunea 4.1.9 | PAG, cap. VI/ Cultura/Industriile creative, alin. 1 |
|  | Aprobarea Programului național „Moldova Creativă” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.1. Acțiunea 4.1.9 | PAG, cap. VI/ Cultura/Creativitate și creație artistică contemporană, alin. 12 (UE) Transpune: - Directiva 92/83/CEE” |
|  | Aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Turism 2026” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Culturii Agenția de Investiții | PND, OS 4.2. Acțiunea 4.2.6 | PAG, cap. III/ Obiective de dezvoltare, alin. 18 |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii muzeelor nr. 262/2017 în vederea protejării, salvgardării, valorificării și promovării patrimoniului cultural muzeal la nivel național și internațional | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Culturii |  | PAG, cap. VI/ Cultura/Patrimoniul cultural, alin. 2 |
|  | Elaborarea și adoptarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului parțial extins al rutelor culturale europene, adoptat prin Rezoluția CM/Res (2010) 53 al Consiliul de Miniștri al Uniunii Europene la 10 decembrie 2010 | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Culturii Agenția de Investiții |  | PAG, cap. III/ Obiective de dezvoltare, alin. 13 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege cu privire la crearea Fondului culturii | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Culturii |  | Acțiunea 4.1.2 PAG, cap. III/ Obiective de dezvoltare, alin. 18 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de modificare a Legii nr. 1421/2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice, în vederea îmbunătățirii cadrului normativ ce vizează artele spectacolului | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Culturii |  | PAG, cap. VI/ Cultura/ Industriile creative, alin. 2 |
|  | Elaborarea Regulamentului de finanțare a instituțiilor publice din domeniul artelor spectacolului | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Culturii |  | PAG, cap. VI/ Cultura/ Creativitate și creație artistică contemporană, alin. 13 și 14 |
|  | Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind protejarea monumentelor istorice | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Culturii |  | PAG, cap. VI/ Cultura/ Creativitate și creație artistică contemporană, alin.1 |
|  | Dezvoltarea platformei informaționale integrate a bibliotecilor publice/muzeelor naționale | Hotărâre de Guvern aprobată Sistem informațional funcțional | Trim. III 2023 | Ministerul Culturii Ministerul Finanțelor Agenția de Guvernare Electronică | PND, OS 4.2. Acțiunea 4.2.2. | SND, Direcția de intervenție 5.8, p.1); (UE) Agenda de Asociere 2021-2027; pag 45 |
|  | Crearea Bibliotecii Naționale Digitale a Republicii Moldova și accelerarea proceselor de digitizare în cadrul bibliotecilor de importanță națională în vederea extinderii accesului on-line la resursele bibliotecilor | Hotărâre de Guvern aprobată Sistem informațional funcțional Program de digitizare implementat | Trim. I 2023 | Ministerul Culturii Biblioteca Națională a Republicii Moldova | PND, OS 4.2. Acțiunea 4.2.2. | PAG, cap. VI/ Cultura/ Creativitate și creație artistică contemporană, alin.1 |
|  | Aprobarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la crearea Oficiului Național al Turismului | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.2. Acțiunea 4.2.7. | SND, Direcția de intervenție 5.8, p.8. |
|  | Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea centrelor de informare turistică | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Culturii Agenția de Investiții |  | PAG, cap. III/ Obiective de dezvoltare, alin. 18 |
|  | Dezvoltarea platformei de promovare a produsului turistic național | Hotărâre de Guvern aprobată Platformă digitală funcțională | Trim. I 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.2. Acțiunea 4.2.14. | PAG, cap. III/ Obiective de dezvoltare, alin. 18 |
|  | Cartografierea industriilor creative și elaborarea studiului de cartografiere a industriilor creative cu suportul Biroului regional UNESCO | Studiu elaborat | Trim. II 2023 | Ministerul Culturii |  | PAG, cap. VI/ Cultura/ Creativitate și creație artistică contemporană, alin. 12 |
|  | Aprobarea proiectului de lege cu privire la crearea Fondului cinematografiei | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.1. Acțiunea 4.1.2 | PAG, cap. VI/Cultura/ Creativitate și creație artistică contemporană, alin. 12 |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 58/2012 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, în vederea protejării patrimoniului cultural imaterial ca parte a patrimoniului cultural național, în cultivarea respectului față de patrimoniul cultural imaterial al comunităților, al grupurilor și, după caz, al persoanelor pentru a se asigura recunoașterea valorilor de patrimoniu la nivel local și național | Proiect de lege aprobat de Guvern și remis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Culturii |  | PAG, cap. VI/ Cultura/ Patrimoniul cultural, alin. 2 |
|  | Aprobarea modificărilor la Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Culturii Agenția de Investiții |  | Hotărârea Guvernului nr. 117/2021, pct. 8 subpct. 3) |
|  | Perfecționarea cadrului normativ și regulatoriu în domeniul afacerilor turistice pentru stimularea dezvoltării turismului receptor și intern | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Culturii Ministerul Economiei Agenția de Investiții | PND, OS 4.2. Acțiunea 4.2.9. | PAG, cap. III/ Obiective de dezvoltare, alin. 18 |
|  | Aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a bunurilor de patrimoniu arhitectural-istoric | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.2. Acțiunea 4.2.3. | PAG, cap. VI Cultura/ Industriile creative, alin. 1 |
|  | Aprobarea Regulamentului Serviciului de circulație și evidență a bunurilor culturale mobile | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.1. Acțiunea 4.1.10 | PAG, cap. VI/ Cultura/ Industriile creative, alin. 1 |
|  | Revizuirea și aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și aprobarea rutelor turistice naționale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.2. Acțiunea 4.2.3. | PAG, cap. III/ Obiective de dezvoltare, alin. 18; Legea nr. 352/2006, art. 9 alin. (5¹) |
|  | Aprobarea planului strategic de marketing, comunicare internațională și locală al Republicii Moldova ca destinație turistică sub egida brandului turistic „Pomul Vieții” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Culturii Agenția de Investiții | PND, OS 4.2. Acțiunea 4.2.20. | PAG, cap. III/ Obiective de dezvoltare, alin. 18 |
|  | Aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al bibliotecilor | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Culturii |  | PAG, cap. VI/ Cultura/ Creativitate și creație artistică contemporană, alin. 12 |
|  | Semnarea și ratificarea Convenției Europene pe coproducțiile de film (versiunea nouă) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.2. Acțiunea 4. 2. 1. | PAG, cap. VI/ Cultura/ Creativitate și creație artistică contemporană, alin. 12 |
|  | Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional de Film Documentar „Cronograf” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.2. Acțiunea 4. 2. 1. | PAG, cap. VI/ Cultura/Creativitate și creație artistică contemporană, alin. 3 |
|  | Aprobarea Regulamentului privind instituirea mecanismului de protejare, dezvoltare și punere în valoare a patrimoniului cinematografiei naționale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.2. Acțiunea 4. 2. 1. | Legea cinematografiei nr. 116/2014, Cap. V, art. 8, alin. 2) |
|  | Aprobarea hotărârii de Guvern privind reorganizarea S.A „Moldova- Film” și S.A „Moldcinema” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.2. Acțiunea 4. 2. 1. | Legea cinematografiei nr. 116/2014, Cap. V, art. 18 |
|  | Actualizarea/implementarea Programului de investiții în domeniul producției de film și alte opere audiovizuale (cash –rebate) | Hotărâre de Guvern | Trim. IV 2023 | Ministerul Culturii Ministerul Finanțelor Centrul Național al Cinematografiei | PND, OS 4.1. Acțiunea 4.1.1. |  |
|  | Dezvoltarea mecanismului de subvenționare a instituțiilor publice teatral-concertistice la autogestiune | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.1. Acțiunea 4.1.3. |  |
|  | Dezvoltarea unui mecanism de finanțare activităților Uniunilor de Creație | Hotărâre de Guvern aprobată 10 Uniuni de Creație finanțate din bugetul de stat | Trim. I 2023 | Ministerul Culturii Ministerul Finanțelor | PND, OS 4.1. Acțiunea 4.1.5. | SND, Direcția de intervenție 5.8, p.17 |
|  | Elaborarea cadrului normativ de reglementare a activității instituțiilor de cultură la nivel local | Hotărâre de Guvern aprobată Nr. de activități organizate | Trim. I 2023 | Ministerul Culturii Ministerul Finanțelor APL | PND, OS 4.1. Acțiunea 4.1.6. | SND, Direcția de intervenție 5.8, p.14 |
|  | Reformarea sistemului de evidență si circulație a bunurilor culturale mobile | Regulamentul Serviciului de circulație și evidență al bunurilor culturale mobile, aprobat; Regulamentul privind circulația bunurilor mobile, aprobat; Serviciu de evidență și circulație a bunurilor culturale mobile, creat. | Trim. III 2023 | Ministerul Culturii | PND, OS 4.1. Acțiunea 4.1.10. | PAG, Cap. VI/Politici sectoriale/Cultură; (UE) Regulamentul 2009/116/CE al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind exportul bunurilor culturale Acordul de Asociere RM-UE, Capitolul 25/Cooperarea în domeniul culturii și al mass-mediei/132SLT1 Transpune: - Regulamentul (CE) nr. 116/2009 |
| MASS-MEDIA LIBERĂ |  |  |  |  |  |  |
| POLITICI PENTRU DIASPORA |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea Strategiei actualizate pentru diaspora | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV, 2023 | Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora) | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.26 | Strategia Națională „Diaspora - 2025” (HG 200/2016) |
|  | Promovarea Programului național de stimulare a revenirilor și facilitare a (re)integrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație pentru anii 2023-2027, în scopul asigurării unui sistem comprehensiv și eficient de stimulare a revenirii și facilitare a reintegrării cetățenilor afectați de migrație, prin asigurarea întregului ciclu de politici, servicii și produse în domeniu și implementarea instrumentelor sustenabile de asistență și suport | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora) |  | PAG, cap. VI/ Politici pentru diaspora, alin.2; Strategia națională „Diaspora – 2025”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 200/2016 |
|  | Dezvoltarea și pilotarea unui subprogram guvernamental de stagii pentru studenții sau Absolvenții instituțiilor universitare de peste hotarele țării | Nr. de granturi acordate | Trim. IV, 2023 | Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora) | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.25 | Rezoluția Congresului Diasporei, ediția a IX-a, 2021 |
|  | Implementarea programului guvernamental de granturi Diaspora Engagement Hub | Nr. de granturi acordate | Trim. IV, 2023 | Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora) |  | Strategia Națională „Diaspora - 2025” (HG 200/2016) |
|  | Crearea și instituționalizarea Consiliului Guvern-Diaspora | Nr. de grupuri de lucru Guvern – Diasporă constituite | Trim. IV, 2023 | Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora) | PND, OS 7.1. acțiunea 7.1.27 | Strategia națională „Diaspora – 2025”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 200/2016 |
| RELAȚII INTERETNICE |  |  |  |  |  |  |
|  | Aprobarea Programului pentru anii 2023-2025 de implementare a Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 | Program aprobat | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | (UE) Plan de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, acțiunea 9, p. 7 |
|  | Inserția subiectelor de educație interculturală în programul de formare profesională continuă la disciplina Educație pentru societate | Program de formare profesională continuă la disciplina Educație pentru societate revizuit | Trim. I 2023 | Ministerul Educației și Cercetării |  | PAG, cap. VI/ Educație şi cercetare, alin. 15 |
| POLITICA EXTERNĂ |  |  |  |  |  |  |
|  | Adoptarea Planului național de acțiuni pentru realizarea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și privind implementarea Acordului de asociere RM - UE pentru anii 2023 - 2027 | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene |  |  |
|  | Elaborarea și promovarea cadrului normativ în scopul racordării normelor naționale la angajamentele asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului în domeniul reglementării domestice a serviciilor în Lista națională a Republicii Moldova de angajamente specifice | Proiect de lege aprobat de Guvern și prezentat Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Economiei |  | PAG, cap. VI/ Politică externă, alin.12 (UE) Angajamentele asumate de către Republica Moldova în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului |
|  | Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor | Proiect de lege aprobat de Guvern și prezentat Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei |  | PAG, cap.VI/ Economie și antreprenoriat |
|  | Semnarea unui Acord de comerț liber între Republica Moldova și statele-membre EFTA (AELS) – Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene |  | PAG, cap. VI/ Politică externă, alin 11 Decretul Președintelui nr. 673/2018 |
|  | Semnarea Protocolului de amendare a Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PAG, cap. VI/ Politică externă/Diplomație economică, alin. 2 PAG 2021-2022, acțiunea 23.4.4. | PAG, cap. VI/ Politică externă/Diplomație economică, alin. 2 PAG 2021-2022, acțiunea 23.4.4. |
|  | Renegocierea contingentelor tarifare în cadrul Acordului de comerț liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia | Hotărâre de Guvern aprobată Protocol/anexă privind comerțul cu servicii negociat Contingente tarifare renegociate | Trim. I 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene |  | PAG, cap. VI/ Politică externă, alin 11 Acordul de comerț liber dintre Republica Moldova și Republica Turcia |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 413/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind birourile (secțiile) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare, în vederea eficientizării activității acestora | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene |  | PAG, cap. VI/ Politică externă, alin.18 |
|  | Aprobarea Hotărârii Guvernului pentru participarea la expoziția mondială Expo Osaka 2025 în vederea promovării imaginii țării | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Alte ministere de resort Agenția de Investiții SA „Moldexpo” | PND, OS 1.2. acțiunea 1.2.13 |  |
|  | Optimizarea cadrului normativ aferent exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova | Hotărâri de Guvern aprobate | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Agenția Servicii Publice Alte instituții de resort | PND, OS 1.2. acțiunea 1.2.14 | (UE) Acordul de Asociere/DCFTA |
|  | Negocierea și semnarea Acordurilor privind cooperarea comercial-economică și Acordurilor privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor cu partenerii țării, în vederea promovării exportului de bunuri moldovenești, atragerii investițiilor și protejării agenților economici moldoveni | Hotărâri de Guvern aprobate Număr de acorduri semnate | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PND, OS 1.2. |  |
|  | Dezvoltarea sistemului informațional „e-Consulat” pentru preluarea și gestionarea solicitărilor de servicii consulare | Hotărâre de Guvern aprobată Sistem informațional funcțional | Trim. I 2023 | Agenția de Guvernare electronică Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PND, OS 7.1. Acțiunea 7.1.17. | PAG, cap. VI/ Afaceri externe/Sprijinirea diasporei |
|  | Crearea mecanismului interinstituțional de coordonare a activităților în domeniul diplomației economice și Instituirea Consiliului pentru Diplomație Economică | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Ministerul Economiei Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Culturii Agenția de Investiții | PND, OS 1.2. |  |
| AFACERI INTERNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajustarea cadrului normativ în domeniul rezervelor de stat și de mobilizare în vederea eficientizării activității de administrare și consolidare a capacității rezervelor de stat și de mobilizare | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne | PND, OS 9.3. Acțiunea 9.3.16. | SND „Moldova Europeană 2030” SDDAI 2022-2030 PPGSUE 2022-2025 |
|  | Elaborarea proiectului de lege cu privire la regimul materialelor explozive cu destinație civilă | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Apărării Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Economiei |  | (UE) Transpune: - Directiva (UE) 2014/28 |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii cazurilor de apatridie în Republica Moldova | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne Instituția publică Agenția Servicii Publice Ministerul Justiției | PND, OD 9.3. acțiunea 9.3.10. | SND „Moldova Europeană 2030” SDDAI 2022-2030 PGFMAIS 2022-2025 |
|  | Expertizarea cadrului normativ în domeniul migrației (Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova) și elaborarea unui act normativ nou | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Sănătății Ministerul Educației și Cercetării; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene |  | (UE) SDDAI 2022-2030 PGFMAIS 2022-2025 Acordul de Asociere RM-UE Agenda de Asociere 2021-2027 Transpune: - Regulamentul (UE) 2016/399 - Regulamentul (CE) nr. 810/2009 - Regulamentul (UE) 2018/1806 - Directiva 2003/86/CE - Directiva 2008/115/CE - Directiva (UE) 2016/80 - Directiva 2003/109/CE - Directiva 2004/81/CE - Directiva 2011/98/UE |
|  | Aprobarea proiectului Legii privind modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Economiei Ministerul Afacerilor Interne | PND, OS 9.1. | (UE) Chestionarul (UE) (Capitolul 1) Transpunere: - Directiva (UE) 2021/555 |
|  | Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 20/2009 privind prevenirea şi combaterea criminalității informatice, în scopul reglementării și ajustării procedurii de sistare a accesului la conținutul web cu caracter infracțional și a procedurii de dispunere a conservării datelor informatice, prevăzute în Convenția privind criminalitatea informatică | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. III 2023 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Justiției Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Ministerul Economiei | PND, OS 9.2. | Convenția privind criminalitatea informatică (Budapesta, 2001), ratificată prin Legea nr. 6/2009 |
|  | Aprobarea proiectului de modificare a Legii voluntariatului nr. 121/2010 pentru introducerea reglementărilor cu privire la voluntariat | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Educației și Cercetării |  | SND „Moldova Europeană 2030”; SDDAI 2022-2030; PPGSUE 2022-2025; POSP 2022-2025 |
|  | Reorganizarea Inspectoratului General de Carabinieri și trecerea acestuia în subordinea Inspectoratului General al Poliției în vederea consolidării capacităților sistemului de ordine și securitate publică în vederea asigurării unui răspuns profesionist, eficient și rapid la provocările specifice prin | Hotărâre de Guvern aprobată Structură operaționalizată | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne | PND, OS 9.2. acțiunea 9.2.1 | SDDAI 2022-2030 |
|  | Dezvoltarea unui mecanism de amnistie pentru persoanele cu statut de apatrid care au mai mult de 8 ani înregistrați în sistemul național de apatridei pentru reducerii cazurilor de apatridie în Republica Moldova | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne | PND 2023-2025, acțiunea 9.2.16 | SND „Moldova Europeană 2030” SDDAI 2022-2030 PGFMAIS 2022-2025 |
|  | Îmbunătățirea procesului educațional/de formare profesională în cadrul sistemului afacerilor interne prin optimizarea capacităților, conform bunelor practici | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis Parlamentului Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne | PND, OS 3.3. | SND „Moldova Europeană 2030” SDDAI 2022-2030 PFID 2022-2025 |
|  | Consolidarea capacităților de constatare a încălcărilor regulamentului circulației rutiere prin ajustarea cadrului normativ pe domeniul siguranței rutiere, a cadrului normativ privind utilizarea echipamentelor de constatare a încălcărilor participanților în trafic, și modificarea sistemului de sancționare a contravențiilor constatate prin intermediul Sistemului de monitorizare video „Controlul traficului” | Cadrul normativ modificat Sistem de monitorizare funcțional | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne | PND, OD 9.3. acțiunea 9.3.1. | SND „Moldova Europeană 2030” SDDAI 2022-2030 POSP 2022-2025 |
|  | Modificare a Hotărârii Guvernului nr. 609/2018 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al armelor” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. II 2023 | Ministerul Afacerilor Interne | PND, OD 9.2. | SND „Moldova Europeană 2030” SDDAI 2022-2030 PPCC 2022-2025 |
|  | Aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informațional „Registrul cu numele pasagerilor (PNR)” și a Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a acestuia | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne | PND, OD 9.3. acțiunea 9.3.4. | SND „Moldova Europeană 2030” SDDAI 2022-2030 PMIFS 2022-2025 |
|  | Aprobarea Regulamentului Sistemului informațional departamental „Evidența semnalărilor și evenimentelor” al MAI | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Afacerilor Interne | PND, OD 9.2. | SND „Moldova Europeană 2030” SDDAI 2022-2030 PMIFS 2022-2025 |
|  | Crearea Centrului de Justiție Familială | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Sănătății Ministerul Justiției |  | Hotărârea Guvernului nr. 281/2018; Legea nr. 144/2021; |
|  | Instituirea cadrului normativ privind Centrul de sprijin al Uniunii Europene pentru securitatea internă și gestionarea frontierei de stat a Republicii Moldova | Cadru normativ aprobat | Trim. III 2023 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Procuratura Generală; Serviciul Informații și Securitate; Serviciul Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. | PND, OS 9.3. | (UE) Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, acțiunea nr. 5.1 |
| SECURITATE ȘI APĂRARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizuirea Strategiei naționale de apărare în vederea actualizării și ajustării politicii de apărare a statului la noile riscuri, amenințări și provocări la securitatea națională | Proiect de hotărâre a Parlamentului aprobată de Guvern şi transmisă Președintelui Republicii Moldova | Trim. IV 2023 | Ministerul Apărării |  | PAG, cap.VI/ Securitate și apărare, alin.4 |
|  | Revizuirea Strategiei militare în vederea actualizării și ajustării politicii de apărare a statului la noile riscuri, amenințări și provocări la securitatea militară | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Apărării |  | PAG, cap.VI/ Securitate și apărare, alin. 4 |
|  | Aprobarea documentului de politici în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV, 2023 | Cancelaria de stat | PND, OS 9.1. acțiunea 9.1.2 | (UE) Agenda de Asociere 2021-2027 3. Prioritățile pe termen scurt și lung ale programului de asociere III. Libertate, securitate și justiție, Traficul de persoane |
|  | Aprobarea proiectului de Lege cu privire la protejarea obiectivelor de infrastructură esențială pentru asigurarea securității naționale și a ordinii publice | Proiect de Lege aprobat și transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Apărării Ministerul Afacerilor Interne Serviciul de Informații și Securitate |  | (UE) Acordul de Asociere RM -UE ; Agenda de Asociere 2021-2027; Transpune: - Directiva (UE) 2008/114/CE |
|  | Instituirii mecanismului de acordare a protecției temporare pe teritoriul Republicii Moldova și întărirea capacității de răspuns a statului la afluxul de persoane la frontiera de stat în scopul creșterii gradului de siguranță a populației | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Sănătății Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Economiei Ministerul Finanțelor Ministerul Apărării | PND, OS 9.3. acțiunea nr.9.3.9. | SND „Moldova Europeană 2030” SDDAI 2022-2030 PGFMAIS 2022-2025 |
|  | Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 609/2006 privind normele minime de alimentare zilnică și obiecte de toaletă și menaj ale deținuților, în vederea respectării drepturilor persoanelor aflate în custodia Poliției | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Justiției Ministerul Finanțelor |  | PAG, cap. VI/Afaceri interne/ Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 5 |
|  | Aprobarea hotărârii a Guvernului cu privire la construcțiile de protecție | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Afacerilor Interne |  | PAG 2021-2022, acțiunea 24.3.12. PAG, cap. VI/ Afaceri interne/ Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 5 |
|  | Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la instituirea Agenției Naționale Antidrog | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Sănătății Ministerul Muncii și Protecției Sociale Ministerul Justiției Ministerul Finanțelor |  | Hotărârea Guvernului nr.233/2020 |
|  | Aprobarea hotărârii Guvernului privind înăsprirea sancțiunilor pentru acțiuni ce atentează la viața și sănătatea funcționarului public cu statut special | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Afacerilor Interne |  | PAG, cap. VI/ Afaceri interne/ Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 5 |
|  | Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Clubului sportiv central „Dinamo”, care prevede reglementarea într-o formă nouă a organizării și funcționării eficiente a acestuia | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne |  | PAG, cap. VI/Afaceri interne/ Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 3 |
|  | Aprobarea hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2019 cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă, în vederea modificării statelor de personal | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Afacerilor Interne | PND, OS 9.3. acțiunea nr.9.3.12. | PAG, cap. VI/Afaceri interne/ Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 3 |
|  | Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea autorității competente pentru străini în vederea ajustării la prevederile Legii nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Finanțelor | PND, OS 9.3. acțiunea nr.9.3.8. | (UE) Acordul de Asociere RM-UE, titlul III, art. 14 |
|  | Aprobarea Conceptului privind Registrul de stat al datelor genetice și a Regulamentului privind modul de ținere a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al datelor genetice” | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Sănătății |  | PAG 2021-2022, acțiunea 24.5.7. |
|  | Aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea uniformei, însemnelor distinctive și a normelor de asigurare cu uniformă a funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Finanțelor |  | PAG, cap. VI/Afaceri interne/ Coeziunea și eficiența instituțională, alin. 2 |
|  | Aprobarea hotărârii Guvernului privind digitalizarea serviciilor publice acordate străinilor de către autoritatea competentă pentru străini | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Afacerilor Interne |  |  |
|  | Lansarea la nivel național a Programului de dezvoltare profesională în domeniul securității și apărării destinat personalului civil din instituțiile statului, cu suportul partenerilor externi, în cadrul Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare | Act normativ aprobat | Trim. I 2023 | Ministerul Apărării |  | PAG, cap.VI/Securitate şi apărare, alin.7 |
|  | Intensificarea contribuției Armatei Naționale la asigurarea păcii prin participarea în cadrul misiunilor/operațiilor internaționale sub egida ONU, NATO, UE, OSCE și altele | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. III 2023 | Ministerul Apărării |  | Agenda de Asociere 2021-2027,Capitolul II , par. 8. Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului RM–NATO (IPAP) pentru anii 2022-2023, HG nr. 26/2022, Capitolul II, pct. 2.3. par.5 |
|  | Modificarea cadrului normativ în vederea asigurării reformării sectorului de apărare în funcție de noile provocări (Legea nr.345/2003 cu privire la apărarea națională, Legea nr.215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și Legea nr.143/2012 cu privire la controlul spațiului aerian) | Proiect de lege aprobat de Guvern și transmis parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Apărării | PAG, OS 9.2. Acțiunile 9.2.8; 9.2.9; 9.2.10 | Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului RM–NATO (IPAP) pentru anii 2022-2023, HG nr. 26/2022, Capitolul I, pct. 1.4 paragraf. 3; Capitolul II pct. 2.1, par.. 3. |
|  | Revizuirea cadrului normativ privind asigurarea cu echipament a efectivului Armatei Naţionale pe timp de pace | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Apărării |  | PAG, cap.VI/ Securitate si apărare, alin.13 |
|  | Elaborarea propunerii de politică publică în vederea asigurării accesului militarilor prin contract la fondurile locative | Propunere de politică publică elaborată şi aprobată | Trim. I 2023 | Ministerul Apărării |  | PAG, cap.VI/ Securitate si apărare, alin.13 |
|  | Elaborarea și aprobarea cadrului normativ în vederea ajustării componenței nominale a unităților militare din structura generală a Armatei Naţionale şi a instituțiilor Ministerului Apărării | Proiect de hotărâre a Parlamentului aprobat de Guvern şi transmis Parlamentului | Trim. II 2023 | Ministerul Apărării |  | PAG, cap.VI/ Securitate şi apărare, alin.2 |
|  | Revizuirea Planului de dezvoltare a capabilităților militare ale Armatei Naționale pe termen lung, în scopul actualizării și ajustării acestuia la viziunile strategice prevăzute în documentele de politici în domeniul securității și apărării, și în conformitate cu necesitățile de dezvoltare ale Armatei Naționale | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV2023 | Ministerul Apărării |  | PAG, cap.VI/ Securitate şi apărare, alin.4 |
|  | Revizuirea cadrului normativ cu privire la dezvoltarea corpului de soldați și sergenți | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV2023 | Ministerul Apărării |  | Acțiuni restante din PAG 2021-2022 Acțiunea 25.9.1. |
|  | Aprobarea actelor normative privind instituționalizarea Registrului de stat al resurselor de apărare, în scopul îmbunătățirii sistemului de management al resurselor de apărare la nivel de Guvern | Hotărâre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Apărării |  | PAG, cap.VI/ Securitate și apărare, alin.2 |
|  | Revizuirea cadrului normativ cu privire la aviația militară, securitatea aeronautică și asigurarea pazei frontierei de stat în vederea gestionării rapide și eficiente a managementului fluxului informațional pe segmentul aerian la frontiera de stat | Proiect de lege aprobat de Guvern şi transmis Parlamentului | Trim. I 2023 | Ministerul Apărării |  | PAG, cap.VI/ Securitate și apărare, alin.2 |
|  | Aprobarea actelor normative cu privire la organizarea și funcționarea subunităților Poliției Militare din cadrul Armatei Naționale în vederea asigurării competențelor și responsabilităților legale de cercetare penală specială și intervenție, disciplinare în domeniul operațional, protecția forțelor și asigurarea interoperabilității cu structurile Forțelor Armate în cadrul operațiilor internaționale | Proiect de lege aprobat de Guvern şi transmis Parlamentului | Trim. IV 2023 | Ministerul Apărării |  | PAG, cap.VI/ Securitate și apărare, alin.2 |
|  | Achiziționarea bunurilor, conform necesităților, pe serviciile de resort şi crearea rezervelor de mobilizare | Nivelul de completare 98% | Trim. IV 2023 | Ministerul Apărării | PND OS 9.2. Acțiunea 9.2.16 |  |
|  | Pregătirea rezervei Forțelor Armate | Desfășurarea a cel puțin 3 activități de pregătire a rezervei. Pregătirea până la 2000 rezerviști | Trim. IV 2023 | Ministerul Apărării | PND OS 9.2. Acțiunea 9.2.21 | Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului RM–NATO |
|  | Dezvoltarea capabilităților de apărare cibernetică prin crearea Centrului de reacție la incidente cibernetice | Hotărîre de Guvern aprobată | Trim. IV 2023 | Ministerul Apărării | PND OS 9.2. Acțiunea 9.2.23 | Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului RM–NATO (IPAP) pentru anii 2022-2023, HG nr. 26/2022, Obiectiv sp. 3.2.1, acț.4 (UE) Agenda de Asociere 2021-2027,Capitolul II , par.3-5. |
| REINTEGRAREA ȚĂRII |  |  |  |  |  |  |
|  | Coordonarea activității autorităților administrației publice centrale și locale în vederea elaborării și promovării unor politici coerente și uniforme de reintegrare a țării, inclusiv pe platforma Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea țării | Decizii aprobate și implementate Număr de ședințe de lucru desfășurate cu autoritățile administrației publice | Trim. IV 2023 | Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare) Autoritățile Administrației Publice Centrale |  | PAG, cap.VI/ Reintegrarea țării/alin. 8; HG nr.132/2011; HG nr.545/2016 |
|  | Asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului în localitățile din stânga Nistrului și mun. Bender, inclusiv a dreptului la libera circulație, a dreptului la proprietate al fermierilor din raionul Dubăsari și la buna funcționare a școlilor cu predare în limba română | Măsuri de asistență și suport realizate | Trim. IV 2023 | Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare); Ministerul Educației și Cercetării |  | Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, cap. 16; PAG 2021-2022, Acțiunea 26.4.1 |
|  | Ajustarea cadrului normativ aplicat agenților economici din regiunea transnistreană, în vederea încadrării treptate a acestora în câmpul legal al Republicii Moldova și în spațiul economico-comercial unic | Acte normative aprobate | Trim. IV 2023 | Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare); Ministerul Finanțelor; Ministerul Economiei; Instituția Publică Agenția Servicii Publice |  | PAG, cap. VI/ Reintegrarea țării, alin.8; HG nr.1001/2001; HG nr.815/2005; HG nr.1232/2016; HG nr.960/2017 |
|  | Aprobarea Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2023 | Hotărâre de Guvern aprobată Proiecte eligibile selectate și implementate | Trim. IV 2023 | Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare); Ministerul Finanțelor |  | PAG, cap. VI/ Reintegrarea țării, alin.10 HG nr.131/2014 |
|  | Coordonarea procesului de realizare a proiectelor de asistență externă în localitățile din Zona de Securitate și din stânga Nistrului în vederea sincronizării acestora cu prioritățile guvernamentale și cu realizarea dezideratului de reintegrare a țării | Programe și proiecte coordonate Activități realizate Disparități între cele două maluri eliminate | Trim. IV 2023 | Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare) Ministerul Finanțelor; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | PAG, cap.VI/Reintegrarea țării, alin. 8 și 10; Program UE CBM5, acorduri de cooperare cu donatorii externi | Trim. IV 2023 |

Hotărîrea Guvernului nr. 808/2022 privind aprobarea Programului privind gestionarea fluxului migrațional azilului și integrării străinilor pentru anii 2022, în continuare – PGFMAIS 2022-2025.