PROIECT

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr.___ din____________2023

mun. Chișinău

cu privire la aprobarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2023-2027

În temeiul art. 3, art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 411/1995 a ocrotirii sănătății (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, art. 7, art. 9 pct. 3), art. 10 alin. (1) pct. 4) și art.51 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă:

- Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2023-2027, conform anexei nr.1;

- Planul de acțiuni pentru realizarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2023-2027, conform anexei nr.2.

- Se recomandă consiliilor municipale Chișinău și Bălți, administrației unității teritoriale autonome Găgăuzia și consiliilor raionale să asigure elaborarea și implementarea planurilor de acțiuni teritoriale de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene în baza programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2023-2027.:

- Ministerul Sănătății, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Ministerul Mediului vor prevedea anual, în limitele mijloacelor financiare, alocaţiile necesare pentru realizarea Programului nominalizat;

- Ministerele, autoritățile administrative centrale responsabile de implementarea Programului vor prezenta Ministerului Sănătății anual, până la data de 31 martie, informația despre executarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2023-2027, în anul precedent anului de gestiune, conform competenţelor stabilite.

- Ministerul Sănătății va generaliza informația și va prezenta Guvernului raportul anual privind implementarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2023-2027 până la data de 30 aprilie pentru anul precedent anului de gestiune.

- Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Sănătății.

- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU						Dorin RECEAN

Contrasemnează:

ministrul sănătății						Ala Nemerenco

ministrul agriculturii și

industriei alimentare						Vladimir Bolea

ministrul mediului 						Iordanca-Rodica Iordanov

Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului

nr.___ din ________ 2022

PROGRAMUL NAȚIONAL

PENTRU SUPRAVEGEGHEREA ȘI COMBATEREA REZISTENȚEI ANTIMICROBIENE PENTRU ANII 2023-2027

I. INTRODUCERE

  - Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2023-2027 (în continuare Program) este un document de politică pe termen mediu care acoperă prioritățile Guvernului cu privire la intervențiile naționale în domeniul managementului eficient al rezistenței antimicrobiene direcționat spre asigurarea sănătății şi bunăstării durabile a populației umane și animale.

  - Prezentul Program este elaborat în conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătății nr. 411/ 1995, Legii nr.263/ 2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului, Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății a sănătății publice, Legii nr 315/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, alin. 10, inclusiv Declarația Politică a Organizației Națiunilor Unite din 2016 privind rezistența antimicrobiană și Planul de acțiune globală al Organizației Mondiale a Sănătății (în continuare - OMS) din 2015 privind rezistența antimicrobiană, care a fost adoptat ulterior de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală (în continuare - WOAH) și de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (în continuare - FAO).

  - Programul este însoțit de un Plan de acțiuni (anexa nr.2 la hotărâre), în care sunt specificate obiectivele specifice, măsurile concrete ce urmează a fi realizate pentru atingerea obiectivelor specific, indicatori de monitorizare pentru fiecare acțiune planificată, costuri necesare pentru implementare, termeni de realizare și instituție responsabilă de realizarea acțiunilor.

  - Prezentul Program este conceput ca un cadru complex, intersectorial, care să ghideze activitățile instituțiilor implicate prin armonizarea cadrului normativ existent, elaborarea de noi acte în domeniul rezistenței antimicrobiene în conformitate cu cerințele Uniunea Europeană (în continuare - UE) și OMS, pe dezvoltarea capacităților tuturor partenerilor cu atribuții și responsabilități ce țin de realizarea operațiunilor, serviciilor și activităților din domeniul rezistenței antimicrobiene și inițierea implementării prevederilor actelor normative, realizarea acțiunilor în scopul îmbunătățirii sănătății populației, ceea ce va contribui şi la combaterea rezistenței antimicrobiene.

  - Autoritățile centrale și structurile implicate în supravegherea sănătății umane și animale, mediului și bunăstării populației vor asigura organizarea și realizarea măsurilor trasate și vor asigura accesul publicului la rezultatele evaluărilor obținute, la informația privind utilizarea fondurilor și eficiența activităților realizate.

II. ANALIZA SITUAȚIEI

  - Rezistența antimicrobiană reprezintă o problemă prioritară la nivel global și este definită ca rezistența unui agent microbian la un preparat antimicrobian la care era obișnuit să fie sensibil. Evoluția tulpinilor rezistente este un fenomen natural care se întâmplă atunci când microorganismele sunt expuse la antimicrobiene, iar trăsăturile de rezistență pot fi transmise anumitor tipuri de bacterii. Utilizarea nerațională a preparatelor antimicrobiene accelerează acest fenomen natural, iar practicile slabe de control al infecțiilor determină răspândirea rezistenței antimicrobiene.

  - Măsurile adoptate la nivel global includ Declarația Politică a Organizației Națiunilor Unite din 2016 privind rezistența antimicrobiană și Planul de acțiune globală al OMS din 2015 privind rezistența antimicrobiană care a fost adoptat ulterior de WOAH și de FAO. Problema rezistenței antimicrobiene a fost, de asemenea, abordată în cadrul forumurilor G7 și G20, iar combaterea rezistenței antimicrobiene necesită o abordare unică consolidată în baza principiului acceptat la nivel global „O singură sănătate” (One Health).

  - La nivel UE aspectele critice privind rezistența antimicrobiană sunt prevăzute în Planul de acțiune al UE pentru o singură sănătate împotriva rezistenței antimicrobiene. „Planul de acțiune EU AMR” din 2017. Pentru realizarea prevederilor planului de acțiuni au fost aprobate Directiva UE 2020/1729 din 17 noiembrie 2020 privind monitorizarea și raportarea rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale. Reducerea numărului de infecții rezistente la antimicrobiene este de asemenea un obiectiv prevăzut în programul EU4Health (2021-2027). Totodată Comisia Europeană a adoptat, de asemenea, Ghiduri UE privind utilizarea prudentă a antimicrobienelor în sănătatea umană și animală.

  - Decizia nr. 1082/201314 a Parlamentului European și a Consiliului definește rezistența la antimicrobiene și infecțiile asociate asistenței medicale (în continuare IAAM) drept amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, în cazul cărora este necesară o acțiune la nivelul Uniunii. Decizia prevede obligația statelor membre de a asigura supravegherea rezistenței antimicrobiene și a IAAM, precum și de a raporta astfel de amenințări prin intermediul unui sistem de alertă precoce și răspuns rapid.

  - În 2020, Comisia Europeană a adoptat Strategia „Farm to Fork”, obiectivul său este reducerea cu 50 % a vânzărilor totale ale UE de antimicrobiene pentru animalele de fermă și în acvacultură până în 2030. Realizarea acestui obiectiv va fi susținută de punerea în aplicare a noului Regulament (UE) 2019/6 privind produsele medicamentoase de uz veterinar (Regulamentul VMP) și Regulamentul (UE) 2019/4 privind furajele medicamentate (MF). Acestea prevăd o gamă largă de măsuri de combatere a rezistenței antimicrobiene și promovează o utilizare mai prudentă și responsabilă a antimicrobienelor la animale.

  - Rezistența antimicrobiană este o povară socială și economică gravă, cauzând anual 25 mii de decese în UE și 700 mii de decese la nivel mondial, iar în lipsa acțiunilor, potrivit estimărilor, până în 2050, rezistența antimicrobiană ar putea cauza mai multe decese decât cancerul.

  - Creșterea perioadei și complexității tratamentului asociate rezistenței antimicrobiene, determină sporirea costurilor în sistemul de sănătate, iar în aspect economic determină reducea productivității muncii. Numai la nivelul UE se estimează că rezistența antimicrobiană implică 1,5 miliarde EURO anual sub formă de costuri medicale și pierderi de productivitate. Rezistența antimicrobiană amenință, de asemenea, realizarea unor obiective de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, în special țintele privind o stare bună de sănătate și bunăstare.

  - În pofida măsurilor întreprinse la nivel global, ponderea bolilor transmisibile cauzate de microorganisme multirezistente la antimicrobienele de ultimă generație este în creștere. În același timp, ritmul de descoperire (numai 1 din 16 antibiotice în cercetare ajung la aplicare clinică) și producere a unor noi antimicrobiene a încetinit semnificativ în ultimele decenii.

  - Daunele economice globale din cauza infecțiilor provocate de microorganisme rezistente la antimicrobiene, estimate de Banca Mondială, până în anul 2050, în lipsa intervențiilor ar putea cauza criză echivalentă cu cea financiară din anii 2008-2009. În cazul fenomenului rezistenței antimicrobiene, până în anul 2050, la nivel global, anual produsul intern brut (în continuare - PIB) ar putea scădea cu 1,1%, iar deficitul lui va depăși 1 trilion de dolari anual după 2030. În cazul impactului major al fenomenului de rezistență antimicrobiană, la nivel global se va pierde 3,8% din PIB anual până în 2050, cu un deficit de 3,4 miliarde de dolari SUA anual până în 2030.

  - Conform estimărilor, diminuarea creșterii economice va fi înregistrată în ţările cu venituri mici. Impactul diferențial între ţări asupra PIB este rezultatul unei prevalențe sporite a bolilor infecțioase și al dependenței mai mari de câştigurile beneficiile financiare salariale în țările cu venituri reduse pe cap de locuitor.

  - Răspândirea necontrolată a rezistenței antimicrobiene poate afecta puternic comerțul internațional. Până în anul 2050, volumul exporturilor reale globale ar putea scădea sub valorile de bază cu 1,1%-3,8%. Producția și comerțul cu produse zootehnice și animale sunt deosebit de vulnerabile la impactul rezistenţei antimicrobiene. De exemplu, în Norvegia în anul 2015 vânzările de produse avicole au scăzut cu 20% (pentru unii distribuitori) ca rezultat al știrilor despre tulpina rezistentă de Escherichia coli izolată în carnea de pui. Ritmul de creştere a producției de animale în țările cu venituri mici ar scădea mai mult, cu o posibilă pierdere circa 11% până în anul 2050.

  - Costurile anuale estimate pentru serviciile de asistență medicală, atât în sectorul public, cât și privat, se vor majora din cauza creșterii incidenţei bolilor și până în anul 2050, ar putea depăși nivelul de bază cu circa: 25% în țările cu venituri mici, 15% în țările cu venituri medii și 6% în țările cu venituri mari.

  - Rezistența antimicrobiană poate influența negativ atingerea obiectivelor globale privind dezvoltarea durabilă către anul 2030, cum ar fi: eliminarea sărăciei, reducerea foametei, asigurarea unei vieți sănătoase, reducerea inegalității și revitalizarea parteneriatelor de dezvoltare globală. Impactul rezistenței antimicrobiene asupra sărăciei este deosebit de important: suplimentar 24 milioane de persoane ar fi forțate să se confrunte cu sărăcia extremă până în anul 2030, preponderent în țările cu venituri mici.

  - Amenințarea pentru sănătatea populației în ceea ce privește rezistența antimicrobiană este determinată de prescrierea irațională a antimicrobienelor de către furnizorii de asistență medicală, precum și consumul, administrarea și disponibilitatea antimicrobienelor fără prescripție medicală.

  - Republica Moldova este parte a rețelelor globale în domeniul rezistenței antimicrobiene și, începând cu anul 2011, participă la supravegherea consumului de antibiotice în medicina umană în țările sud-est europene, din 2015 în cadrul rețelei de Supraveghere a rezistenţei la antimicrobiene din Asia Centrală şi Europa de Est (în continuare CAESAR), și din 2021 în cadrul rețelei globale de supravegherea rezistenței antimicrobiene (în continuare GLASS)

  - Fortificarea rețelelor naționale în domeniul rezistenței antimicrobiene și extinderea participării ulterioare în rețele globale și regionale va permite Republicii Moldova ajustarea standardelor de calitate și procedurilor operaționale la rigorile internaționale și obținerea datelor comparabile, standardizate și veridice pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi.

  - Republica Moldova actualmente se găseşte într-o situație alarmantă la compartimentul reținerii rezistenței antimicrobiene, fapt ce impune necesitatea unor măsuri de intervenţie de maximă urgenţă la toate nivelurile.

  - Combaterea eficientă a rezistenței antimicrobiene este o problemă complexă și necesită implicarea diferitor factori de decizie responsabili cum ar fi: autorități din sectorul sănătății umane și animale, siguranței alimentelor și furajelor, protecției apei și mediului, industriei de producere și cercetare a medicamentelor, înregistrării produselor biologic active, prelucrării și inactivării deșeurilor, administrațiilor publice centrale și locale, instituțiilor și departamentelor, organizațiilor necomerciale și societății civile per ansamblu.

  - Sistemul de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene, existent în Republica Moldova este bazat pe monitorizarea circulației agenților microbieni identificați de la bolnavi și generează date parțiale și inconsistente. Rezultatele naționale privind sensibilitatea la antimicrobiene a microorganismelor patogene izolate de la persoane atestă o rezistență îngrijorătoare faţă de preparatele incluse în protocoalele naționale pentru terapia de primă intenție.

  - Tuberculoza multidrog-rezistență (în continuare - MDR-TB) primară și secundară înregistrează rate înalte, respectiv 26% și 64% comparativ cu media 12% și 50% în regiunea europeană a OMS. Circa 60% din tulpinile de microorganisme izolate de la pacienţi cu infecţii de plagă chirurgicală sunt rezistente la antimicrobiene. Tratamentul medicamentos în boli obişnuite de genul faringite, bronşite sau toxiinfecţii alimentare cauzate de bacterii suferă eşec datorită administrării iraționale și, deseori, în exces a antimicrobienelor.

  - Datele privind profilul de rezistență la antimicrobiene a microorganismelor implicate în infecții sistemice denotă un nivel crescut de rezistență: izolatele de K. pneumoniae manifestă o rezistență sporită la cefalosporine, fluorchinolone și aminoglicozide (>96%), pentru A. baumanni profilul de rezistență la fluorchinolone reprezintă 100%, carbanepeme și aminoglicozide >95%. Tulpnile de E. coli prezintă o rezistență de 73% la peniciline, 67% la cefalosporine și fluorchinolone - 60%. (Tabel 1)

Tabelul 1. Profilul de rezistență (%) a microorganismelor invazive (sânge și LCR) la preparatele antimicrobiene, Republica Moldova, a. 2019-2020

| Agent microbian | Grupele de preparate antimicrobiene | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | % | n | % |
| E. coli | Aminopeniciline (amoxicillin/ampicillin) | 11 | 100.0a | 9 | < 10 izolate |
|  | Cefalosporine de generația III (cefotaxime / ceftriaxone / ceftazidime) | 22 | 59.1a | 9 | < 10 izolate |
|  | Carbapeneme (imipenem / meropenem) | 22 | 9.1a | 9 | < 10 izolate |
|  | Fluorchinolone (ciprofloxacin / levofloxacin / ofloxacin) | 22 | 50.0a | 9 | < 10 izolate |
|  | Aminoglicozide (gentamicin / tobramycin) | 22 | 18.2a | 9 | < 10 izolate |
|  | Rezistență combinată la cefalosporine de gen. III, fluorchinolone și aminoglicozide | 22 | 9.1a | 9 | < 10 izolate |
| K. neumoniae | Cefalosporine de generația III (cefotaxime / ceftriaxone / ceftazidime) | 39 | 79.5 | 76 | 96.1 |
|  | Carbapeneme (imipenem / meropenem) | 39 | 53.8 | 78 | 55.1 |
|  | Fluorchinolone (ciprofloxacin / levofloxacin / ofloxacin) | 39 | 82.1 | 78 | 94.9 |
|  | Aminoglicozide (gentamicin / tobramycin) | 39 | 69.2 | 78 | 96.2 |
|  | Rezistență combinată la cefalosporine de gen. III, fluorchinolone și aminoglicozide | 39 | 69.2 | 76 | 90.8 |
| P. aeruginosa | Piperacillin-tazobactam | 13 | 76.9a | 10 | 90.0a |
|  | Cefalosporine gen. III (Ceftazidime) | 11 | 90.9a | 10 | 90.0a |
|  | Carbapeneme (imipenem / meropenem) | 13 | 76.9a | 10 | 90.0a |
|  | Fluorchinolone (ciprofloxacin / levofloxacin / ofloxacin) | 13 | 84.6a | 10 | 100.0a |
|  | Aminoglicozide (gentamicin / tobramycin) b | 13 | 84.6a | 9 | < 10 izolate |
|  | Rezistență combinată la ≥ 3 grupe de preparate antimicrobiene (piperacillin-tazobactam, ceftazidime, carbapeneme, fluorchinolone și aminoglicozide)b | 11 | 90.9a | 9 | < 10 izolate |
| Acinetobacter spp. | Carbapeneme (imipenem / meropenem) | 10 | 50.0a | 58 | 93.1 |
|  | Fluorchinolone (ciprofloxacin / levofloxacin / ofloxacin) | 9 | < 10 izolate | 58 | 98.3 |
|  | Aminoglicozide (gentamicin / tobramycin) | 10 | 50.0a | 58 | 98.3 |
|  | Rezistență combinată la carbapeneme, fluorchinolone și aminoglicozide | 9 | < 10 izolate | 58 | 93.1 |
| S. aureus | MRSAc | 23 | 21.7a | 9 | < 10 izolate |
| S. pneumoniae | Penicillin (tip nesălbatic)d | 2 | < 10 izolate | 0 | ND |
|  | Macrolide (azithromycin / clarithromycin / erythromycin) | 2 | < 10 izolate | 0 | ND |
|  | Rezistență combinată la penicilină (tip nesălbatic) și macrolided | 2 | < 10 izolate | 0 | ND |
| Enterococcus faecalis | Rezistență de nivel înalt la gentamicin | 4 | < 10 izolate | 13 | 84.6a |
| Enterococcus faecium | Rezistență la vancomicin | 0 | ND | 9 | < 10 izolate |

ND: nu există date disponibile.

< 10 izolate: nu este afișat nici un procent dacă pentru analiză au fost disponibile < 10 izolate.

a A fost testat un număr mic de izolate invazive (n < 30),și procentul de rezistență se va interpreta cu prudență.

  - Datele prezentate denotă necesitatea perfecționării sistemului național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene şi a consumului de antimicrobiene în baza abordărilor contemporane. Un sistem de supraveghere integrat va oferi o imagine completă a situației rezistenței antimicrobiene la nivel național și va permite deținerea unei baze de date standardizate pentru elaborarea unor norme în combaterea  rezistenței antimicrobiene.

  - Rețeaua de laboratoare microbiologice este implicată în diagnostic, iar în contextul rezistenței antimicrobiene, laboratorul participă în procesul de supraveghere a fenomenului. Laboratorul de referință este responsabil de coordonarea rețelei de laboratoare de performanță în cadrul a 10 Centre de Sănătate Publică teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (în continuare - ANSP) și înrolarea ulterioară a altor laboratoare interesate, de asemenea, confirmarea tulpinilor rezistente la antimicrobiene, organizarea și asigurarea controlul calității, implementarea metodelor noi.

  - Concomitent, în ţară există o rețea de laboratoare pentru diagnosticul tuberculozei, coordonată de Laboratorul de referință pe domeniul dat, care include și diagnosticul tuberculozei rezistente şi multirezistente la antimicrobiene.

  - Actualmente, la nivel naţional există deficiențe privind schimbul de date privind rezistența antimicrobiană în domeniul sănătății umane și animale, fiind necesar stabilirea unui mecanism de colaborare, coordonare şi armonizare a activităţilor de laborator în domeniul rezistenței antimicrobiene.  În domeniul sănătății animale și siguranței alimentelor nu există sistem de monitorizare a rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale.

  - În laboratoarele microbiologice din domeniul veterinar lipsește o metodologie standardizată de testare a sensibilității la antimicrobiene. Standardizarea și armonizarea metodologiei de supraveghere a rezistenței antimicrobiene prin determinarea sensibilității microorganismelor la antimicrobiene cu detectarea mecanismelor de rezistență și monitorizarea lor conform standardelor internaționale în contextul abordării „O singură sănătate”, va permite obținerea datelor calitative, complexe și comparabile care ulterior, vor servi ca dovezi pentru luarea deciziilor argumentate.

  - Actualmente la nivel național există cadrul legal privind modul de prescriere și eliberare a antimicrobienelor. Ministerul Sănătății întreprinde acțiuni pentru implementarea prevederilor privind eliberarea antimicrobienelor doar în baza prescrierii, ceea ce permite monitorizarea eliberării preparatelor și sancționarea abaterilor. Tot odată și în domeniul veterinar există cadru legal care prevede eliberarea antimicrobienelor pentru uz veterinar în baza prescripției veterinare.

  - Monitorizarea consumului de antimicrobiene, în domeniul uman, veterinar și agricol, este prioritar, în acest context este necesar crearea unei baze de date prin analiza datelor de import și producere locală, cu dezagregarea datelor pe domeniul uman, veterinar și agricol.

  - În Republica Moldova, antimicrobienele pentru uz uman constituie circa 10% din volumul total al pieței de medicamente. Consumul anual al antimicrobienelor de uz uman, în perioada 2011-2014, fluctuează de la 21,3 doze zilnice definite (în continuare - DDD) la 1000 locuitori/zi în 2011 până la 17,7 DDD în 2014. Datele comparative din 2011 pentru 29 țări din regiunea europeană denotă că consumul variază de la 15 DDD (Olanda, Norvegia) până la 43 DDD (Turcia), nivelul în Republica Moldova este mediu. Ratele de consum în creștere se atestă la antibiotice de generația a treia: Cefalosporine (de la 14,8% în 2011 la 20,7% în 2014) și Quinolone (de la 12,7% în 2011 la 17,1% în 2014), în anul 2014 în țară ponderea acestora constituind 37,8% din consumul total.

  - În domeniul medicinii veterinare, antibioticele sunt utilizate pentru tratament, combaterea bolilor și, în unele cazuri, ca promotori de creștere. Potrivit datelor disponibile la nivel național au fost importate circa 11683 kg de antibiotice pentru uz veterinar. Cel mai frecvent fiind importate Tetraciclinele 34.2%, Peniciline 16.2% și respective Macrolide 10.8%. Microorganismele, inclusiv cele rezistente la antimicrobiene, pot fi transmise de la animale la om, care ulterior, se pot răspândi în populația umană. Medicii veterinari și autoritățile naționale responsabile de siguranța alimentelor joacă un rol esențial în asigurarea unei utilizări raționale a antimicrobienelor în creșterea și menținerea sănătății animalelor, precum și în promovarea aderării la proceduri eficiente de igienă și de control al infecțiilor, menite să reducă necesitatea utilizării de antimicrobiene. Este esențial ca practica utilizării antimicrobienelor pentru promovarea creșterii în zootehnie să fie întreruptă și ca antimicrobienele pentru animale să fie achiziționate numai prin prescriere veterinară emisă de către medicii veterinari.

  - IAAM fac parte din problemele prioritare de sănătate publică prin consecinţele pe care le generează, ca urmare a morbidităţii, mortalităţii specifice, dar şi prin crearea premiselor pentru manifestarea fenomenului de emergenţă a microorganismelor multi-rezistente la antimicrobiene.

  - În sistemul național de supraveghere epidemiologică al bolilor transmisibile IAAM sunt listate ca problemă specială de sănătate publică. Statistica oficială nu reflectă morbiditatea reală prin IAAM, fiind caracterizată prin sub raportarea acestor infecții și, în consecință, subevaluarea și subestimarea importanţei lor. În perioada anului 2021 în țară au fost notificate 959 cazuri de IAAM ce constituie circa 1,9 la 1000 spitalizați, cu 20,8% mai mult comparativ cu a.2020 (n=794) și în scădere - 28,8% comparativ cu a.2019 (n=1346). Structura IAAM în ultimii ani nu a suferit schimbări esențiale privind clasamentul formelor nosologice, liderismul fiind păstrat de infecțiile de plagă chirurgicală (22,9%), pneumonia asociată cu ventilația pulmonară (19,9%) și infecțiile la lăuze (18,1%). Totodată, este necesar de menționat că, drept urmare a implementării Protocolului clinic standardizat „Prevenirea pneumoniei asociată cu ventilația pulmonară artificială”, pneumoniile asociate ventilației mecanice se afirmă în structura IAAM, constituind 19,9% din suma totală de IAAM în anul 2021, comparativ cu 18,5% în a.2020 și 18,3% în anul 2019. Sub raportarea cazurilor de IAAM din teritorii este condiționată atât de implementarea insuficientă a protocoalelor clinice naționale, lipsa sau activitatea formală a comitetelor de spital, cât și de lipsa medicului epidemiolog de spital.

  - Rezistența antimicrobiană nu este doar o problemă de sănătate publică, dar și o problemă de sănătate animală cu consecințe economice directe. Fenomenul de rezistență antimicrobiană determină scăderea eficienței tratamentului antimicrobian la animale, de asemenea, transmiterea de bacterii rezistente prin lanțul alimentar și de la animale la om.

  - Până în prezent, monitorizarea rezistenței antimicrobiene în domeniul veterinar nu se efectuează, deoarece fenomenul de rezistență antimicrobiană nu este considerat o problemă în procesul de tratare a maladiilor și de creștere a animalelor. Desigur, au fost catalogate nenumărate cazuri de tratament ineficient a anumitor boli la animale, dar această situație era depășită prin alternarea diverselor grupuri de antimicrobiene, dacă între timp nu survenea decesul animalului.

  - Obiectivul de reducere a consumului antimicrobienelor este în concordanță cu principiul de asigurare a sănătății și bunăstării animalelor. Nerespectarea condițiilor de întreținere și densitatea mare a animalelor în ferme este un factor de risc major și duce la apariția și răspândirea infecțiilor care necesită utilizarea de antimicrobiene.

  - Vaccinarea efectivului de animale reprezintă o măsură eficientă de prevenire a bolilor și, în consecință, minimalizează necesitatea administrării antimicrobienelor.

  - Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (în continuare - ANSA) este responsabilă de monitorizare a rezistenței antimicrobiene, scăderea consumului de antimicrobiene în domeniul veterinar, sporire a nivelului de igienă și bunăstare în fermele de creștere a animalelor, precum și organizarea instruirilor pentru specialiștii vizați. Universitatea Tehnică din Moldova are un rol important în pregătirea, formarea continuă în domeniul rezistenței antimicrobiene a medicilor veterinari.

  - Rezistența antimicrobiană vizează, de asemenea, siguranța alimentară, deoarece microorganismele și genele rezistente la antimicrobiene se răspândesc de la animale la om prin intermediul lanțului alimentar. De exemplu, apariția tulpinilor de Salmonella și Campylobacter rezistente este cauzată de utilizarea antimicrobienelor în creșterea animalelor, ca rezultat se atestă cazuri de boli la om ca urmare a consumului alimentelor nesigure.

  - Factorii de mediu contribuie la dezvoltarea și răspândirea rezistenței antimicrobiene la om și animale, în special în zonele cu risc sporit din cauza gestionării inadecvate a subproduselor de origine animală și produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman.

  - Sondajele „Eurobarometru” privind rezistența antimicrobiană efectuate începând cu 2010 și până în prezent, arată că nivelul de conștientizare, atât a specialiștilor din domeniu, cât a populației față de legătura dintre utilizarea antimicrobienelor, dezvoltarea și răspândirea rezistenței antimicrobiene, continuă să fie scăzut. Aceasta duce la utilizarea irațională a antimicrobienelor la om și animale. Este necesar de a crește nivelul de conștientizare și educație a specialiștilor și populației față de rezistența antimicrobiană, inclusiv prin accesul la informație despre incidența și prevalența bolilor, diversitatea agenților patogeni și particularitățile de distribuție geografică a rezistenței antimicrobiene, înțelegerea modului în care se dezvoltă și se răspândește rezistența, căile de transmitere de la om la om, de la animale la animale, între om și animale, factorii de transmitere (alimente, apă, mediu), capacitatea de recunoaștere a mecanismelor de rezistență. Comunicarea trebuie să ducă la creșterea gradului de conștientizare publică și profesională a rezistenței antimicrobiene, la prescrierea corectă și utilizarea rațională a antimicrobienelor.

  - Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene are rolul nu numai de a intensifica cercetarea, ci și de a stimula în continuare inovarea, de a oferi contribuții valoroase pentru politicile bazate pe știință, măsurile legale pentru combaterea rezistenței antimicrobiene și abordarea lacunelor de cunoștințe, cum ar fi cele referitoare la rezistența antimicrobiană în mediu.

III. OBIECTIVELE GENERALE

  - Scopul general al programului este reducerea consumului irațional de antimicrobiene și menținerea eficacității tratamentului prin fortificarea capacităților şi serviciilor în domeniile uman, veterinar și agricol.

  - Obiectivul general 1. Consolidarea mecanismului de coordonare și elaborarea de politici în sectorul uman, veterinar și agricol, pentru a accelera răspunsul național pentru prevenirea şi controlul rezistenței antimicrobiene până în anul 2027.

Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin dezvoltarea cadrului normativ național și instituțional referitor la mecanismele de coordonare și realizare a intervențiilor de prevenire și control al rezistenței antimicrobiene cu aplicarea principiului  „O singură sănătate”, atât, la nivel național, cât, și teritorial. În rezultatul realizării acestui obiectiv, Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene va activa ca un mecanism inter-sectorial funcțional de coordonare pentru implementarea măsurilor de pentru prevenirea şi controlul rezistenței antimicrobiene., capabil să impulsioneze mobilizarea resurselor pentru intervenții durabile.

  - Obiectivul general 2. Consolidarea sistemului național de laborator privind supravegherea rezistenței la antimicrobiene în contextul implementării principiului „O singură sănătate” cu desemnarea unui laborator de referință pe domeniul sănătății umane, veterinare și agricol către anul 2027.

Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin fortificarea rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței antimicrobiene și asigurarea accesului la servicii diagnostice adecvate în conformitate cu recomandările naționale și internaționale. Totodată și prin desemnarea și asigurarea funcționalității unui laborator de referință pe segmentele uman şi veterinar, capabile să realizeze și să interpreteze testele de sensibilitate la antimicrobiene, detectarea mecanismelor de rezistență, tipizarea prin secvențiere a patogenilor multirezistenți în baza standardelor acceptate și criteriilor de calitate.

50. Obiectivul general 3. Consolidarea  mecanismelor de plasare pe piață,  prescriere și eliberare a preparatelor antimicrobiene în sectorul uman, veterinar și agricol în conformitate cu standardele naționale și internaționale, pentru prevenirea şi controlul rezistenței antimicrobiene, către anul 2026. Realizarea acestui obiectiv va fi asigurată prin acțiuni de armonizare a legislației naționale la standardele UE, și implementarea cadrului normativ de reglementare a utilizării antimicrobienelor de uz uman și veterinar. Elaborarea procedurilor de autorizare privind plasarea precum și promovarea prescrierii raționale și monitorizarea procesului de utilizare a antimicrobienelor de uz uman și veterinar.

  - Obiectivul general 4. Consolidarea capacităților naționale în domeniul supravegherii și reducerii incidenței bolilor infecțioase, prevenirii și controlului IAAM, prin intervenții bazate pe dovezi, către anul 2026.

Pentru realizarea acestui obiectiv v-a fi transpus cadrul normativ privind controlul bolilor transmisibile, inclusiv IAAM, cu ajustarea la recomandările UE (Deciziei UE 945/2018). De asemenea, v-a fi asigurată implementarea studiului de supravegherea de moment la nivelul spitalelor. Vor fi dezvoltate programele de monitorizare  a consumului de antimicrobiene (engl. stewardship) la nivel de instituție/secție pentru prescrierea rațională a antimicrobienelor în baza rezultatelor microbiologice.

Obiectivul general 5. Combaterea rezistenței antimicrobiene în domeniul veterinar și agricol prin armonizarea cadrului normativ în domeniul circulației medicamentelor de uz veterinar la rigorile UE, privind rezistența antimicrobiană către anul 2027. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin acțiuni de armonizare a legislației naționale la standardele UE, în domeniul veterinar și agricol. Monitorizarea microorganismelor rezistente circulante la animale vii, în produsele alimentare de origine animală și furaje, în special, celor comune utilizate și în domeniul sănătății umane. Consolidarea complexului de măsuri de prevenire și control al infecțiilor la animale.

  - Obiectivul general 6. Creșterea gradului de conștientizare privind rezistența antimicrobiană prin informare, educare și formare profesională cu sporirea ponderii populației generale informate, până la 30%, către anul 2027.

Realizarea acestui obiectiv va fi asigurată prin acțiuni de consolidare a componentei de educație în domeniul sănătății prin promovarea utilizării raționale a antimicrobienelor. Rolul major va fi acordat alfabetizării în sănătate pentru a îmbunătăți capacitatea persoanelor de a înțelege importanța fenomenului de rezistență antimicrobiană, precum și solicitării medicilor specialiști pentru prescrierea antimicrobienelor, la toate nivelele (uman, veterinar și agricol). Totodată, vor fi dezvoltate acțiuni de informare a populației cu prezentarea impactului asupra sănătății umane și de mediu, cauzat de consumul irațional de antimcrobiene.

  - Obiectivul general 7. Lansarea unei inițiative de program comun de cercetare care vizează reducerea RAM în domeniile uman, veterinar și de mediu care să demonstreze povara fenomenului de  rezistență antimicrobiană, precum și să argumenteze procesul de luare a deciziilor și intervențiilor care vor reține dezvoltarea și răspândirea fenomenului rezistenței antimicrobiene în diferite sectoare.

Realizarea acestui obiectiv va fi asigurată prin efectuarea cercetărilor științifice  intersectoriale/interdepartamentale prin abordarea aspectelor comune între diferite domenii privind problema rezistenței antimicrobiene cu elaborarea recomandărilor în baza cercetărilor/studiilor științifice privind problema rezistenței antimicrobiene..

IV. OBIECTIVELE SPECIFICE

  - Programul își propune pentru fiecare obiectiv general următoarele  obiective specifice

  - Pentru realizarea Obiectivului general 1 sunt fixate următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 1.1 Instituirea Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene cu atribuirea MS rolului de coordonator.

Obiectiv specific 1.2 Instituirea comitetelor tehnice sectoriale de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene.

Obiectiv specific 1.3 Eficientizarea mecanismelor de comunicare şi colaborare intersectorială și pledoarie pentru sporirea vigilenței și implementarea măsurilor de redresare a situației privind rezistența antimicrobiană.

Obiectiv specific 1.4 Sporirea gradului de conștientizare și asumare a responsabilităților de către autoritățile vizate, și fortificarea capacităților de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene la nivel teritorial (APL) și instituțional.

  - Pentru realizarea Obiectivul general 2 sunt stabilite următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 2.1 Consolidarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății umane cu integrarea ulterioară în rețelele internaționale.

Obiectiv specific 2.2 Asigurarea creării unei platforme operaționale pentru colectarea standardizată și schimbul operativ de date între instituțiile din domeniul sănătății umane, animale, siguranței alimentelor și mediului în vederea monitorizării situației, și întreprinderii măsurilor de sănătate publică, detectarea precoce a situațiilor/pericolelor/urgențelor de sănătate publică în contextul implementării Regulamentului Sanitar Internațional.

Obiectiv specific 2.3 Desemnarea și asigurarea funcționalității unui laborator de referință pe segmentele uman şi veterinar, capabile să realizeze și să interpreteze testele de sensibilitate la antimicrobiene, detectarea mecanismelor de rezistență, tipizarea prin secvențiere a patogenilor multirezistenți în baza standardelor acceptate și criteriilor de calitate.

Obiectiv specific 2.4 Fortificarea rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței antimicrobiene și asigurarea accesului la servicii diagnostice adecvate în conformitate cu metodologia internațională standardizată.

  - Pentru realizarea Obiectivului general 3, au fost setate următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 3.1 Armonizarea legislației naționale la standardele UE și dezvoltarea mecanismelor de implementare a cadrului normativ de reglementare a utilizării antimicrobienelor de uz uman și veterinar.

Obiectiv specific 3.2 Fortificarea procedurilor de autorizare privind plasarea pe piață și monitorizarea consumului de antimicrobiene de uz uman și veterinar și încurajarea procesului de achiziționare centralizată a antimicrobienelor de uz uman şi veterinar.

Obiectiv specific 3.3 Promovarea prescrierii raționale și monitorizarea procesului de utilizare a antimicrobienelor de uz uman și veterinar.

Obiectiv specific 3.4 Elaborarea mecanismelor de prescriere și ajustarea listelor de antimicrobiene în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice.

Obiectiv specific 3.5 Elaborarea mecanismelor de  încurajare a consumatorilor de antimicrobiene de a consulta medicul.

Obiectiv specific 3.6  Reglementarea publicității și marketingului antimicrobienelor, cu demotivarea acordării stimulentelor financiare specialiștilor care prescriu rețete.

  - Pentru realizarea Obiectivului general 4, au fost setate următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 4.1  Fortificarea și implementarea cadrului normativ privind controlul bolilor transmisibile, inclusiv IAAM, cu transpunerea  recomandărilor UE (Decizia UE 945/2018).

Obiectiv specific 4.2  Fortificarea capacităților de detectare precoce și monitorizare microbiologică în instituțiile medico-sanitare.

Obiectiv specific 4.3  Sporirea capacităților și abilităților la nivel național, regional și local în domeniul supravegherii epidemiologice și controlul IAAM cu dezvoltarea programelor de prevenire și control bazate pe dovezi la toate nivelurile.

Obiectiv specific 4.4  Dezvoltarea şi promovarea programelor de monitorizare (engl. stewardship) a consumului la nivel de instituție/secție pentru prescrierea rațională a antimicrobienelor în baza rezultatelor microbiologice.

  - Pentru realizarea Obiectivului general 5, au fost setate următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 5.1  Limitarea utilizării antimicrobienelor în tratament în domeniul veterinar, în special, a celor incluse în lista OMS al antimicrobienelor critice pentru medicina umană.

Obiectiv specific 5.2  Monitorizarea de stat a circulației pe piață a antimicrobienelor destinate consumului în domeniul veterinar și agricol și microorganismelor rezistente circulante la animale vii, în produsele alimentare de origine animală și furaje, în special, celor comune omului.

Obiectiv specific 5.3  Adaptarea continuă a programului de monitorizare a reziduurilor de antibiotice în animale vii și produse alimentare.

Obiectiv specific 5.4  Consolidarea complexului de măsuri de prevenire și control al infecțiilor la animale.

  - Pentru realizarea Obiectivului general 6, au fost setate următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 6.1  Dezvoltarea programelor informativ-explicative, orientate către populația generală și populația țintă pe domenii, inclusiv prin desfășurarea campaniilor de informare.

Obiectiv specific 6.2  Integrarea domeniului rezistenței antimicrobiene în programele de formare profesională, educație, certificare, perfecționare în sectorul sănătății umane și animale, agricol și mediu.

Obiectiv specific 6.3  Realizarea studiilor, sondajelor privind necesitățile de instruire și eficiența activităților realizate.

  - Pentru realizarea Obiectivului general 7, au fost setate următoarele obiective specifice:

Obiectiv specific 7.1  Elaborarea și promovarea programelor coordonate de cercetare care să argumenteze procesul de luare a deciziilor.

Obiectiv specific 7.2  Prioritizarea cercetărilor, inclusiv a celor aplicative, pentru dezvoltarea și evaluarea intervențiilor care vor reține dezvoltarea și răspândirea rezistenței antimicrobiene în diferite sectoare.

Obiectiv specific 7.3  Explorarea și identificarea oportunităților de colaborare internațională pentru a contribui la activitatea de cercetare și dezvoltare în domeniul supravegherii și combaterii rezistenței antimicrobiene.

V. IMPACT

  - Efectuarea activităților planificate în Planul de acțiuni pentru realizarea Strategiei (anexa nr.2 la prezenta hotărâre) necesită investiții în domeniu, ceea ce presupune ca fiecare autoritate responsabilă va prevedea resurse financiare în limitele alocaţiilor aprobate anual pentru bugetele lor. Mijloacele financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, indicate în costurile aferente implementării Strategiei, reprezintă resurse proprii ale instituțiilor medicale, obținute în temeiul legislației în vigoare, conform contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, în limita mijloacelor financiare disponibile.

  - Desemnarea laboratoarelor de referință este fundamentală pentru funcționarea și coordonarea rețelei de laborator, ca parte a supravegherii rezistenței antimicrobiene.

  - Estimarea generală a costurilor pentru implementarea măsurilor preconizate este realizată în baza priorităţilor şi activităţilor identificate şi formulate în cadrul Planului de acţiuni (Anexa 2 la Planul de acțiuni).

  - Îmbunătățirea capacităților de laborator în domeniul veterinar  la nivel central și regional v-a facilita testarea rezistenței antimicrobiene din animale vii și produse alimentare provenite de la acestea, precum și testarea sensibilității la antimicrobiene înainte de aplicarea tratamentelor la animale.

  - Utilizarea rațională a antimicrobienelor în domeniu veterinar respectiv, v-a reduce utilizarea acestora în sectorul animalier, . cu accentul pe abordarea conform căreia combaterea este mai eficientă decât vindecarea.

  - Instrumentele și sursele de finanțare ale acțiunilor de implementare a Planului de acțiuni sunt divizate în două categorii: interne și externe. Din sursele interne de finanțare fac parte bugetul de stat și alocările din fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Finanțarea externă se constituie din asistența tehnică acordată de organismele internaționale.

  - Resursele tehnice şi umane necesare implementării prezentei Strategii sunt estimate şi detaliate pentru fiecare etapă a procesului de executare în Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei. Planul de acţiuni pentru implementarea prezentei Strategii (anexa nr.2 la prezenta hotărâre) va servi, de asemenea, drept mecanism de bază pentru punerea în practică a Strategiei, care stabileşte obiectivele specifice în domeniile identificate şi acţiunile pentru atingerea lor, termenii-limită, instituţiile responsabile şi indicatorii de evaluare a rezultatelor obţinute. Realizarea măsurilor eficiente împotriva creșterii fenomenului rezistenței antimicrobiene va reduce impactul negativ al acesteia asupra economiei și, prin urmare, pot fi considerate o contribuție la creșterea economică, la bugetele de asistență medicală și la o populație productivă și sănătoasă.

  - Implementarea sistemelor integrate pentru monitorizarea consumului de antimicrobiene, precum și pentru supravegherea rezistenței antimicrobiene (în produse alimentare, populația de animale) trebuie implementate în domeniul sănătății animalelor.

  - Cercetarea, dezvoltarea și inovarea pot oferi soluții și instrumente noi în vederea prevenirii și tratării bolilor transmisibile, a îmbunătățirii metodelor de diagnostic și a controlului răspândirii rezistenței antimicrobiene.

  - Cercetările cu privire la rezistența antimicrobiană trebuie să cuprindă toate domeniile de specialitate, abordând sănătatea umană, animală, precum și a mediului. Ele sunt considerate prioritare și sunt incluse în Planul global de acțiune al OMS. Cercetările rezistenței antimicrobiene necesită abordarea asupra bacteriilor, virusurilor, fungilor și paraziților, folosind diferite instrumente de finanțare și parteneriate în programele cadru pentru cercetare și inovare actuale și viitoare.

VI. COSTURI

  - Efectuarea activităților planificate în Planul de acțiuni pentru realizarea Programului național (anexa nr. 2 la prezenta hotărâre) necesită investiții în domeniu, ceea ce presupune ca fiecare autoritate responsabilă va prevedea resurse financiare în limitele alocaţiilor aprobate anual pentru bugetele lor. Mijloacele financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, indicate în costurile aferente implementării Programului național, reprezintă resurse proprii ale instituțiilor medicale, obținute în temeiul legislației în vigoare, conform contractelor încheiate cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, în limita mijloacelor financiare disponibile.

  - Costul estimativ pe termen mediu al prezentului Program este detaliat pentru fiecare an în funcție de sursa de finanțare, în conformitate cu activitățile Programului, și este specificat în Anexa nr. 1 al Programului. Costul estimativ al prezentului Program pentru 5 ani este de  35036.95 mii lei.

Costuri estimative pentru realizarea programului

| Nr d/o | Obiectivele specifice | Prognoza pe ani, mii lei |  |  |  |  | TOTAL GENE-RAL | conform sursei de finanțare, mii lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | Bugetul de stat | FAOAM | Partene ri de dezvolta re |
|  | TOTAL GENERAL | 602.55 | 3428.45 | 18902.95 | 6744.95 | 5358.05 | 35036.95 | 30412.65 | 6107.20 | 1817.50 |
|  | Total Obiectiv general 1 | 120.50 | 86.70 | 222.50 | 18.70 | 18.70 | 467.10 | 0.00 | 0.00 | 467.50 |
| 1 | OS 1.1 Instituirea Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene cu atribuirea MS rolului de coordonator | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | 0.00 |  |  |  |
| 2 | OS 1.2 Instituirea comitetelor tehnice (grupuri de lucru) sectoriale (departamentale) de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene | 112.00 | 10.20 | 214.00 | 10.20 | 10.20 | 356.60 |  |  | 357.00 |
| 3 | OS 1.3 Eficientizarea mecanismelor de comunicare şi colaborare intersectorială și pledoarie pentru sporirea vigilenței și implementarea măsurilor de redresare a situației privind rezistența antimicrobiană | 8.50 | 76.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 110.50 |  |  | 110.50 |
| 4 | OS 1.4 Sporirea gradului de conștientizare și asumare a responsabilităților de către autoritățile vizate și fortificarea capacităților de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene la nivel teritorial (APL) și instituțional | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | 0.00 |  |  |  |
|  | Total Obiectiv general 2 | 368.05 | 799.25 | 1411.25 | 962.25 | 962.25 | 4503.05 | 4503.05 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | OS 2.1 Consolidarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății umane cu integrarea ulterioară în rețelele internaționale | 328.85 | 503.35 | 503.35 | 577.35 | 577.35 | 2490.25 | 2490.25 |  |  |
| 6 | OS 2.2 Asigurarea creării unei platforme operaționale pentru colectarea standardizată și schimbul operativ de date între instituțiile din domeniul sănătății umane, animale, siguranței alimentelor și mediului în vederea monitorizării situației, și întreprinderii măsurilor de sănătate publică, detectarea precoce a situațiilor/pericolelor/urgențelor de sănătate publică în contextul implementării Regulamentului Sanitar Internațional | 39.2 | 295.9 | 907.9 | 244.9 | 244.9 | 1732.80 | 1732.80 |  |  |
| 7 | OS 2.3 Desemnarea și asigurarea funcționalității unui laborator de referință pe segmentele uman şi veterinar, capabile să realizeze și să interpreteze testele de sensibilitate la antimicrobiene, detectarea mecanismelor de rezistență, tipizarea prin secvențiere a patogenilor multirezistenți în baza standardelor acceptate și criteriilor de calitate | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil |  |  |  |  |
| 8 | OS 2.4 Fortificarea rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței antimicrobiene și asigurarea accesului la servicii diagnostice adecvate în conformitate cu metodologia internațională standardizată |  |  |  | 140.00 | 140.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |
|  | Total Obiectiv general 3 | 0.00 | 76.50 | 51.00 | 127.50 | 102.00 | 357.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | OS 3.1 Armonizarea legislației naționale la standardele UE și dezvoltarea mecanismelor de implementare a cadrului normativ de reglementare a utilizării antimicrobienelor de uz uman și veterinar |  |  |  | 51.00 | 51.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |
| 10 | OS 3.2 Fortificarea procedurilor de autorizare privind plasarea pe piață și monitorizarea consumului de antimicrobiene de uz uman și veterinar și încurajarea procesului de achiziționare centralizată a antimicrobienelor de uz uman şi veterinar. |  | 76.50 | 51.00 | 76.50 | 51.00 | 255.00 | 255.00 |  |  |
| 11 | OS 3.3 Promovarea prescrierii raționale și monitorizarea procesului de utilizare a antimicrobienelor de uz uman și veterinar | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | 0.00 |  |  |  |
| 12 | OS 3.4 Elaborarea mecanismelor de prescriere și ajustarea listelor de antimicrobiene în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | 0.00 |  |  |  |
| 13 | OS 3.5 Elaborarea mecanismelor de încurajare a consumatori de antimicrobiene de a consulta medicul | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | 0.00 |  |  |  |
| 14 | OS 3.6 Reglementarea publicității și marketingului antimicrobienelor, cu demotivarea acordării stimulentelor financiare specialiștilor care prescriu rețete | În limita bugetului disponibil În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | 0.00 |  |  |  |
|  | Total Obiectiv general 4 | 0.00 | 40.00 | 14582.20 | 1241.00 | 0.00 | 15863.20 | 12982.00 | 6107.20 | 74.00 |
| 15 | OS 4.1 Fortificarea și implementarea cadrului normativ privind controlul bolilor transmisibile, inclusiv IAAM, cu ajustarea la recomandările organismelor internaționale și UE (Decizia UE 945/2018) |  | 40.00 | 34.00 |  |  | 74.00 |  |  | 74.00 |
| 16 | OS 4.2 Fortificarea capacităților de detectare precoce și monitorizare microbiologică în instituțiile medico-sanitare |  |  | 13307.20 |  |  | 13307.20 | 12982.00 | 3625.20 |  |
| 17 | OS 4.3 Sporirea capacităților și abilităților la nivel național, regional și local în domeniul supravegherii epidemiologice și controlul IAAM cu dezvoltarea programelor de prevenire și control bazate pe dovezi la toate nivelurile |  |  | 1241.00 | 1241.00 |  | 2482.00 |  | 2482.00 |  |
| 18 | OS 4.4 Dezvoltarea şi promovarea programelor de monitorizare (engl. stewardship) a consumului la nivel de instituție/secție pentru prescrierea raţională a antimicrobienelor în baza rezultatelor microbiologice | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | 0.00 |  |  |  |
|  | Total Obiectiv general 5 | 0.00 | 68.00 | 272.00 | 1821.50 | 1737.10 | 3898.60 | 3300.60 | 0.00 | 598.00 |
| 19 | OS 5.1 Limitarea utilizării antimicrobienelor în tratament în domeniul veterinar, în special, a celor incluse în lista OMS al antimicrobienelor critice pentru medicina umană | În limita bugetului disponibilc | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | 0.00 |  |  |  |
| 20 | OS 5.2 Monitorizarea de stat a circulației pe piață a antimicrobienelor destinate consumului în domeniul veterinar și agricol și microorganismelor rezistente circulante la animale vii, în produsele alimentare de origine animală și furaje, în special, celor comune omului | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | 0.00 |  |  |  |
| 21 | OS 5.3 Adaptarea continuă a programului de monitorizare a reziduurilor de antibiotice în animale vii și produse alimentare |  |  | 34.00 | 184.40 | 100.00 | 318.40 | 250.40 |  | 68.00 |
| 22 | OS 5.4 Consolidarea complexului de măsuri de prevenire și control al infecțiilor la animale |  | 68.00 | 238.00 | 1637.10 | 1637.10 | 3580.20 | 3050.20 |  | 530.00 |
|  | Total Obiectiv general 6 | 114.00 | 358.00 | 364.00 | 234.00 | 538.00 | 1608.00 | 930.00 | 0.00 | 678.00 |
| 23 | OS 6.1 Dezvoltarea programelor informativ-explicative, orientate către populația generală și populația țintă pe domenii, inclusiv prin desfășurarea campaniilor de informare | 114.00 | 154.00 | 194.00 | 234.00 | 334.00 | 1030.00 | 930.00 |  | 100.00 |
| 24 | OS 6.2 Integrarea domeniului rezistenței antimicrobiene în programele de formare profesională, educație, certificare, perfecționare în sectorul sănătății umane și animale, agricol și mediu | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | 0.00 |  |  |  |
| 25 | OS 6.3 Realizarea studiilor, sondajelor privind necesitățile de instruire și eficiența activităților realizate |  | 204.00 | 170.00 |  | 204.00 | 578.00 |  |  | 578.00 |
|  | Total Obiectiv general 7 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2340.00 | 2000.00 | 8340.00 | 8340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | OS 7.1 Elaborarea și promovarea programelor coordonate de cercetare care să argumenteze procesul de luare a deciziilor | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | 0.00 |  |  |  |
| 27 | OS 7.2 Prioritizarea cercetărilor, inclusiv a celor aplicative, pentru dezvoltarea și evaluarea intervențiilor care vor reține dezvoltarea și răspândirea rezistenței antimicrobiene în diferite sectoare. |  | 2000.00 | 2000.00 | 2340.00 | 2000.00 | 8340.00 | 8340.00 |  |  |
| 28 | OS 7.3 Explorarea și identificarea oportunităților de colaborare internațională pentru a contribui la activitatea de cercetare și dezvoltare în domeniul supravegherii și combaterii rezistenței antimicrobiene. | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | În limita bugetului disponibil | 0.00 |  |  |  |

VII. RISCURI DE IMPLEMENTARE

  - În realizarea prezentului Program pot fi identificate următoarele riscuri:

- resurse financiare, umane și tehnico-materiale, inclusiv a consumabilelor pentru investigaților microbiologice;

- nivelul redus de instruire a personalului pentru asigurarea implementării prezentului program;

- imprevizibilitatea deciziilor politice;

- lipsa de consecvență și susținere politică în promovarea și implementarea prezentului program;

- instabilitatea economică în plan național și la nivel regional;

- diminuarea/întreruperea asistenței financiare și tehnice din partea partenerilor internaționali de dezvoltare;

- prezentarea informațiilor  necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați;

- tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către factorii implicați;

- tergiversarea examinării și aprobării/adoptării proiectelor de acte normative.

VIII. AUTORITĂȚI/INSTITUȚII RESPONSABILE

  - Responsabili pentru implementarea Programului național este Ministerul Sănătății; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul Mediului; Ministerul Educației și Cercetării; Autoritățile Publice Locale; agenții și instituții, specialiștii care prescriu antimicrobiene, producătorii și distribuitorii de antimicrobiene.

  - Colaborarea intersectorială va permite combaterea rezistenței antimicrobiene, inclusiv asociate cu principiile de prescriere, circulație a antimicrobienelor, eliminare/inactivare a deșeurilor biologice, control al infecțiilor, supraveghere epidemiologică şi microbiologică.

IX. PROCEDURI DE RAPORTARE

  - Evaluarea se va face pe baza indicatorilor de progres, stabiliţi pentru Program. Ministerele, consiliile municipale Chișinău și Bălți, administrația unității teritoriale autonome Găgăuzia și consiliile raionale vor prezenta Ministerului Sănătății anual, până la data de 31 martie, informaţia despre executarea Planului de acţiuni privind realizarea Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2023-2027, în anul precedent anului de gestiune, conform competenţelor stabilite.

  - Ministerul Sănătății va prezenta Guvernului raportul anual privind implementarea Programului național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2023-2027, până la data de 30 aprilie.

  - Performanța prezentului Program va fi evaluată în baza indicatorilor de progres, care vor reflecta realizarea activităților expuse în planul de acțiuni (anexa nr. 2), a indicatorilor de rezultat, care vor monitoriza îndeplinirea obiectivelor specifice și a intervențiilor, precum și a indicatorilor de impact, care vor reflecta evaluarea fenomenului de rezistență antimicrobiană în rândul populației umane și animale din Republica Moldova (conform anexei nr.3).

Anexa nr.2

la Programul național de supraveghere

și combatere a rezistenței antimicrobiene

pentru anii 2023-2027, aprobat prin

la Hotărârea Guvernului

nr. ____ din _________

PLANUL DE ACŢIUNI

pentru realizarea Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene 
pentru anii 2023-2027

| Nr. d/o | Acțiunile pentru realizarea obiectivelor specifice | Indicatori de monitorizare | Costuri de implementare, mii lei | Sursa de finanțare |  | Termen de realizare | Instituție responsabilă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Buget de stat | Alte surse (parteneri) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Obiectivul general 1. Consolidarea mecanismului de coordonare și elaborarea de politici în sectorul uman, veterinar și agricol, pentru a accelera răspunsul național pentru prevenirea şi controlul rezistenței antimicrobiene până în anul 2027.. |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.1 Instituirea Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene cu atribuirea MS rolului de coordonator |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Înființarea Consiliului Național Intersectorial de Coordonare pentru Supravegherea și Controlul Rezistenței Antimicrobiene. | Ordin de constituire a Consiliului |  | În limita bugetelor instituționale |  | Sem. II a.2023 | MS MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME ANACEC |
| 1.1.2 | Aprobarea regulamentului de activitate a Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene | Regulamentul de activitate aprobat. |  | În limita bugetelor instituționale |  | Sem. II a.2023 | MS MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME ANACEC |
| 1.1.3 | Elaborarea mecanismelor de comunicare clare pentru coordonarea între membrii Consiliului, inclusiv întâlniri regulate, mecanisme de raportare și platforme de schimb de informațiilor privind. supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene | Număr de ședințe a Consiliului realizate anual |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023 - 2027 | MS MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME ANACEC |
| 1.1.4 | Elaborarea și aprobarea Planului de activitate a Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de prevenire și control al rezistenței la antimicrobiene. | Plan aprobat anual prin decizia Consiliului. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023 - 2027 | MS MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME ANACEC |
| Obiectiv specific 1.2 Instituirea comitetelor tehnice sectoriale de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Formarea comitetelor tehnice (grupuri de lucru) sectoriale/departamentale de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene. | Ordine de constituire a comitetelor tehnice aprobate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | Sem. II a.2023 | MS MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME USMF „Nicolae Testemițanu” |
| 1.2.2 | Elaborarea și aprobarea Planului teritorial intersectorial de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene. | Numărul de planuri aprobate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | Sem. II a.2023 | Autorităţile APL de nivel II |
| 1.2.3 | Planificarea și abordarea în cadrul ședințelor Comisiilor Extraordinare de Sănătate Publică Teritoriale a activităților intersectoriale de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene. | Numărul de ședințe a Comisiilor Extraordinare de Sănătate publică teritoriale realizate anual. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2027 | Autorităţile APL de nivel II |
| 1.2.4 | Schimbul de informații și bune practici între autoritățile vizate la nivel național/regional/internațional | Numărul de vizite de studiu realizate. | 357,0 |  | Parteneri (OMS,WOAH) | 2023-2027 | MS MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME ANACEC |
| Obiectiv specific 1.3 Eficientizarea mecanismelor de comunicare şi colaborare intersectorială și pledoarie pentru sporirea vigilenței și implementarea măsurilor de redresare a situației privind rezistența antimicrobiană. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Instruirea reprezentanților autorităților vizate și instituțiilor subordonate privind supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene. | Numărul de activități (ateliere de lucru, mese rotunde etc.) realizate. | 110,5 |  | Parteneri (OMS, WOAH) | 2023-2027 | MS MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME ANACEC USMF „Nicolae Testemițanu” |
| 1.3.2 | Realizarea activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene la nivel intrasectorial (sănătate umană și animală). | Numărul de ședințe a Consiliilor de sănătate publică și Comisiilor antiepizootice excepționale realizate anual. Numărul de decizii aprobate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2023-2027 | ANSP ANSA |
| Obiectiv specific 1.4 Sporirea gradului de conștientizare și asumare a responsabilităților de către autoritățile vizate, și fortificarea capacităților de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene la nivel teritorial (APL) și la nivel instituțional. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Desemnarea persoanei responsabile pentru activitățile de utilizare rațională a antimicrobienelor în instituțiile medico-sanitare cu staționar. | Numărul de spitale cu responsabil desemnat. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024 | IMS |
| 1.4.2 | Elaborarea și implementarea strategiei multimodale de utilizare rațională a antimicrobienelor în instituțiile medico-sanitare cu staționar. | Liste de verificare aprobate anual. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024-2027 | IMS |
| 1.4.3 | Dezvoltarea mecanismelor funcționale de utilizare rațională a antimicrobienelor la crescătoriile de animale, complexele zootehnice. | Numărul crescătoriilor de animale, complexelor zootehnice cu mecanisme implementate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2025 | Crescătoriile de animale, complexele zootehnice |
| Obiectivul general 2. Consolidarea sistemului național de laborator privind supravegherea rezistenței la antimicrobiene în contextul implementării principiului „O singură sănătate” cu desemnarea unui laborator de referință pe domeniul sănătății umane, veterinare și agricol către anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2.1 Consolidarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății umane cu integrarea ulterioară în rețelele internaționale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Asigurarea implementării sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății umane. | IMS incluse anual în sistemul național de supraveghere. | 2 490,25 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2024-2027 | MS ANSP Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate IMS |
| 2.1.2 | Elaborarea protocoalelor standardizate de recoltare și diagnostic a prelevatelor bacteriologice în conformitate cu rigorile internaționale. | Numărul de protocoale elaborate și aprobate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2025 | MS CNAM ANSP |
| 2.1.3 | Elaborarea ghidurilor, procedurilor operaționale standardizate de diagnostic a mecanismelor de rezistență la microorganismele incluse în supravegherea rezistenței antimicrobiene. | Numărul de ghiduri şi proceduri elaborate și aprobate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2025 | MS CNAM ANSP |
| Obiectiv specific 2.2 Asigurarea creării unei platforme operaționale pentru colectarea standardizată și schimbul operativ de date între instituțiile din domeniul sănătății umane, animale, siguranței alimentelor și mediului în vederea monitorizării situației, și întreprinderii măsurilor de sănătate publică, detectarea precoce a situațiilor/pericolelor/urgențelor de sănătate publică în contextul implementării Regulamentului Sanitar Internațional. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Fortificarea capacităților și capabilității de diagnostic a rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței antimicrobiene în contextul implementării „One Health” | Programe de instruire elaborate. Numărul de persoane instruite. | 34,0 |  | Parteneri (OMS) | 2026 | MS MM AMDM ANSA |
| 2.2.2 | Elaborarea și implementarea mecanismului de schimb de informații și bune practici între sectorul de sănătate uman şi veterinar privind supravegherea rezistenței antimicrobiene | Grup de lucru intersectorial instituit. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS ANSP ANSA |
| 2.2.3 | Asigurarea implementării eșalonate a standardului EUCAST de testare a rezistenței antimicrobiene în toate laboratoarele microbiologice din sectorul uman și veterinar . | Numărul de instruiri efectuate anual. Numărul de persoane instruite | 142,8 | Buget de stat | Parteneri (OMS,WOAH) | 2024-2027 | MS ANSP |
| 2.2.4 | Studierea și stabilirea datelor pentru colectarea și raportarea standardizată în cadrul platformei operaționale. | Procedură aprobată. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS MA MM ANSP ANSA |
| 2.2.5 | Operaționalizarea mecanismelor de alertă precoce pentru asigurarea schimbului operativ de date privind rezistența antimicrobiană. | Proceduri aprobate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026-2027 | MS MA MM ANSP ANSA |
| Obiectiv specific 2.3 Desemnarea și asigurarea funcționalității unui laborator de referință pe segmentele uman şi veterinar, capabile să realizeze și să interpreteze testele de sensibilitate la antimicrobiene, detectarea mecanismelor de rezistenţă, tipizarea prin secvențiere a patogenilor multirezistenți în baza standardelor acceptate și criteriilor de calitate. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Fortificarea capacității laboratorului de referință în testarea rezistenței antimicrobiene prin asigurarea cu resurse şi posibilități sporite de a efectua teste de laborator specializate pe segmentele uman şi veterinar | Numărul de metode implementate. | 1394,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2024-2027 | MS ANSP ANSA |
| 2.3.2 | Acreditarea laboratorului din cadrul rețelei de supraveghere rezistența antimicrobiană la ISO 15189. | Laborator de referință în rezistența antimicrobiană acreditat. | 162,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2027 | MS ANSP |
| Obiectiv specific 2.4 Fortificarea rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței antimicrobiene și asigurarea accesului la servicii diagnostice adecvate în conformitate cu metodologia internațională standardizată. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Organizarea controlului calității investigațiilor în cadrul rețelelor prin testări de inter comparare, controale externe de calitate, inclusiv în domeniul rezistenței antimicrobiene la nivel național. | Numărul de laboratoare participante anual în controale externe de calitate. | 280,0 | Buget de stat |  | 2024-2027 | MS ANSP |
| Obiectivul general 3. Consolidarea mecanismelor de plasare pe piață, prescriere și eliberare a preparatelor antimicrobiene în sectorul uman, veterinar și agricol în conformitate cu standardele naționale și internaționale, pentru prevenirea şi controlul rezistenței antimicrobiene, către anul 2026. |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.1 Armonizarea legislației naționale la standardele UE și dezvoltarea mecanismelor de implementare a cadrului normativ de reglementare a utilizării antimicrobienelor de uz uman și veterinar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Transpunerea legislației europene în domeniu consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar. Regulament (UE) 2019/6 din 11 decembrie 2018, privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE | Numărul de acte normative aprobate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS AMDM ANSA |
| 3.1.2 | Revizuirea și implementarea protocoalelor clinice naționale în baza recomandărilor OMS privind gruparea antimicrobienelor în grupuri „access”, „watch”, „reserve”. | Protocoale revizuite și aprobate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS AMDM ANSA |
| 3.1.3 | Realizarea schimbului de informații și bune practici între sistemul de sănătate național/regional /internațional privind monitorizarea consumului antimicrobienelor. | Numărul de vizite la nivel național efectuate anual. | 102,0 |  | Parteneri (OMS,WOAH) | 2024-2027 | MS IMS ANSP AMDM |
| Obiectiv specific 3.2 Fortificarea procedurilor de autorizare privind plasarea pe piață și monitorizarea consumului de antimicrobiene de uz uman și veterinar și încurajarea procesului de achiziționare centralizată a antimicrobienelor de uz uman şi veterinar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Stabilirea standardelor și cerințelor unice în domeniul autorizării fabricării, importului și plasării pe piață a medicamentelor. | Numărul de documente normative aprobate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS MM AMDM ANSA |
| 3.2.2 | Elaborarea și implementarea procedurilor unice/comune pentru monitorizarea consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar. | Procedura elaborata si aprobata |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2025 | MS MM AMDM ANSA |
| 3.2.3 | Fortificarea capacităților autorității naționale responsabile pentru monitorizarea plasării pe piață și a consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar. | Numărul de programe de instruire aprobate. Numărul de persoane instruite. | 255,0 | În limita bugetelor instituționale | Parteneri (OMS,WOAH) | 2026 | MS MM AMDM ANSA |
| 3.2.4 | Elaborarea criteriilor de reactualizare listelor de antimicrobiene supuse achiziționării centralizate în baza rezultatelor de laborator. | Set de criterii aprobate periodic (2-5 ani) |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS AMDM ANSA |
| Obiectiv specific 3.3 Promovarea prescrierii raționale și monitorizarea procesului de utilizare a antimicrobienelor de uz uman și veterinar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Elaborarea și implementarea mecanismului de schimb de informații și bune practici între autoritățile naționale vizate. | Act normativ aprobat. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS MM AMDM ANSA |
| 3.3.2 | Monitorizarea și raportarea consumului antimicrobienelor în IMS. | Numărul de de IMS care au raporta anual |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024-2027 | IMS |
| Obiectiv specific 3.4 Elaborarea mecanismelor de prescriere și ajustarea listelor de antimicrobiene în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Elaborarea și aprobarea ordinului privind gruparea antimicrobienelor în grupuri în domeniul sănătății animale. | Ordin aprobat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | ANSA |
| 3.4.2 | Elaborarea și aprobarea ordinului privind raportarea cantităților de antimicrobiene vândute pe grupuri în domeniul sănătății umane și animale | Ordin aprobat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2025 | MS AMDM ANSA |
| 3.4.3 | Instituirea grupului de lucru pentru elaborarea conceptului sistemului de monitorizare și raportare a rețetelor prescrise versus preparate eliberate nominal și cantitativ. | Concept elaborat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024 | MS AMDM ANSA CNAM USMF „Nicolae Testemițanu” |
| 3.4.4 | Elaborarea mecanismelor de prescriere și ajustare a listelor de antimicrobiene în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice. | Mecanisme de prescriere elaborate și implementate anual. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2025 | MS AMDM ANSA |
| 3.4.5 | Fortificarea capacităților de monitorizare a prescrierii antimicrobienelor în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice. | Mecanisme de monitorizare elaborate și implementate. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS AMDM ANSA CNAM |
| Obiectiv specific 3.5 Perfecționarea mecanismelor de încurajare a potențialilor consumatori de antimicrobiene de a consulta medicul. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Revizuirea periodică a listei de antimicrobiene compensate pentru încurajarea potențialilor consumatori de a consulta medicul. | Liste revizuite periodic (2-5 ani). |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS AMDM CNAM |
| 3.5.2 | Elaborarea materialelor informative privind comunicarea cu pacienții privind consumul rațional de antimicrobiene. | Materiale informative elaborate si aprobate |  | În limita bugetelor instituționale | Parteneri (OMS,WOAH) | 2024 | MS AMDM CNAM |
| Obiectiv specific 3.6 Reglementarea publicității și marketingului antimicrobienelor, cu demotivarea acordării stimulentelor financiare specialiştilor care prescriu reţete. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Actualizarea Regulamentului cu privire la monitorizarea restricțiilor privind publicitatea și marketingul antimicrobienelor. | Regulament aprobat |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024 | MS MM AMDM ANSA Consiliul Coordonator al Audiovizualului |
| 3.6.2 | Fortificarea capacităților de monitorizare a implementării restricțiilor privind publicitatea și marketingul antimicrobienelor | Numărul de programe aprobate anual. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | MS MM AMDM ANSA Consiliul Coordonator al Audiovizualului |
| Obiectivul general 4. Consolidarea capacităților naționale în domeniul supravegherii și reducerii incidenței bolilor infecțioase, prevenirii și controlului IAAM, prin intervenții bazate pe dovezi, către anul 2026. |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 4.1 Fortificarea și implementarea cadrului normativ privind controlul bolilor transmisibile, inclusiv IAAM, cu transpunerea recomandărilor UE (Decizia UE 945/2018). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Transpunerea ghidurilor internaționale în domeniul IAAM. | Numărul de ghiduri elaborate și aprobate anual |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024-2027 | MS ANSP |
| Obiectiv specific 4.2 Fortificarea capacităților de detectare precoce și monitorizare microbiologică în instituțiile medico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Creșterea capacităților de identificare a pacienților infectați/colonizați cu germeni ce reprezintă risc major epidemiologic pentru IMS. | Numărul de teste screening implementate anual | 74,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2024-2027 | MS, IMS ANSP |
| 4.2.2 | Sporirea performanței laboratoarelor microbiologie privind diagnosticul etiologic a IAAM și rezistența antimicrobiană. | Numărul de laboratoare care au implementat anual metodologii rapide de diagnostic | 13307.20 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2024-2027 | MS, IMS ANSP |
| 4.2.3 | Revizuirea principiilor de autocontrol microbiologic efectuate de IMS bazată pe evaluare riscurilor şi definirea zonelor de risc într-o hartă a acestora. | IMS care au implementat anual autocontrolul microbiologic în baza evaluării riscurilor. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024-2027 | MS IMS ANSP |
| 4.3.4 | Asigurarea IMS spitalicești cu echipamente, teste pentru identificare a pacienților infectați/colonizați cu germeni ce reprezintă risc major epidemiologic pentru IMS. | IMS dotate cu echipament/anual |  | În limita bugetelor instituționale | Parteneri (OMS) | 2024-2027 | MS IMS |
| Obiectiv specific 4.3 Sporirea capacităților și abilităților la nivel național, regional și local în domeniul supravegherii epidemiologice și controlul IAAM cu dezvoltarea programelor de prevenire și control bazate pe dovezi la toate nivelurile. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Efectuarea studiului de prevalență de moment al IAAm și consumul de antimicrobiene în IMS | Numărul de IMS care au efectuat studiu. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2026 | IMS |
| 4.3.2 | Sporirea capacităților specialiștilor din domeniul supravegherii epidemiologice a IAAM și rezistenței antimicrobiene. | Numărul de instruiri și persoane instruite anual. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024-2027 | MS IMS ANSP |
| 4.3.3 | Implementarea metodologiei observațiilor directe a modului de aplicare a procedurii de igienizare/ dezinfecție a mâinilor în funcție de gradul de risc. | Numărul de IMS care au implementat metodologia. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024-2027 | IMS |
| 4.3.4 | Asigurarea IMS cu echipamente pentru instruirea lucrătorilor medicali privind metodologia procedurii de igienizare/dezinfecție a mâinilor. | Numărul de IMS dotate cu echipament/anual | 2 482,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS) | 2027 | MS IMS |
| Obiectiv specific 4.4 Dezvoltarea şi promovarea programelor de monitorizare (engl. stewardship) a consumului la nivel de instituție/secție pentru prescrierea raţională a antimicrobienelor în baza rezultatelor microbiologice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Implementarea programelor de monitorizare (engl. stewardship) a consumului la nivel de instituție/secție pentru prescrierea raţională a antimicrobienelor în baza rezultatelor microbiologice. | Numărul de IMS care au elaborat programe de stewardship |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS IMS |
| Obiectivul general 5. Combaterea rezistenței antimicrobiene în domeniul veterinar și agricol prin armonizarea cadrului normativ în domeniul circulației medicamentelor de uz veterinar la rigorile UE, privind rezistența antimicrobiană către anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 5.1 Limitarea utilizării antimicrobienelor în tratament în domeniul veterinar, în special, a celor incluse în lista OMS al antimicrobienelor critice pentru medicina umană. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Elaborarea mecanismelor de implementare a cadrului normativ în domeniul circulației medicamentelor de uz veterinar. | Numărul de acte elaborate (ordine, proceduri etc.) |  | În limita bugetului instituțional |  | 2026 | ANSA |
| 5.1.2 | Reglementarea mecanismelor și fluxului de distribuire a antimicrobienelor de uz veterinar doar către unități autorizate în acest sens. | Grup de lucru instituit Mecanism elaborat |  | În limita bugetului instituțional |  | 2026 | ANSA |
| 5.2.3 | Elaborarea măsurilor punitive în domeniul veterinar (în Codul Contravențional) pentru utilizarea abuzivă, profilactică și în afara indicațiilor de pe etichetă a antimicrobienilor la animale | Art. 1961 din Codul Contravențional actualizat |  | În limita bugetului instituțional |  | 2025 | ANSA |
| Obiectiv specific 5.2 Monitorizarea de stat a circulației pe piață a antimicrobienelor destinate consumului în domeniul veterinar și agricol și microorganismelor rezistente circulante la animale vii, în produsele alimentare de origine animală și furaje, în special, celor comune omului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Perfecționarea procedurii de prescriere și eliberare a antimicrobienelor în baza prescripțiilor medicale veterinare. | Proceduri implementate anual |  | În limita bugetului instituțional |  | 2023-2027 | ANSA |
| 5.2.2 | Elaborarea ghidului de bună practică clinică, a broșurilor şi a altor materiale de ghidare pentru medicii veterinari de liberă practică cu recomandări de tratare și evitare a substanțelor antimicrobiene critice pentru medicina umană. | Ghid aprobat și publicat |  | În limita bugetului instituțional |  | 2026 | ANSA |
| Obiectiv specific 5.3 Adaptarea continuă a programului de monitorizare a reziduurilor de antibiotice în animale vii și produse alimentare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 5.9. Acreditarea metodelor de laborator privind determinarea sensibilității tulpinilor la antimicrobiene, privind detecția reziduurilor de antimicrobiene în produse alimentare de origine animală și privind detecția antimicrobienilor în apă destinată adăpării și hranei pentru animale din unitățile de creștere | Numărul de metode acreditate anual | 150,4 | Buget de stat | Parteneri (WOAH) | 2026 | ANSA |
| 5.3.2 | Dezvoltarea programelor informaționale relevante controlului antimicrobienelor autorizați pentru utilizare la animale | Programul informațional - Registrul de stat al Medicamentelor de uz veterinar dezvoltat | 100,0 | Buget de stat | Parteneri (WOAH) | 2027 | ANSA |
| 5.3.3 | Instruirea personalului din laboratorul național de referință privind rezistența antimicrobiană în domeniul veterinar. | Numărul de persoane instruite anual | 68,0 | Buget de stat | Parteneri (WOAH) | 2024-2027 | ANSA |
| 5.3.4 | Identificarea mecanismului de implementare a sistemului de monitorizare a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății animale și a siguranței alimentelor. | Ordin de instituire aprobat. |  | În limita bugetului instituțional |  | 2024, tr. IV | ANSA |
| Obiectiv specific 5.4 Consolidarea complexului de măsuri de prevenire și control al infecțiilor la animale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Dezvoltarea capacităților de testare rapidă (expres) a sensibilității microorganismelor la antimicrobiene în procesul de tratare a animalelor | Numărul de teste rapide (expres) implementate | 3 580,2 | Buget de stat | Parteneri (WOAH) | 2024-2027 | ANSA |
|  | Dezvoltarea capacităților pentru testarea rezistenței antimicrobiene la animale vii si produse alimentare. | Numărul de testări efectuate privind rezistența antimicrobiană | 50,0 | Buget de stat |  | 2024-2027 | ANSA |
| Obiectivul general 6. Creșterea gradului de conștientizare privind rezistența antimicrobiană prin informare, educare și formare profesională cu sporirea ponderii populației generale informate, până la 30%, către anul 2027.. |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 6.1 Dezvoltarea programelor informativ-explicative, orientate către populația generală și populația țintă pe domenii, inclusiv prin desfășurarea campaniilor de informare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Difuzarea informațiilor standardizate și actualizate privind rezistența antimicrobiană în mass-media, situri specializate, rețelele de socializare, etc. | Numărul de informații difuzate anual |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2024-2027 | MS ANSP ANSA AMDM |
| 6.1.2 | Organizarea activităților de conștientizare și informare. | Numărul de companii/mese rotunde, flash-moburi, emisiuni organizate anual | 100,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS,WOAH) | 2024-2027 | MS ANSP ANSA AMDM |
|  | Elaborarea programelor informativ-explicative, a materialelor de ghidare pentru diferite grupuri de populaţie, bannere, video, fişe informative, etc. | Numărul programelor/ materialelor informative elaborate anual | 930,0 | Buget de stat | Parteneri (OMS,WOAH) | 2024-2027 | MS ANSP ANSA CCAA AMDM |
| Obiectiv specific 6.2 Integrarea domeniului rezistenței antimicrobiene în programele de formare profesională, educație, certificare, perfecționare în sectorul sănătății umane și animale, agricol și mediu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Instruirea la toate etapele de formare profesională. | Numărul de activități organizate anual. Numărul de persoane instruite anual. |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS MEC ANSA USMF „Nicolae Testemițanu” |
| 6.2.2 | Reevaluarea curriculelor de instruire existente (instituţiile de învățământ secundar, profesional tehnic postsecundar, postsecundar nonterțiar și cu programe combinate și superior) cu integrarea domeniului rezistenței antimicrobiene. | Numărul de curricule ajustate anual |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS MEC ANSA USMF „Nicolae Testemițanu” |
| Obiectiv specific 6.3 Realizarea studiilor, sondajelor privind necesitățile de instruire și eficiența activităților realizate. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Evaluarea nivelului de conștientizare și de cunoștințe prin studii a personalului medical, în scopul stabilirii necesitățile de instruire și eficiența activităților realizate . | Numărul de sondaje/anchete efectuate anual. | 408,0 |  | Parteneri (OMS,WOAH) | 2026 | MS ANSP ANSA CNAM |
| 6.3.2 | Evaluarea surselor de informare. | Numărul de rapoarte publicate anual | 170,0 |  | Parteneri (OMS,WOAH) | 2026 | MS ANSP ANSA CNAM |
| Obiectivul general 7. Lansarea unei inițiative de program comun de cercetare care vizează reducerea RAM în domeniile uman, veterinar și de mediu care să demonstreze povara fenomenului de rezistență antimicrobiană, precum și să argumenteze procesul de luare a deciziilor și intervențiilor care vor reține dezvoltarea și răspândirea fenomenului rezistenței antimicrobiene în diferite sectoare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 7.1 Elaborarea și promovarea programelor coordonate de cercetare care să argumenteze procesul de luare a deciziilor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Elaborarea și promovarea programelor coordonate de cercetare care să argumenteze procesele de luare a deciziilor privind supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene. | Program cercetare elaborat și finanțat/anual |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS MM MEC ANSP ANACEC USMF Institutul de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară UTM USMF „Nicolae Testemițanu” |
| Obiectiv specific 7.2 Prioritizarea cercetărilor, inclusiv a celor aplicative, pentru dezvoltarea și evaluarea intervențiilor care vor reține dezvoltarea și răspândirea rezistenței antimicrobiene în diferite sectoare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Elaborarea proiectelor de cercetare aplicativă intersectoriale/interdepartamentale pentru abordarea aspectelor comune între diferite domenii privind problema rezistenței antimicrobiene. | Numărul de proiecte elaborate și înaintate anual | 8000,0 | Buget de stat |  | 2027 | MS MM MEC ANSP USMF Institutul de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară UTM USMF „Nicolae Testemițanu” |
| 7.2.2 | Identificarea aplicarea/ participarea in cadrul programelor internaționale de cercetare ce abordează problema rezistenței antimicrobiene. | Numărul de proiecte elaborate și aplicate pentru finanțare | 340,0 | Buget de stat |  | 2027 | MS MEC MM ANACEC ANSP Institutul de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară UTM USMF „Nicolae Testemițanu” |
| Obiectiv specific 7.3 Explorarea și identificarea oportunităților de colaborare internațională pentru a contribui la activitatea de cercetare și dezvoltare în domeniul supravegherii și combaterii rezistenței antimicrobiene. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lansarea unei inițiative de programe comune menite să coordoneze activitățile de cercetare la nivel național asociate rezistenței antimicrobiene, atât în domeniul uman, cât și veterinar. | Numărul de programe elaborate și lansate |  | În limita bugetelor instituționale |  | 2027 | MS MEC MM ANSP Institutul de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară UTM USMF „Nicolae Testemițanu” |

Anexa nr.3

la Programul național de supraveghere

și combatere a rezistenței antimicrobiene

pentru anii 2023-2027, aprobat prin

la Hotărârea Guvernului

nr. ____ din _________

INDICATORII

activităților de monitorizare, evaluare și raportare a Programului național

pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2023-2027

| Nr. crt. | Acțiune | Numărător | Numitor | Dezagregare | Instrument/ sursa de colectare | Frecvența raportării | Responsabil pentru colectare | Parteneri implicați |  | Interpretare | Aplicabilitate | Valoarea de bază și perioada de referință | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Obiectivul general 1. Consolidarea mecanismului de coordonare și elaborarea de politici în sectorul uman, veterinar și agricol, pentru a accelera răspunsul național pentru prevenirea şi controlul rezistenței antimicrobiene până în anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Instituirea Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene. | N/A | N/A | Național | Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene | Anual | Ministerul Sănătății |  | MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME | Constituirea Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene, elaborarea regulamentului de activitate | Organ suprem de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene | N/A | Consiliului național instituit și funcțional | Număr de ședințe. Numărul activităților realizate. | Număr de ședințe. Numărul activităților realizate. | Număr de ședințe. Numărul activităților realizate. | Număr de ședințe. Numărul activităților realizate. |
| 1.2 | Instituirea comitetelor tehnice sectoriale de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene. | N/A | N/A | Național | Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene | Anual | Ministerul Sănătății |  | MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME | Constituirea Comitetelor tehnice de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene. Elaborarea regulamentului de activitate | Grupuri de lucru sectoriale/departamentale de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene. | N/A | Comitete tehnice instituite și funcționale | Număr de ședințe. Numărul activităților realizate. | Număr de ședințe. Numărul activităților realizate. | Număr de ședințe. Numărul activităților realizate. | Număr de ședințe. Numărul activităților realizate. |
| 1.3 | Ponderea Planurilor teritoriale intersectoriale de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene. | Numărul total de teritorii care au elaborate și aprobate Planuri teritoriale | Numărul total de teritorii la nivel național | Național | Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene | Anual | Ministerul Sănătății |  | MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME Autorităţile APL |  | Elaborarea și aprobarea Planurilor teritoriale în scopul realizării activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene la nivel intersectorial (sănătate umană și animală). | N/A | Planuri elaborate și aprobate (% teritorii) | Planuri elaborate și aprobate (% teritorii) | Planuri elaborate și aprobate (% teritorii) | Planuri elaborate și aprobate (% teritorii) | Planuri elaborate și aprobate (% teritorii) |
| 1.4 | Ponderea instituțiile medico-sanitare cu staționar care au desemnat persoanelor responsabile pentru activitățile de utilizare rațională a antimicrobienelor. | Numărul total de instituții medicale spitalicești care au desemnat persoana responsabila | Numărul total de instituții medicale spitalicești | Național | Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene | Anual | Ministerul Sănătății |  | MAIA MM ANSA AMDM CNAM ME | Specialiști (alți decât cei care prescriu antimicrobiene) angajați în spital dedicați politicelor consumului rațional a antimicrobienelor despre ce trebuie să fie documentată și aprobată de conducerea spitalului și/sau inclusă în fișa de post. | Asigurarea utilizării raționale a antimicrobienelor în instituțiile medico-sanitare cu staționar. Implementarea strategiilor de Stewarship | N/A | Spitale cu responsabil desemnat(70%) | Spitale cu responsabil desemnat(80%) | Spitale cu responsabil desemnat(90%) | Spitale cu responsabil desemnat(100%) | Spitale cu responsabil desemnat(100%) |
| Obiectivul general 2. Consolidarea sistemului național de laborator privind supravegherea rezistenței la antimicrobiene în contextul implementării principiului „O singură sănătate” cu desemnarea unui laborator de referință pe domeniul sănătății umane, veterinare și agricol către anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Consolidarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății umane. | Numărul de laboratoare din cadrul rețelei dotate cu echipamente și consumabile pentru detectarea rezistenței antimicrobiene . | Numărul de laboratoare din cadrul rețelei | Național | Sistemul național supraveghere a rezistenței antimicrobiene | Anual | Ministerul Sănătății | OMS BM |  | Indică dotarea laboratoarelor și prevede procurare, instalarea utilajului si instruirea specialiștilor delaborator in utilizarea acestuia | Dotarea laboratoarelor din rețea va permite obținerea rezultatelor rapide, veridice si cu indicarea tratamentului țintit si reducerii rezistenței antimicrobiene | Laboratorul de referință (2022) | Analiză cuprinzătoare a sistemului național exista | Mecanism stabilit de coletare și raportare a datelor pentru a datelor | 90% din din unități de sănătate, laboratoare și prestatori de asistență medicală indiferent de forma juridică de proprietate raportează | Mcanism consolidat de analiză și interpretare datelor | Ponderea laboratoarelor dotate din cadrul rețelei 90% |
| 2.3 | Asigurarea implementării sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății umane. | Numărul de IMS incluse anual în sistemul național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene . | Numărul total de IMS | Național | Sistemul național supraveghere a rezistenței antimicrobiene | Anual | Ministerul Sănătății | - |  | Indică numărul de IMS incluse în sistemul național de supraveghere ce va permite colectarea datelor standardizate privind IAAM și consumul AM inclusiv necesare pentru raportare în rețelele internaționale | Date standardizate privind IAAM și rezistenței antimicrobiene la nivel de spitale si instituții de asistente medicala primara utile în luarea deciziilor măsurilor de supraveghere și control |  |  |  |  |  | Ponderea IMS incluse anual în sistemul național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene % |
| 2.4 | Integrarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în rețelele internaționale. | Numărul de rețele internaționale la care s-au furnizat anual date. | Numărul de rețele internaționale la care se pot furniza date. | Național | Sistemul național supraveghere a rezistenței antimicrobiene | Anual | Ministerul Sănătății | OMS |  | Indică integrarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în rețelele internaționale și raportarea datelor privind rezistenței antimicrobiene a microorganismelor circulante pe teritoriul RM | Permite la participări anuale privind controlul extern internațional |  |  |  |  |  | Număr de rețele internationale la care se vor raporta date |
| 2.5 | Asigurarea implementării eșalonate a standardului EUCAST de testare a rezistenței antimicrobiene în toate laboratoarele microbiologice din sectorul uman. | Numărul de laboratoare în care a fost implementat standardul EUCAST | Numărul laboratoarelor microbiologice din sectorul uman. | Național | Sistemul național supraveghere a rezistenței antimicrobiene |  |  |  |  | Indicatorul care arată laboratoare microbiologice din sectorul uman se conduc în interpretarea datelor privind rezistența antimicrobiană de standardul EUCAST | Standardizarea metodologiei de testarea rezistenței antimicrobiene ce permite compararea datelor |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Organizarea controlului calităţii investigaţiilor în cadrul rețelelor prin testări de intercomparare, controale externe de calitate, inclusiv în domeniul rezistenței antimicrobiene la nivel naţional. | Numărul de laboratoare participante anual în controale externe de calitate. | Numărul laboratoarelor microbiologice din sectorul uman. | Național | Sistemul național supraveghere a rezistenței antimicrobiene |  |  |  |  | Este unul dintre principalii indicatori privind calitatea investigaţiilor realizate în diagnosticul rezistenței antimicrobiene |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Obiectivul general 3. Consolidarea mecanismelor de plasare pe piață, prescriere și eliberare a preparatelor antimicrobiene în sectorul uman, veterinar și agricol în conformitate cu standardele naționale și internaționale, pentru prevenirea şi controlul rezistenței antimicrobiene, către anul 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Transpunerea legislației europene în domeniu consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar. | Numărul de acte normative care necesită să fie transpuse. | Numărul de acte normative transpuse | Național | Acordul de asociere UE | Anual | Ministerul Sănătății | MS AMDM ANSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul general 4. Consolidarea capacităților naționale în domeniul supravegherii și reducerii incidenței bolilor infecțioase, prevenirii și controlului IAAM, prin intervenții bazate pe dovezi, către anul 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ponderea instituțiilor medicale spitalicești incluse în studiul de prevalență de moment al IAAM și consumul de antimicrobiene | Numărul total de instituții medicale spitalicești care au raportat datele | Numărul total de instituții medicale spitalicești | Național | Studiul Național de prevalență de moment a IAAM și consumul de antimicrobiene în spitale | Anual | Ministerul Sănătății |  |  | Studiul Național de prevalență de moment a IAAM furnizează date standardizate comprehensive privind IAAM și consumul AM inclusiv necesare pentru raportarea datelor în rețelele internaționale | Indicator utilizat la estimarea prevalenței IAAM și a consumului de antimicrobiene la nivel de spitale | 67 de spitale publice, private (2018) |  |  |  |  | Efectuarea studiului de prevalență de moment al IAAM în 100% spitale |
| 4.2 | Rata de notificare IAAM | Numărul de cazuri de IAAM în rândul pacienților spitalizați într-un an calendaristic | Numărul total al pacienții spitalizați într-un an calendaristic | Național | Sistemul de supraveghere a bolilor transmisibile | Anual | Ministerul Sănătății |  |  | IAAM reprezintă un fenomen sub raportat. Potrivit datelor internaționale până la 7% din pacienți din țările cu venituri mari și 10% în țările cu venituri mijlocii și mici contactează cel puțin o IAAM. | Indicator utilizat la nivel internațional, care asigură comparabilitatea cu alte țări, raioane, instituții medicale | 1.85 cazuri IAAM la 1000 de internați (2021) Nu au fost notificat cazuri de IAAM din 11 teritorii (2021) (Forma 2) |  |  |  |  | Creșterea nivelului de raportare a cazurilor de IAAM. Raportarea cazurilor IAAM de 100% teritorii. |
| 4.3 | Prevalența consumului de antimicrobiene | Numărul de pacienți spitalizați care au inițiat un tratament antimicrobian | Numărul total al pacienții spitalizați | Național | Studiul Național de prevalență de moment a IAAM și consumul de antimicrobiene în spitale | Anual | Ministerul sănătății |  |  | Implementarea antimicrobial stewardship | Indicator utilizat la estimarea prevalenței consumului de antimicrobiene la nivel de spital | Prevalența consumului de AM constituie 42,7% (2018) |  |  |  |  | Reducerea consumului de antimicrobiene în rândul pacienților spitalizați |
| 4.4 | Rata cazurilor IAAM confirmate etiologic | Numărul total al cazurilor de IAAM confirmate etiologic microbiologic / screening | Numărul total al cazurilor de IAAM | Național | Studiul Național de prevalență a IAAM și consumul de antimicrobiene în spitale | Anual | Ministerul Sănătății |  |  | Indicator care caracterizează accesul la serviciile de laborator microbiologice/screening | Indicator utilizat la prescrierea corectă a antimicrobienelor (antimicrobial stewardship), monitorizarea circulației microorganismelor rezistente la antimicrobiene | 23,2% IAAM au fost confirmate (2018) |  |  |  |  | Creșterea nivelului de confirmare etiologică a cazurilor de IAAM |
| Obiectivul general 6. Creșterea gradului de conștientizare privind rezistența antimicrobiană prin informare, educare și formare profesională cu sporirea ponderii populației generale informate, până la 30%, către anul 2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ponderea programelor informativ - explicative elaborate și implementate (campanii de informare), privind rezistența antimicrobiană, orientate către populația generală | Numărul total de programe informativ - explicative desfășurate privind rezistența antimicrobiană (campanii de informare), orientate către populația generală | Numărul total de programe informativ - explicative desfășurate , (campanii de informare) | Național |  | Anual | Ministerul Sănătății | Ministerul Educației și cercetării |  | Indicator utilizat la nivel național | Indicator utilizat la nivel internațional,care asigură comparabilitatea cu alte țări | N/A |  |  |  |  | 30 % |
| 6.2 | Ponderea programelor informativ - explicative elaborate și implementate (campanii de informare) privind rezistența antimicrobiană, orientate către populația țintă pe domenii | Numărul total de programe informativ - explicative desfășurate privind rezistența antimicrobiană (campanii de informare), orientate către populația țintă pe domeniu | Numărul total de programe informativ – explicative desfășurate , (campanii de informare) | Național |  | Anual | Ministerul Sănătății |  |  | Indicator utilizat la nivel național | Indicator utilizat la nivel internațional,care asigură comparabilitatea cu alte țări | - |  |  |  |  | % |
| 6.3 | Ponderea numărului studiilor, sondajelor privind necesitățile de instruire și eficienţa activităților realizate privind rezistența antimicrobiană | Numărul total de studii/ sondaje privind necesitățile de instruire și eficiența activităților realizate privind rezistența antimicrobiană | Numărul total de studii/ sondaje privind necesitățile de instruire și eficiența activităților realizate | Național |  | Anual | Ministerul Sănătății | Ministerul Educației |  | Indicator utilizat la nivel național | Indicator utilizat la nivel internațional, care asigură comparabilitate a cu alte țări |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul general 7. Lansarea unei inițiative de program comun de cercetare care vizează reducerea RAM în domeniile uman, veterinar și de mediu care să demonstreze povara fenomenului de rezistență antimicrobiană, precum și să argumenteze procesul de luare a deciziilor și intervențiilor care vor reține dezvoltarea și răspândirea fenomenului rezistenței antimicrobiene în diferite sectoare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ponderea Recomandărilor în baza cercetărilor/studiilor științifice privind problema rezistenței antimicrobiene. | Numărul de studii/publicații științifice aplicate în politicile naționale (ce ține de dezvoltarea și răspândirea rezistenței antimicrobiene în diferite sectoare). | Numărul de studii/ publicații științifice internaționale și naționale în domeniul rezistenței la antibiotice | Național |  | Anual | Ministerul Sănătății | Ministerul Educației și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei |  | Indicator utilizat la nivel național | Indică aplicabilitatea studiilor/cercetărilor științifice în revizuirea politicilor naționale privind rezistența antimicrobiană | N/A |  |  |  |  | Ponderea cercetărilor realizate anual (%) |
| 7.2 | Ponderea programelor/proiectelor coordonate de cercetare aplicativă intersectoriale/interdepartamentale privind problema rezistenței antimicrobiene. | Numărul de programe/proiecte aplicate în politicile naționale în domeniul rezistenței antimicrobiene în diferite sectoare. | Numărul total de programe/proiecte aplicate în politicile naționale. | Național |  | Anual | Ministerul Sănătății | Ministerul Educației și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei |  | Indicator utilizat la nivel național | Indică programe/proiecte aplicat pentru fortificarea politicilor naționale privind rezistența antimicrobiană | N/A |  |  |  |  | Ponderea programelor/proiectelor elaborate și aplicate anual (%) |

http://simetb.ifp.md/Download/oficial_docs/PCN-123-2020-Tuberculoza_la_adult.pdf

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Joint-WHO-ECDC-AMR-report-2022.pdf

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2107