Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr. ___

din ______________ 2023

PLAN CALENDARISTIC

de pregătire în domeniul protecţiei civile al Republicii Moldova pentru anul 2024

| Nr. crt. | Acţiuni | Autoritate responsabilă | Parteneri | Termene de realizare | Costuri aferente implementării | Indicatori de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul general Ridicarea nivelului de pregătire pentru acţiuni în situaţii excepţionale |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Antrenamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sub conducerea preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a Prim-ministrului, cu tema: „Înștiințarea, adunarea, precizarea componenței, punctelor de contact, modul de reacționare în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă) | Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova; Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (efectivul centrului de dirijare în situaţii excepţionale); comisiile pentru situaţii excepţionale şi efectivele punctelor de conducere ale municipiilor, ale raioanelor şi ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia | Iunie | În limitele bugetului aprobat | Antrenament desfăşurat |
| 2. | Controlul stării protecţiei civile şi desfăşurarea aplicaţiilor la protecţia civilă sub conducerea preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a Prim-ministrului, în: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Raionul Criuleni |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Controlul stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (în continuare – Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică) | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor) | 20-21martie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.1.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 22 martie | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfășurată |
| 2.2. | Raionul Soroca |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Controlul stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor) | 10-11 aprilie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.2.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 12 aprilie | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| 2.3. | Raionul Glodeni |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Controlul stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situații excepționale a raionului; serviciile protecției civile ale raionului; comisiile pentru situații excepționale ale municipiului, orașului, satelor (comunelor) | 24-25 aprilie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.3.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 26 aprilie | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| 2.4. | Raionul Ialoveni |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Controlul stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situații excepționale a raionului; serviciile protecției civile ale raionului; comisiile pentru situații excepționale ale municipiului, orașului, satelor (comunelor) | 22-23 mai | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.4.2 | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 24 mai | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| 2.5. | Raionul Orhei |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Controlul stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situații excepționale ale municipiului, orașului, satelor (comunelor) | 11-12 septembrie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.5.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 13 septembrie | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| 2.6. | Raionul Rezina |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Controlul stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor) | 25-26 septembrie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.6.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 27 septembrie | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| 2.7. | Raionul Ștefan Vodă |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Controlul stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situații excepționale ale municipiului,orașului, satelor (comunelor) | 9-10 octombrie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.7.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale municipiului, oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 11 octombrie | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfășurată |
| 2.8. | Raionul Taraclia |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Controlul stării protecţiei civile | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor) | 23-24 octombrie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 2.8.2. | Aplicaţii la protecţia civilă cu tema: „Acţiunile organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile ale raionului la organizarea lichidării consecinţelor cutremurului de pământ, inundaţiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producţie şi epizootiilor” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorităţile administraţiei publice centrale care au servicii desconcentrate în teritoriu | Comisia pentru situaţii excepţionale a raionului; serviciile protecţiei civile ale raionului; comisiile pentru situaţii excepţionale ale oraşului, satelor (comunelor); formaţiunile protecţiei civile şi agenţi economici | 25 octombrie | În limitele bugetului aprobat | Aplicaţie desfăşurată |
| 3. | Antrenamentul laboratoarelor Reţelei Naţionale de Observare şi Control de Laborator sub conducerea preşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a Prim-ministrului, cu tema: „Algoritmul de acţiune al laboratoarelor Reţelei Naţionale de Observare şi Control de Laborator la depistarea substanţelor radioactive, chimice şi bacteriologice în mediul înconjurător” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul Mediului; Ministerul Sănătăţii; Agenția Proprietății Publice. | Laboratoarele Reţelei Naţionale de Observare şi Control de Laborator | 18-20 octombrie | În limitele bugetului aprobat | Antrenament desfăşurat |
| 4. | Controlul stării protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor la: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ministerul Apărării | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale; subdiviziunile şi instituţiile din subordine; formaţiunile protecţiei civile | 25-26 ianuarie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 4.2. | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale; subdiviziunile şi instituţiile din subordine; formaţiunile protecţiei civile | 8-9 februarie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 5. | Controale ale stării protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor şi organizării procesului de instruire în domeniul protecţiei civile la: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale; lectorii ciclurilor de protecţie civilă; formaţiunile protecţiei civile | 1-2 martie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 5.2. | Universitatea de Stat din Comrat | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale; lectorii ciclurilor de protecţie civilă; formaţiunile protecţiei civile | 15-16 martie | În limitele bugetului aprobat | Control efectuat |
| 6. | Antrenamentul efectivului Centrului de dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a şefului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu tema: „Aducerea efectivului Centrului de dirijare în situaţii excepţionale al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova în stare de pregătire pentru acţiuni în situaţii excepţionale” | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Efectivul Centrului de dirijare în situaţii excepţionale | Iunie | În limitele bugetului aprobat | Antrenament desfăşurat |
| 7. | Controlul stării protecţiei civile a obiectelor industriale periculoase şi a celor radiologice din raioanele Criuleni, Soroca, Glodeni, Ialoveni, Orhei, Rezina, Ștefan Vodă, Taraclia. | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Societatea pe Acțiuni „Moldovagaz”; Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare Radiologice și Chimice; comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv; conducătorii obiectivelor industriale periculoase şi a celor radiologice | Trimestrele I-IV | În limitele bugetului aprobat | Număr de obiecte verificate |
| 8. | Controlul stării edificiilor de protecţie şi aprecierea stării acestora în conformitate cu normele măsurilor tehnice inginereşti din raioanele Criuleni, Soroca, Glodeni, Ialoveni, Orhei, Rezina, Ștefan Vodă, Taraclia. | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv; responsabilii pentru edificiile de protecţie | Trimestrele I-IV | În limitele bugetului aprobat | Număr de obiecte verificate |
| 9. | Controlul stării construcţiilor hidrotehnice din raioanele Criuleni, Soroca, Glodeni, Ialoveni, Orhei, Rezina, Ștefan Vodă, Taraclia. | Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Comisia pentru situaţii excepţionale de nivelul respectiv; Agenția „Apele Moldovei”; responsabilii de construcţiile hidrotehnice | Trimestrele I-IV | În limitele bugetului aprobat | Număr de obiecte verificate |
| 10. | Verificarea stării staţiilor (posturilor) de salvare pe apă aflate în gestiunea autorităţilor administraţiei publice locale, sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a şefului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Autorităţile administraţiei publice locale; conducătorii staţiilor (posturilor) de salvare pe apă | Mai, noiembrie | În limitele bugetului aprobat | Număr de staţii (posturi) verificate |
| 11. | Întruniri (şedinţe) cu specialişti în domeniul protecţiei civile din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, sub conducerea vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, a şefului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Specialişti în domeniul protecţiei civile din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice | Noiembrie | În limitele bugetului aprobat | Număr de întruniri desfăşurate |
| 12. | Instruirea tinerilor în cadrul Şcolii Securităţii a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul conștientizării cu privire la riscuri şi informarea asupra măsurilor de prevenire şi comportamentul în diferite situaţii de urgenţă/excepţionale | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | Elevi şi studenţi din instituţiile de învăţământ de toate nivelurile | Permanent | În limitele bugetului aprobat | Elevi/studenţi instruiţi |