## Лист2
Приложение № 2
к Постановлению Правительства №
от
План действий на 2014-2016 годы по внедрению Национальной программы по питанию и рациону питания до 2020 года
Задачи и действия | Сроки реализации | Ответственные | Затраты, тыс. леев | [15 empty] | Показатели прогресса
|  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | Total
|  |  | Общие расходы | Предусмотрено в государственном бюджете | ФОМС | Другие источники | Общие расходы | Предусмотрено в государственном бюджете | ФОМС | Другие источники | Общие расходы | Предусмотрено в государственном бюджете | ФОМС | Другие источники | Общие расходы | Предусмотрено в государственном бюджете | ФОМС | Другие источники
1. Создание к 2016 году, адекватного правления в области здоровья и питания и обеспечения его устойчивого функционирования
1.1. Создание межведомственного консультативного совета на уровне центрального публичного управления под председательством заместителя министра по социальным вопросам | 2014 | Правительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Консультативный совет установлен
1.2. Ежегодная организация конференции по питанию, для обсуждения достижений и проблем, связанных со здоровьем и питанием и внедрением Программы | Ежегодно, апрель | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Конференция ежегодно организованная
1.3. Организация национального семинара по снижению потребления соли | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | Национальный семинар организованый
1.4. Разработка рекомендаций по рекомендуемому суточному потреблению энергии и нутриентов на основе рекомендаций ВОЗ | 2015 | Министерствоздравоохранения, Aкадемия Наук Молдовы | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Утвержденные рекомендации
1.5. Разработка национальных рекомендаций по питанию на основе пищевых продуктов, в том числе в виде картинок, для общего населения | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | Утвержденные рекомендации
1.6. Изменение и дополнение действующих нормативных актов в области этикетирования пищевых продуктов в части установления обязательного информирования потребителя о пищевой ценности, в том числе о содержании натрия/соли, сахара, насыщенных жиров и trans-жиров, а также об обязательном размещении информации о содержании данных ингредиентов на лицевой стороне упаковки | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | Количество разработанных проектов нормативных актов и представленных для утверждения
1.7. Укрепление потенциала Национального Центра Общественного Здоровья и территориальных Центров Общественного Здоровья в части межсекторального сотрудничества, ведения переговоров по вопросу здоровья и питания и роста ответственности относительно воздействия питания на здоровье | 2015 | Министерство Здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Количество центров общественного здоровья, располагающие достаточным потенциалом работы в области здоровья и питания
1.8. Изменение и дополнение Закона о рекламе, Закона о пищевых продуктах и Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем в целях ограничения рекламы нездоровых пищевых продуктов и запрещения вовлечения детей в их рекламе и продвижении | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных проектов законодательных актов
1.9. Анализ воздействия принятой сельскохозяйственной и пищевой государственной политики на здоровье (связанное с питанием) населения | 2015 | Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проанализированных документов государственных политик
1.10. Анализ воздействия вновь разработанной государственной политики в области сельского хозяйства и пищевых продуктов на здоровье населения | 2014-2016 | Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проанализированных документов государственных политик
1.11. Изменение и дополнение программы обучения и непрерывного образования для врачей и медицинских сестер с целью включения вопросов питания, здоровья и питания | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество измененных и дополненных учебных программ
1.12. Изменение и дополнение программы обучения и непрерывного образования для специальностей педагогических, инженерных и пищевых технологий, с целью включения вопросов питания, здоровья и питания | 2014 | Mинистерство образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество измененных и дополненных учебных программ
1.13. Изменение и дополнение программы обучения в колледжах и профессиональных школах пищевого профиля с целью включения вопросов здоровья и питания | 2015 | Ministerul Educaţiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество измененных и дополненных учебных программ
2. Увеличение к 2020 году пропорции детей находящихся на исключительном грудном вскармливании до 6 месяцев до 60% и медианы продолжительности вскармливания до 4 месяцев, не менее
2.1. Обеспечение внедрения инициативы „Больница – друг ребенка” во всех профильных медико-санитарных учреждениях (роддомах) и устойчивого его поддержания, и обеспечения рождения не менее 95% детей в роддомах, аккредитованных как „Друг ребенка” | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество роддомов акредитованных как "Друг ребенка". Пропорция детей, родившихся в "Роддом - друг ребенка"
2.2. Укрепление потенциала врачей и медицинских сестер по продвижению грудного вскармливания, правильного и адекватного введения прикорма и консультирования матерей по этим вопросам | 2014-2016 | Министерство здравоохранения | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | Количество обученных специалистов
2.3. Разработка и внедрение информационных кампаний по продвижению грудного вскармливания, в том числе на рабочем месте | 2014, 2016 | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | Количество разработанных и внедренных кампаний по продвижению
2.4. Полная гармонизация национального законодательства с Международным кодексом по маркетингу заменителей материнского молока. Изменение и дополнение Закона №78 от 18 марта 2004 г. о пищевых продуктах, Закона №1227 от 27 июня 1997 г. о рекламе, Закона №264 от 27 октября 2005 г. об исполнении профессии врача и Кодекса о правонарушениях, № 218 от 24 oктября 2008 г. | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество разработанных проектов нормативных актов и представленных к утверждению
3. Снижение экспозиции к изменчивым факторам риска для НИЗ, обусловленных неравенством и питанием, недостаточностью питания и дефицитом микронутриентов, путем создания к 2020 году, среды продвигающей здоровое питание в 80% учреждений образования, 70% больниц и 30% рабочих мест
3.1. Пересмотр практики и законодательства по выдаче субсидий в сельском хозяйстве, с целью роста субсидий для фруктов и овощей и других здоровых продуктов и исключения субсидий для нездоровых продуктов | 2014 | Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект закона разработанный и представленный к принятию
3.2. Разработка и внедрение стимулов по росту производства и размещения на рынке фруктов и овощей и обеспечения доступа к ним уязвимых слоев населения | 2015 | Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Mинистерство труда, социальной защиты и семьи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Numărul de politici publice elaborate şi prezentate spre aprobare
3.3. Разработка и внедрение программы по бесплатному обеспечению фруктами и овощами детей в учреждениях образования | 2015 | Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество учреждений образования в которых был внедрена программа, количество детей участвующих в программе
3.4. Разработка и внедрение программы по бесплатному обеспечению молоком детей в учреждениях образования | 2015 | Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество учреждений образования в которых был внедрена программа, количество детей участвующих в программе
3.5. Разработка и утверждение рекомендаций по питанию на основе продуктов питания для учреждений образования (питание в дошкольных и школьных учреждениях) | 2015 | Министерство здравоохранения, Aкадемия Наук Молдовы | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | Разработанные и утвержденные рекомендации
3.6. Изменение и дополнение школьной программы с целью введения питания, в том числе межпрограммную деятельность | 2014 | Министерство образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество измененных и дополненных школьных программ
3.7. Изменение и дополнение Закона №78 от 18 марта 2004 г. о пищевых продуктах в целях запрещения установки торговых автоматов в учреждениях образования и медико-санитарных учреждениях | 2015 | Министерство здравоохранения, Mинистерство образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект закона разработанный и представленный к принятию
3.8. Изменение и дополнение программы воспитания в дошкольных учреждениях в части включения здоровья и питания | 2014 | Mинистерство образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Измененная и дополненная программа
3.9. Организация рабочих семинаров с учителями, персоналом, ответственным за питанием и другим заинтересованным персоналом из школ по вопросам здорового питания | 2015-2016 | Министерство здравоохранения, Mинистерство образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | Количество организованных рабочих семинаров
3.10. Организация рабочих семинаров с представителями предприятий общественного питания по здоровому питанию | 2015-2016 | Министерство здравоохранения, Mинистерство экономии | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | Количество организованных рабочих семинаров
4. Снижение к 2020 году в сравнении с 2014 годом потребления насыщенных жиров на 3%, добавляемых сахаров на 5%, потребления trans-жирных кислот до менее 1%, как доли из общего потребления энергии, общего потребления натрия/соли на 30% (менее 8 г/сутки) и достижения нулевого роста распространенности ожирения у детей и взрослых
4.1. Изменение и дополнение Фискального кодекса в целях введения повышенных акцизов на пищевые продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и на безалкогольные напитки и перенаправление части данных акцизов Министерству Здравоохранения для использования в деятельность по продвижению здорового и адекватного питания и на программы по бесплатному обеспечению школьников фруктами и овощами | 2014 | Mинистерство финансов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект закона разработанный и представленный к принятию
4.2. Изменение и дополнение Закона №78 от 18 марта 2004 г. о пищевых продуктах и Закона №10 от 9 февраля 2009 г. о государственном надзоре за общественным здоровьем путем введения предельных значений для содержания соли в хлебе и исключения транс-жиров из состава пищевых продуктов | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект закона разработанный и представленный к принятию
4.3. Продвижение реформулирования пищевых продуктов в целях уменьшения содержания соли, сахара и насыщенных жиров и исключения транс-жиров | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | Количество переформулированных продуктов
4.4. Разработка и внедрение информационных кампаний для населения относительно риска потребления избыточного количества соли для здоровья | 2015 | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Разработанная и внедренная кампания
5. Переориентация системы здравоохранения в части усиления подхода по предупреждению и контролю НИЗ, обусловленных питанием, недостаточного питания и дефицита микронутриентов, путем оказания услуг первичной медицинской помощи, ориентированных на население и поголовное покрытие
5.1. Изменения и дополнения программ образования и непрерывного обучения врачей и медицинских сестер, специалистов Службы государственного надзора за общественным здоровьем в целях включения вопросов надзора и продвижения здоровья и питания и физической активности | 2014 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество пересмотренных программ
5.2. Разработки Руководства для Первичной медицинской помощи по консультированию в области здоровья и питания и физической активности | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | Руководство разработанное и утвержденное
5.3. Укрепление потенциала человеческих ресурсов из Первичной мадицинской помощи и Службы государственного надзора за общественым здоровьем | 2015 | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | Количество обученных специалистов
5.4. Разработка программы обучения в области питания для медицинских сестер | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработанная программа
6. Обеспечение роста к 2020 уровня знаний населения в области здорового питания до 50%, не менее
6.1. Разработка стратегии маркетинга и информирования в области здорового питания, включающая снижение потребления соли, сахара и жиров, продвижение потребления фруктов, овощей и цельных зерновых, продвижение среды здорового питания | 2015-2016 | Министерство Здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Разсработанная стратегия
6.2. Создание логотипа Программы, который бы сопутствовал все действия, внедряемые в Программе, и сделал бы их более видимыми | 2015 | Министерствоздравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Созданный логотип
6.3. Создание web-страницы по питанию и здоровью в связи с питанием и обеспечение устойчивого его функционирования | 2015 | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | Действующая web-страница
6.4. Изменение и дополнение законодательства касающегося профилактического фонда Национальной Компании Медицинского Страхования (далее НКМС) для установления возможности его использования в целях реализации задач Программы | 2015 | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект нормативного акта разработанный и представленный к принятию
6.5. Разработка брошюры для населения, разъясняющей этикетирование пищевой ценности | 2016 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | Разработанная, размноженная и розданная брошюра
6.6. Разработка, в сотрудничестве с сетями супермаркетов, и размещение в супермаркетах плакатов, продвигающих потребление фруктов и овощей в контексте сбалансированного режима питания | 2016 | Министерство здравоохранения, Mинистерство экономии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | Количество разработанных плакатов
6.7. Разработка рекламного ролика, продвигающего здоровое питание и его размещение на телевизионных каналах с наибольшим покрытием | 2015 | Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Разработанный рекламный ролик
6.8. Обеспечение информирования и консультации молодежи относительно здорового питания через Центры Ресурсов для Молодежи | 2014-2016 | Mинистерство Молодежи и Спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | Количество информированных и проконсультированных лиц
7. Укрепление надзора, мониторинга, оценки и исследований в области здорового питания, пищевого статуса и его детерминант, а также их тенденций
7.1. Создание адекватной системы надзора, мониторинга и оценки, в основном посредством периодических исследований, с включением здоровья и питания, пищевого статуса и его детерминант, в том числе обычаев питания населения, и обеспечение его устойчивого функционирования | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Функциональная система надзора, мониторинга и оценки
7.2. Создание механизма мониторинга содержания соли в пищевых продуктах | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | Установленный механизм мониторинга
7.3. Создание механизма мониторинга, посредством периодических исследований, содержания натрия в моче | 2014 | Министерство здравоохранения | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | Установленный механизм мониторинга
7.4. Перенятие стандартов ВОЗ по росту/развитию детей в качестве национальных стандартов | 2015 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | Количество стандартов ВОЗ, принятые в качестве национальных
7.5. Участие в сетях по надзору и действиям в области здоровья и питания, установленных ВОЗ (Инициатива по надзору за ожирением у детей – COSI, поведенческие и биологические факторы риска и здоровье – STEPS, снижение потребления соли, снижение торгового прессинга на детей и др.) | 2014-2016 | Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество сетей ВОЗ в которые участвует Республика Молдова
7.6. Разработка таблиц состава пищевых продуктов в качестве инструмента, способствующего росту навыков населения по правильному питанию | 2015-2016 | Aкадемия Наук Молдовы, Mинистерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерство здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | Разработанные тaблицы состава пищевых продуктов
Всего. тыс. леев |  |  | 450 | 0 | 250 | 200 | 3260 | 2580 | 600 | 80 | 2800 | 2230 | 570 | 0 | 6510 | 4810 | 1420 | 280