GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr.

din _______    ____________

Chișinău

Cu privire la aprobarea Programului de implementare a strategiei de dezvoltare „Sport 2030” pentru anii 2025-2027

În temeiul art.6 alin. (1) din Legea nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.399), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Programul de implementare a Strategiei de Dezvoltare „Sport 2030” pentru anii 2025-2027 (se anexează).

2. Ministerele și alte autorități publice centrale, conform competențelor, vor întreprinde măsurile ce se impun în vederea realizării obiectivelor Programului de implementare a strategiei de dezvoltare „Sport 2030” pentru anii 2025-2027 și vor prezenta anual, Ministerului Educației și Cercetării, până la data de 31 ianuarie a anului următor perioadei de raportare, informația privind gradul de implementare a acestuia.

3. Ministerul Educației și Cercetării:

1) va prezenta Guvernului, Raportul de monitorizare a implementării Programului nominalizat ca parte componentă a raportului anual de activitate al Ministerului Educației și Cercetării, până la 31 martie a fiecărui an;

2) va publica Raportul de monitorizare a implementării Programului pe pagina oficială a ministerului.

4. Finanțarea acțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se va efectua din contul şi în limitele alocațiilor aprobate în aceste scopuri în bugetele autorităților publice implicate, precum și din alte surse, conform legislației.

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Educației și Cercetării.

- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru					DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul educației

și cercetării						   Dan Perciun

Ministrul finanțelor	                                               Victoria Belous

Anexă

la Hotărârea Guvernului nr. ______ din ________2025

# PROGRAMUL

# DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE

„Sport 2030” PENTRU ANII 2025-2027

INTRODUCERE

Programul de implementare a Strategiei de dezvoltare „Sport 2030” pentru anii 2025 - 2027 (numit în continuare Program) reprezintă un document de politici publice care derivă din SD „Sport 2030” și care va contribui la implementarea acesteia, prin stabilirea sistemului de acțiuni și responsabilități pentru factori de decizie în domeniul educației fizice și sportului.

Programul este elaborat în conformitate cu Planul Național de Acțiuni pentru anii 2025-2027, Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2025 și este corelat cu Strategia națională de dezvoltare ,,Moldova Europeană 2030”, cu Programul de activitate al Guvernului ,,Moldova prosperă, sigură, europeană” și cu prevederile Agendei de dezvoltare durabilă 2030, cu documentele de planificare și cu cele de politici publice conexe.

În acest sens, Programul transpune misiunea, obiectivele strategice și direcțiile prioritare ale Strategiei de dezvoltare „Sport 2030” în acțiuni concrete de dezvoltare a sistemului de educație fizică și sport și, prin acestea, a sectorului sport.

Programul va servi drept temei privind elaborarea Planurilor operaționale de activitate a Ministerului Educației și Cercetării, a organelor locale de specialitate în domeniul educației fizice și sportului, a instituțiilor de învățământ, altor structuri interesate.

Totodată, Programul reprezintă un criteriu de manifestare a eficienței funcționării și dezvoltării sistemului de educație fizică și sport.

Programul a fost elaborat în baza următoarelor principii:

- principiul fundamentării bazate pe date și informații actuale, relevante și obiective;

- principiul participării și transparenței;

- principiul predictibilității și impactului cuantificabil;

- principiul racordării propunerilor de intervenție la capacitățile financiare și particularitățile naționale;

- principiul echității și incluziunii;.

- principiul eticii și integrității.

Programul include și un Plan de acțiuni pe termen mediu, costuri de implementare, impactul, condiții și riscuri de implementare.

La elaborarea SD „Sport 2030”, precum și la elaborarea Programului au fost implicate instituții relevante: Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova (Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport persoană juridică absorbită), Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Comitetul Național Olimpic și Sportiv, Comitetul Paralimpic din Republica Moldova, Liceul Republican cu Profil Sportiv, cu consultarea prealabilă a tuturor părților interesate.

Grupurile-țintă ale Programului reprezintă categorii de copii/elevii din învățământul general, studenți, specialiști din domeniul sportului, cercetători, părinți, comunitățile locale, angajatori, sportivi și personalul asistent al sportivului, medici sportivi, persoanele care practică activitatea fizică sau din domeniile aferente sportului. La elaborarea Programului s-au menținut grupurile-țintă implicate în procesul de elabiorare a SD „Sport 2030”.

Programul de implementareînsoțit de Planul de acțiuni și programele sectoriale corespunzătoare vor contribui la realizarea Strategiei de dezvoltare „Sport 2030”. Costul total al acțiunilor incluse în Program se estimează la 1106798764,5 mii lei, din care 529010409,0 mii lei sunt prevăzuți în Cadrul Bugetar pe Termen mediu 2025-2027, iar 577788364,5 mii lei reprezintă contribuția partenerilor de dezvoltare.

I. ANALIZA SITUAȚIEI

Analiza problematizată a situației în domeniul sportului prezentată în SD ,,Sport 2030” a scos în evidență 11 mari provocări privind dezvoltarea domeniului pe termen mediu și termen lung. Aceste provocări, în mare parte, sunt corelate cu dimensiunile/ aspectele concrete ale sistemului din domeniul sportului, ceea ce generează particularitățile demersului analitic în cadrul Programului de implementare a Strategiei de dezvoltare ,,Sport 2030”. Acest demers analitic se va axa strict pe o abordare generalizatoare a problemelor din perspectiva ierarhizării lor, stabilirii cauzelor și consecințelor, identificării și formulării obiectivelor generale, specifice și a acțiunilor de atingere a acestora.

Provocarea 1: Infrastructură insuficientă: Multe stadioane, săli de sport și bazine de natație din Republica Moldova sunt în stare deplorabilă, ceea ce afectează capacitatea sportivilor de a se antrena în condiții adecvate și sigure.

Cauze: Actualmente, nu dispunem de un Stadion Național care ar găzdui meciurile Lotului Național de fotbal. Numărul bazinelor de înot, practic, s-a micșorat de două ori începând cu anul 1995, la moment, fiind funcționale doar 25 de bazine cu lungimea de 25 m și un bazin cu lungimea de 50 m. Numărul terenurilor amenajate cu tribune de peste 150 de locuri s-a redus din anul 2012 până în anul 2014, cu 16 unități, înregistrând o creștere semnificativă, doar, începând cu anul 2021. Numărul sălilor sportive a scăzut comparativ cu anul 1995, de la 1264 la 1211, în anul 2022. Această diminuare este legată și de optimizarea școlilor în învățământul general. Totodată, valoarea serviciilor prestate populației în aceste centre este în creștere.

Consecințe: Lipsa unor asumări clare și a unor acțiuni concrete în vederea soluționării cu succes a problemei privind corespunderea edificiilor sportive la cerințele actuale, va duce indiscutabil la un pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor și a copiilor. În acest context, putem menționa că populația va duce un stil de viață sedentar, crescând astfel, rata obezității și a problemelor de sănătate asociate. Activitatea fizică practicată în mod regulat este esențială pentru menținerea sănătății inimii și a sistemului cardiovascular. Lipsa unei infrastructuri sportive corespunzătoare și în număr suficient, riscul bolilor cardiovasculare poate crește. Studiile demonstrează că efectul practicării activității fizice în mod regulat poate îmbunătăți esențial performanța școlară, iar lipsa ei poate diminua semnificativ succesele. În absența unei infrastructurii corespunzătoare riscăm să nu descoperim tinere talente sau să rămână nedezvoltate. Dezvoltarea unei infrastructuri sportive conform cerințelor în vigoare poate crea situații favorabile pentru creșterea economică prin dezvoltarea turismul sportiv, desfășurarea diverselor evenimente sportive și alte activități conexe. Liberul acces la întreg ansamblul de activități sportive și recreative constituie un atuu în motivarea populației privind 10 practicarea activităților sportive cu statut activ. Lipsirea populației de aceste posibilități, va afecta într-un mod defectuos calitatea vieții.

Provocarea 2. Finanțare limitată: Bugetul alocat domeniului sportului este limitat, ceea ce face dificilă investiția în infrastructură modernă, în programe de dezvoltare a sportului pentru toți și susținerea sportivilor de performanță.

Cauze: În Republica Moldova avem înregistrate circa 90 de Federații Sportive Naționale. Începând cu anul 2023, bugetul destinat sportului de performanță se repartizează Federațiilor Sportive în conformitate cu Regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare a sportului de performanță conform criteriilor distincte. Reieșind din faptul, că costurile de organizare ale unui Campionat European la o probă olimpică se ridică la circa 10 milioane de lei, va fi imposibil de organizat mai multe competiții, având la bază finanțarea de 87 milioane pentru Federațiile Sportive Naționale. Spre exemplu, în anul 2023 a fost organizat în premieră, Campionatul European la haltere pentru juniori și tineret, unde estimative, cheltuielile sau ridicat la suma de 10 milioane lei, statul reușind să acopere doar jumătate din bugetul campionatului.

În acest context, la nivel micro-, sectorul se confruntă cu următoarele probleme:

a) număr insuficient de săli sportive, raportate la numărul populației;

b) scăderea numărului de săli sportive;

c) infrastructura sportivă destinată pentru organizarea și desfășurarea antrenamentelor și competițiilor sportive este învechită.

d) insuficiența unei infrastructuri necesare pentru practicarea sportului în mediul rural;

e) lipsa grupurilor sanitare în sălile de sport din mediul rural;

f) lipsa ieșirilor de rezervă în majoritatea sălilor în caz de evacuare forțată;

g) lipsa truselor medicale și a defibrilatoarelor;

h) lipsa condițiilor adaptate în sălile sportive pentru sportivii cu deficiențe de vedere și locomotorii.

i) lipsa acută a infrastructurii antidoping: stații de control doping în cadrul spațiilor sportive.

La nivel macro-, sectorul se confruntă cu următoarele probleme:

- lipsa bazinelor de natație, în fiecare centru raional;

- lipsa unui stadion național de fotbal;

- lipsa stadioanelor moderne polivalente, în fiecare centru raional;

- lipsa pistelor ciclabile sigure în mediul urban;

- lipsa unei arene naționale de atletism conform standardelor internaționale;

- lipsa sălilor specializate de gimnastică;

- numărul insuficient de zone sportive de agrement destinate tuturor, ca de exemplu: parcuri acvatice, piste de alergări și jogging în zonele forestiere, montain bike, rollerdrom, climbing, hipism, etc.;

- insufucuența taberelor de vară în zonele ecologice destinate practicării activităților sportive de asanare și fortificare a sănătății;

- lipsa centrelor de pregătire ale loturilor naționale și olimpice în zonele ecologice.

Consecințe: În contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este binevenită finanțarea adecvată a sectorului. În caz contrar, finanțarea insuficientă poate duce la incapacitatea de întreținere și utilizare corespunzătoare a infrastructurii sportive și reducerea numărului de programe cu caracter sportiv pentru copii și tineri. Reducerea nivelului de practicare activă a sportului sau încetarea activităților sportive poate afecta dezvoltarea fizică și mentală a noii generații, ducând la un stil de viață sedentar și obezitate crescută. Finanțarea insuficientă poate afecta procesul instructiv-educativ. Evident, consecințele pot evidenția performanțele scăzute la competițiile internaționale și se poate răsfrânge asupra prestigiul țării în sportul internațional. Lipsa evenimentelor sportive calitative și a suportului pentru sportivi poate duce la scăderea interesului publicului pentru sport. Acest lucru poate afecta implicarea redusă a persoanelor în activități fizice și sportive, având un impact negativ asupra sănătății populației. Lipsa investițiilor în sport poate afecta direct industria sportivă în ansamblu, inclusiv sectorul de turism sportiv, vânzările de echipamente și alte afaceri legate de sport. Aceasta poate contribui la scăderea rezultatelor în domeniul economic. Finanțarea redusă poate duce la acces limitat privind facilitățile și programele sportive destinate localităților slab dezvoltate. Astfel, inegalitățile pe plan social pot crește, deoarece cei cu resurse financiare limitate vor avea mai puțin acces la beneficiile sportului. O finanțare insuficientă poate limita pregătirea sportivilor pentru participarea la Jocurile Olimpice și Jocurile Paralimpice și alte competiții internaționale majore, ceea ce ar reduce șansele de a obține performanțe la nivel internațional, obținând medalii pentru prestigiul țării.

Provocarea 3: Lipsa investițiilor private: Sectorul privat nu investește suficient în sport, fie din lipsa interesului, fie din cauza legislației fiscale care nu-i scutește cu nimic pe antreprenori, fie din cauza instabilității economice și a incertitudinii situației geopolitice din zonă.

Cauze:  Domeniul public are resurse limitate pentru a susține întreaga infrastructură sportivă, inclusiv, programe de dezvoltare a sportului de performanță și mai ales, al celui profesionist. Investițiile private ar putea crea stimulente pentru sportivi și antrenori, să atingă performanțe înalte, prin programe de sponsorizare și premii pentru rezultate. În Republica Moldova Legea nr.1420/2002 cu privire la sponsorizare și filantropie, este depășită, iar prevederile sale fac trimitere la legislația fiscală, care nu prea au privilegii fiscale agenții economici care ar dori să sponsorizeze domeniul sportului, fie cel public sau privat.

Consecințe:  Lipsa investițiilor în sport din partea sectorului privat poate afecta direct industria sportivă în ansamblu, inclusiv sectorul de turism sportiv, vânzările de echipamente și alte afaceri legate de sport. Aceasta poate contribui la scăderea rezultatelor în domeniul economic. Finanțarea redusă poate duce la acces limitat privind facilitățile și programele sportive destinate localităților slab dezvoltate. Astfel, inegalitățile pe plan social pot crește, din motiv că cei cu resurse financiare limitate vor avea mai puțin acces la beneficiile sportului. Finanțarea insuficientă poate limita pregătirea sportivilor pentru participarea la Jocurile Olimpice și Jocurile Paralimpice și alte competiții internaționale majore, ceea ce ar reduce șansele de a obține performanțe la nivel internațional, obținând medalii pentru prestigiul țării.

Provocarea 4: Deficitul general de cadre didactice de calificare înaltă (antrenori, profesori de educație fizică) și manageriale, bine pregătite și motivate (cu precădere, în rândul tinerilor absolvenți cu studii în domeniile de formare profesională 0114 Formarea profesorilor și 1000 Științe ale sportului), și diminuarea motivației pentru cariera în domeniul sportului.

Cauze: În majoritatea instituțiilor din învățământul general, extrașcolar se atestă o insuficiență a cadrelor didactice, antrenori pe probe de sport și profesori de educație fizică, domeniul nefiind destul de atractiv pentru tinerii specialiști, iar deseori, condițiile de muncă nu sunt din cele mai bune

Consecințe: Datele pe care ni le prezintă BNS, scot în evidență situația reală, critică a sectorlui, incapacitatea de aplicare a unor mijloace și instrumente specifice sectorului cum ar fi: motivarea profesorilor și antrenorilor cu salarii atractive, condițiile adecvate de muncă, prin îmbunătățirea infrastructurii sportive și dotarea sălilor cu utilaj și inventar necesar, finanțarea programelor școlare și a celor extrașcolare. Toate acestea vor duce la colapsul sectorului și la îmbolnăvirea națiunii.

Provocarea 5: Exodul sportivilor: Lipsa oportunităților și a infrastructurii adecvate îi determină pe mulți sportivi talentați să își caute șansele în străinătate, ceea ce duce la pierderea potențialului sportiv.

Cauze: Lipsa de susținere financiară adecvată în țară a determinat unii sportivi de performanță să-și caute oportunități mai bune în alte țări, unde au obținut sponsorizări, salarii și premii mai mari. De asemenea infrastructura sportivă slab dezvoltată, lipsa echipamentelor moderne sau a antrenorilor de calitate i-au împins pe unii sportivi moldoveni să migreze către țări cu facilități mai bune.

Consecințe: Adaptarea necesităților financiare la realitățile actuale ar fi o soluție viabilă pentru menținerea sportivilor de performanță în țară, în caz contrar, riscul este iminent de a pierde cei mai valoroși sportivi, defapt, lucrul care și s-a întâmplat până în anul 2021. Odată cu majorarea burselor pentru sportivii de performanță, s-a oprit și migrarea sportivilor către alte țări, de asemenea s-au majorat și alocațiile financiare oferite federațiilor sportive naționale, cu alte cuvinte, anumite beneficii au fost îmbunătățite, respectiv și rezultatul nu s-a lăsat mult așteptat, această dinamică este necesar de continuat pentru a putea fi la un nivel cu țările din regiune și să nu lăsăm sportivii autohtoni să plece din țară.

Provocarea 6: Existența problemelor sociale: Anumite comunități se confruntă cu probleme sociale precum sărăcia și lipsa accesului la educație și servicii de sănătate, ceea ce face dificilă participarea acestor persoane la activitățile sportive.

Cauze: Lipsa resurselor financiare limitează accesul la sălile de antrenament, chiar și deplasarea către o sală de sport ar fi o problemă din cauza distanțelor lungi sau a lipsei de transport. Familiile cu venituri reduse adesea, prioritizează nevoile de bază, cum ar fi hrana și locuința, lăsând puține sau deloc, resurse financiare pentru activitățile sportive. În multe localități, infrastructura sportivă este insuficientă sau inexistentă. Chiar dacă există dorința de a participa la activități sportive, lipsa terenurilor, sălilor de sport sau a echipamentelor adecvate fac imposibil acest lucru. Accesul insuficient la servicii de sănătate poate duce la probleme medicale netratate, care împiedică participarea la activități fizice. De asemenea, lipsa unui regim alimentar corect și a educației privind sănătatea fizică pot duce la un nivel scăzut de activitate sportivă. Persoanele care aparțin grupurilor minoritare sau marginalizate pot deveni subiecți de discriminare sau excluziune socială, ceea ce este un motiv de descurajare a participării la activități sportive.

Consecințe: Lipsa activităților fizice duce la o creștere a riscului de boli cronice, precum obezitatea, diabetul zaharat și bolile cardiovasculare. De asemenea, activitatea fizică are un rol esențial în sănătatea mentală, iar lipsa acesteia poate agrava probleme precum anxietatea și depresia. Sportul oferă oportunități de dezvoltare a abilităților personale, cum ar fi disciplina și munca în echipă. Persoanele care nu participă la sport ratează aceste oportunități de dezvoltare personală și profesională. Participarea limitată la activități sportive poate perpetua sărăcia și inegalitatea. Persoanele din mediile defavorizate au mai puține șanse să practice sportul de performanță care ar putea oferi burse, oportunități de carieră sportivă și recunoaștere națională și internațională. Sportul poate servi ca un catalizator pentru coeziunea socială, reducerea violenței și promovarea modului sănătos de viață. Comunitățile care nu au acces la sport pierd aceste beneficii.

Provocarea 7: Corupția și managementul ineficient: Corupția din cadrul structurilor sportului și managementul ineficient pot duce la distribuirea necorespunzătoare a resurselor financiare și la lipsa transparenței în procesul de selecție a sportivilor și a antrenorilor.

Cauze: Lipsa instrumentelor de verificare și control riguroase, oportunitățile de abuz și corupție cresc. Dacă procesele de luare a deciziilor nu sunt transparente, devine mai ușor pentru persoanele corupte să manipuleze sistemul în beneficiul propriu.

Consecințe: Resursele financiare și materiale nu sunt distribuite acolo unde este nevoie, ceea ce duce la deficiențe în infrastructură, echipament, și programe de pregătire. O structură sportivă coruptă își pierde credibilitatea atât pe plan național, cât și internațional, ceea ce poate duce la excluderea din competiții sau pierderea sponsorizărilor. Deasemenea factorii de corupție ar descuraja sportivii să mai evolueze la competiții interne ceea ce s-ar reflecta negativ pe plan international.

Provocarea 8: Promovarea insuficientă: Sportul nu este suficient de promovat în școli și localități, ceea ce face dificilă atragerea populației în activități sportive și formarea unei culturi a sportului în societate.

Cauze: Lipsa campaniilor de conștientizare și promovare a beneficiilor sportului contribuie la o vizibilitate redusă a activităților sportive în comunități. Localitățile mici și rurale adesea nu dispun de infrastructură sportivă adecvată, ceea ce descurajează participarea. În unele comunități, există o tendință de a prioritiza activitățile sedentare (televiziune, jocuri video), în detrimentul sportului. Absența unor sportivi locali recunoscuți care să inspire tinerii poate diminua interesul pentru sport.

Consecințe: Participarea redusă la activități sportive contribuie la creșterea ratelor de obezitate și boli cronice în rândul tinerilor. Sportul este un mijloc de integrare socială, iar promovarea insuficientă duce la oportunități limitate de socializare și cooperare între tineri. O societate mai puțin activă din punct de vedere fizic poate duce la costuri mai mari în sănătate și o productivitate redusă. Sportul contribuie la mândria națională și la crearea unei identități colective; fără promovare, acest potențial rămâne neexploatat.

Provocarea 9: Lipsa unei metodologii de finanțare a școlilor sportive duce la subfinanțarea unor instituții sau la utilizarea ineficientă și neexecutarea bugetului acordat de către alte instituții.

Cauze: Fără o metodologie de finanțare bine definită, nu există un cadru legal clar care să ghideze distribuirea fondurilor către școlile sportive. Acest lucru poate duce la distribuții arbitrare sau inegale de fonduri. Fără un sistem de evaluare bazat pe performanțe și nevoi, fondurile pot fi alocate ineficient, fără a se ține cont de necesitățile reale ale școlilor sau de performanțele lor. Fără o metodologie, resursele financiare disponibile nu sunt corelate corect cu nevoile reale ale școlilor sportive, ceea ce duce la alocări insuficiente pentru unele și supradimensionate pentru altele. Fără un proces clar de alocare a fondurilor, există riscul de lipsă de transparență în distribuirea bugetelor, ceea ce poate duce la favoritism sau corupție.

Consecințe: Școlile sportive care au nevoie urgentă de fonduri pot rămâne sub finanțate, ceea ce afectează direct capacitatea lor de a oferi educație de calitate. Fondurile alocate fără o metodologie pot fi utilizate ineficient, ceea ce duce la risipirea resurselor disponibile și la rezultate slabe în dezvoltarea sportivă. Unele instituții sportive pot să nu utilizeze întregul buget alocat din lipsă de claritate în privința modului de utilizare a fondurilor, ceea ce poate duce la pierderi financiare și la oportunități ratate. În absența unei finanțări adecvate, calitatea pregătirii sportive poate scădea, afectând dezvoltarea tinerelor talente și competitivitatea sportivă națională.

Provocarea 10: Incluziunea socială insuficient dezvoltată. Lipsa condițiilor adaptate pentru sportivii cu deficiențe de vedere, auz și locomotorii. Această problemă persistă în toate sălile din țară destinate activităților fizice. Se impune crearea condițiilor optime pentru toate categoriile sociale ale populației.

Cauze: Majoritatea sălilor de sport și infrastructura sportivă din țară nu sunt proiectate și echipate pentru a satisface nevoile persoanelor cu deficiențe de vedere, auz și locomotorii. Există o conștientizare redusă în rândul factorilor de decizie și al publicului larg cu privire la importanța incluziunii sociale în sport. Educația și formarea personalului calificat pentru a lucra cu sportivii cu dizabilități sunt, de asemenea, insuficiente. Atitudinile tradiționale și stereotipurile despre persoanele cu dizabilități pot contribui la excluderea acestora din activitățile sportive.

Consecințe: Fără acces la infrastructură sportivă adecvată, persoanele cu deficiențe de auz, vedere și locomotorii sunt excluse din activitățile sportive, ceea ce agravează izolarea socială. Lipsa de acces la activități fizice poate avea un impact negativ asupra sănătății fizice și mentale a acestor persoane, împiedicând dezvoltarea lor personală și bunăstarea generală. Această lipsă de incluziune contribuie la adâncirea inegalităților sociale, creând un decalaj mai mare între persoanele cu dizabilități și restul societății. Potențialul sportiv al persoanelor cu dizabilități rămâne neexploatat, ceea ce afectează atât individul, cât și societatea care nu beneficiază de diversitatea talentelor sportive.

Provocarea 11: Dopajul: Lipsa programelor de educație și formare în școli, colegii, universități și în structuri sportive bazate pe promovarea valorilor și spiritului olimpic, a eticii și integrității în sport, necunoașterea regulilor antidoping și a substanțelor și metodelor interzise duce la creșterea ratei încălcărilor reglementărilor antidoping.

Cauze: În absența unor programe bine structurate în școli, colegii, universități și structuri sportive, sportivii nu sunt suficient educați cu privire la valorile olimpice, etică și integritate în sport.  Fără o instruire adecvată, sportivii nu sunt conștienți de regulile antidoping, de substanțele interzise și de metodele interzise. Sportivii nu pot avea acces la informații clare și precise despre pericolele dopajului și despre alternativele sănătoase pentru a-și optimiza performanțele.

Consecințe: Sportivii depistați pozitiv pot fi suspendați și li se pot retrage titlurile și medaliile câștigate. Dopajul poate avea consecințe grave asupra sănătății, inclusiv probleme cardiovasculare, afectarea sistemului nervos și dezechilibre hormonale. Un sportiv prins dopat poate suferi o scădere drastică a reputației și, în multe cazuri, poate să-și piardă sponsorizările și sprijinul financiar. Dopajul subminează integritatea și valorile sportului, afectând percepția publicului și încrederea în competițiile sportive.

# II. OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE PRIVIND DEZVOLTAREA EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI PE TERMEN MEDIU ȘI PE TERMEN LUNG

OBIECTIVUL GENERAL 1: Îmbunătățirea/modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sportive pentru practicarea exercițiului fizic și sportului până în anul 2030.

Obiectivul specific 1.1. Sporirea numărului de complexuri sportive multifuncționale și terenuri sportive (poate avea bazin, arenă, piste de alergări și alte facilități) în regiunile cheie ale țării (Chișinău, Cahul, Bălți, Ungheni, Soroca) în scopul soluționării problemelor de infrastructură și dotarea cu echipamente sportive moderne, conform standardelor naționale de dotare pentru fiecare nivel de învățământ și tip de unitate.

Obiectivul specific 1.2. Extinderea numărului de complexuri sportive multifuncționale și terenuri sportive (terenuri de fotbal, piste de atletism, terenuri de volei, baschet, zonă de pregătire multifuncțională), astfel încât până în anul 2027 numărul acestora să crească rezonabil, acoperind până la 30% din necesitățile de validare necesare pentru ocuparea copiilor.

Obiectivul specific 1.3. Creșterea numărului de centre destinate pregătirii loturilor naționale pentru participarea la competiții naționale și internaționale, astfel încât până în anul 2027, numărul de sportivi în centrele de pregătire pentru loturile naționale să se mărească cu 40%.

Obiectivul specific 1.4.  Sporirea, până în 2027, a numărului de complexuri sportive multifuncționale și de terenuri sportive cu peste 500 locuri (existente) în vederea extinderii ariilor destinate pentru activitatea sportivă și adaptarea la nevoile tuturor categoriilor de populație

Obiectivul specific 1.5. Extinderea, până în anul 2027, a numărului de stații de control doping asamblate/ amenajate conform standardelor WADA și urmărirea traseului profesional al sportivilor la nivel de sistem, astfel încât, numărul sportivilor care vor beneficia de control doping să crească cu cel puțin 10%.

# OBIECTIVUL GENERAL 2: Stimularea practicării activităților sportive în masă pentru un mod de viață sănătos.

Obiectivul specific 2.1. Promovarea în cadrul instituțiilor de învățământ general, în centrele pentru copii și tineret, în structurile de educație extrașcolară a unui număr de programe sportive și campionate școlare, gimnaziale și liceale la probele sportive (fotbal, baschet, volei, atletism, gimnastică artistică), astfel încât până în anul 2027, numărul de programe sportive și campionate școlare să crească cu 3-5 programe și campionate anual, în special a celor din familii vulnerabile, în situații de risc, a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale.

Obiectivul specific 2.2. Motivarea unui număr mai mare de copii pentru a se înscri în grupele de începători în școlile sportive ținând cont de criteriul egalității de gen (în scopul asigurării practicării în egală măsură de către fete și băieți, a disciplinei sportive), astfel încât până în anul 2027 să se reducă disparitățile de gen conexe cu domeniul sport.

Obiectivul specific 2.3. Creșterea și extinderea numărului de evenimente şi de acțiuni cu caracter sportiv desfășurate prin participarea activă a rețelei de instituții de învățământ, integrarea și implementarea metodologiei ,,Sport pentru Dezvoltare” parte integrantă a măsurii Moldova în Mișcare, astfel încât către anul 2027 numărul de evenimente să crească 15%.

Obiectivul specific 2.4. Asigurarea inserției și crearea condițiilor de socializare și incluziune prin intermediul activităților sportive pentru un număr extins de persoane cu dizabilități care participă intens la activitățile sportive desfășurate în mod permanent, astfel încât către anul 2027 condițiile pentru participarea intensă la activitățile sportive a persoanelor cu dizabilități să atingă rata de 40 %.

Obiectivul specific 2.5. Creșterea numărului de elevi, studenți care practică sistematic o ramură de sport și crearea condițiilor moderne de practicare axate pe coerența resurselor curriculare, tehnologii didactice aplicate, orientate spre formarea graduală a competențelor specifice și celor profesionale.

Obiectivul specific 2.6. Promovarea modului sănătos de viață în scopul creșterii ponderii cetățenilor care practică exercițiile fizice în scop asanativ, prin extinderea, participarea activă și eficientă a tuturor factorilor de decizie în asigurarea cetățenilor la accesul liber și practicarea activă a sportului, astfel încât rezultatele acestora către anul 2027 să crească cu 30%.

Obiectivul specific 2.7. Crearea condițiilor axate pe promovarea stilului activ de viață în rândul persoanelor vârstnice, prin acţiuni conştiente, concrete de practicare a educației fizice și sportului orientate spre menținerea și fortificarea sănătății și a potențialului de resurse umane, astfel încât până în anul 2027 numărul persoanelor vârstnice care practică un stil de viață activ să crească până la 40%.

Obiectivul specific 2.8. Sporirea, revizuirea și eficientizarea numărului de programe gimnaziale și liceale la disciplina educația fizică, bazate pe valorile olimpismului, principiul voluntariatului, reglementărilor antidoping, incluziune, etică și integritate prin reconceptualizarea conținuturilor educaționale și dezvoltarea continuă a programelor, astfel încât până în anul 2027 numărul de copii și tineri ce posedă cunoștințe privind conținuturile educaționale vizate supra să crească cu cel puțin 50%.

# OBIECTIVUL GENERAL 3: Dezvoltarea sportului de performanță.

Obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea și extinderea rețelei instituțiilor  medicale de stat (cabinete medicale specializate) moderne de recuperare a sportivilor de performanță, astfel încât numărul de sportivi consultați să fie în creștere cu 5%, anual.

Obiectivul specific 3.2. Creșterea numărului de sportivi de performanță la pragul de 10 000 de sportivi legitimați în federațiile sportive naționale prin promovarea și motivarea a parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ extrașcolar sportiv în scopul identificării sportivilor cu potențial fizic ridicat și abilități motrice deosebite.

Obiectivul specific 3.3. Sprijinirea loturilor naționale, astfel încât până în anul 2027, ponderea asigurării cu echipament sportiv a acestora  să crească cu cel puțin 5%, anual.

Obiectivul specific 3.4. Sporirea numărului de sportivi de performanță cu acces liber la serviciile medicale specializate, până în anul 2027, cu cel puțin 50%, anual.

Obiectivul specific 3.5. Creșterea numărului de persoane cu dizabilități care practică sportul de performanță, prin crearea condițiilor de socializare, adaptare psihosocială, educațional incluzivă și asistență psihologică în sport, astfel încât numărul acestora către anul 2027 să crească cu 30 %.

Obiectivul specific 3.6. Promovarea valorilor sportului curat, motivarea și sporirea percepțiilor pozitive a sportivilor de performanță în instruirea antidoping, etică și integritate sportivă, astfel încât către anul 2027, cota celor instruiți să atingă 40%.

# OBIECTIVUL GENERAL 4: Îmbunătățirea procesului de formare continuă a cadrelor didactice.

Obiectivul specific 4.1. Asigurarea inserției și a sprijinului profesional cadrelor didactice vacante din domeniul educației fizice și sportului, reconceptualizarea procesului de formare profesională continuă pentru încadrarea lor în câmpul muncii, astfel încât către anul 2027, numărul de cadre didactice angajate să crească cu cel puțin 40%.

Obiectivul specific 4.2. Asigurarea către anul 2027 a condițiilor de formare profesională inițială și continuă pentru cadrele didactice din domeniul educației fizice și sportului în activitatea lor cu persoanele/copiii cu nevoi speciale (deficiențe fizice/mentale) pentru o educație incluzivă de calitate, în cel puțin 60 % dintre instituțiile de învățământ  extrașcolar sportiv.

Obiectivul specific 4.3. Creșterea numărului de persoane instruite la cursurile de acordare a primului ajutor medical pentru specialiștii din domeniul educației fizice și sportului în cadrul instituțiilor publice sau private, care sunt acreditate și abilitate pentru această activitate în conformitate cu legislația în vigoare și sprijinirea instituțiilor de învățământ extrașcolar în dezvoltarea parteneriatelor pentru o mai bună colaborare pe acest segment, astfel încât către anul 2027, rata celor instruiți să crească până la 50%.

Obiectivul specific 4.4. Creșterea numărului de proiecte de mobilitate internațională Erasmus+ pentru cadrele didactice din domeniul educației fizice și sportului, prin participarea activă a asociațiilor și federațiilor sportive, astfel încât către anul 2027 numărul de programe să crească cu cel puțin 5%.

Obiectivul specific 4.5. Asigurarea și creșterea numărului de programe de perfecționare acreditate pentru arbitrii de categorie națională, organizate de către instituțiile publice sau private care sunt acreditate și abilitate pentru această activitate în conformitate cu legislația în vigoare, în colaborare cu asociațiile și federațiile sportive naționale, astfel încât către anul 2027 numărul de programe va crește cu 10%.

Obiectivul specific 4.6. Sporirea și diversificarea numărului de programe de perfecționare acreditate, organizate de asociațiile, federațiile sportive naționale sau\și alte instituții acreditate pentru profesorii de educație fizică și antrenori, astfel încât până în anul 2027 numărul programelor acreditate să se mărească cu 30%.

Obiectivul specific 4.7. Sporirea și diversificarea numărului de programe de educație, formare și perfecționare a ambasadorilor antidoping, a ofițerilor de integritate în sport și a ofițerilor de control doping, prin promovarea și motivarea sportivilor pentru un sport cu valori curate și integre.

Obiectivul specific 4.8. Încurajarea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ general, extrașcolar sportiv, asociațiile sportive, federațiile sportive și Agenția Antidoping în scopul creșterii numărului de persoane instruite la cursurile de educație antidoping, etică și integritate în sport destinate pentru profesorii de educație fizică și personalul asistent al  sportivilor, astfel încât către anul 2027, numărul de instituții implicate în proiecte de parteneriat să crească cu cel puțin 5% anual.

# OBIECTIVUL GENERAL 5: Asigurarea calității procesului de finanțare, monitorizare și evaluare a sectorului de educație fizică și sport.

Obiectivul specific 5.1. Ponderea PIB pentru sport (1 %, anual).

Obiectivul specific 5.2. Colectarea permanentă şi analiza datelor privind implementarea obiectivelor generale şi specifice formulate şi direcţiile strategice de dezvoltare.

III. IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI

În rezultatul punerii în practică a Programului de implementare a SD ,,Sport 2030” sportul va contribui la reducerea sărăciei prin cultivarea abilităților specifice și îmbunătățirii sănătății populației. Prin promovarea unui stil de viață activ și prin creșterea participării la activități sportive, se va reduce incidența bolilor cronice, precum obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare. Activitatea fizică regulată este esențială pentru menținerea sănătății și prevenirea afecțiunilor asociate unui stil de viață sedentar.

Prin majorarea numărului celor care vor practica sportul ca profesie sau ca pasiune va fi promovat un mod sănătos de viață, astfel, încât să fie majorată speranța de viață sănătoasă, se va reduce rata criminalității și se va îmbunătăți nivelul de prosperitate și împlinire. De asemenea este important faptul că, odată cu creșterea accesului la infrastructura de calitate pentru toți oamenii vor fi schimbate atitudinile, relațiile sociale se vor îmbunătăți, administrația publică va fi mai responsabilă și receptivă, iar generații întregi vor fi pregătite pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a țării.

Așadar, până în 2027 în rezultatul implementării programului Strategiei 2025-2027:

- Va fi îmbunătățită/modernizată și dezvoltată infrastructura sportivă pentru practicarea exercțiului fizic și sportului, a centrelor de antrenament de înaltă performanță pentru loturile naționale (O3.3, O4.3, O5.2);

- Va crește stimularea practicării activităților sportive în masă pentru un mod de viață sănătos și promovarea valorilor olimpice și antidoping (etică și integritate) în rândul copiilor și tinerilor prin programe școlare și extrașcolare. (O3.3, O4.3, O5.2);

- Va crește substanțial dezvoltarea sportului de performanță, elaborarea programelor de educație antidoping și asigurarea instruirii sportivilor de performanță. (O3.3, O4.3, O5.2);

- Se va îmbunătăți procesul de formare continuă a cadrelor didactice, în contextul realizării studiilor/cercetărilor în domeniul sportului, acreditarea de către ANACEC a programelor de educație (ODD 4.4);

- Va crește finanțarea sportului de performanță (O3.3, O4.3, O5.2);

- Va crește numărul persoanelor cu dizabilități care participă activ la activitățile sportive desfășurate în mod permanent;

- Va crește numărul de elevi, studenți care practică sistematic o ramură de sport;

- Va crește ponderea cetățenilor care practică exercițiul fizic în scop asanativ;

- Vor crește numărul programelor de mobilitate internațională Erasmus+Sport pentru cadrele didactice din domeniul educației fizice și sportului;

- Vor fi create cabinete medicale (de Stat) moderne de recuperare a sportivilor de performanță;

- Vor crește numărul centrelor de pregătire pentru loturile naționale;

- Va crește numărul de complexelor sportive multifuncționale și terenuri sportive (terene de fotbal, piste de atletism, teren de volei, baschet, zonă de pregătire funcțională).

# IV. COSTURI PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR GENERALE ȘI SPECIFICE

| Obiective specifice | Costuri de implementare | din care, |  |  |  | Program bugetar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CBTM 2025 | CBTM 2026 | CBTM 2027 | Surse externe |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OBIECTIVUL GENERAL 1: Îmbunătățirea/modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sportive pentru practicarea exercițiului fizic și sportului până în anul 2030 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1. Sporirea numărului de complexuri sportive multifuncționale și terenuri sportive (poate avea bazin, arenă, piste de alergări și alte facilități) în regiunile cheie ale țării (Chișinău, Cahul, Bălți, Ungheni, Soroca) în scopul soluționării problemelor de infrastructură și dotarea cu echipamente sportive moderne, conform standardelor naționale de dotare pentru fiecare nivel de învățământ și tip de unitate. | 391.300.000,00 |  |  |  | 391.300.000,00 |  |
| Obiectivul specific 1.2. Extinderea numărului de complexuri sportive multifuncționale și terenuri sportive (terenuri de fotbal, piste de atletism, terenuri de volei, baschet, zonă de pregătire multifuncțională), astfel încât până în anul 2027 numărul acestora să crească rezonabil, acoperind până la 30% din necesitățile de validare necesare pentru ocuparea copiilor. |  | 2.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |  | 15.000.000,00 |
| Obiectivul specific 1.3. Creșterea numărului de centre destinate pregătirii loturilor naționale pentru participarea la competiții naționale și internaționale, astfel încât până în anul 2027, numărul de sportivi în centrele de pregătire pentru loturile naționale să se mărească cu 40%. | 182.000.000,00 |  |  |  | 182.000.000,00 |  |
| Obiectivul specific 1.4. Sporirea, până în 2027, a numărului de complexuri sportive multifuncționale și de terenuri sportive cu peste 500 locuri (existente) în vederea extinderii ariilor destinate pentru activitatea sportivă și adaptarea la nevoile tuturor categoriilor de populație |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.5. Extinderea, până în anul 2027, a numărului de stații de control doping asamblate/ amenajate conform standardelor WADA și urmărirea traseului profesional al sportivilor la nivel de sistem, astfel încât numărul sportivilor care vor beneficia de control doping să crească cu cel puțin 10%. |  |  |  |  | 5 784,50 |  |
| OBIECTIVUL GENERAL 2: Stimularea practicării activităților sportive în masă pentru un mod de viață sănătos |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Promovarea în cadrul instituțiilor de învățământ general, în centrele pentru copii și tineret, în structurile de educație extrașcolară a unui număr de programe sportive și campionate școlare, gimnaziale și liceale la probele sportive (fotbal, baschet, volei, atletism, gimnastică artistică), astfel încât până în anul 2027, numărul de programe sportive și campionate școlare să crească cu 3-5 programe și campionate anual, în special a celor din familii vulnerabile, în situații de risc, a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale. | 3 000 000.00 | - | - | - |  | 3 000 000.00 |
| Obiectivul specific 2.2. Motivarea unui număr mai mare de copii pentru a se înscrie în grupele de începători în școlile sportive ținând cont de criteriul egalității de gen (în scopul asigurării practicării în egală măsură de către fete și băieți, a disciplinei sportive), astfel încât până în anul 2027 să se reducă disparitățile de gen conexe cu domeniul sport. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obiectivul specific 2.3. Creșterea și extinderea numărului de evenimente şi de acțiuni cu caracter sportiv desfășurate prin participarea activă a rețelei de instituții de învățământ, integrarea și implementarea metodologiei ,,Sport pentru Dezvoltare” parte integrantă a măsurii Moldova în Mișcare, astfel încât către anul 2027 numărul de evenimente să crească 15%. | 1.956.500,00 |  |  |  | 1.956.500,00 |  |
| Obiectivul specific 2.4. Asigurarea inserției și crearea condițiilor de socializare și incluziune prin intermediul activităților sportive pentru un număr extins de persoane cu dizabilități care participă intens la activitățile sportive desfășurate în mod permanent, astfel încât către anul 2027 condițiile pentru participarea intensă la activitățile sportive a persoanelor cu dizabilități să atingă rata de 40 %. | 626.080,00 |  |  |  | 626.080,00 |  |
| Obiectivul specific 2.5. Creșterea numărului de elevi, studenți care practică sistematic o ramură de sport și crearea condițiilor moderne de practicare axate pe coerența resurselor curriculare, tehnologii didactice aplicate, orientate spre formarea graduală a competențelor specifice și celor profesionale. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obiectivul specific 2.6. Promovarea modului sănătos de viață în scopul creșterii ponderii cetățenilor care practică exercițiile fizice în scop asanativ, prin extinderea, participarea activă și eficientă a tuturor factorilor de decizie în asigurarea cetățenilor la accesul liber și practicarea activă a sportului, astfel încât rezultatele acestora către anul 2027 să crească cu 30%. |  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |  | 6 000 000,00 |
| Obiectivul specific 2.7. Crearea condițiilor axate pe promovarea stilului activ de viață în rândul persoanelor vârstnice, prin acţiuni conştiente, concrete de practicare a educației fizice și sportului orientate spre menținerea și fortificarea sănătății și a potențialului de resurse umane, astfel încât până în anul 2027 numărul persoanelor vârstnice care practică un stil de viață activ să crească până la 40%. |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |  | 3 000 000,00 |
| Obiectivul specific 2.8. Sporirea, revizuirea și eficientizarea numărului de programe gimnaziale și liceale la disciplina educația fizică, bazate pe valorile olimpismului, principiul voluntariatului, reglementărilor antidoping, incluziune, etică și integritate prin reconceptualizarea conținuturilor educaționale și dezvoltarea continuă a programelor, astfel încât până în anul 2027 numărul de copii și tineri ce posedă cunoștințe privind conținuturile educaționale vizate supra să crească cu cel puțin 50%. |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIVUL GENERAL 3: Dezvoltarea sportului de performanță |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea și extinderea rețelei instituțiilor medicale de stat (cabinete medicale specializate) moderne de recuperare a sportivilor de performanță, astfel încât numărul de sportivi consultați să fie în creștere cu 5%, anual. | 1.200.000 |  |  |  | 1.200.000 |  |
| Obiectivul specific 3.2. Creșterea numărului de sportivi de performanță la pragul de 10 000 de sportivi legitimați în federațiile sportive naționale prin promovarea și motivarea a parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ extrașcolar sportiv în scopul identificării sportivilor cu potențial fizic ridicat și abilități motrice deosebite. |  | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 |  | 174 000 000,00 |
| Obiectivul specific 3.3. Sprijinirea loturilor naționale, astfel încât până în anul 2027, să crească cu cel puțin 5% anual. |  | 87 000 000,00 | 91 000 000,00 | 96 000 000,00 |  | 274 000 000,00 |
| Obiectivul specific 3.4. Sporirea numărului de sportivi de performanță cu acces liber la serviciile medicale specializate, până în anul 2027, cu cel puțin 50%, anual. |  | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 |  | 9 000 000,00 |
| Obiectivul specific 3.5. Creșterea numărului de persoane cu dizabilități care practică sportul de performanță, prin crearea condițiilor de socializare, adaptare psihosocială, educațional incluzivă și asistență psihologică în sport, astfel încât numărul acestora către anul 2027 să crească cu 30 %. |  | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |  | 45 000 000,00 |
| Obiectivul specific 3.6. Promovarea valorilor sportului curat, motivarea și sporirea percepțiilor pozitive a sportivilor de performanță în instruirea antidoping, etică și integritate sportivă, astfel încât către anul 2027, cota celor instruiți să atingă 40%. |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIVUL GENERAL 4: Îmbunătățirea procesului de formare continuă a cadrelor didactice |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.1. Asigurarea inserției și a sprijinului profesional cadrelor didactice vacante din domeniul educației fizice și sportului, reconceptualizarea procesului de formare profesională continuă pentru încadrarea lor în câmpul muncii, astfel încât către anul 2027, numărul de cadre didactice angajate să crească cu cel puțin 40% |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.2. Asigurarea către anul 2027 a condițiilor de formare profesională inițială și continuă pentru cadrele didactice din domeniul educației fizice și sportului în activitatea lor cu persoanele/copiii cu nevoi speciale (deficiențe fizice/mentale) pentru o educație incluzivă de calitate, în cel puțin 60 % dintre instituțiile de învățământ extrașcolar sportiv. |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.3. Creșterea numărului de persoane instruite la cursurile de acordare a primului ajutor medical pentru specialiștii din domeniul educației fizice și sportului în cadrul instituțiilor publice sau private, care sunt acreditate și abilitate pentru această activitate în conformitate cu legislația în vigoare și sprijinirea instituțiilor de învățământ extrașcolar în dezvoltarea parteneriatelor pentru o mai bună colaborare pe acest segment, astfel încât către anul 2027, rata celor instruiți să crească până la 50%. |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.4. Creșterea numărului de proiecte de mobilitate internațională Erasmus+ pentru cadrele didactice din domeniul educației fizice și sportului, prin participarea activă a asociațiilor și federațiilor sportive, astfel încât către anul 2027 numărul de programe să crească cu cel puțin 5%. | 700 000,00 |  |  |  | 700 000,00 |  |
| Obiectivul specific 4.5. Asigurarea și creșterea numărului de programe de perfecționare acreditate pentru arbitrii de categorie națională, organizate de către instituțiile publice sau private care sunt acreditate și abilitate pentru această activitate în conformitate cu legislația în vigoare, în colaborare cu asociațiile și federațiile sportive naționale, astfel încât către anul 2027 numărul de programe va crește cu 10%. |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.6. Sporirea și diversificarea numărului de programe de perfecționare acreditate, organizate de asociațiile, federațiile sportive naționale sau\și alte instituții acreditate pentru profesorii de educație fizică și antrenori, astfel încât până în anul 2027 numărul programelor acreditate să se mărească cu 30%. |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.7. Sporirea și diversificarea numărului de programe de educație, formare și perfecționare a ambasadorilor antidoping, a ofițerilor de integritate în sport și a ofițerilor de control doping, prin promovarea și motivarea sportivilor pentru un sport cu valori curate și integre. | 5000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 5000,0 |
| Obiectivul specific 4.8. Încurajarea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ general, extrașcolar sportiv, asociațiile sportive, federațiile sportive și Agenția Antidoping în scopul creșterii numărului de persoane instruite la cursurile de educație antidoping, etică și integritate în sport destinate pentru profesorii de educație fizică și personalul asistent al sportivilor, astfel încât către anul 2027, numărul de instituții implicate în proiecte de parteneriat să crească cu cel puțin 5% anual. | 5400,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |  | 5400,0 |
| OBIECTIVUL GENERAL 5. Asigurarea calității procesului de finanțare, monitorizare și evaluare a sectorului de educație fizică și sport |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.1. Ponderea PIB pentru sport (1%, anual). |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.2. Colectarea permanentă şi analiza datelor privind implementarea obiectivelor generale şi specifice formulate şi direcţiile strategice de dezvoltare. |  |  |  |  |  |  |
| Total costuri, mii lei |  |  |  |  |  |  |

V. RISCURI DE IMPLEMENTARE

| Nr. crt. | Riscuri anticipate | Probabilitate (joasă/ medie/ înaltă) | Impact (mic/ mediu/ mare) | Măsuri de atenuare a riscurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modificarea tardivă și adaptarea întârziată la la necesitatea socială curentă. Lipsa digitalizării domeniului sportului. | Înaltă | Mare | 1) Asigurarea că Strategia de Dezvoltare „Sport 2030” va fi un document de politici în continuă monitorizare și revizuire în funcție de schimbările contextului extern. 2) Identificarea timpurie, anticipată a riscurilor, accentul fiind pus pe valorificarea obiectivelor de digitalizare a domeniului sportului. |
| 2. | Nivel scăzut de resurse umane, financiare, logistice etc., de implementare eficientă a Strategiei de Dezvoltare „Sport” 2030” | Înaltă | Mare | 1) Corelarea continuă a volumului de finanțare a implementării Strategiei de Dezvoltare „Sport 2030” cu nivelul de inflație, dinamica dezvoltării socioeconomice a țării, cu apariția unor noi provocări și noi probleme. 2) Organizarea periodică a dezbaterilor privind rezultatele implementării SD „Sport 2030” la diferite niveluri și introducerea unor schimbări/ modificări în Strategie și/sau în modul de implementare a acesteia. 3) Organizarea permanentă a formării resurselor umane implicate în implementarea Strategiei de Dezvoltare „Sport 2030”. 4) Gestionarea continuă a proceselor de elaborare și implementare a planurilor locale și instituționale de dezvoltare a educației fizice și sportului, concepute în baza Strategiei de Dezvoltare „Sport 2030” |
| 3. | Lipsa consensului politic între grupurile vizate de SD „Sport 2030” privind politicile din domeniul sportului, dezvoltarea sportului de performanță, sportului pentru toți și formarea continua al antrenorilor și profesorilor etc. | Medie | Mare | 1) Asigurarea cadrului normativ și metodologic de implementare a Strategiei de dezvoltare „Sport 2030”. 2) Organizarea periodică a dezbaterilor cu diferite grupuri interesate privind cadrul valoric al Strategiei de dezvoltare „Sport 2030”. |
| 4. | Instabilitatea politică continuă | Înaltă | Mare | 1) Promovarea consensului și toleranței față de diferite puncte de vedere. 2) Axarea pe prioritățile și legitățile generale de dezvoltare a sportului. 3) Manifestarea unei atitudini negative față de partidele politice care nu promovează educația fizică și sportul ca prioritate națională. |

În acest context, Ministerul Educației și Cercetării va întreprinde toate măsurile și va depune toate eforturile pentru crearea condițiilor optime de implementare a Programului și pentru reducerea riscurilor respective.

VI. AUTORITĂȚI/ INSTITUȚII RESPONSABILE DE IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI

Programul de implementare a Strategiei de Dezvoltare „Sport 2030” va fi aprobat de către Guvern. Responsabilitatea primară pentru monitorizarea și implementarea Programului revine Ministerului Educației și Cercetării, precum și ministerelor de ramură: Ministerului Economiei, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor, Ministerul afacerilor Interne, Ministerul Apărării și altor ministere care au în subordine instituții sportive. În scopul implementării obiectivelor Programului, anual, Ministerul Educației și Cercetării, precum și ministerele de ramură vor planifica mijloace financiare în bugetele instituționale, în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile domeniilor de implicare. Planificarea mijloacelor financiare pe termen mediu se va realiza prin CBTM. Utilizarea resurselor umane și bugetare necesare pentru implementarea obiectivelor Programului vor fi din contul statelor-limită de personal și al programelor bugetare aprobate. Pentru eficientizarea implementării Programului vor fi atrase și surse de la partenerii externi.

La nivel local responsabilitatea implementării Programului revine organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, tineretului și sportului, administrației publice locale, instituțiilor de învățământ extrașcolar sportiv, comunității și familiei.

# VII. PROCEDURI DE RAPORTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

În contextul implementării Programului va fi desfășurat procesul de monitorizare și de evaluare a rezultatelor obținute. Procesul de monitorizare și evaluare asigură că acțiunile prioritare ale Programului sunt întreprinse și că ele conduc la atingerea obiectivelor și viziunii formulate în Strategia de Dezvoltare „Sport 2030”.

Ministerul Educației și Cercetării va coordona toate acțiunile prevăzute în Program pe termen scurt și mediu. Monitorizarea implementării se va face continuu prin elaborarea rapoartelor anuale, care vor fi parte a Raportului anual de activitate a Ministerului Educației și Cercetării. În aceste rapoarte se va analiza în ce măsură sunt detaliate, planificate și îndeplinite acțiunile prioritare prevăzute în Program. La finalul implementării Programului, Ministerul Educației și Cercetării va elabora un raport amplu în baza următoarelor criterii:

- relevanța documentului de politici publice și a măsurilor incluse pentru țară;

- gradul de realizare al obiectivelor (efectivitatea);

- modul de utilizare al mijloacelor bugetare alocate (eficiența);

- capacitatea de a produce efecte de durată (durabilitatea);

- impactul documentului de politici publice, estimat în cadrul evaluării finale.

La finalul implementării Programului vor fi organizate, de asemenea, sondaje sociologice privind calitatea implementării acestuia.

Activitățile de monitorizare constituie un proces continuu, fiind desfășurate pe toată perioada de implementare. Ele vor include atât colectarea, prelucrarea și analiza datelor de monitorizare, identificarea erorilor sau a efectelor neprevăzute, cât și eventualele rectificări de conținut și de formă în măsurile și activitățile planificate.

Transparența proceselor de implementare a prezentului Program se asigură prin publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării (în cadrul rapoartelor anuale de activitate), precum și a raportului final de evaluare după implementarea Programului. Ministerul Educației și Cercetării va asigura mediatizarea largă a procesului de realizare a Programului, precum și va oferi informații relevante partenerilor din țară și de peste hotare.

# VIII. DURABILITATEA FINANCIARĂ A PROGRAMULUI

Costurile de implementare a Programului sunt dificil de stabilit cu exactitate în lipsa detaliilor adiționale cu privire la modalitățile de implementare a acțiunilor prioritare. În consecință, costurile exacte pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare „Sport 2030” și a Programului vor fi determinate de către Ministerul Educației și Cercetării și de alte autorități publice centrale în procesul de planificare financiară strategică, precum și în procesul de prioritizare a solicitărilor de finanțare din partea partenerilor de dezvoltare. Finanțarea implementării Programului va fi realizată din sursele bugetului de stat, bugetelor locale și prin atragerea de granturi, fonduri, sponsorizări și alte surse legale, urmând metodologia bugetării bazate pe programe și performanță.

Costul total al acțiunilor incluse în Program este de 1 106 498 764,5 mii lei, din care 529 010 400,0 mii lei sunt prevăzuți în CBTM 2025-2027, iar 577 788 364,5 mii lei reprezintă eventuala contribuție a partenerilor de dezvoltare. La momentul aprobării Programului, din contribuția partenerilor de dezvoltare este confirmată finanțarea de ??????????  mii lei. Costurile de implementare a Programului includ cheltuielile curente și administrative, activele nefinanciare aferente instituțiilor sportive, costul acțiunilor, precum organizarea de evenimente sportive, reabilitarea, modernizarea și construcția infrastructurii sportive, instruiri, realizarea de cercetări, studii etc.

Programul prevede și obiective care nu vor putea fi realizate fără identificarea surselor adiționale de finanțare. Finanțarea cheltuielilor neacoperite va fi asumată în fiecare etapă de planificare bugetară, în funcție de cadrul de resurse disponibile.

Evaluarea sustenabilității financiare a implementării Programului s-a bazat pe trei scenarii de simulare a acesteia, și anume: scenariul de statu-quo, scenariul moderat și scenariul avansat.

Descrierea scenariilor:

Scenariul de statu-quo presupune creșterea cheltuielilor specifice per educabil conform indicelui prețurilor de consum, după cum urmează: 6,9% pentru anul 2025; 5% pentru anul 2026 și 5% pentru anul 2027.

Scenariul moderat presupune că suplimentar la creșterile conform indicelui prețurilor de consum (scenariul statu-quo) se preconizează o creștere a cheltuielilor specifice per educabil cu 4% în anii 2025-2027 și cu 10% în anii 2028-2030.

Scenariul avansat presupune că suplimentar la creșterile conform indicelui prețurilor de consum (scenariul statu-quo), pentru toți anii de implementare a Strategiei (2025-2030) se preconizează o creștere anuală uniformă a cheltuielilor specifice per educabil cu 8%.

Interpretarea rezultatelor. Cele mai pronunțate decalaje între costurile pentru sectorul educației prevăzute de Program și CBTM 2025-2027 sunt înregistrate în cazul scenariului avansat. Prin urmare, la baza Programului a fost pus scenariului moderat.

PLAN DE ACȚIUNI

privind realizarea obiectivelor Programului privind implementarea Strategiei

de dezvoltare a sectorului sport „Sport 2030” pentru anii 2025-2027

| Rezultat anticipat | Acțiune | Indicator de acțiune | Termen de realizare | Responsabil/ partener | Cost cumulativ, mii lei/ sursă de finanțare | Țintă pentru indicatorii de impact |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | referință | 2025 | 2026 | 2027 |
| Obiectiv General 1 Îmbunătățirea/modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sportive pentru practicarea exercițiului fizic și sportului până în anul 2030 Obiectiv specific 1.1. Sporirea numărului de complexuri sportive multifuncționale și terenuri sportive (poate avea bazin, arenă, piste de alergări și alte facilități) în regiunile-cheie ale țării (Chișinău, Cahul, Bălți, Ungheni, Soroca) în scopul soluționării problemelor de infrastructură și dotarea cu echipamente sportive moderne, conform standardelor naționale de dotare pentru fiecare nivel de învățământ și tip de unitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Rezultat anticipat 1.1.1. Creșterea numărului de complexe sportive multifuncționale și terenuri sportive cu două unități (poate avea bazin, arenă, piste de alergări și alte facilități) în regiunile-cheie ale țării (Chișinău, Cahul, Bălți, Ungheni, Soroca) Indicator de impact. Soluționarea problemelor de infrastructură și dotarea cu echipamente sportive moderne, conform standardelor naționale de dotare pentru fiecare nivel de învățământ și tip de unitate | 1.1.1.1 Desfășurarea cartografierii și identificarea infrastructurii (2 obiective) | Cartografiere realizată ; 2 obiective potențiale identificate; | Trim. I, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener; Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; ONDLR; autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea, ADR | 0,00 Surse externe | 2 | 2 | 2 | 4 |
|  | 1.1.1.2 Desfășurarea studiilor de fezabilitate (2 obiective) | Studii de fezabilitate desfășurate (2 studii) | Trim. II, 2025 |  | 10 000,0 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.3 Elaborarea documentației de proiecte (2 obiecte) | Dosare de proiect elaborate (2 dosare) | Trim. III, 2025 |  | 30 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.4 Desfășurarea licitațiilor publice de contractare a lucrărilor (2 obiecte) | Licitații publice desfășurate (2 licitații) | Trim. IV, 2025 |  | 0,00 MIDRL / ONDLR BL/ Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.5 Realizarea lucrărilor de construcție a obiectivelor în baza proiectelor tehnice (2 obiecte) | Obiecte de infrastructură realizare (2 obiecte) | Trim. IV, 2025 - Trim III 2027 |  | 220 800 000,00 MIDRL / ONDLR Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.6 Efectuarea evaluărilor anuale a calității complexurilor sportive multifuncționale și a terenurilor sportive (2 obiecte) | Rapoarte anuale de evaluare realizate (2 rapoarte) | Trim. IV, 2027 |  | 20 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.7 Elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția unui stadion republican de fotbal | Studiu de fezabilitate elaborat | Trim. II 2026 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării ; Partener Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Federația de Fotbal din Republica Moldova | 10 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.8 Elaborarea documentației de proiect | Documentație de proiect cu toate compartimentele necesare elaborată, verificată și avizată; ; Elaborarea și aprobarea graficului de desfășurare a lucrărilor de construcție; | Trim. III 2027 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării ; Partener Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Federația de Fotbal din Republica Moldova | 30 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.9 Desfășurarea licitațiilor publice de contractare a lucrărilor | Licitații publice desfășurate | Trim IV. 2027 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării ; |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.10 Desfășurarea lucrărilor de construcție în conformitate cu caietele de sarcini și graficele de execuție aprobate (etapizat) | Lucrări de construcție inițiate și desfășurate în conformitate cu grafic aprobat (etapizat) Obiecte de infrastructură | Trim IV 2027 | Responsabil Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Partener Ministerul Educației și Cercetării Federația Moldovei de Fotbal | 170 400 000,00 Surse externe / FMF |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.2. Extinderea numărului de complexuri sportive multifuncționale și terenuri sportive (terenuri de fotbal, piste de atletism, terenuri de volei, baschet, zonă de pregătire multifuncțională), astfel încât până în anul 2027, numărul acestora să crească cu 10, acoperind necesitățile de validare necesare pentru ocuparea copiilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 1.2.1. Extinderea numărului de complexe sportive multifuncționale și terenuri sportive (terenuri de fotbal, piste de atletism, terenuri de volei, baschet, zonă de pregătire multifuncțională) Indicator de impact. Până în anul 2027 numărul de complexe sportive multifuncționale și terenuri sportive va acoperi până la 30% din necesitățile de validare necesare pentru ocuparea copiilor | 1.2.1.1 Elaborarea unui studiu comparativ cu privire la infrastructură existentă în dependență de numărul de persoane din localități, pentru a proiecta necesitatea locală și regională | Studiu elaborat intern; Document de proiecție a utilității elaborat | Trim. III, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener MIDR; ADR | 100 000,00 BPN | 0 | 3 | 7 | 10 |
|  | 1.2.1.2 Organizarea sesiunilor de informare pentru reprezentanții APL cu privire la prioritizarea și scrierea proiectelor (elaborarea documentației de proiecte, 5 obiecte) | 5 sesiuni de informare 2 evenimente tematice suport metodologic continuu. | Trim. I 2027 |  | 110 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.3 Finanțarea proiectelor în cadrul satului european | Aplicarea la proiecte ce prevăd construcția de complexe sportive multifuncționale, Concurs desfășurat; Minim 5 dosare aplicante spre finanțare integrală, anual | Trim. IV, 2026 |  | 14 745 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.4 Includerea în sistemul informațional al Ministerului Educației și Cercetării a infrastructurii sportive existente. |  |  |  | 0,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 1.2.1.5 Monitorizarea infrastructurii sportive | Fișă de monitorizare elaborată; Proces de monitorizare descris și aprobat inters; Raport cu privire la infrastructură sportivă elaborat și aprobat anual. | Trim. I 2025 Trim. IV 2025 Trim IV 2026 Trim. IV 2027 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener MIDR; | 45 000,00 BPN |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.3. Creșterea numărului de centre destinate pregătirii loturilor naționale pentru participarea la competiții naționale și internaționale, astfel încât până în anul 2027, numărul de sportivi în centrele de pregătire pentru loturile naționale să se mărească cu 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 1.3.1. Sporirea numărului de centre cu destinația de pregătire a loturilor naționale Indicator de impact. Creșterea numărului de sportivi în centrele de pregătire a loturilor naționale cu 40%, până în anul 2027 | 1.3.1.1 Elaborarea hărții, planului topografic și identificarea infrastructurii pentru centrul de pregătire a loturilor naționale | Hărți, planuri și infrastructură identificată pentru centrul de pregătire a loturilor naționale | Trim. III, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener MIDR; | 200 000,00 Surse externe | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | 1.3.1.2 Desfășurarea studiului privind posibilitățile tehnice de realizare și rentabilitate economică a centrului de pregătire a loturilor naționale | Studiu realizat | Trim. III, 2025 |  | 100 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.3 Elaborarea documentației de proiect pentru construirea centrului de pregătire a loturilor naționale | Documentație de proiect elaborată | Trim. IV, 2025 |  | 30 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.4 Desfășurarea licitațiilor publice de contractare a lucrărilor pentru centrul de pregătire a loturilor naționale | Licitație publică desfășurată | Trim. IV, 2025 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.5 Realizarea obiectivului de infrastructură | Obiectiv realizat | Trim. III, 2026 |  | 181 670 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.4. Sporirea, până în 2027, a numărului de complexuri sportive multifuncționale și de terenuri sportive cu peste 500 locuri (existente) în vederea extinderii ariilor destinate pentru activitatea sportivă și adaptarea la nevoile copiilor, elevilor, studenților. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 1.4.1. Creșterea cu 5 la număr a complexelor sportive multifuncționale. Indicator de impact. Extinderea ariilor destinate pentru activitatea sportivă și adaptarea la nevoile copiilor, elevilor, studenților. | 1.4.1.1 Desfășurarea cartografierii și identificarea infrastructurilor pentru complexele sportive multifuncționale și terenuri sportive cu peste 500 locuri (existente) (5 obiecte) | Obiecte de infrastructură cartografiate (5 obiecte) | Trim. IV, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener MIDR; ADR | 0,00 | 5 | 5 | 7 | 10 |
|  | 1.4.1.2 Desfășurarea studiilor de fezabilitate (5 obiecte) | Studii de fezabilitate desfășurate (5 studii) | Trim. I, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 1.4.1.3 Elaborarea documentației de proiecte (5 obiecte) | Dosare de proiect elaborate (5 dosare) | Trim. III, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 1.4.1.4 Desfășurarea licitațiilor publice de contractare a lucrărilor (5 obiecte) | Licitații publice desfășurate (5 licitații) | Trim. IV, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 1.4.1.5 Realizarea obiectivelor de infrastructură (5 obiective) | Obiective realizate |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul Specific 1.5. Extinderea, până în anul 2027, a numărului de stații de control doping asamblate/ amenajate conform standardelor WADA și urmărirea traseului profesional al sportivilor la nivel de sistem, astfel încât numărul sportivilor care vor beneficia de control doping să crească cu cel puțin 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 1.5.1. Număr de stații de control dopingasamblate-amenajate conform standardelor WADA Indicator de impact. stații de control dopingasamblate-amenajate conform standardelor WADA | 1.5.1.1 Identificarea locațiilor în cadrul complexelor sportive multifuncționale (stadioane) și cartografierea infrasturcturilor | Obiecte de infrastructură cartografiate (69 stații de control doping) | Trim. II, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener Agenția Națională Antidoping Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Ministerul Finanțelor | 184,00 Surse externe | 23 | 23 | 44 | 70 |
|  | 1.5.1.2. Desfășurarea studiilor de fezabilitate (69 stații de contro doping) | Studii de fezabilitate desfășurate (69 obiecte) | Trim. IV, 2025 |  | 172,5 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.3 Elaborarea documentației de proiecte (69 stații) | Dosare de obiect elaborate (69 obiecte) | Trim. I, 2026 |  | 483,0 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.4 Desfășurarea licitațiilor publice de contractare a lucrărilor (69 obiecte) | Licitații publice desfășurate (69 obiecte) | Trim. IV, 2026 |  | 1 560,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.5 Desfășurarea licitațiilor publice de contractare a stației mobile de control doping (1 obiect) | Licitație publică desfășurată (1 stație mobilă de control doping) | Trim. I, 2026 | ANAD, MEC | 1200,0 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.6 Realizarea obiectivelor de infrastructură (69 obiective) | Obiective realizate | Trim IV 2027 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.7. Elaborarea Regulamentului intern privind activitatea stațiilor de control din cadrul complexelor sportive multifuncționale. | Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului intern de funcționare a stațiilor de doping aprobat de către Agenția Națională Antidoping | Trim. I, 2025 | ANAD, MEC | 45,0 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.8 Elaborarea Reegulamentului intern privind activitatea stației mobile de control doping | Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului intern de funcționare a stațiilor de doping aprobat de către Agenția Națională Antidoping | Trim. I, 2025 | ANAD, MEC | 45,0 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.9 Elaborarea Curriculumul privind instruirea ofițerilor de control doping | Curriculul elaborat și aprobat | Trim. I, 2025 | ANAD, MEC | 50,0 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.10 Evaluarea activității stațiilor de control doping, anual | Rapoarte elaborate și publicate | Trim. I, 2025 | ANAD, MEC | 95,0 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.11 Dotarea stațiior de control din cadrul complexelor sportive multifuncționale (69 obiecte) | Stații de control dotate (69 obiecte) | Trim. I, 2026 | ANAD, MEC | 1 950,0 Surse externe |  |  |  |  |
| Obiectiv General 2. Stimularea practicării activităților sportive în masă pentru un mod de viață sănătos Obiectiv specific 2.1. Promovarea în cadrul instituțiilor de învățământ general, în centrele pentru copii și tineret, în structurile de educație extrașcolară a unui număr de programe sportive și campionate școlare, gimnaziale și liceale la probele sportive (fotbal, baschet, volei, atletism, gimnastică artistică), astfel încât până în anul 2027, numărul de programe sportive și campionate școlare să crească cu 3-5 programe și campionate anual, în special a celor din familii vulnerabile, în situații de risc, a celor cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 2.1.1. Sporirea numărului de programe sportive și campionate școlare Indicator de impact: Creșterea cu 3-5 programe și campionate anual a programelor sportive și a campionatelor școlare până în 2027 | 2.1.1.1 Elaborarea studiului privind accesul elevilor din familiile vulnerabile, în situații de risc, cu comportament deviant și nevoi speciale la programele sportive din perspectivă teritorială | Studiu periodic realizat | Trim. III, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener Autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea Organizațiile societății civile Parteneri externi ADR | 250 000,00 BPN | 3 | 3 | 6 | 8 |
|  | 2.1.1.2. Elaborarea și aprobarea Hotărârii de Guvern privind aprobarea formulei de finanțare a școlilor sportive și introducerea unui criteriu specific de motivare pentru realizarea activităților de motivare și înmatriculare a elevilor din familiile vulnerabile, a celor în situații de risc, cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale. | Hotărâre de Guvern elaborată și aprobată | Trim. II, 2025 |  | 75 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.3. Identificarea și stabilirea parteneriatelor în zonele cu acces limitat la programele de sport la probele sportive (fotbal, baschet, volei, atletism, gimnastică artistică) | Minimum 5-7 organizații partenere identificate | Trim. IV, 2025 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.4. Elaborarea și realizarea programelor de sport privind motivarea și înmatricularea elevilor din familiile vulnerabile, a celor în situații de risc, cu comportament deviant și a celor cu nevoi speciale și integrarea lor în campionatele școlare de diferit nivel la probele sportive (fotbal, baschet, volei, atletism, gimnastică artistică) | 5 programe elaborate și realizate | Trim. II, 2025 |  | 2 650 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.5. Elaborarea raportului de evaluare a funcționalității programelor sportive la probele (fotbal, baschet, volei, atletism, gimnastică artistică) | Raport periodic de evaluare realizat 5 campionate școlare, gimnaziale, liceale anual, la probele (fotbal, baschet, volei, atletism, gimnastică artistică). | Trim. IV, 2026 |  | 25 000,00 BPN |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.2. Motivarea unui număr mai mare de copii pentru a se înscrie în grupele de începători în școlile sportive ținând cont de criteriul egalității de gen (în scopul asigurării practicării în egală măsură de către fete și băieți, a disciplinei sportive), astfel încât până în anul 2027 să se reducă disparitățile de gen conexe cu domeniul sport. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 2.2.1. Număr mai mare de copii înscriși în grupele de începători în școlile sportive (mii) Indicator de impact. Număr mai mare de copii înscriși în grupele de începători în școlile sportive până în anul 2027, pentru a reduce criteriul egalității de gen conexe cu domeniul sport | 2.2.1.1 Desfășurarea studiului privind motivarea copiilor pentru practicarea unei probe sportive | Studiu desfășurat și publicat | Trim. III, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener Parteneri externi; organizațiile societății civile | 0,00 BPN | 20,8 | 20,8 | 21,9 | 23,0 |
|  | 2.2.1.2. Elaborarea prgramului de motivare a copiilor, pentru înscrierea în grupele de începători în școlile sportive prin desfășurarea activităților sportive de anvergură din afara școlilor | Program de motivare elaborat, aprobat | Trim. IV, 2025 |  | 0,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 2.2.1.3. Derularea programului de motivare a copiilor pentru înscrierea în grupele de începători în școlile sportive | Program de motivare funcțional | Trim. I, 2026 |  | 0,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 2.2.1.4. Evaluarea periodică a necesităților de îmbunătățire a programului | Raport de evaluare periodică a necesităților de îmbunătățire elaborat și publicat | Trim. I, 2027 |  | 0,00 BPN |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.3. Creșterea și extinderea numărului de evenimente şi de acțiuni cu caracter sportiv desfășurate prin participarea activă a rețelei de instituții de învățământ, integrarea și implementarea metodologiei ,,Sport pentru Dezvoltare” parte integrantă a măsurii Moldova în mișcare, astfel încât către anul 2027 numărul de evenimente să crească 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 2.3.1. Număr sporit de evenimente și acțiuni sportive desfășurate Indicator de impact. Număr crescut cu 15% al evenimentelor și acțiunilor sportive desfășurate către anul 2027 | 2.3.1.1. Evaluarea necesităților de creștere și extindere a numărului de evenimente sportive a instituțiilor de învățământ | Raport de evaluare elaborat și publicat | Trim. III, 2024 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret; parteneri externi; Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) | 0,00 | 34 | 34 | 37 | 40 |
|  | 2.3.1.2. Adaptarea metodologiei ,,Sport pentru Dezvoltare” la necesitățile Republicii Moldova | Metodologie adaptată și aprobată | Trim. III, 2024 |  | 1 956 500,00 GIZ/ Surse externe |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.3. Instruirea mentorilor locali în metodologia ,,Sport pentru Dezvoltare. | 8 mentori locali vor beneficia de instruire | Trim. IV, 2024-Trim.I, 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.4. Organizarea evenimentelor cu caracter sortiv în scopul dezvoltării abilităților practice relevante pentru piața muncii | 6 evenimente sportive organizate și desfășurate | Trim.I, 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.5. Materiale necesare pentru desfășurarea activităților din cadrul metodologiei ,,Sport pentru Dezvoltare” | Materiale pentru desfășurarea activităților | Trim.I, 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.6. Integrarea metodologiei ,,Sport pentru Dezvoltare” pe termen lung | Programe de instruire, | Trim.I, 2025 - 2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.7. Desfășurarea activităților prin distribuiea materialelor infrmative, Ghiduri metodico-practice și alte materiale cu caracter informativ | Materiale informative, ghiduri metodico-practice | Trim.I, 2025 - 2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.8. Realizarea sesiunilor de informare cu privire la implicarea instituțiilor de învățământ în desfășurarea unui număr sporit de evenimente și activități sportive. | Anual, minimum 2 evenimente sau activități sportive desfășurate suplimentar. | Trim.I, 2025 - 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.9. Derularea evenimentelor și activităților sportive conform planului de dezvoltare instituțională | 100 % din toate instituțiile de învățământ au desfășurat evenimente și activități sportive | Trim.I-Trim.II, 2025-2027 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.10. Desfășurarea campionatelor și a altor activități sportive pe diverse tematici | Minimum, 2 activități sportive desfășurate, anual. | Trim.I, 2025 - 2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.11. Desfășurarea activităților sportive cu titlul gratuit, în toate spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea activității fizice | Minimum, 3 activități sportive desfășurate, anual. | Trim.I, 2025 - 2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.12. Desfășurarea diferitor evenimente și acțiuni sportive cu implicarea diferitor parteneri, federații sportive, școli, ONG-uri, din alte proiecte în derulare. | Minimum, 2 evenimente și 3 acțiuni sportive desfășurate | Trim.II, 2025 - 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.4. Asigurarea inserției și crearea condițiilor de socializare și incluziune prin intermediul activităților sportive pentru un număr extins de persoane cu dizabilități care participă intens la activitățile sportive desfășurate în mod permanent, astfel încât către anul 2027 condițiile pentru participarea intensă la activitățile sportive a persoanelor cu dizabilități să atingă rata de 40 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 2.4.1. Mai multe persoane cu dizabilități particică intens la activitățile sportive desfășurate Indicator de impact. Numărul persoanelor cu dizabilități care participă în mod permanent, la activitățile sportive | 2.4.1.1. Elaborarea reperelor metodologice privind crearea condițiilor de socializare și incluziune prin intermediul activităților sportive pentru persoanele cu dizabilități. | Repere metodologice și instrucțiuni elaborate și aprobate | Trim.III, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener Organizațiile societății civile | 80 000,00 Surse externe | 70 | 130 | 175 | 200 |
|  | 2.4.1.2. Elaborarea programelor de socializare și incluziune a persoanelor cu dizabilități prin activități sportive | Programe elaborate și aprobate | Trim.I, 2026 |  | 80 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 2.4.1.3. Derularea și dezvoltarea programelor de socializare și incluziune al persoanelor cu dizabilități prin intermediul activităților sportive | Programe dezvoltate și derulate anual | Trim.III, 2026-2027 |  | 100 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 2.4.1.4. Organizarea și desfășurarea activităților sportive conform programelor de socializare și incluziune pentru persoanele cu dizabilități | Activități sportive desfășurate (anual, minimum 3 evenimente cu participarea a minimum 70 persoane cu dizabilități) | Trim.III, 2026-2027 |  | 350 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 2.4.1.5. Desfășurarea campaniilor de motivare a persoanelor cu dizabilități implicate în diverse activități sportive | Minimum, 70 persoane, anual care participă în activități sportive destinate persoanelor cu dizabilități | Trim.II, 2025-Tim.III, 2027 |  | 16 080,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 2.4.1.6. Inițiative de oferire din partea federațiilor, școlilor și a asociațiilor sportive a spațiilor libere pentru desfășurarea activităților sportive gratuite pentru persoanelor cu dizabilități | Minimum, 3 inițiative în comun cu, anual | Trim.III, 2025-Trim.II, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.5. Creșterea numărului de elevi, studenți care practică sistematic o ramură de sport și crearea condițiilor moderne de practicare axate pe coerența resurselor curriculare, tehnologii didactice aplicate, orientate spre formarea graduală a competențelor specifice și celor profesionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 2.5.1. Mai mulți elevi și studenți practică sistematic o ramură de sport Indicator de impact. Numărul elevilor și studenților care practică o ramură de sport | 2.5.1.1. Elaborarea studiului privind accesul elevilor și studenților care practică sistematic o ramură de sport | Studiu elaborat și publicat | Trim.III, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener BNS | 0,00 | 25,0 | 25,0, | 25,5 | 26,0 |
|  | 2.5.1.2. Derularea campanii multianuale de promovare a practicării sistematice a unei ramuri de sport | Campanie desfășurată anual | Trim.II, 2025 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.5.1.3. Elaborarea și implementarea programului de instruire și suport pentru școlile sportive partenere | Program de instruire și suport pentru școlile sportive, dezvoltat și implementat | Trim.II, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.5.1.4. Organizarea evenimentelor cu caracter informativ și motivațional pentru elevi și studenți pentru a practica o ramură de sport | Minimum, 3 evenimente, anual. | Trim.II, 2025 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.5.1.5. Organizarea competițiilor sportive demonstrative privind oportunitățile de practicare a unei ramuri de sport | Minimum, 3 competiții, anual cu participarea a minimum 100 elevi, studenți | Trim.I, 2025-Trim.III, 2027 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.6. Promovarea modului sănătos de viață în scopul creșterii ponderii cetățenilor care practică exercițiile fizice în scop asanativ, prin extinderea, participarea activă și eficientă a tuturor factorilor de decizie în asigurarea cetățenilor la accesul liber și practicarea activă a sportului, astfel încât rezultatele acestora către anul 2027 să crească cu 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 2.6.1. număr de cetățeni ce practică exercițiile fizice în scop asanativ Indicator de impact. Număr de cetățeni ce practică exercițiul fizic | 2.6.1.1. Elaborarea studiului privind practicarea exercițiilor fizice în scop asanativ | Studiu desfășurat și publicat | Trim.III, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener BNS | 100 000,00 BPN | 37 | 39 | 42 | 45 |
|  | 2.6.1.2. Identificarea noilor locații pentru amenajarea spațiilor de practicare a exercițiului fizic în scop asanativ | Identificarea și cartografierea noilor locații pentru practicarea exercițiului fizic | Trim.IV, 2025 | Responsabil MEC Partener MIDR | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.6.1.3. Elaborarea studiilor de fezabilitate ale spațiilor identificate | Studii de fezabilitate desfășurate | Trim.IV, 2025 |  | 10 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 2.6.1.4. Desfășurarea licitațiilor de proiecte de amenajare a spațiior | Licitații de proiecte desfășurate (10 spații amenajate) | Trim.I, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.6.1.5. Desfășurarea campaniilor de informare și motivare a cetățenilor pentru practicarea exercițiului fizic | Anual, numărul va crește cu 10 %. | Trim.II, 2025 | Responsabil MEC | 30 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 2.6.1.6. Evaluarea periodică a necesităților de dezvoltare și amenajare a spațiilor destinate pentru practicarea exercițiunului fizic în scop asanativ | Raport de evaluare periodică a necesităților de dezvoltare și amenajare a spațiilor | Trim.IV, 2025-Trim.IV, 2027 | Responsabil MEC Partener MIDR | 50 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 2.6.1.7. Organizarea forumurilor periodice de parteneriat între autoritățile publice locale, federații și școli sportive scopul desfășurării activităților de masă cu caracter sportiv | Competiții sportive, maratoane, evenimente și concursuri sportive | Trim.IV, 2025-Trim.IV, 2027 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener Autoritățile administrației publice locale | 5 810 000,00 BPN |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.7. Crearea condițiilor axate pe promovarea stilului activ de viață în rândul persoanelor vârstnice, prin acţiuni conştiente, concrete de practicare a educației fizice și sportului orientate spre menținerea și fortificarea sănătății și a potențialului de resurse umane, astfel încât până în anul 2027 numărul persoanelor vârstnice care practică un stil de viață activ să crească până la 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 2.7.1. Conndiții de practicare a educației fizice și sportului de către persoanele vârstnice Indicator de impact. Persoane vârstnice mai actine | 2.7.1.1. Elaborarea studiului privind practicarea educației fizice în scop de fortificare și menținerea sănătății vârstnicilor | Studiu desfășurat și publicat | Trim.IV, 2025 | Responsabil MEC Partener Autoritățile administrației publice locale, Federațiile sportive Naționale | 100 000,00 BPN | 15 | 16 | 18 | 20 |
|  | 2.7.1.2. Derularea campaniei multianuale de promovare a practicării educației fizice în scop de fortificare și menținerea sănătății vârstnicilor | Campanie desfășurată anual | Trim.I, 2026-Trim.IV, 2027 |  | 30 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 2.7.1.3. Realizarea raportului cu privire la practicarea educației fizice și sportului de către persoanele vârstnice | Raport elaborat și publicat | Trim.IV, 2025 -Trim.IV, 2027 |  | 50 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 2.7.1.4. Elaborarea și realizarea programului de suport vârstnicilor pentru practicarea educației fizice și sportului în scopul menținerii și fortifcării sănătății | Program de suport elaborat, dezvoltat și implementat | Trim.II, 2026 |  | 50 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 2.7.1.5. Desfășurarea activităților cu caracter activ destinate vârstnicilor | Evenimente, sportive, concursuri, competiții. | Trim.III, 2026 |  | 770 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 2.7.1.6. Implicarea persoanelor vârstnice în activități de voluntariat sportiv în scopul atragerii și implicării semenilor în activități sportive | Cel puțin 30 persoane vârstnice, anual, implicate | Trim.IV, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.8. Sporirea, revizuirea și eficientizarea numărului de programe gimnaziale și liceale la disciplina educația fizică, bazate pe valorile olimpismului, reglementărilor antidoping, incluziune, etică și integritate prin reconceptualizarea conținuturilor educaționale și dezvoltarea continuă a programelor, astfel încât până în anul 2027 numărul de copii și tineri ce posedă cunoștințe privind conținuturile educaționale vizate supra să crească cu cel puțin 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 2.8.1. Copiii și tinerii au acces sporit la programele gimnaziale și liceale la disciplina educația fizică Indicator de impact. Numărul sporit de programe gimnaziale și liceale la disciplina educația fizică pentru copii și tineret | 2.8.1.1 Elaborarea studiului privind accesul copiilor și tinerilor la programele gimnaziale și liceale la disciplina educația fizică | Studiu perioric realizat | Trim.III, 2025 | Responsabil MEC Partener ANAD, CNOS, USM | 0,00 | 0 | 1 | 5 | 8 |
|  | 2.8.1.2. Elaborarea și realizarea programului gimnazial la disciplina educația fizică pentru copii și tineret privind abordarea valorilor olimpismului, reglementările antidopind, incluziune, etică și integritate | Program elaborat și realizat | Trim.IV, 2025 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.8.1.3. Elaborarea și realizarea programului liceal la disciplina educația fizică pentru copii și tineret privind abordarea valorilor olimpismului, reglementările antidopind, incluziune, etică și integritate | Program elaborat și realizat | Trim.II, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.8.1.4. Realizarea unui program de instruire și suport pentru cadrele didactice din gimnaziu și liceul în scopul sporirii, revizuirii și eficientizării conținuturilor educaționale și dezvoltare continuă a programelor de gimnaziu și liceu la disciplina educația fizică | Minimum 2-3 programe de instruire anual – 50 persoane instruite | Trim.III, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.8.1.5. Efectuarea evaluării anuale a calității programelor programelor de gimnaziu și liceu la disciplina educația fizică | Raport anual de realizat Minimum 20% din programele evaluate sunt calitative | Trim.IV, 2026 – Trim.IV, 2027 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 2.8.1.6. Organizarea forumurilor periodice cu privire la reconceptualizarea conținuturilor educaționale și dezvoltare continuă a proframelor de gimnaziu și liceu la disciplina educația fizică | Cel puțin 2 evenimente naționale realizate | Trim.I, 2026 – Trim.I, 2027 | Responsabil MEC Partener USM | 0,00 |  |  |  |  |
| Obiectiv General 3. Dezvoltarea sportului de performanță Obiectiv specific 3.1. Dezvoltarea și extinderea rețelei instituțiilor medicale de stat (cabinete medicale specializate) moderne de recuperare a sportivilor de performanță, astfel încât numărul de sportivi consultați să fie în creștere cu 5%, anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 3.1.1. Mai multe cabinete medicale moderne (de stat) Indicator de impact. Numărul cabinetelor medicale moderne (de stat) | 3.1.1.1. Identificarea obiectului de infrastructură și cartografierea infrastructurilor (3 cabinete medicale moderne) | Obiecte de infrastructură cartografiate (3 cabinete medicale moderne) | Trim.III, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener MIDR, Ministerul Sănătății | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | 3.1.1.2. Elaborarea studiului de fezabilitate a infrastructurilor | Studii de fezabilitate desfășurate (3 obiecte) | Trim.III, 2025 |  | 10 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.3. Desfășurarea licitațiilor publice de contractare a lucrărilor (3 obbiecte) | Licitații publice desfășurate (3 licitații publice desfășurate) | Trim.IV, 2025 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.4. Realizarea obiectivelor de infrastructură (3 obiective) | Obiective realizate | Trim.II, 2026 |  | 1 190 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.5. Dotarea cabinetelor medicale specializate cu utilaj medical modern | Cabinete medicale dotate | Trim.I, 2027 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.6. Elaborarea Regulamentului intern privind activitatea cabinetelor medicale specializate de recuperare a sportivilor de performanță | Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului intern de funcționare a cabinetelor medicale de recuperare a sportivilor de performanță | Trim.IV, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.2. Creșterea numărului de sportivi de performanță la pragul de 10 000 de sportivi legitimați în federațiile sportive naționale prin promovarea și motivarea a parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ extrașcolar sportiv în scopul identificării sportivilor cu potențial fizic ridicat și abilități motrice deosebite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 3.2.1. Federațiile sportive naționale și instituțiile de învățământ extrașcolar sportiv beneficiază de suport metodologic pentru promovarea și motivarea parteneriatelor Indicator de impact. Numărul parteneriatelor dintre insituțiile extrașcolare sportive și federațiile sportive naționale | 3.2.1.1. Evaluarea nivelului de promovare și motivare a parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ extrașcolar sportiv și federațiile sportive naționale | Raport de evaluare aprobat și publicat | Trim.II, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener Federațiile Sportive Naționale, Autoritățile administrației publice locale, BNS | 100 000,00 BPN | 282 | 310 | 337 | 350 |
|  | 3.2.1.2. Acordarea suportului în elaborarea planului de acțiuni privind promovarea și motivarea parteneriatelor dintre instituțiile extrașcolare sportive și federațiile sportive naționale | Program de suport și mentorat elaborat și aprobat; | Trim.II, 2025 |  | 500 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.3. Oferirea consultanței și suportului metodologic privind încheierea parteneriatelor dintre instituțiile extrașcolare sportive și federațiile sportive naționale | 100% din instituțiile extrașcolare sportive și federațiile sportive naționale au beneficiat anual, de suport și mentorat | Trim.III, 2025 |  | 300 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.4. Desfășurarea în cadrul parteneriatelor dintre instituțiile extrașcolare sportive și federațiile sportive naționale a diferitor evenimente sportive (turnee, campionate, cupe) în scopul identificării sportivilor potențial fizic ridicat și abilități motrice deosebite | Minimum, 3 evenimente, anual desfășurate | Trim.IV, 2025-Trim.IV,2027 |  | 100 000 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.5. Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare al Sistemului Informațional de Management al Datelor din Domeniul Sport | Aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare al Sistemului Informațional de Management al Datelor din Domeniul Sport prin Hotărâre de Guvern | Trim.III, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Federațiile Sportive Naționale | 110 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.6. Dezvoltarea conceptuluui Sistemului Informațional de Management al Datelor din Domeniul Sport (Registru sportiv) | Concept dezvoltat și aprobat intern Minimum 5 nivele de dezagregare a datelor | Trim.II, 2025 |  | 1 000 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.7. Elaborarea Caietului de sarcini a Sistemului Informațional de Management al Datelor din Domeniul Sport (Registru sportiv) | Caiet de sarcini elaborat și aprobat intern | Trim.II, 2025 |  | 150 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.8. Elaborarea Sistemului Informațional de Management al Datelor din Domeniul Sport (Registru sportiv) | Sistem Informațional de Management al Datelor din Domeniul Sport elaborat și aprobat | Trim.IV, 2025 |  | 68 790 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.9. Derularea programului de consolidare a capacităților instituțiilor privind integrarea datelor în sistem | 3 instruiri tematice dedicate federațiilor sportive naționale 3 instruiri ttematice dedicate școlilor sportive | Trim.II, 2026-Trim.IV, 2027 |  | 50 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.10. Asigurarea funcționalității Sistemului Informațional de Management al Datelor din Domeniul Sport | Sistem Informațional de Management al Datelor din Domeniul Sport functional și accesibil | Trim.II, 2026 |  | 2 500 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.11. Efectuarea evaluării anuale a funcționalității Sistemului Informațional de Management al Datelor din Domeniul Sport | Raport anual de evaluare realizat Minimum, anual, sunt legitimați în federațiile sportive peste 3500 sportivi de performanță | Trim.IV, 2026-Trim.IV, 2027 |  | 500 000,00 BPN |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.3. Sprijinirea loturilor naționale, astfel încât până în anul 2027, ponderea asigurării cu echipament sportiv a acestora să crească cu cel puțin 5% anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 3.1.1. Ponderea asigurării cu echipament sportive a loturilor naționale Indicator de impact. Numărul de loturi de echipament sportiv | 3.1.1.1. Colectarea datelor cu privire la necesitățile de asigurare cu echipament sportiv destinat loturilor naționale | Compendiu statistic creat și actualizat | Trim.III, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării | 1 000 000,00 BPN | 23 | 26 | 57 | 70 |
|  | 3.1.1.2. Elaborarea Caietului de sarcini privind standardele față de echipamentul sportiv | Caiet de sarcini elaborat și aprobat | Trim.III, 2025 |  | 500 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.3. Identificarea partenerilor de dezvoltare pentru asigurarea loturilor naționale cu echipament sportiv | Minimum, 5 parteneriate încheiate anual | Trim.IV, 2025-Trim. IV, 2027 |  | 272 500 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.1.1.4. Lansarea achizițiilor cu privire la echipamentul sportiv | Achiziții desfășurate | Trim.I, 2026-Trim.IV, 2027 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.4. Sporirea numărului de sportivi de performanță cu acces liber la serviciile medicale specializate, până în anul 2027, cu cel puțin 50%, anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 3.4.1. Mai multe instituții publice și private care oferă servicii medicale specializate Indicator de impact. Numărul de sportivi examinați medical | 3.4.1.1. Colectarea datelor cu privire la determinarea sportivilor de performanță care vor avea acces liber la serviciile medicale specializate | Compendiu statistic creat și actualizat | Trim.III, 2025 | Responsabil Ministerul Sănătății Partener Ministerul Educației și Cercetării | 900 000,00 BPN | 100 | 110 | 169 | 200 |
|  | 3.4.1.2. Identificarea partenerilor publici pentru oferirea serviciilor medicale specializate | Minimum, 3 parteneri identificați, anual | Trim.I, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 3.4.1.3. Identificarea partenerilor privați pentru oferirea serviciilor medicale specializate | Minimum, 2 parteneri identificați, anual | Trim.III, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 3.4.1.4. Crearea rețelei informale de parteneri publici și privați, prestatori de servicii medicale specializate sportivilor de performanță | Rețea informală de parteneri publici și privați | Trim.III, 2026 |  | 50 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.4.1.5. Examinarea medicală specializată a sportivilor de performanță | Minimum, 150 sportivi de performanță examinați | Trim.IV, 2026 |  | 7 050 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.4.1.6. Elaborarea Raportului de evaluare privind oferirea serviciilor medicale specializate sportivilor de performanță | Raport de evaluare realizat periodic | Trim.IV, 2026-Trim.IV,2027 |  | 1 000 000,00 BPN |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.5. Creșterea numărului de persoane cu dizabilități care practică sportul de performanță, prin crearea condițiilor de socializare, adaptare psihosocială, educațional-incluzivă și asistență psihologică în sport, astfel încât numărul acestora către anul 2027 să crească cu 30 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 3.5.1. Creșterea numărului de persoane cu dizabilități care practică sportul de performanță Indicator de impact. Numărul de sportivi ce practică sportul de performanță | 3.5.1.1. Realizarea studiului privind disponibilitatea persoanelor cu dizabilități care practică sportul | Studiu realizat | Trim.III, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener Ministerul Sănătății, Federațiile Sportive Naționale, Autoritățile administrației publice locale, USM | 50 000,00 BPN | 20 | 21 | 27 | 30 |
|  | 3.5.1.2. Crearea condițiilor de socializare și adaptare socială a persoanelor cu dizabilități prin desfășurarea competițiilor sportive ce ar crește motivarea de practicare a sportului | Minimum, 5 competiții sportive desfășurate, anual | Trim.II, 2026 |  | 43 580 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.5.1.3. Evaluarea periodică a necesităților de creare a condițiilor de socializare, adaptare psihosocială, educațional-incluzivă și asistență psihologică în sport | Raport de evaluare periodică a necesităților elaborat și publicat | Trim.IV, 2026-Trim.IV, 2027 |  | 70 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.5.1.4. Acordarea suportului în elaborarea planului de dezvoltare a condițiilor de socializare, adaptare psihosocială, educațional-incluzivă și asistență psihologică în sport a persoanelor cu dizabilități ncare practică sportul de performanță | Plan de dezvoltare elaborat și aprobat. | Trim.IV, 2026 |  | 1 000 000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 3.5.1.5. Elaborarea și dezvoltarea instrumentului de motivare, atragere și practicarea sportului de performanță de către persoanele cu dizabilități | Instrument dezvoltat și implementat | Trim.I, 2027 |  | 300 000,00 BPN |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.6. Promovarea valorilor sportului curat, motivarea și sporirea percepțiilor pozitive a sportivilor de performanță în instruirea antidoping, etică și integritate sportivă, astfel încât către anul 2027, cota celor instruiți să atingă 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 3.6.1. Mai multe programe de instruire și suport metodologic Indicator de impact. Numărul programelor de instruire și suport metodologic | 3.6.1.1. Realizarea unui program de instruire și suport metododologic pentru promovarea valorilor sportului curat, motivarea pentru instruirea antidoping, etică și integritate sportivă | Minimum 2 instruiri realizate anual; minimum 100 persoane instruite | Trim.II, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener ANAD | 0,00 | 30 | 35 | 53 | 70 |
|  | 3.6.1.2. Organizarea forumurilor și seminarelor periodice organizate în parteneriat dintre autoritățile publice și sportivii de performanță | Cel puțin 2 evenimente desfășurate, anual | Trim.II, 2025 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 3.6.1.3. Dezvoltarea programului și curriculumului de instruire antidoping, etică și integritate sportivă a sportivilor de performanță | Curriculum elborat și aprobat | Trim.II, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 3.6.1.4. Elaborarea modulului online de instruire a sportivilor de performanță | Modul de instruire online elaborat și disponibil în acees liber | Trim.III, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 3.6.1.5. Derularea cursurilor tematice de promovare a valorilor sportului curat, motivarea și sporirea percepțiilor pozitive a sportivilor de performanță în instruirea antidoping, etică și integritate sportivă | 2 cursuri tematice derulate; 100 de beneficiari, anual. | Trim.IV, 2026 – Trim.IV,2027 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul general 4: Îmbunătățirea procesului de formare continuă a cadrelor didactice Obiectivul specific 4.1. Asigurarea inserției și a sprijinului profesional cadrelor didactice vacante din domeniul educației fizice și sportului, reconceptualizarea procesului de formare profesională continuă pentru încadrarea lor în câmpul muncii, astfel încât către anul 2027, numărul de cadre didactice angajate să crească cu cel puțin 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 4.1.1. Mai multe programe de sprijin destinate cadrelor didactice vacante Indicator de impact. Numărul programelor de sprijin pentru cadrele didactice | 4.1.1.1. Colectarea datelor dezagregate privind cadrele didactice vacante din domeniul educației fizice și sportului | Compendiu statistic creat și actualizat, anual | Trim.III, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener ADR, USM | 0,00 | 97 | 95 | 78 | 60 |
|  | 4.1.1.2. Oferirea suportului metodologic continuu pentru elaborarea programelor de sprijin pentru cadrele didactice vacante | Program de instruire elaborat și aprobat | Trim.II, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4.1.1.3. Elaborarea modulului online de formare profesională a cadrelor didactice din domeniul educației fizice și sportului | Modul de instruire online elaborate și disponibil în acces liber | Trim.III, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4.1.1.4. Evaluarea și validarea competențelor cadrelor didactice vacante pentru angajarea lor ulterioară în câmpul muncii | Sistem de validare a competențelor elaborat și funcțional; proces de evaluare desfășurat anual | Trim.III, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4.1.1.5. Elaborarea\ actualizarea programului și curriculumului de instruire, calificare și recalificare pentru cadrele didactice din domeniul educației fizice și sportului | Curriculum elaborat și aprobat | Trim.IV, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4.1.1.6. Elaborarea\ actualizarea conceptului procesului de formare profesională continuă pentru încadrarea lor în câmpul muncii | Concept elaborat și aprobat | Trim.IV, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.2. Asigurarea către anul 2027 a condițiilor de formare profesională inițială și continuă pentru cadrele didactice din domeniul educației fizice și sportului în activitatea lor cu persoanele/copiii cu nevoi speciale (deficiențe fizice/mentale) pentru o educație incluzivă de calitate, în cel puțin 60 % dintre instituțiile de învățământ general și extrașcolar sportiv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 4.2.1. Mai multe programe de formare profesională inițială și continuă pentru cadrele didactice din domeniul educației fizice Indicator de impact. Numărul programelor de formare profesională inițială și continuă pentru cadrele didactice din domeniul educației fizice | 4.2.1.1. Derularea programului de suport pentru cadrele didactice din domeniul educației fizice și sportului care activează cu persoanele/copiii cu nevoi speciale (deficiențe fizice/mentale) pentru o educație incluzivă de calitate | 5 instruiri tematice dedicate formării profesionale inițiale și continue pentru cadrele didactice din domeniul educației fizice și sportului în activitatea lor cu persoanele/copiii cu nevoi speciale (deficiențe fizice/mentale), anual | Trim.III, 2025 – Trim.IV,2027 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării Partener USM | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|  | 4.2.1.2. Program de instruire inițială și continuă pentru cadrele didactice din domeniul educației fizice și sportului în activitatea lor cu persoanele/copiii cu nevoi speciale (deficiențe fizice/mentale) pentru o educație incluzivă de calitate | Program de instruire elaborat și aprobat; minimum 15 cadre didactice instruite, anual | Trim.III, 2025 – Trim.IV,2027 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4.2.1.3. Elaborarea seturilor metodologice și instrumentarului necesar pentru a realiza calitativ activitatea cu persoanele/copiii cu nevoi speciale (deficiențe fizice/ mentale) | Set metodologic elaborat și aprobat | Trim.I, 2027 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.3. Creșterea numărului de persoane instruite la cursurile de acordare a primului ajutor medical pentru specialiștii din domeniul educației fizice și sportului în cadrul instituțiilor publice sau private, care sunt acreditate și abilitate pentru această activitate în conformitate cu legislația în vigoare și sprijinirea instituțiilor de învățământ extrașcolar în dezvoltarea parteneriatelor pentru o mai bună colaborare pe acest segment, astfel încât către anul 2027, rata celor instruiți să crească până la 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 4.3.1. Mai multe persoane instruite la cursurile de acordare a primului ajutor medical Indicator de impact. Numărul instituțiilor de învățământ extrașcolar sportiv în dezvoltarea parteneriatelor pentru instruirea persoanelor la cursurile de acordare a primului ajutor medical | 4.3.1.1. Elaborarea unui studiu privind instruirea persoanelor la cursurile de acordare a primului ajutor medical pentru specialiștii din domeniul educației fizice și sportului | Studiu periodic realizat | Trim.III, 2025 | Responsabil IGSU | 0,00 | 0 | 30 | 165 | 300 |
|  | 4.3.1.2. Identificarea și stabilirea parteneriatelor dintre instituțiile publice sau private pentru desfășurarea instruirii persoanelor la cursurile de acordare a primului ajutor | Minimum 5 organizații partenere identificate | Trim.IV, 2025 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4.3.1.3. Elaborarea și realizarea programului de instruire și suport pentru instituțiilor de învățământ extrașcolar sportiv | Program de instruire elaborat și aprobat; minimum 15 organizații beneficiare | Trim.I, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4.3.1.4. Elaborarea schemei de finanțare anuală a instituțiilor de învățământ extrașcolar sportiv în vederea instruirii persoanelor la cursurile de acordare a primului ajutor medical | Schemă de finanțare funcțională | Trim.III, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.4. Creșterea numărului de proiecte de mobilitate internațională Erasmus+ pentru cadrele didactice din domeniul educației fizice și sportului, prin participarea activă a asociațiilor și federațiilor sportive, astfel încât către anul 2027 numărul de programe să crească cu cel puțin 5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 4.4.1. Participarea la mai multe proiecte de mobilitate Erasmus + Indicator de impact. Numărul de proiecte Erasmus + | 4.4.1.1. Desfășurarea unui studiu privind posedarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din domeniul educației fizice și sportului | Studiu desfășurat și aprobat intern | Trim.III, 2025 | Responsabil USM | 20 000,00 Surse externe | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | 4.4.1.2. Realizarea campaniei de informare continuă privind oportunitățile de participare a cadrelor didactice din domeniul educației fizice și sportului la programele de mobiliutate Erasmus + | Campanie de informare multianuală derulată | Trim.IV, 2025-Trim.IV, 2027 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4.4.1.3. Program de instruire pentru asociațiile și federațiile sportive privind posibilitățile de accesare a proiectelor Erasmus+ | Program de instruire elaborat și aprobat; minimum 25 asociații și federații sporive naționale beneficiare | Trim.I, 2026-Trim.IV, 2027 |  | 20 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
|  | 4.4.1.4. Desfășurarea programelor de schimb de experiență și bune practici în cadrul mobilităților Erasmus + dintre asociațiile și federațiile sportive naționale și instituțiile sportive ale altor state, ca parteneri Erasmus + | Minimum, 2 mobilități realizate, anual | Trim.I, 2026-Trim.IV, 2027 |  | 660 000,00 Surse externe |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.5. Asigurarea și creșterea numărului de programe de perfecționare acreditate pentru arbitrii de categorie națională, organizate de către instituțiile publice sau private care sunt acreditate și abilitate pentru această activitate în conformitate cu legislația în vigoare, în colaborare cu asociațiile și federațiile sportive naționale, astfel încât către anul 2027 numărul de programe va crește cu 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 4.5.1. Mai multe programe e perfecționare acreditate accesibile pentru arbitrii de categorie națională Indicator de impact. Numărul programe e perfecționare acreditate accesibile pentru arbitrii de categorie națională | 4.5.1.1. Realizarea studiului privind numărul de programe de perfecționare acreditate accesibile pentru arbitrii de categorie națională | Studiu realizat | Trim.III, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării | 0,00 | 0 | 2 | 17 | 30 |
|  | 4.5.1.2. Crearea rețelei informale de parteneriate pentru cursurile acreditate destinate arbitrilor de categorie națională | Rețea neformală creată, funcțională | Trim.IV, 2025 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4.5.1.3. Derularea cursurilor din cadrul programlor de perfecționare pentru arbitrii de categorie națiională | 10 cursuri tematice derulate, anual; 100 de beneficiari, anual | Trim.IV, 2025 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.6. Sporirea și diversificarea numărului de programe de perfecționare acreditate, organizate de asociațiile, federațiile sportive naționale sau\și alte instituții acreditate pentru profesorii de educație fizică și antrenori, astfel încât până în anul 2027 numărul programelor acreditate să se mărească cu 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 4.6.1. Mai multe programe de perfecționare acreditate, organizate de asociațiile, federațiile sportive naționale sau\și alte instituții acreditate Indicator de impact. Numărul programe de perfecționare acreditate, organizate de asociațiile, federațiile sportive naționale sau\și alte instituții acreditate | 4.6.1.1. Realizarea analizei ex-post privind impactul programe de perfecționare acreditate, organizate de asociațiile, federațiile sportive naționale sau\și alte instituții acreditate pentru profesorii de educație fizică și antrenori | Analiză ex-post realizată | Trim.IV, 2025 – Trim.IV, 2027 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | 4.6.1.2. Identificarea parteneriatelor dintre instituțiile publice sau private și asociațiile, federațiile sportive naționale pentru profesorii de educație fizică și antrenori | Minimum 4 parteneriate create, anual | Trim.IV, 2025 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4.6.1.3. Crearea rețelei informale de parteneriate pentru cursurile acreditate destinate profesoriilor de educație fizică și antrenori | Rețea neformală creată, funcțională | Trim.I, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 4.6.1.4. Derularea cursurilor din cadrul programlor de perfecționare pentru profesorii de educație fizică și antrenori | 10 cursuri tematice derulate, anual; 100 de beneficiari, anual | Trim.III, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.7. Sporirea și diversificarea numărului de programe de educație, formare și perfecționare a ambasadorilor antidoping, a ofițerilor de integritate în sport și a ofițerilor de control doping, prin promovarea și motivarea sportivilor pentru un sport cu valori curate și integre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 4.7.1. Mai multe programe și activități de promovarea și motivarea sportivilor pentru un sport cu valori curate și integre Indicator de impact. Numărul programelor și activităților desfășurate | 4.7.1.1. Elaborarea și realizarea programului de instruire și suport pentru ambasadorii antidoping, a ofițerilor de integritate în sport și a ofițerilor de control doping | Program de instruire și suport pentru ambasadorii antidoping, a ofițerilor de integritate în sport și a ofițerilor de control doping funcțional | Trim.IV, 2025 | Responsabil ANAD Partener Ministerul Educației și Cercetării | 1250,00 BPN | 0 | 0 | 3 | 5 |
|  | 4.7.1.2. Desfășurea seminarelor informativ-metodologice privind educația antidoping și integritatea în sport | Minimum, 2 seminare desfășurate anual. | Trim.II, 2025 |  | 1450,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 4.7.1.3. Derularea programului de suport pentru educare, formare și perfecționare a ambasadorilor antidoping, a ofițerilor de integritate în sport și a ofițerilor de control doping | 3 instruiri tematice dedicate ambasadorilor antidoping, ofițerilor de integritate în sport și a ofițerilor de control doping din cadrul Agenția Națională Antidoping | Trim.I, 2026 |  | 1300,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 4.7.1.4. Elaborarea raportului de evaluare a programului de suport pentru educare, formare și perfecționare a ambasadorilor antidoping, a ofi’erilor de integritate în sport și a ofițerilor de control antidoping | Raport elaborat și aprobat | Trim.IV, 2025 – Trim.IV, 2027 |  | 1000,00 BPN |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 4.8. Încurajarea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ general, extrașcolar sportiv, asociațiile sportive, federațiile sportive și Agenția Antidoping în scopul creșterii numărului de persoane instruite la cursurile de educație antidoping, etică și integritate în sport destinate pentru profesorii de educație fizică și personalul asistent al sportivilor, astfel încât către anul 2027, numărul de instituții implicate în proiecte de parteneriat să crească cu cel puțin 5% anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 4.8.1. Mai multe parteneriate dintre instituții de învățământ dintre instituțiile de învățământ general, extrașcolar sportiv, asociațiile sportive, federațiile sportive și Agenția Antidoping Indicator de impact. Numărul parteneriate dintre instituții | 4.8.1.1. Îmbunătățirea cadrului normativ și regulator privind încheierea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ general, extrașcolar sportiv, asociațiile sportive, federațiile sportive și Agenția Antidoping | Acte model de constituire, organizare și funcționare a parteneriatelor | Trim.IV, 2025 | Responsabil ANAD Partener Ministerul Educației și Cercetării | 1900,00 BPN | 0 | 70 | 165 | 250 |
|  | 4.8.1.2. Realizarea campaniei de informare și promovare continuă privind încheierea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ general, extrașcolar sportiv, asociațiile sportive, federațiile sportive și Agenția Antidoping | Campanie de informare și promovare multianuală derulată | Trim.II, 2026 |  | 1000,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 4.8.1.3. Elaborarea reperelor metodologice pentru încheierea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ general, extrașcolar sportiv, asociațiile sportive, federațiile sportive și Agenția Antidoping | Repere metodologice elaborate și aprobate | Trim.III, 2026 |  | 2500,00 BPN |  |  |  |  |
|  | 4.8.1.4. Oferirea suportului metodologic continuu la încheierea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ general, extrașcolar sportiv, asociațiile sportive, federațiile sportive și Agenția Antidoping | Minimum, 20 % din instituții beneficiază anual, de suport | Trim.IV, 2025 – Trim.IV, 2027 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul general 5. Asigurarea calității procesului de finanțare, monitorizare și evaluare a sectorului de educație fizică și sport Obiectivul specific 5.1. Ponderea PIB pentru sport (%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 5.1.1. Ponderea PIB pentru sport Indicator de impact. Numărul activităților cu caracter sportiv desfășurate | 5.1.1.1. Realizarea unui studiu privind oportunitatea inserției didactice, financiare, metodologice pentru sport | Studiu realizat | Trim.IV, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,35 |
|  | 5.1.1.2. Crearea raport privind proiectele și inițiativele finațate. | Raport anual elaborat și publicat | Trim.I, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 5.2. Colectarea permanentă şi analiza datelor privind implementarea obiectivelor generale şi specifice formulate şi direcţiile strategice de dezvoltare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultat anticipat 5.2.1. Sistem de colectare a datelor Indicator de impact. Numărul de proiecte realizate | 5.2.1.1. Crearea unui sistem de colectare a datelor dezagregate din proiectele realizate | Instrument de colectare și sistematzare a datelor creat și funcțional | Trim.IV, 2025 | Responsabil Ministerul Educației și Cercetării | 0,00 | 0 | 13 | 45 | 70 |
|  | 5.2.1.2. Crearea Raportului consolidat privind inițiativele finanțate | Metodologie elaborată; raport anual elaborat și publicat | Trim.I, 2026 |  | 0,00 |  |  |  |  |