| Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numă-rul artico-lului din Acord |  | Prevederile Acordului de Asociere |  |  | Agenda de Asociere |  | Măsurile de implementare |  | Indicatorii de performanţă | Instituţiile responsabile |  |  | Termenul de realizare a măsurii şi termenul de implementare potrivit Acordului de Asociere |  | Costuri estimative și sursa de acoperire a cheltuielilor |
| TITLUL III. JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Supremaţia legii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) În cadrul cooperării în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, părţile acordă o importanţă deosebită promovării statului de drept, inclusiv independenţei sistemului judiciar, accesului la justiţie şi dreptului la un proces echitabil |  |  |  |  |  | L1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova în partea ce ţine de termenul iniţial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, precum şi în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenţei şi competenţelor acestuia # *Ajustarea termenului limită și promovarea cât mai urgentă a modificărilor Constituției ce țin de CSM, modul de numire a judecătorilor, independența puterii judecătorești și a reformei Curții Constituționale. | Lege intrată în vigoare * Includerea măsurilor relevante propuse de MJ în domeniul reformei sectorului justiției în conformitate cu Direcțiile Strategice și acțiuni prioritare în reforma judiciară |  |  | Ministerul Justiției | Trimestrul IV, 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L2. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (modificarea cadrului normativ conex necesar implementării modificărilor operate în Constituţia Republicii Moldova în partea ce se referă la sistemul judecătoresc) | Lege intrată în vigoare # *Adoptarea modificărilor în cadrul legislativ ce țin de funcționarea CSM și a inspecției judiciare în materie de aplicare a sancțiunilor față de judecători. |  |  | Ministerul Justiției | Trimestrul I, 2019 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L3. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova în partea ce ţine de componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale | Lege intrată în vigoare |  |  | Ministerul Justiției | Trimestrul II, 2019 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L4. Act nou Proiectul de lege cu privire la Curtea Constituțională | Lege intrată în vigoare |  |  | Ministerul Justiției | Trimestrul II, 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L5. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (consolidarea capacităților funcționale ale Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare și aducerea în concordanță a legislației referitoare la răspunderea disciplinară a judecătorilor cu recomandările Comisiei de la Veneția) | Lege intrată în vigoare |  |  | Ministerul Justiției | Trimestrul II, 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L6. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă (diminuarea duratei proceselor de judecată prin simplificarea procedurilor) | Lege intrată în vigoare # *Promovarea modificărilor ce țin de simplificarea procedurii civile, utilizarea programului integrat de gestionare a dosarelor pentru părți pentru a reduce costurile de timp în examinarea litigiilor. |  |  | Ministerul Justiției | Trimestrul I, 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L7. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (elaborarea şi asigurarea implementării criteriilor de calitate a deciziilor instanţelor de judecată, unificarea practicii judiciare şi reformarea regulilor privind motivarea deciziilor instanţelor de judecată, conform standardelor internaţionale, pentru garantarea dreptului la un proces echitabil) | Lege intrată în vigoare |  |  | Ministerul Justiției | Trimestrul II, 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I1. Implementarea Planului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești | Măsuri implementate potrivit etapelor stabilite în Planul de construcție/renovare a clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate |  |  | Ministerul Justiției; Ministerul Finanțelor; Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorității; Alte surse; Costuri estimative: 263 671.9 mii lei (suma estimată pentru perioada de referință cu excepția costului pentru lucrările de expertizare și demolare a clădirilor) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I2. Dezvoltarea Programului integrat de gestionare a dosarelor, dotarea tehnico-materială a instanțelor cu echipamentul necesar aplicării acestuia în vederea asigurării reconfigurărilor și funcționării Programului integrat de gestionare a dosarelor potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești | Reconfigurări efectuate; Număr de instanțe dotate cu echipament necesar |  |  | Ministerul Justiției | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorității Alte surse Costuri estimative: 40 000 000 lei (suma estimată pentru perioada de referință) |  |
|  |  |  |  | realizarea de progrese în ceea ce privește reforma cuprinzătoare a urmăririi penale, inclusiv prin procurori specializați în criminalitate organizată și corupție |  |  | I3. Specializarea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale în investigarea crimelor de: contrabandă, trafic de fiinţe umane, trafic de arme, infracţiuni economice, crime cibernetice | Număr de procurori specializaţi |  |  | Procuratura Generală | Trimestrul IV, 2017 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I4. Instruirea procurorilor în investigarea diferitor tipuri de crimă organizată și corupție | Număr de procurori instruiţi |  |  | Institutul Naţional al Justiţiei | Trimestrul IV, 2017 |  | În limita bugetului autorităților |  |
|  |  |  |  |  |  |  | publicarea raportului de activitate al procurorului specializat care se ocupă de combaterea criminalității organizate. | Raport făcut public |  |  | Procuratura Generală | anual |  | în limita bugetului instituției și cu asistența partenerilor externi |  |
|  | (2) Părţile cooperează pe deplin cu privire la funcţionarea eficace a instituţiilor în domeniul asigurării respectării legii şi al administrării justiţiei |  |  | Adoptarea legii privind sancțiuni proporționale cu efect descurajator pentru infracțiuni de corupție și de spălare de bani; |  |  | L1. Act de modificare Proiectul de lege privind sancţiunile demotivante pentru acte de corupţie, acte asimilate corupţiei, conexe actelor de corupţie şi celor asimilate corupţiei, fapte coruptibile | Lege intrată în vigoare |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul I, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L3. Act nou Proiectul hotărîrii Parlamentului privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie 2017-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia | Hotărîre de Parlament intrată în vigoare |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul I, 2017 |  | Proiectul de asistență tehnică „Consolidarea funcţiei de prevenire a corupţie şi a funcţiei analitice ale Centrului Național Anticorupție” implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei |  |
| 13 | Protecţia datelor cu caracter personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) Părţile convin să coopereze în vederea asigurării unui nivel înalt de protecţie a datelor cu caracter personal în conformitate cu instrumentele juridice şi cu standardele internaţionale, ale UE şi ale Consiliului Europei |  |  |  |  |  | L1. Act nou Proiectul de lege privind supravegherea video | Lege intrată în vigoare |  |  | Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal; Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2018 |  | În limita bugetului autorităţilor |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L2. Act de modificare Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre | Lege intrată în vigoare |  |  | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal; Agenţia Servicii Publice; Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 |  | În limita bugetului autorităților |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L3. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate în sistemul național de pașapoarte | Lege intrată în vigoare |  |  | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal; Agenţia Servicii publice | Trimestrul III, 2018 |  | În limita bugetului autorităților |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L4. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice | Lege intrată în vigoare |  |  | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului autorităților |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L5. Act de modificare Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.797-XIII pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament) | Lege intrată în vigoare |  |  | Ministerul Justitiei; Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul II, 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L6. Act de modificare Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative ((Legea nr.133 din 08. 07. 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legea nr.59 din 29 martie 2012privind activitatea specială de investigații, Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la Poliție şi statutul polițistului, Legea nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură, Legea nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații şi Securitate al Republicii Moldova, Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la Secretul de Stat, Codul Civil a Republicii Moldova, Legea nr. 225-XV din 30.05.2003 Codul de procedură civilă a Republicii Moldova, Legea nr. 218-XVI din 24.10.2008 Codul Contravențional a Republicii Moldova, Legea nr. 443-XV din 24.12.2004 Codul de Executare a Republicii Moldova; Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova) Transpune: - Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. | Lege intrată în vigoare # *Includerea unei măsuri legislative sau de implementare în vederea revizuirii modalității de filtrare/extragere a datelor cu caracter personal în procesul publicării informațiilor care sunt de interes public în virtutea mandatului de persoană de demnitate publică, funcționar public sau alt statut având mandat de putere publică. |  |  | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Serviciul Informații și Securitate; Ministerul Justiției; Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SL1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea actelor normative care vizează Regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice centrale | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare |  |  | Cancelaria de Stat; Autorităţile publice centrale vizate Centrul Naţional pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV, 2018 |  | În limita bugetului autorităților |  |
|  | (2) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal intră sub incidenţa dispoziţiilor legale menţionate în anexa I la prezentul acord. Transferul de date cu caracter personal între părţi are loc numai dacă acesta este necesar pentru punerea în aplicare, de către autorităţile competente ale părţilor, a prezentului acord sau a altor acorduri încheiate între părţi |  |  |  |  |  | I1. Înregistrarea tuturor sistemelor de date cu caracter personal gestionate de Procuratură în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal | Sisteme de date cu caracter personal înregistrate |  |  | Procuratura Generală | Trimestrul II, 2018 |  | În limita bugetului autorităţilor |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I2. Înregistrarea operatorilor şi a sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal gestionate de autorităţile publice în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal | Toate autorităţile publice au fost înregistrate în calitate de operatori în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal |  |  | Autorităţile publice centrale şi locale; Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului autorităților; În limita bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SL1. Acte noi Proiectele instrucţiunilor Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind prelucrarea datelor cu caracter personal | Instrucţiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectoare precum sănătate, financiar, poliţienesc, comunicaţiilor electronice, mass mediei şi supravegherii video |  |  | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV, 2019 |  | Proiectul Twinning “Consolidarea capacităţilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” În limita bugetului autorității Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I3. Formarea profesională a personalului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal prin instruire continuă, schimb de experienţă cu instituţiile străine, seminare, traininguri, vizite de studiu, conferinţe internaţionale | Toţi angajaţii Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal privind principiile protecţiei datelor cu caracter personal instruiţi |  |  | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV, 2019 |  | Proiectul Twinning “Consolidarea capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal” |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I4. Sensibilizarea publicului larg privind importanţa protecţiei persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal | 200 de persoane instruite, 50 de traininguri de scurtă durată organizate, 3 mese rotunde privind conceptele de „viaţă privată”, „date cu caracter personal”, cu privire la beneficiile rezultate din protecţia datelor cu caracter personal, a consecinţelor negative care pot apărea odată cu nerespectarea regimului de confidenţialitate şi securitate a prelucrării acestor date, precum şi a rolului protecţiei datelor cu caracter personal în dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării |  |  | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal Proiectul Twinning “Consolidarea capacităţilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I5. Crearea unui sistem durabil pentru instruirea angajaţilor din serviciul public şi angajaţilor din alte instituţii privind principiile de protecţie a datelor cu caracter personal | 600 de consultaţii/instruiri ale reprezentanţilor operatorilor de date cu caracter personal oferite |  |  | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV, 2019 |  | Proiectul Twinning “Consolidarea capacităţilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” În limita bugetului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I6. Cooperarea cu agenţiile Uniunii Europene în procesul de implementare a noului Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (2016/679) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie acestor date şi a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (Directiva 2016/680) | 3 vizite de studiu în vederea preluării bunelor practici în implementarea noului Regulamentului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 (2016/679) şi a Directivei 2016/680 efectuate |  |  | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal Proiectul Twinning “Consolidarea capacităţilor Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal” |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I7. În scopul pregătirea pentru depunerea cererii către Comisia Europeană de către Republica Moldova în vederea obţinerii statului de stat terţ care asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal, se vor întreprinde acţiuni necesare în vederea implementării Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi a legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, cu elaborarea măsurilor de implementare în toate sectoarele de activitate, cu coordonarea şi informarea a CNPDCP despre măsurile dispuse. | Planuri de acţiuni adoptate de către autorităşi publice Raportare semestrială către CNPDCP privind gradul de implementare. |  |  | Cancelaria de Stat, Ministerele, Serviciul de Informare şi Securitate, Procuratura Generală, Curtea de Conturi, alte autorităţi publice centrale, inclusiv şi autonome, agenţii, autorităţi publice locale (gradul I şi II) | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului autorităţilor În limita bugetului autorităţilor. Alte surse. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I8. Intensificarea dialogului cu autorităţile de control al prelucrării datelor cu caracter personal în vederea eficientizării acţiunilor vizînd asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal | Relaţiile de cooperare cu Autorităţile pentru Protecţia Datelor din 10 state fortificate |  |  | Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal |  |
| 14 | Cooperarea în domeniul migraţiei, al azilului şi al gestionării frontierelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) Părţile reafirmă importanţa unei gestionări comune a fluxurilor de migraţie între teritoriile lor şi consolidează dialogul amplu purtat în prezent cu privire la toate aspectele legate de migraţie, inclusiv migraţia legală, protecţia internaţională, migraţia ilegală, traficul de migranţi şi traficul de persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) Aceasta se axează, în special, pe: (a) Cauzele şi consecinţele migraţiei |  | Continuarea consolidării sistemului de colectare și analiză de date privind fluxurile de migrație și azilul, prin actualizarea Profilului Migrațional Extins, și continuarea elaborării de rapoarte de evaluare și de analiză a riscurilor în materie de migrație și azil |  |  |  | I1. Elaborarea anuală a Compendiului statistic al Profilului Migrațional Extins | Două compendii elaborate și publicate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne; Agenția Servicii Publice; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Sănătății, Muncii, și Protecţiei Sociale; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Biroul Naţional de Statistică; Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2018 |  | În limitele bugetelor autorităților – 30 000 lei |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I2. Elaborarea Raportului analitic al Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova | Un raport elaborat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne; Agenția Servicii Publice; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Sănătății, Muncii, și Protecţiei Sociale; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Biroul Naţional de Statistică; Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului autorităților – 30.000 lei |  |
|  |  |  | Continuarea dezvoltării cooperării practice în cadrul Parteneriatului pentru mobilitate UE-Republica Moldova. |  |  |  | I3. Desfășurarea periodică a reuniunilor grupurilor tematice de lucru pentru examinarea rezultatelor Raportului analitic al Profilului Migraţional Extins, precum şi a tendinţelor şi necesităților de dezvoltare a politicilor în domeniul migrației | Număr de ședințe desfășurate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne; Agenția Servicii Publice; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Sănătății, Muncii, și Protecţiei Sociale; Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Biroul Naţional de Statistică; Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorităților – 90 000 lei |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I4. Consolidarea continuă a capacităţilor unităţii de analiză a informaţiei prin participarea la seminare şi traininguri privind elaborarea indicatorilor în domeniul migraţiei | Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (6-30 zile) |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, anual |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I5. Actualizarea și modernizarea procedurilor de schimb de date în cadrul Sistemului informaţional integrat automatizat de stat „Migraţie şi azil” | Număr de proceduri actualizate/modernizate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului autorității Alte surse |  |
|  |  |  | Continuarea punerii în aplicare efective a legislației în domeniul azilului, care oferă un cadru solid pentru protecția persoanelor care necesită protecție internațională, consolidând infrastructura centrului de cazare |  |  |  | I6. Elaborarea instrumentelor de evaluare și coordonare a acțiunilor autorităților statului în cazul situațiilor de aflux sporit de migranţi | Plan elaborat și aprobat de Guvern |  |  | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii, și Protecţiei Sociale; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ministerul Apărării; Serviciul de Informații și Securitate | Trimestrul IV, 2017 |  | În limita bugetului autorității; Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SL1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru consolidarea cadrului normativ privind condițiile de recepție a solicitanților de azil | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2017 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  | Instruirea funcționarilor publici, a angajaților din cadrul MAI, a judecătorilor și a magistraților cu privire la azil și la migrație |  |  |  | I1. Organizarea continuă a seminarelor pentru judecători şi procurori în domeniul migraţiei şi azilului | Număr de activităţi desfăşurate; Număr de persoane instruite |  |  | Institutul Naţional al Justiţiei | Trimestrul IV, anual2017 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I2. Gestionarea eficientă a Centrului de cazare (mărirea statului de personal) | State de personal completate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2017 |  | În limita bugetului autorității – 500 000 lei |  |
|  | (b) Elaborarea şi punerea în aplicare a legislaţiei şi a practicilor naţionale privind protecţia internaţională, în vederea respectării dispoziţiilor Convenţiei de la Geneva privind statutul refugiaţilor din 1951, a Protocolului privind statutul refugiaţilor din 1967 şi a altor instrumente internaţionale relevante şi în vederea asigurării respectării principiului nereturnării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I3. Consolidarea cooperării cu societatea civilă pentru promovarea activităţilor centrelor de creaţie în baza planurilor anuale | Număr de activități desfășurate; Număr de persoane deservite |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2018 |  | 25.000 lei |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I4. Optimizarea procesului de colectare a informaţiei din ţările de origine prin schimb de informaţii cu autorităţile competente ale statelor Uniunii Europene | Numărul de rapoarte elaborate pe țară |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului autorității Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I5. Implementarea Curriculei europene de azil | Număr de module studiate; Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (6-30 zile) |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | Proiectul de asitență tehnică „Inițiativa de calitate în sistemele de azil din Europa de Est și Caucazul de Sud, faza II |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I6. Organizarea seminarelor, instruirilor, trening-urilor privind standardele de calitate în procedura de azil pentru toți actorii implicați | Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (6-30 zile) |  |  | Ministerul Afacerilor Interne Institutul Naţional al Justiţiei | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorității; Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I7. Organizarea seminarelor, instruirilor, trening-urilor privind procedura de recunoaștere a statutului de apatrid pentru toți actorii implicați | Numărul personalului instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (6-30 zile). |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV anual |  | 150.000 lei |  |
|  | (c) Normele în materie de admisie, drepturile şi statutul persoanelor admise, tratamentul echitabil şi integrarea persoanelor care nu au cetăţenia statului-gazdă, aflate în situaţie de şedere legală, precum şi educaţia, formarea şi măsurile de combatere a rasismului şi a xenofobiei |  | Consolidarea activității Biroului Migrație și Azil, în calitate de actor principal în cadrul sistemului de evidență și de gestionare a fluxurilor de migrație, prin: (1) consolidarea cadrului juridic, a condițiilor de primire și a documentației cu privire la străini; |  |  |  | SL1. Acte noi Proiectele hotărîrii Guvernului și actelor Ministerului Afacerilor Interne pentru consolidarea cadrului normativ, în scopul de a facilita documentarea străinilor | Hotărîre de Guvern în vigoare; Standarde operaționale în vigoare |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul II, 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  | Consolidarea în continuare a cadrului de integrare existent prin intermediul unor centre de integrare |  |  |  | L1. Act de modificare Proiectul legii pentru revizuirea cadrului legal în domeniul integrării străinilor | Lege intrată în vigoare |  |  | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii, și Protecţiei Sociale; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Trimestrul IV, 2018 |  | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SL2. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind operaționalizarea centrelor de integrare pentru străini | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare |  |  | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii, și Protecţiei Sociale; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Trimestrul IV, 2017 |  | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |  |
|  |  |  | Consolidarea activității Biroului Migrație și Azil, în calitate de actor principal în cadrul sistemului de evidență și de gestionare a fluxurilor de migrație, prin: (3) îmbunătățirea infrastructurii, precum și alocarea resurselor financiare și umane necesare |  |  |  | Consolidarea Biroului migraţie şi azil în baza recomandărilor analizei funcţionale a MAI şi a Raporturilor de evaluare a dezvoltării instituţionale a BMA prin înfiinţarea componentelor necesare şi asigurarea necesarului de personal pentru îndeplinirea misiunilor şi atribuţiilor | Hotărîrea de Guvern intrată în vigoare |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul II 2018 |  | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Consolidarea funcționării subdiviziunilor BMA din mun. Chișinău prin redislocarea într-un singur local și renovarea edificiului existent | Expertiza privind starea tehnică a edificiului efectuată; Proiectul de arhitectură și caietul de sarcini întocmite; Deviz de cheltuieli întocmit; Licitației publică efectuată; Edificiu renovat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 |  | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Instituirea Centrului de Apel în cadrul BMA | Centru instituit și funcțional |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul II 2018 |  | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Eficientizarea activității Ghișeului Unic de documentare a străinilor prin diversificarea schimbului de date între diferita autorități | Numărul de Acorduri de schimb de date semnate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 |  | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L2. Act de modificare Ajustarea legislației naționale în domeniul migrației de muncă la cerințele pieței forței de muncă (domeniul IT, investiții, tehnologii etc.) | Lege intrată în vigoare |  |  | MinisterulSănătății, Muncii, șiProtecţiei Sociale | Trimestrul IV, 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I1. Instruirea continuă a angajaților Biroului migrație și azil prin traininguri, seminare, vizite de studiu, preluarea practicilor statelor membre UE | Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (1-30 zile) |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, anual |  | 100.000 lei |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I2. Desfășurarea activităților de informare pentru a exclude manifestările de rasism şi xenofobie | Număr de activități realizate; Număr de persoane informate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, anual |  | 60.000 lei |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I3. Realizarea schimbului de informaţii şi de bune practici cu statele membre ale Uniunii Europene privind integrarea străinilor, refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie internaţională | Două vizite de studiu efectuate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, anual |  | 80.000 lei |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I4. Elaborarea studiului MIPEX (Indicele Politicilor de Integrare a Migranților) | Studiu publicat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | În limitele resurselor bugetare și din fondurile extrabugetare |  |
|  | (d) Instituirea unei politici preventive eficace împotriva migraţiei ilegale, a traficului de migranţi şi de persoane, inclusiv a unor mijloace de combatere a reţelelor de traficanţi de migranţi şi de persoane şi de asigurare a protecţiei victimelor acestui tip de trafic |  | Consolidarea activității Biroului Migrație și Azil, în calitate de actor principal în cadrul sistemului de evidență și de gestionare a fluxurilor de migrație, prin: (2) consolidarea serviciilor regionale în ceea ce privește combaterea șederii ilegale a străinilor și evidența acestora; |  |  |  | I1. Înființarea şi asigurarea activităţii Grupului de lucru interdepartamental al Ministerului Afacerilor Interne în domeniul combaterii șederii ilegale a străinilor și returnării acestora | Ordin al Ministerului Afacerilor Interne de creare a Grupului de lucru intrat în vigoare; Număr de ședințe desfășurate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I, 2018 |  | În limita bugetului autorității; Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I2 . Evaluarea ex-post a mecanismului de combatere a șederii ilegale a străinilor | Raport de evaluare aprobat; Număr de recomandări înaintate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | 100.000 lei |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SL1. Act de modificare Proiectul ordinului Ministerului Afacerilor Interne privind actualizarea metodologiilor de depistare a migranţilor ilegali în teritoriu în baza evaluării efectuate | Ordinul Ministerului Afacerilor Interne intrat în vigoare |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului autorității; Alte surse |  |
|  |  |  | Consolidarea infrastructurii existente (inclusiv a centrelor de detenție) și a personalului organismelor responsabile, în vederea returnării efective a resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală sau care tranzitează ilegal teritoriul Republicii Moldova, asigurarea respectării drepturilor omului în cazul imigranților aflați în custodie publică |  |  |  | I3. Consolidarea capacităţilor instituţiei responsabile de combaterea şederii ilegale a străinilor, evidența străinilor şi implementarea procedurilor de îndepărtare prin seminare, traininguri, instruiri, vizite de studiu, pregătirea formatorilor | Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (6-30 zile) |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2019 |  | 80.000 lei |  |
|  | (f) În domeniul gestionării frontierelor şi al securităţii documentelor, cooperarea se axează pe chestiuni privind organizarea, formarea, cele mai bune practici şi alte măsuri operaţionale, precum şi consolidarea cooperării dintre Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) şi serviciile poliţiei de frontieră ale Republicii Moldova |  |  |  |  |  | I1. Acordarea serviciilor de recunoaştere facială (FRS) autorităţilor eligibile, inclusiv celor care monitorizează fluxurile migraţionale | Implementarea și utilizarea integrală a serviciilor de recunoaştere facială, în colaborare cu Serviciul Vamal și Departamentul Poliției de Frontieră ale Republicii Moldova |  |  | Agenţia Servicii Publice Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Finanţelor | Trimestrul I, 2017 |  | În limita bugetului autorităților; Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I2. Acordarea serviciilor de utilizare a Directoriului naţional al cheilor publice (NPKD) autorităţilor eligibile, inclusiv celor care monitorizează fluxurile migraţionale | Directoriul naţional al cheilor publice complet operațional și interoperabil cu sistemele Organizației Internaționale a Aviației Civile și non-ICAO |  |  | Agenţia Servicii Publice | Trimestrul I , 2017 |  | În limita bugetului autorității; Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SL1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat (SNMIFS) pe termen lung | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare |  |  | Ministerul Afacerilor Interne; Consiliul Naţional pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat | Trimestrul IV, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  | Consolidarea în continuare a gestionării frontierelor și menținerea calității ridicate a verificărilor la frontiere și a supravegherii frontierelor, precum și extinderea și modernizarea instalațiilor de supraveghere video fixe și mobile |  |  |  | I3. Consolidarea sistemului de coordonare a securității frontaliere | Sistem național funcțional din punct de vedere al procedurilor, dotărilor și pregătirii personalului |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | Proiectul de asistenţă tehnică „Armele de distrugere în masă – Program de prevenire a proliferării”, finanţat de către Statele Unite al Americii |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I4. Implementarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru anii 2015-2017 | Raport de evaluare elaborat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I, 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I5. Semnarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) pentru anii 2018-2020 | Plan de cooperare pentru anii 2018-2020 semnat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Implementarea Planului de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) pentru anii 2018-2020 | Activități organizate și desfășurate. Rapoarte de progres anuale elaborate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV anual |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Participarea angajaților din cadrul BMA la operțiunile de returnare colectivă, organizate sub egida Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX), în cadrul implementării Acordului de readmisie RM - UE | Numărul personalului instruit; Numărul misiunilor comune |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, anual |  | Surse externe |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I6. Implementarea, inclusiv prin intermediul proiectelor de asistență externă, a tehnologiilor moderne de control al frontierei și schimb de informații | Propuneri de proiecte promovate; Tehnologii moderne implementate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorității Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I7. Semnarea și implementarea Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei şi Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană | Protocol semnat și implementat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestru IV, 2019 |  | În limita bugetului autorității; Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I8. Semnarea și implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea la efectuarea controlului în comun al persoanelor, al mijloacelor de transport şi al mărfurilor la frontiera de stat moldo-ucraineană | Acord semnat și implementat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2019 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I9. Continuarea cooperării cu statele vecine în vederea finalizării procesului de demarcare a frontierei de stat | Linia frontierei de stat transpusă în teren; Documente finale de demarcare elaborate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului autorității; Alte surs |  |
|  |  |  | Consolidarea gestionării comune a frontierelor la frontiera dintre UE și Republica Moldova, inclusiv prin controale comune la frontieră și schimb de informații (inclusiv înainte de sosire) |  |  |  | Negocierea și semnarea proiectului Acordului între Guvernul RM şi Guvernul României cu privire la controlul persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat dintre RM şi România. | Proiectul Acordului negociat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I, 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Negocierea proiectului Protocolului între IGPF al MAI din RM și IGPF din cadrul MAI din România privind constituirea și activitatea echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună | Proiectul Protocolului negociat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  | Punerea la dispoziție în continuare a infrastructurii, a echipamentelor tehnice, a sistemelor informatice și a resurselor financiare și umane adecvate, în conformitate cu Strategia privind gestionarea integrată a frontierelor (GIF) și planul de acțiune ale Republicii Moldova |  |  |  | Dezvoltarea infrastructurii frontierei de stat, îmbunătățirea capacităților de asigurare a mentenanței echipamentelor și sistemelor gestionate | Subdiviziuni din subordinea DPF reconstruite şi date în exploatare. Mentenanța infrastructurii IT, sistemelor informaționale, sistemelor de supraveghere fixă și mobile asigurată. Rețeaua fixă de comunicare extinsă |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV anual |  | Proiecte de asistență externă și în limita bugetului autorității. 1. extinderea sistemelor de radiocomunicații și transmiterii de date: Proiect Cross Border cu suportul asigurat de către DTRA, iar parțial în limita bugetului autorității; 2. reparația capitală a Direcției Regionale Vest, în limita bugetului autorității; 3. reabilitarea și extinderea SPF Brînza, Stoianovca, Toceni și Valea Mare, co-finanțare din proiectul ”Cooperarea regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere RO-MD”; reconstrucția SPF Tudora, în limita bugetului autorității. |  |
|  |  |  | Consolidarea sistemului de coordonare la frontieră la nivel național |  |  |  | Consolidarea sistemului național funcțional din punct de vedere al procedurilor, dotărilor și pregătirii personalului | Sistem național funcțional |  |  | Ministerul Afacerilor Intern | Trimestrul IV 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  | Modernizarea tabloului situațional la nivel național și local prin consolidarea analizei riscurilor, a analizei informațiilor și a schimburilor de informații cu partenerii naționali și internaționali |  |  |  | Continuarea implementării sistemului informațional al Centrului operațional de coordonare (SI COC) | Sistem informațional funcțional și baza normativă elaborate |  |  | Ministerul Afacerilor Intern | Trimestrul IV 2018 |  | Proiecte de asistență externă și în limita bugetului autorității Acord de finanțare nr.ENPI/2013/024-405 aprobat prin HG nr. 526 din 03.07.2014 și Contractul nr.105-SR din 16.08.2016 privind contracararea serviciilor de creare a Sistemului Informațional ”Centrul Operațional de Coordonare” (COC). |  |
|  | (3) De asemenea, cooperarea poate facilita migraţia circulară în interesul dezvoltării |  |  |  |  |  | I1. Evaluarea rezultatelor Planului de acţiuni 2016-2018 privind implementarea Strategiei naţionale „Diaspora-2025” | Studiu complex de evaluare a rezultatelor Planului de acţiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea Strategiei naţionale „Diaspora-2025” realizat |  |  | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 |  | Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SL1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2019-2021 privind implementarea Strategiei naţionale „Diaspora-2025” | Hotărîre de Guvern intrară în vigoare |  |  | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
| 15 | Circulaţia persoanelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) Părţile garantează punerea în aplicare integrală a următoarelor acte: (a) Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2008 |  | Continuarea punerii în aplicare a acordului de readmisie dintre UE și Republica Moldova și continuarea acordării de asistență pentru reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova |  |  |  | I1. Semnarea cu statele-membre UE a protocoalelor adiţionale la Acordul dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală | Număr de protocoale semnate |  |  | Ministerul Afacerilor Intern | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I2. Semnarea cu statele terţe a acordurilor de readmisie a persoanelor aflate în situație de ședere ilegală | Număr de acorduri semnate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorității |  |
| 16 | Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) Părţile cooperează în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea tuturor formelor de activităţi infracţionale şi ilegale, organizate sau nu, inclusiv cele cu caracter transnaţional, cum ar fi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) traficul de migranţi şi traficul de persoane |  | Aprobarea și implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe umane pentru perioada 2017-2022, care va acoperi și sistemul național de referire |  |  | SL1. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 2018-2023 |  | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare |  |  | Secretariatul Permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane; autorităţile publice centrale | Trimestrul II, 2018 |  | Alte surse – aproximativ 13 mii euro |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurarea asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane în cadrul serviciilor specializate |  | Numărul cazurilor de asistenţă acordată |  |  | Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale | Semestrial 2018 - 2019 |  | În limita bugetului aprobat |  |
|  |  |  | Simplificarea în continuare a fluxului de informații prin îmbunătățirea comunicării și a cooperării dintre Europol și unitățile multidisciplinare naționale de aplicare a legii din Republica Moldova, precum și dintre aceste unități |  |  | I.Valorificarea schimbului de informații prin intermediul PA a Europol ”Phoenix” |  | Număr de informații/ solicitări primite/expediate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | 2019 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  | Consolidarea capacităților instituțiilor de aplicare a legii, pentru a asigura cooperarea cu agențiile UE în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului de ființe umane |  |  | I. Instruirea reprezentanţilor instituţiilor de drept în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane. Participarea la vizite de lucru, ateliere, instruiri, mese rotunde. Desfășurarea campaniilor de prevenire a fenomenului de trafic de persoane. |  | Număr de specialiști instruiți. Numărul vizitelor de lucru, ateliere, instruiri, mese rotunde desfășurate. Numărul campaniilor organizate și desfășurate. |  |  | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul; Ministerul Justiției; Procuratura Generală. | 2019 |  | În limitele resurselor bugetare şi din fondurile extrabugetare |  |
|  |  |  |  |  |  | I1. Studiu cu privire la evaluarea implementării Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pentru anii 2009-2016, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257 din 5 decembrie 2008 |  | Studiu realizat |  |  | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2017 |  | Alte surse – aproximativ 3000 dolari SUA |  |
|  |  |  |  |  |  | I2. Elaborarea unei sinteze privind starea de fapt în domeniul investigării şi judecării cazurilor de trafic de fiinţe umane în vederea unificării practicii în domeniul investigării şi judecării cazurilor de trafic de fiinţe umane |  | Sinteză elaborată |  |  | Procuratura Generală | Trimestrul I, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  | (b) contrabanda şi traficul de bunuri, inclusiv în domeniul armelor de calibru mic şi al drogurilor ilicite |  |  |  |  | I1. Dezvoltarea Conceptului de activitate polițienească bazată pe informații (Intelligence-led policing) și extinderea acestuia pe întreg teritoriul republicii |  | Structură de organizare a Centrului de Analiză a Informației amendată; Produse analitice procurate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2019 |  | Proiectul de asistenţă tehnică a Uniunii Europene TWINNING |  |
|  |  |  |  |  |  | I2. Operaționalizarea punctelor locale ale Consiliului național de coordonare a activității de prevenire și combatere a criminalității organizate |  | Puncte locale operaționalizate în Nord, Sud, Centru; Numărul de ședințe desfăşurate; Numărul deciziilor luate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2017 |  | Proiectul de suport bugetar al Uniunii Europene pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a poliției |  |
|  |  |  |  |  |  | I3. Extinderea Sistemului de recunoaștere facială (Face Recognition System) în activitatea Poliției |  | Sistem de recunoaștere facială pilotat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Semestrul I, 2019 |  | Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  | I4. Consolidarea capacităților Poliției de prevenire și combatere a terorismului |  | Structură de organizare a unității specializate amendată; Personal instruit Exerciții de simulare organizate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | Alte surse |  |
|  | (c) activităţile economice şi financiare ilegale, cum ar fi contrafacerea, frauda fiscală şi fraudele legate de achiziţiile publice |  | Punerea în aplicare a noii Strategii anticorupție și de integritate, cu scopul de a preveni și de a reduce corupția în mod efectiv, în conformitate cu valorile și standardele Uniunii Europene. Continuarea sensibilizării cu privire la diferite forme și tipuri de corupție și la modalitățile de prevenire a acestora |  |  | I1. Instruirea continuă a personalului instanţelor judecătoreşti şi consultanţilor procurorilor în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei |  | Număr de activităţi desfăşurate; Număr de persoane instruite |  |  | Institutul Naţional al Justiţiei; Procuratura Generală; Consiliul Superior al Magistraturii | Trimestru IV, anual |  | Alocaţii bugetare |  |
|  |  |  | Crearea și îmbunătățirea efectivă a unui sistem de investigații financiare axat pe descoperirea, sechestrarea și confiscarea activelor provenite din criminalitatea organizată |  |  | I2. Îmbunătățirea capacităților de investigare a infracțiunilor economice |  | Notă de concept elaborată și aprobată; Plan de implementare elaborat; Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (6-30 zile) |  |  | Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2019 |  | Proiectul PFSE, finanţat de Regatul Suediei |  |
|  |  |  |  |  |  | LT1. Act de modificare Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei; Legea nr.68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar; Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului; etc.), în scopul îmbunătățirii cadrului legal existent în domeniul prevenirii și combaterii falsului de însemne monetare, care va transpune parțial: - Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării; - Decizia Băncii Centrale Europene din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2010/14) |  | Lege intrată în vigoare |  |  | Banca Națională a Moldovei; Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2019 |  |  |  |
|  | (e) corupţia activă şi cea pasivă, atît în sectorul privat, cît şi în cel public, inclusiv abuzul de funcţii şi traficul de influenţă |  |  |  |  | I1. Instruirea personalului sistemului penitenciar în domeniul prevenirii și combaterii corupției |  | Număr de cursuri organizate; Număr de persoane instruite |  |  | Ministerul Justiţiei; Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, anual |  | Alte surse |  |
|  |  |  | Implementarea în continuare a sistemului de evaluare a integrității instituționale de către CNA și de gestionare a riscurilor de corupție de către instituțiile publice |  |  | I2. Desfăşurarea evaluărilor integrităţii instituţionale |  | Număr de evaluări ale integrităţii instituţionale desfăşurate |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorităților |  |
|  |  |  | Continuarea sensibilizării cu privire la diferite forme și tipuri de corupție și la modalitățile de prevenire a acestora. Ar trebui ca periodic să se deruleze campanii de informare. Instrumentele și strategiile de comunicare trebuie adaptate publicului vizat, iar efectele lor trebuie evaluate în mod regulat |  |  | I3. Instruirea personalului organelor de drept şi justiţiei în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, în vederea cultivării climatului de integritate instituţională, inclusiv în vederea elaborării planurilor de integritate |  | Număr de instruiri ale entităţilor publice |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorităților |  |
|  |  |  |  |  |  | L1. Act de modificare Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală şi Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (Revizuirea competențelor Centrului Național Anticorupție de examinare a cauzelor de corupție mică, în contextul reformei Procuraturii Anticorupție, creării Agenției pentru recuperarea bunurilor infracționale și desemnarea Centrului Naţional Anticorupţie în calitate de punct principal de contact pentru Organizația de Luptă Antifraudă Europeană) |  | Lege intrată în vigoare |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie; Ministerul Justiției | Trimestrul II, 2017 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  | Elaborarea și îmbunătățirea unui cadru juridic cuprinzător și coerent pentru promovarea integrității în sectorul public; |  |  | L2. Act nou Proiectul legii integrităţii |  | Lege intrată în vigoare |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul I, 2017 |  | Proiectul de asistenţă tehnică (expertiză legislativă oferită de către Consiliul Europei) |  |
|  |  |  | Punerea în aplicare a legii privind integritatea; |  |  | SL1. Acte noi Proiectele actelor normative privind ajustarea cadrului juridic la Legea integrităţii |  | Acte normative intrate în vigoare |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul I, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  | SL2. Acte de modificare Proiecte de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii integrităţii |  | Acte normative interne/departamentale intrate în vigoare |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie; autorităţile publice centrale | Trimestrul I, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  | Instituirea unui cadru juridic funcțional pentru protecția denunțătorilor; |  |  | I4. Elaborarea și diseminarea Ghidului metodologic pentru agenţii publici privind denunţarea actelor de corupţie, corupţiei active, raportarea cadourilor şi influenţelor necorespunzătoare |  | Ghid elaborat şi diseminat |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul I, 2018 |  | Proiectul de asistenţă tehnică „Consolidarea funcţiei de prevenire a corupţiei şi a funcţiei analitice ale Centrului Naţional Anticorupţie”, implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei |  |
|  |  |  |  |  |  | L3. Act nou Proiectul de lege cu privire la denunţarea corupţiei şi protecţia avertizorilor de integritate |  | Lege intrată în vigoare # *Includerea măsurilor de implementare a Legii privind protecția avertizorilor de integritate. |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul I, 2018 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SL3. Acte noi Proiectele de acte normative interne/departamentale în vederea implementării Legii cu privire la denunţarea actelor de corupţie şi protecţia avertizorilor de integritate |  | Acte normative interne/departamentale intrate în vigoare |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie; autorităţile publice centrale | Trimestrul II, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  | I5. Instruirea reprezentanţilor sectorului public şi privat privind mecanismul de denunţare a actelor de corupţie şi aplicarea instituţiei de avertizori de integritate |  | Număr de instruiri, activităţi comune desfăşurate; Număr de persoane instruite |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2018 |  | În limita bugetului autorităţii; Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  | I6. Crearea softului pentru platforma electronică de integritate a entităţilor publice |  | Soft pentru platforma electronică creat |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul I, 2018 |  | Proiectul de asistenţă tehnică „Consolidarea funcţiei de prevenire a corupţie şi a funcţiei analitice ale Centrului Naţional Anticorupţie”, implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei |  |
|  | (f) falsificarea de documente şi prezentarea de declaraţii false |  |  |  |  | I1. Consolidarea capacităţilor şi dezvoltarea abilităţilor privind depistarea documentelor false, precum şi a falsului în documente |  | 100 de funcționari publici instruiți anual |  |  | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Agenţia Servicii Publice Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, anual |  | Suportul bugetar al Uniunii Europene – 60 000 lei anual |  |
|  | (g) criminalitatea informatică |  |  |  |  | I1. Elaborarea unei sinteze privind starea de fapt în domeniul investigării și judecării cazurilor de criminalitate informatică în vederea unificării practicii în domeniul investigării și judecării cazurilor de criminalitate informatică și conexe acestora |  | Sinteză elaborată |  |  | Procuratura Generală | Trimestrul I, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  | I2. Instruirea judecătorilor şi procurorilor în domeniul investigării, urmăririi penale şi judecării infracţiunilor informatice |  | Număr de activităţi desfăşurate; Număr de persoane instruite |  |  | Institutul Naţional al Justiţiei | Trimestrul IV, 2017 |  | În limita bugetului autorităţii |  |
|  |  |  |  |  |  | I3. Consolidarea capacităților în domeniul prevenirii și combaterii crimelor informatice |  | Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de durată scurtă (1-5 zile) și medie (6-30 zile) Operațiuni organizate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 |  | În limita bugetului autorităţii; Alte surse |  |
|  |  |  | Consolidarea cooperării cu Centrul european de combatere a criminalității informatice (EC3) din cadrul Europolului |  |  | I4. Asigurarea unei cooperări eficiente cu unitatea EC3 din cadrul Europol |  | Număr de cazuri de schimb de date cu EUROPOL; Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (6-30 zile) Operațiuni desfășurate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul II, 2019 |  | În limita bugetului autorităţii; Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  | Participarea în cadrul operațiunilor/evenimentelor desfășurate de către unitatea EC3 din cadrul Europol |  | Nr. personalului instruit Nr. operațiunilor desfășurate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului instituției Asistența partenerilor externi |  |
|  |  |  | Explorarea posibilităților de cooperare specifică în domeniul protecției infrastructurilor critice, astfel cum se descrie în Directiva 2008/114/CE a Consiliului, ținând seama și de Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului, precum și de legătura cu combaterea amenințărilor hibride, pe baza programelor de asistență anterioare în domeniul rezilienței cibernetice ale UE și ale altor donatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Intensificarea cooperării în vederea îmbunătățirii rezilienței și a pregătirii cibernetice: facilitarea elaborării Strategiei naționale de securitate cibernetică post-2020 bazate pe o abordare multilaterală, instituirea unei echipe naționale de intervenție în caz de incidente de securitate informatică (CERT), promovarea instituirii unor cadre și structuri de coordonare adecvate între entități din sectorul public și cu sectorul privat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Conlucrarea în vederea asigurării implementării măsurilor OSCE de consolidare a încrederii în domeniul ciberneticii, care vizează sporirea transparenței și a cooperării la nivel regional și subregional |  |  | Participarea la ședințe comune și instruiri cu reprezentanții OSCE în vederea implementării măsurilor OSCE de consolidare a încrederii în domeniul ciberneticii |  | Nr. ședințelor desfășurate Nr. instruirilor organizate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 |  | În limita bugetului instituției OSCE |  |
|  |  |  |  |  |  | I5. Implementarea Proiectului internațional „Child Sexual Exploitation Database Connectivity and Awareness Raising Enhancement I-CARE” |  | Acces la baza de date ICSE a OIPC; Număr de angajați instruiți |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  | Valorificarea oportunității de schimb de informații prin intermediul Punctului Focal TWINS al Europol |  | Nr. de schimb de date cu EUROPOL |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 |  | În limita bugetului insituției |  |
|  |  |  | Investirea în consolidarea capacităților (inclusiv ale autorităților judiciare penale), a know-how-ului și a specializării în domeniul combaterii criminalității informatice (acțiuni adaptate în domeniul criminalității informatice, programe bilaterale de justiție/poliție) |  |  | Organizarea activităților comune de instruire în parteneriat cu Ministerul Justiției |  | Nr. de evenimente desfășurate |  |  | Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV anual |  | În limita bugetului instituției |  |
|  |  |  | Consolidarea capacității unității de investigație relevante în efortul de a identifica copiii care au devenit victime ale abuzului sexual, în special ale pornografiei infantile |  |  | I6. Îmbunătățirea capacităților de prevenire a exploatării sexuale on-line |  | Campanii de informare desfășurate; Spoturi informative elaborate; Materiale informative diseminate; Număr de persoane informate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  | I7. Crearea parteneriatului de schimb de informații în domeniul securității cibernetice în Republica Moldova |  | Parteneriat creat; Număr de personal instruit în cadrul cursurilor de scurtă durată (1-5 zile) și de durată medie (6-30 zile) |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | Proiectul de asistenţă tehnică a Uniunii Europene TAIEX |  |
|  |  |  |  |  |  | Organizarea cursurilor de instruire și crearea unei rețele de formatori privind prevenirea și combaterea crimelor cibernetice, inclusiv a aspectelor legislative modificate în contextul ratificării Convenției Lanzarote |  | Nr. de evenimente desfășurate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | În limita bugetului instituției Surse externe |  |
|  |  |  |  |  |  | Crearea unei rețele de persoane responsabile din cadrul Secțiilor investigații infracțiuni ale Inspectoratelor de poliție pe linia de activitate privind prevenirea și combaterea crimelor cibernetice, inclusiv a exploatării sexuale online a copiilor |  | Nr. de evenimente desfășurate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | În limita bugetului instituției |  |
|  | (2) Părţile intensifică cooperarea bilaterală, regională şi internaţională între organele de asigurare a respectării legii, inclusiv consolidarea cooperării dintre Oficiul European de Poliţie (Europol) şi autorităţile competente ale Republicii Moldova. Părţile se angajează să pună în aplicare în mod eficace standardele internaţionale relevante şi, în special, cele consacrate în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (UNTOC) din 2000 şi cele trei protocoale la aceasta, în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei din 2003 şi în instrumentele relevante ale Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea corupţiei |  | Definirea și delimitarea în termeni clari a competențelor și atribuțiilor poliției care trebuie exercitate în scopul culegerii de informații și al colectării și utilizării de probe (criminalistice) |  |  | I1. Acordarea şi primirea asistenţei juridice privind infracţiunile vizate de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (UNTOC) din 2000, schimbul de informaţii cu celelalte state care au aderat la Convenţie |  | Număr de cereri executate în raport cu cele recepționate |  |  | Procuratura Generală; Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, anual |  | Suport bugetar al Uniunii Europene |  |
|  |  |  |  |  |  | I2. Utilizarea eficientă a echipelor comune de investigaţie în investigarea cazurilor de criminalitate organizată |  | Număr de echipe comune de investigaţie utilizate |  |  | Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul Vamal | Trimestrul IV, anual |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  | Descrierea în mod clar a instrumentelor (inclusiv a mijloacelor speciale de investigare atunci când urmează a fi utilizate) și a condițiilor în care acestea pot fi utilizate în cadrul unei investigații |  |  | I3. Organizarea activităţilor de instruire în domeniul activităţii speciale de investigaţie |  | Număr de activităţi desfăşurate; Număr de persoane instruite |  |  | Institutul Naţional al Justiţiei | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorităţii |  |
|  |  |  | Implementarea în continuare și consolidarea pe întreg teritoriul a conceptului de activități polițienești bazate pe informații, ceea ce presupune un sistem bine dezvoltat de analiză și gestionare a riscurilor și a amenințărilor (metodologia Europol aplicată în contextul SOCTA) |  |  | I. Implementarea modulului informațional agenda polițistului și a componentei de legitimări în activitatea unităților polițienești |  | Modul informațional agenda polițistului pentru culegerea de |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Semestrul I, 2019 |  | Suportul bugetar pentru reforma Poliției |  |
|  |  |  |  |  |  | I.Elaborarea Procedurii operaționale standard privind activitatea specială de investigații desfășurată de Poliție |  | SOP elaborat și aprobat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I 2018 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  | I.Implementarea programului EVIDENCE (produs proiectat pentru prelucrarea și gestionarea electronică a informației privind corpurile delicte) |  | Program procurat și implementat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Semestrul II 2019 |  | 300 mii euro |  |
|  |  |  | Asigurarea că, în cadrul unei structuri administrative unice (Punctul Unic de Contact – SPOC), unitățile centrale pentru cooperare polițienească internațională (Unitatea Națională Europol și Biroul Central Național Interpol) au acces la bazele de date naționale și internaționale relevante |  |  | Asigurarea accesului la baza de date ADN a OIPC Interpol pentru Centrul tehnico – criminalistic și expertize judiciare |  | Accesul la baza de date ADN al OIPC Interpol asigurat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului autorității Alte surse |  |
|  |  |  |  |  |  | Conectarea Centrului tehnico criminalistic și expertize judiciare la extensia @ccpi.gov.md |  | Conectare realizată |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I 2019 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  | Intensificarea cooperării și a schimbului de date dintre Republica Moldova și Europol (din punct de vedere calitativ și cantitativ) în cauzele penale transfrontaliere |  |  | Asigurarea schimbului securizat de date și informații dintre autoritățile naționale de aplicare a legii și Europol |  | Nr. solicitărilor de asistență/schimb de date și informații realizat cu Europol |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  |  |  |  | Participarea în cadrul ședințelor comune desfășurate sub egida Europol. |  | Nr. ședințelor desfășurate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informații și Securitate; Procuratura Generală; Serviciul Vamal | Trimestrul IV anual |  | În limita bugetului autorității |  |
|  |  |  | Dezvoltarea analizei strategice a fenomenelor infracționale, atât la nivel global, cât și la nivel sectorial, și împărtășirea acesteia cu autoritățile competente de aplicare a legii și Europol |  |  | Crearea structurii de management strategic și operaționalizarea acesteia la nivelul IGP |  | Structură creată în cadrul IGP |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 |  | În limita bugetului instituției |  |
|  |  |  | Elaborarea unor planuri de acțiune multianuale care să definească prioritățile operaționale ale agențiilor de aplicare a legii, pe baza evaluării amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată |  |  | Elaborarea și aprobarea Strategiei de prevenire și combatere a criminalității organizate 2020 - 2022 |  | Strategie elaborată si aprobată |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2019 |  | Nu implică cheltuieli |  |
|  |  |  |  |  |  | I Implementarea conceptului de activitate polițienească bazată pe informații Intelligence Led Policing (ILP), aprobat prin Ordinul IGP nr. 258 din 14 iunie 2017 |  | Conceptul ILP implementat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2019 |  | Suportul bugetar pentru reforma Poliției |  |
|  |  |  | Descrierea în mod clar a instrumentelor (inclusiv a mijloacelor speciale de investigare atunci când urmează a fi utilizate) și a condițiilor în care acestea pot fi utilizate în cadrul unei investigații |  |  | I. Elaborarea și aprobarea unui SOP comun de organizare, funcționare și dotare a subdiviziunilor de investigații, urmărire penală și a criminalisticii |  | SOP elaborat și aprobat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | În limita bugetului autorităţilor |  |
|  |  |  |  |  |  | I. Elaborarea unei proceduri operaționale standard privind utilizarea tehnicii speciale destinate obținerii ascunse a informației de către subdiviziunile de investigație ale Poliției |  | SOP elaborat și aprobat |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | În limita bugetului autorităţilor |  |
|  |  |  |  |  |  | I4. Consolidarea mecanismului de colaborare interinstituțională a organelor abilitate în prevenirea și combaterea falsului de însemne monetare |  | Acordurile de colaborare cu instituțiile din Uniunea Europeană competente în combaterea falsului însemnelor monetare încheiate |  |  | Banca Națională a Moldovei; Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 |  | În limita bugetului autorităţilor |  |
| 17 | Lupta împotriva drogurilor ilicite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) În limitele competenţelor şi prerogativelor fiecăreia, părţile cooperează în vederea adoptării unei abordări echilibrate şi integrate cu privire la lupta împotriva drogurilor. Politicile şi acţiunile în acest domeniu au drept obiectiv să consolideze structurile de combatere a drogurilor ilicite, să reducă oferta, traficul şi cererea de droguri ilicite şi să gestioneze consecinţele abuzului de droguri asupra sănătăţii şi a societăţii, precum şi să prevină în mod mai eficace deturnarea precursorilor chimici utilizaţi pentru fabricarea ilicită a drogurilor şi a substanţelor psihotrope |  | Implementarea unei repartizări clare a sarcinilor și a coordonării între autoritățile competente în domeniul reducerii cererii de droguri, precum și între autoritățile implicate în reducerea ofertei de droguri |  |  | SL1. Act nou Proiectul actului interdepartamental pentru stabilirea rolurilor şi competenţelor clare între instituţiile competente la prevenirea şi investigarea traficului de droguri |  | Act interdepartamental intrat în vigoare |  |  | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Serviciul Vamal | Trimestrul I, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  | SL2. Act nou Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2017-2018 |  | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare |  |  | Ministerul Afacerilor Interne; Comisia Națională Antidrog | Trimestru I, 2017 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  | SL3. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 „Privind aprobarea Listei substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora”, în vederea facilitării procedurii de completare a listelor cu aceste substanţe |  | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2019 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  | I1. Instituirea Comitetului de reprezentanți ai Comisiei Naționale Antidrog, compus din funcționari publici din cadrul ministerelor relevante responsabile pentru probleme de politică în domeniul drogurilor |  | Comitet instituit |  |  | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I, 2017 |  | În limita bugetului autorităţii – 10 000 lei (organizarea ședințelor de lucru) |  |
|  |  |  | 2.4. Cooperarea în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei - Combaterea drogurilor ilicite Realizarea unei repartizări clare şi a coordonării între autorităţile competente în domeniul cererii de droguri, precum şi între autorităţile implicate în reducerea ofertei de droguri Extinderea coordonării către toate aspectele politicii în materie de droguri, inclusiv către aspectele sociale și de sănătate publică, măsurile de punere în aplicare, cooperarea internațională și politica pentru tineret |  |  | Elaborarea și aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru perioada 2019-2026 |  | Strategia elaborată și aprobată |  |  | Membrii Comisiei Naționale Antidrog | Semestrul I 2019 |  | Nu necesită costuri |  |
|  |  |  |  |  |  | Executarea acțiunilor aferente Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2017-2018 |  | Numărul de acțiuni realizate |  |  | Ministerul Afacerilor Interne Membrii Comisiei Naționale Antidrog | Trimestrul IV 2018 |  | În limita bugetului autorităţilor |  |
|  | (2) Părţile convin asupra metodelor de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective. Acţiunile se întemeiază pe principii stabilite de comun acord, în conformitate cu convenţiile internaţionale în domeniu, Strategia UE în materie de droguri (2013-2020), Declaraţia politică privind orientările care trebuie urmate pentru reducerea cererii de droguri, adoptate în cadrul celei de-a 20-a sesiuni speciale a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drogurile, din iunie 1998 |  |  |  |  | SL1. Act de modificare Proiectul hotărîrii Guvernului pentru completarea, conform solicitărilor, a tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 „Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului” |  | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare |  |  | Ministerul Sănătății | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului autorităţii |  |
|  |  |  |  |  |  | I1. Eficientizarea acţiunilor de contracarare a traficului ilicit de droguri de către Serviciul Vamal |  | Număr de operațiuni comune naționale și internaționale cu participarea Serviciului Vamal Număr de capturi de droguri; Cantitatea de droguri reținută |  |  | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorităţii |  |
|  |  |  | Participarea la rețeaua europeană de informații privind drogurile și toxicomania (Reitox) a Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) și la reuniunile relevante ale experților organizate de EMCDDA, în limitele bugetului disponibil |  |  | Elaborarea Raportului anual privind consumul și traficul ilicit de droguri în Republica Moldova prin prezentarea informației solicitate către Observatorul național |  | Raport elaborat și transmis și remis autorităților naționale și EMCDDA |  |  | Ministerul Sănătății,Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I, 2018 |  | Nu necesită cheltuieli |  |
| 18 | Spălarea de bani şi finanţarea terorismului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) Părţile cooperează pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare şi a celor nefinanciare relevante în scopul spălării veniturilor provenite din activităţi infracţionale, precum şi în scopul finanţării terorismului. Această cooperare cuprinde şi recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din veniturile obţinute din infracţiuni |  | Alinierea legislației cu cea de a patra Directivă privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului; Consolidarea regimului de înghețare preventivă a fondurilor, acordându-se entităților de raportare relevante competența de a suspenda tranzacțiile financiare suspecte; Îmbunătățirea și punerea în aplicare a unui cadru juridic solid de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care să fie în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU și cu recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională și să respecte rezultatele evaluărilor reciproce din cadrul MONEYVAL; |  |  | L1. Act nou Proiect de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului |  | Lege intrată în vigoare # * Prevederea unei măsuri legislative care ar presupune ajustarea Codului Penal în baza prevederilor Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului pentru acțiuni de nedeclarare a cauzelor de spălare de bani sau finanțare a terorismului |  |  | Ministerul Justiţiei; Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul I, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  | Elaborarea şi adoptarea cadrului normativ necesar implementării cerinţelor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului adoptată la 22 decembrie 2017 legate de instituirea şi menţinerea Registrului conturilor bancare al persoanelor fizice şi juridice. |  | Acte legislative modificate şi completate |  |  | Agenţia Servicii Publice; Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul IV 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  | Elaborarea şi adoptarea Instrucţiunii cu privire la aplicarea măsurilor asiguratorii prevăzute de art. 33 al Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului adoptate la 22 decembrie 2017. |  | Ordin adoptat |  |  | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor | Trimestrul III 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  | SL1. Act nou Proiect de act interdepartamental privind aprobarea mecanismelor de ținere a statisticii pe spălarea banilor, conform prevederilor actelor internaţionale |  | Act interdepartamental în vigoare |  |  | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor,Centrul Naţional Anticorupţie; Procuratura Generală; Banca Naţională a Moldovei; Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Trimestrul IV, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  | Participarea şi prezentarea progreselor conform cerinţelor către experţii Comitetului MONEYVAL pentru a permite evaluarea Republicii Moldovei în runda V de evaluare |  | Chestionare completate corect şi informații prezentate complet şi în termen |  |  | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţionale a Pieţii Financiare, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Informaţie şi Securitate, Serviciul Vamal, Ministerul Finanţelor, Agenţia Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat,Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei şi Infrastructurii, Biroul Naţional de Statistică, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Camera Notarială din Republica Moldova, Uniunea Avocaților din Republica Moldova | Trimestrul I 2018 |  | Implică costuri de traducere in limba engleza |  |
|  |  |  | Sporirea capacităților tehnice și operaționale ale Unității de informații financiare în vederea îndeplinirii efective a tuturor sarcinilor din domeniul combaterii spălării banilor/finanțării terorismului, în special în ceea ce privește îmbunătățirea informațiilor financiare; |  |  | I1. Consolidarea capacităților operaționale ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie prin alocarea resurselor necesare desfăşurării activităţii în conformitate cu prevederile Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului din 22 decembrie 2017 |  | Număr de state de personal majorat, buget ajustat, sisteme hardware şi software procurate |  |  | Ministerul Finanţelor, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, | Trimestru I, 2018 |  | Implică costuri suplimentare |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurarea condiţiilor necesare pentru activitatea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Finanţării terorismului ca autoritate independentă |  | Sediu repartizat şi amenajat, reţele IT, intranet şi internet asigurate |  |  | Ministerul Finanţelor, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, | Trimestrul II 2018 |  | Implică costuri suplimentare |  |
|  |  |  |  |  |  | Adoptarea Regulamentului de activitate al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor |  | Ordin al directorului Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor |  |  | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor | Trimestrul II 2018 |  |  |  |
|  |  |  | Unitatea de informații financiare ar trebui să cerceteze în măsură din ce în ce mai mare și în mod proactiv acuzațiile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, începând cu organismele supuse obligației de raportare care semnalează sistematic tranzacțiile suspecte și care ar trebui sancționate în cazul neraportării; |  |  | I2. Identificarea şi diseminarea tipologiilor de spălare a banilor şi eventual de finanțare a terorismului de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor. Aplicarea unui regim de sancţionare descurajator entităţilor raportoare pentru neconformitatea cu prevederile legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului |  | Număr de tranzacții suspecte diseminate de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor către organele competente; Tipuri de tipologii şi scheme de legalizare a bunurilor; Număr de cauze penale pornite în urma diseminării şi măsurile de investigaţii financiare efectuate Măsuri asiguratorii aplicate de către Serviciu şi valoarea bunurilor ulterior sechestrate şi confiscate în cadrul urmăririi penale; Valoare a amenzilor şi cauzele sancţionării entităţilor raportoare |  |  | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului, | Trimestrul IV, anual |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  | Elaborarea de ghiduri și de instrucțiuni pentru organismele supuse obligației de raportare care raportează sistematic tranzacții suspecte, pentru a crește eficacitatea punerii în aplicare a legislației naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului |  |  | SL2. Acte noi Proiectele actelor departamentale de aprobare a recomandărilor, ghidurilor şi instrucţiunilor privind procedura de aplicare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului |  | Acte departamentale intrate în vigoare |  |  | Instrucţiuni generale: Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor; Instrucţiuni sectoriale: Ministerul Finanțelor; Banca Naţională a Moldovei; Comisia Naţională a Pieţei Financiare; ; Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru; Camera de Licenţiere; Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării; Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Trimestrul II, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  | Punerea în aplicare a unei politici/strategii generale cu privire la criminalitatea financiară și la investigațiile financiare, care să implice toate autoritățile competente, inclusiv autoritățile de urmărire penală, cu scopul de a accelera investigațiile complexe și de lungă durată în domeniul criminalității financiare. Includerea în strategie a conceptului de investigații financiare paralele și de activități polițienești bazate pe informații, pentru a permite elaborarea unor măsuri proactive de executare pe baza analizei datelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Elaborarea instrucţiunilor cu privire la procedura efectuării investigaţilor financiare paralele |  | Instrucţiuni adoptate şi implementate |  |  | Procuratura Generală şi procuraturile specializate, Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Vamal. |  |  |  |  |
|  |  |  | Punerea în aplicare a unei legislații solide și ambițioase de sechestrare și confiscare a activelor, care să depășească standardele minime stabilite la nivelul UE, incluzând astfel, de exemplu, și dispoziții privind confiscarea care nu se bazează pe o condamnare (sau confiscare civilă); |  |  | Elaborarea actului normativ cu privire la confiscarea civilă |  | Proiect de lege elaborat |  |  | Ministerul Justiţiei, Procuratura generală |  |  |  |  |
|  | (2) Cooperarea în acest domeniu permite realizarea unor schimburi de informaţii utile în cadrul legislaţiilor respective ale părţilor şi adoptarea de standarde adecvate pentru combaterea spălării de bani şi a finanţării terorismului, echivalente cu cele adoptate de organismele internaţionale relevante care acţionează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acţiune Financiară Internaţională în domeniul spălării de bani (FATF) |  | Îmbunătățirea cooperării operaționale dintre serviciile și unitățile de informații financiare, de poliție, de inspecție financiară, fiscale și vamale, prin intermediul interoperabilității și al schimburilor de date (de exemplu, pe bază de acorduri adaptate privind schimbul de date). Ar trebui numiți ofițeri de legătură între servicii, pentru a facilita cooperarea operațională. Ar trebui să se aibă în vedere și schimburile temporare de personal în scopuri de formare; |  |  | I1. Asigurarea schimbului de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului de către organele competente |  | Număr de cereri executate în raport cu cele recepționate |  |  | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii şi Securitate; Ministerul Afacerilor Interne; Banca Naţională a Moldovei; Comisia Naţională a Pieţei Financiare;, Ministerul Finanţelor;Ministerul Economiei şi Infrastructurii. | Permanent |  | În limita bugetului autorităţii |  |
|  | (2) Cooperarea în acest domeniu permite realizarea unor schimburi de informaţii utile în cadrul legislaţiilor respective ale părţilor şi adoptarea de standarde adecvate pentru combaterea spălării de bani şi a finanţării terorismului, echivalente cu cele adoptate de organismele internaţionale relevante care acţionează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acţiune Financiară Internaţională în domeniul spălării de bani (FATF) |  | Îmbunătățirea cooperării operaționale dintre serviciile și unitățile de informații financiare, de poliție, de inspecție financiară, fiscale și vamale, prin intermediul interoperabilității și al schimburilor de date (de exemplu, pe bază de acorduri adaptate privind schimbul de date). Ar trebui numiți ofițeri de legătură între servicii, pentru a facilita cooperarea operațională. Ar trebui să se aibă în vedere și schimburile temporare de personal în scopuri de formare; |  |  | I1. Asigurarea schimbului de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului de către organele competente |  | Număr de cereri executate în raport cu cele recepționate |  |  | Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii şi Securitate; Ministerul Afacerilor Interne; Banca Naţională a Moldovei; Comisia Naţională a Pieţei Financiare;, Ministerul Finanţelor;Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV, 2019 |  | În limita bugetului autorităţii |  |
|  |  |  |  |  |  | I2. Executarea și transmiterea cererilor de comisii rogatorii în domeniul spălării banilor, finanțării terorismului şi al crimelor predicate |  | Număr de cereri executate în raport cu cele parvenite |  |  | Procuratura Generală; Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorităţii |  |
|  |  |  |  |  |  | SL1. Act nou Proiectul Ordinului interdepartamental privind procedura de obţinere şi prelucrare a informaţiilor de interes |  | Ordin interdepartamental intrat în vigoare |  |  | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor Centrul Naţional Anticorupţie; Ministerul Justiţiei; Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Serviciul de Informații şi Securitate | Trimestrul III, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  | Elaborarea şi semnarea acordurilor de colaborare între Serviciul Prevenirea şI Combaterea Spălării Banilor şi autorităţile competente |  | Acorduri negociate şi semnate |  |  | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor | Trimestrul II 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  | Elaborarea de ghiduri și de instrucțiuni pentru organismele supuse obligației de raportare care raportează sistematic tranzacții suspecte, pentru a crește eficacitatea punerii în aplicare a legislației naționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului |  |  | SL2. Acte noi Proiectele actelor normative pentru aprobarea instrucţiunilor, regulamentelor şi ghidurilor menite să pună în aplicare noua lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului |  | Acte normative intrate în vigoare |  |  | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor Ministerul Finanţelor; Banca Naţională a Moldovei; Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Ministerul Justiţiei; Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru; Camera de Licenţiere; Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării; Ministerul Economiei şi Infrastructurii | Trimestrul I, 2018 |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  | # *Includerea măsurilor relevante pentru reglementarea utilizării jurisdicțiilor off-shore prin promovarea unor limitări pentru persoanele juridice care participă la contracte de achiziții publice, parteneriat public-privat, concesiuni și privatizare, acțiunile cărora sunt controlate direct sau indirect de persoane din jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență financiară în particular prin: - (L) Modificarea cadrului legislativ ce ține de contracte cu domeniul public (achiziții publice, privatizare, parteneriat-public privat, concesiuni) în partea ce ține de subiecții cu care autoritățile publice pot încheia astfel de contracte, precum și stabilirea cerințelor avansate de transparență cu privire la fondatori, structura de control, beneficiarii efectivi, inclusiv obligația de a informa cu privire la schimbarea structurii și rezilierea/rezoluțiunea contractelor în caz de schimbare a structurii de control cu implicarea persoanelor ce provin din jurisdicții off-shore; (L) Revizuirea cadrului legislativ național privind cerințele de înregistrare și prezentare a datelor minime cu privire la fondatori, beneficiari și structura de control a întreprinderilor din Republica Moldova (Codul Civil, Legea privind societățile pe acțiuni, Legea privind societățile cu răspundere limitată, Legea instituțiilor financiare, Legea cu privire la asigurări etc.) pentru a limita accesul pe domeniul privat lucrativ al subiecților ce provin din jurisdicții off-shore. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Combaterea terorismului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Părţile convin să coopereze în domeniul prevenirii şi al suprimării actelor de terorism, în deplină conformitate cu principiile statului de drept, cu dreptul internaţional în domeniul drepturilor omului, cu dreptul refugiaţilor şi dreptul umanitar, precum şi în conformitate cu Strategia globală a ONU de combatere a terorismului din 2006 şi cu actele cu putere de lege şi actele administrative respective ale părţilor. Acestea trebuie să procedeze astfel, în special în cadrul punerii în aplicare depline a Rezoluţiilor 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004) şi 1904 (2009) ale Consiliului de Securitate al ONU şi a altor instrumente ale ONU în domeniu, precum şi a convenţiilor şi a instrumentelor internaţionale aplicabile: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) prin schimbul de informaţii privind grupările teroriste şi reţelele lor de sprijin, în conformitate cu reglementările internaţionale şi naţionale |  | Consolidarea schimbului de informații cu UE și statele sale membre privind terorismul, migrația ilegală, spălarea de bani și aspecte financiare |  |  | I1. Implementarea prevederilor Strategiei globale a ONU împotriva terorismului din 2006, altor instrumente ale ONU, ale convenţiilor şi altor instrumente internaţionale aplicabile; consolidarea capacităţilor instituţionale prin preluarea experienţei altor state în domeniul combaterii terorismului |  | Prevederi ale Strategiei globale a ONU şi altor instrumente ale ONU implementate |  |  | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Autorităţile publice centrale | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorităţilor |  |
|  |  |  | 2.3.Politica externă și de securitate Terorismul, neproliferarea armelor de distrugere în masă (ADM) și exporturile ilegale de arme Priorități pe termen scurt - realizarea unui schimb de informații privind organizațiile și grupările teroriste, activitățile acestora și rețelele lor de sprijin, în conformitate cu dreptul internațional și cu legislația adoptată de către părți, inclusiv prin intermediul Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Europol, precum și prin intermediul Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Eurojust; - cooperarea în domeniul prevenirii terorismului; Priorități pe termen mediu - cooperarea în vederea consolidării consensului internațional cu privire la combaterea terorismului bazată pe drepturile omului, inclusiv în ceea ce privește definiția juridică a actelor de terorism; |  |  | I2. Asigurarea schimbului de informaţii şi de opinii privind tendinţele terorismului, metodele şi mijloacele de combatere a terorismului, inclusiv a schimbului de practici în domeniul apărării dreptului omului în lupta împotriva fenomenului vizat |  | Schimb de informaţii şi opinii cu serviciile partenere, alte instituţii şi organizaţii interesate efectuat |  |  | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Ministerul Afacerilor Interne | Semestrial |  | În limita bugetului autorităţilor |  |
|  |  |  |  |  |  | I3. Actualizarea listelor persoanelor, grupurilor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste menţinute de organele responsabile ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Uniunii Europene |  | Modificări şi completări realizate |  |  | Serviciul de Informaţii şi Securitate | Trimestrial |  | În limita bugetului autorităţii |  |
|  |  |  |  |  |  | I4. Elaborarea şi prezentarea în adresa partenerilor externi (ONU, CODEXTER, OSCE) a rapoartelor naţionale privind măsurile întreprinse în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului |  | Rapoarte naţionale elaborate şi prezentate |  |  | Serviciul de Informaţii şi Securitate | Semestrial |  | În limita bugetului autorităţii |  |
|  | (b) prin schimbul de opinii cu privire la tendinţele terorismului şi la mijloacele şi metodele de combatere a acestui fenomen, inclusiv în domenii tehnice şi în domeniul formării, precum şi prin schimbul de experienţă în ceea ce priveşte prevenirea terorismului |  |  |  |  | I1. Asigurarea schimbului de informaţii cu serviciile speciale partenere din alte state şi organizaţiile internaţionale cu privire la tendinţele terorismului, mijloacele şi metodele de prevenire şi combatere a acestui fenomen |  | Schimb de informaţii cu serviciile partenere realizat |  |  | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Autorităţile publice centrale | Semestrial |  | În limita bugetului autorităţilor |  |
|  |  |  |  |  |  | I2. Instituirea, optimizarea şi consolidarea structurilor interne responsabile de colaborarea naţională şi internaţională pe segmentul prevenirii şi combaterii terorismului |  | Propuneri elaborate şi măsuri realizate |  |  | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Autorităţile publice centrale | Semestrial |  | În limita bugetului autorităţii Alte surse |  |
|  | (c) prin schimbul de cele mai bune practici în domeniul protecţiei drepturilor omului în lupta împotriva terorismului |  |  |  |  | I1. Participarea la platformele multilaterale privind apărarea drepturilor omului în lupta împotriva terorismului |  | Schimb de practici şi numărul de participări realizate |  |  | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Autorităţile publice centrale | Semestrial |  | În limita bugetului autorităţii |  |
| 20 | Cooperare judiciară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) Părţile convin să dezvolte o cooperare judiciară în materie civilă şi comercială în ceea ce priveşte negocierea, ratificarea şi punerea în aplicare a convenţiilor multilaterale privind cooperarea judiciară în materie civilă şi, în special, a convenţiilor Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat în domeniul cooperării judiciare şi al litigiilor internaţionale, precum şi în domeniul protecţiei copilului |  | consolidarea cooperării judiciare în materie penală prin aderarea la convențiile relevante, în special la cele ale Consiliului Europei, și prin punerea în aplicare a acestora. |  |  | I1. Implementarea instrumentelor internaţionale relevante ale ONU, CoE în vederea dezvoltării cooperării juridice în materie civilă, comercială şi penală |  | Număr de cereri executate în raport cu cele recepționate |  |  | Ministerul Justiţiei; Serviciul de Informaţii şi Securitate; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Ministerul Afacerilor Interne; | Trimestrul IV, anual |  | În limita bugetului autorităţii |  |
|  | (2) În ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală, părţile depun eforturi în vederea intensificării cooperării privind asistenţa juridică reciprocă. Aceasta ar include, după caz, aderarea la instrumentele internaţionale relevante ale ONU şi ale Consiliului Europei şi punerea în aplicare a acestora, precum şi o mai strînsă cooperare cu Eurojust |  | intensificarea cooperării dintre Republica Moldova și Eurojust (din punct de vedere calitativ și cantitativ) în cauzele penale transfrontaliere |  |  | I1. Punerea în aplicare a Acordului de cooperare cu Eurojust |  | Act de revizuire anuală a implementării Acordului |  |  | Procuratura Generală; Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul I, anual |  | Nu implică costuri |  |
|  |  |  |  |  |  | I2. Cooperarea cu Eurojust pe cazuri concrete |  | Număr de cazuri de asistenţă reciprocă cu Eurojust |  |  | Procuratura Generală | Trimestrul IV, anual |  | Nu implică costuri |  |