Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr._________

din___________

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei privind protecția aerului atmosferic pentru anii 2018-2028

| Nr. crt. | Acțiuni | Perioadă | Instituții responsabile | Indicatori de monitorizare | Costuri estimative (mii lei), inclusiv: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | alocații bugetare | asistență externă | costuri neacoperite |
| Obiectivul general: Dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a calității aerului prin armonizarea cadrului legislativ, instituțional și normativ cu standardele Uniunii Europene, bazat pe o abordare comună și divizarea teritoriului țării în zone sau aglomerări |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1: Asigurarea condițiilor de bună guvernare și eficientizare a potențialului instituțional și managerial în domeniul protecției aerului atmosferic |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea proiectului de lege privind protecția aerului atmosferic (armonizat la Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător și Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici) | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Legea privind protecția aerului atmosferic adoptată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind instituirea și funcționare sistemului național de evaluare și gestionare integrată a calității aerului | 2021 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Hotărîre de Guvern aprobată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea proiectului regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor (armonizat la Directiva 2004/42 a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor) | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii | Hotărîre de Guvern aprobată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea proiectului regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere (armonizat la Directiva 94/63 din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților) | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii | Hotărîre de Guvern aprobată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea plafoanelor naționale de emisii pentru anumiți poluanți (prin transpunerea Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici) | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Hotărîre de Guvern aprobată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Introducerea sistemului de autorizare integrată de mediu (prin transpunerea Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale și Directivei 2001/80 CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari) | 2024 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Lege adoptată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Proiectul de lege de modificare a unor acte legislative (transpunerea Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei) | 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii | Lege adoptată |  | 72,00 |  |
|  | Ratificarea Protocolului privind combaterea acidifierii mediului, eutrofizării și depozitării ozonului în stratul inferior al atmosferei (Gothenburg, 1999). | 2021 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Lege de ratificare a Protocolului de la Gothenburg adoptată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Instituirea Agenției de Mediu cu atribuții de monitoring al calității aerului atmosferic | 2018 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Inspectoratul Ecologic de Stat | Regulamentul Agenției de Mediu aprobat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| Obiectivul specific 2: Crearea pînă în anul 2028 a sistemului de monitoring integrat al calității aerului raliat la cel al Uniunii Europene, prin aplicarea standardelor și transpunerea legislației europene la nivel național |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Determinarea criteriilor de clasificare și amplasare a punctelor de prelevare | 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Criterii de clasificare și amplasare a punctelor de prelevare stabilite | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Dotarea sistemului național de monitorizare cu 18 stații automate de monitoring a calității aerului | 2019-2028 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | 2020 - 2 stații automate și 1 stație mobilă procurate și instalate, 2023 – 4 stații automate procurate și instalate, 2025 – 4 stații automate procurate și instalate, 2027 – 6 stații automate procurate și instalate, 2028 – 2 stații automate procurate și instalate |  | 18 300,00 | 18 300,00 |
|  | Achiziționarea analizatorilor pentru asigurarea funcționării stațiilor automate de monitoring | 2019-2028 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Analizatori achiziționați |  | 38 800,00 | 38 800,00 |
|  | Dotarea sistemului de monitoring a calității aerului și punerea în funcțiune a laboratorului de calibrare | 2025 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Laborator de calibrare în funcțiune |  | 3 900,00 | 3 900,00 |
|  | Desfășurarea evaluării preliminare pentru determinarea nivelului de poluare a aerului atmosferic în limitele teritoriului țării | 2021 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Evaluare desfășurată, Nivelul de poluare a aerului atmosferic determinat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Delimitarea teritoriului Republicii Moldova în zone și aglomerări | 2021 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Lista zonelor și aglomerărilor aprobată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Stabilirea tipurilor stațiilor de monitoring și a locului de amplasament pentru fiecare zonă și aglomerare identificată | 2021 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Determinarea tipurilor de stații | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| Obiectivul specific 3: Reducerea cu 50% a emisiilor de poluanți în aerul atmosferic pînă în anul 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilirea plafoanele de emisii pentru poluanții SO2, NOX, COV | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Act normativ de stabilire a plafoanelor de emisii aprobat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea planurilor locale de calitate a aerului pentru zonele și aglomerări în care concentrația de poluanți în aer depășește limitele stabilite | 2022-2028 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Autoritățile Publice Locale | Planuri elaborate și aprobate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului | 2022 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Metodologie elaborată și aprobată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului | 2022-2028 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Autoritățile Publice Locale | Planuri de calitate a aerului elaborat și aprobat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea programului național pentru reducerea progresivă a emisiilor de poluanți pentru care sunt stabilite plafoanele | 2023 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Program național elaborat și aprobat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea metodologiei privind evaluarea riscului pentru starea de sănătate a populaţiei în cazul expunerii la poluarea atmosferică | 2021 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Metodologie elaborată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea metodologiei unice de evaluare și determinare a concentrațiilor de fond | 2019 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Metodologie elaborată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Inventarierea și clasificarea instalațiilor poluante | 2022 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat | Inventariere și clasificare desfășurată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | - Elaborarea studiului privind consumul național de combustibil | 2018 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Studiu elaborat |  | 60,00 |  |
|  | - Stabilirea unui mecanism de colaborare privind utilizarea informațiilor despre agenții economici cu activități de comercializare a combustibilului | 2019 | Serviciul Fiscal de Stat | Mecanism stabilit | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | - Elaborarea modificărilor în structura modelului de Raport de inspecţie tehnică periodică a vehiculului, în vederea includerii rezultatelor verificării parametrilor, inclusiv celor ecologici | 2019 | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Modificări ale Raportului de inspecție tehnică periodică a automobilului aprobate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | - Elaborarea planurilor de acțiuni comune privind organizarea și desfășurarea controalelor și evaluarea calității testării tehnice | 2019 | Ministerul Afacerilor Interne | Planuri de acțiuni comune aprobate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | - Reglementarea procedurii de control ecologic, inclusiv la etapa de solicitare a autorizațiilor de emisii a poluanților în atmosferă, cu determinarea tipului, etapelor, criteriilor și rezultatelor de control, precum și a verificărilor acțiunilor întreprinse de către poluatori în vederea reducerii emisiilor de poluanți, inclusiv în condiții meteorologice nefavorabile | 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Reglementări elaborate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea și promovarea programului de înlocuire a autovehiculelor vechi în circulație prin automobile noi cu un nivel scăzut al emisiilor | 2022 | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Program elaborat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Aplicarea restricțiilor pentru circulația autovehiculelor (de toate tipurile, inclusiv pentru transportul public și cel industrial/comercial) mai vechi de 15 ani | 2019 | Ministerul Economiei și Infrastructurii Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Restricții stabilite |  | 100000,00 | 50000,00 |
|  | Identificarea terminalelor și stațiilor de petrol | 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii | Terminalele și stațiile de petrol identificate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Identificarea lacunelor la terminale și stații de petrol în conformitate cu prevederile Directivei 94/63/CE | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Lacune identificate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Organizarea și promovarea Săptămînii europene a mobilității | Anual | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii | Săptămîna europeană a mobilității organizată anual |  | 3 000 000 | 2 500 000 |
| Obiectivul specific 4: Crearea sistemului de informații privind calitatea aerului, racordat la cerințele regionale și internaționale, care ar satisface toate necesitățile de raportare și informare a factorilor interesați |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ajustarea formularului raportului anual Nr. 1-aer ,,Protecţia aerului atmosferic” în conformitate cu cerințele Agenției Europene de Mediu, pentru asigurarea raportării către Secretariatul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi | 2021 | Biroul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Formular statistic revizuit și ajustat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| 36. | Revizuirea reglementărilor ce țin de inspectarea ecologică și introducerea inspecțiilor ecologice inopinate | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Inspectoratul Ecologic de Stat | Reglementări noi aprobate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| 37. | Revizuirea reglementărilor în scopul stabilirii cerințelor de raportare a emisiilor pentru toți agenții economici poluatori | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Reglementări noi aprobate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| 38. | Identificarea instituției responsabile de inventarierea emisiilor în aerul atmosferic și raportarea la Convenția asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi | 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Instituție identificată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| 39. | Instruiri privind elaborarea rapoartelor de inventariere a emisiilor și a rapoartelor cartate | 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Instruire desfășurată |  | 200,00 | 200,00 |
| 40. | Elaborarea rapoartelor de inventariere a emisiilor și prezentarea lor secretariatului asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi | Anual | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Rapoarte elaborate și prezentate secretariatului Convenției | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| - 41 | Elaborarea raportului privind emisiile cartate de poluanți în atmosferă | Bianual | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Raport elaborat și prezentate secretariatului Convenției | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| - 42. | Instalarea panourilor electronice exterioare pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului în timp real | 2021 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Panouri electronice instalate |  | 1400,00 | 1400,00 |