Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

din\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei privind protecția aerului atmosferic pentru anii 2018-2028

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acțiuni** | **Perioadă** | **Instituții responsabile** | **Indicatori de monitorizare** | **Costuri estimative (mii lei),**  **inclusiv:** | | |
| **alocații bugetare** | **asistență externă** | **costuri neacoperite** |
| ***Obiectivul general:* D**ezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a calității aerului prin armonizarea cadrului legislativ, instituțional și normativ cu standardele Uniunii Europene, bazat pe o abordare comună și divizarea teritoriului țării în zone sau aglomerări | | | | | | | |
| **Obiectivul specific 1:** Asigurarea condițiilor de bună guvernare și eficientizare a potențialului instituțional și managerial în domeniul protecției aerului atmosferic | | | | | | | |
|  | Elaborarea proiectului de lege privind protecția aerului atmosferic (armonizat la *Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător și Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici*) | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Legea privind protecția aerului atmosferic adoptată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind instituirea și funcționare sistemului național de evaluare și gestionare integrată a calității aerului | 2021 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Hotărîre de Guvern aprobată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea proiectului regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor (*armonizat la Directiva 2004/42 a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor*) | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Ministerul Economiei și Infrastructurii | Hotărîre de Guvern aprobată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea proiectului regulamentului privind controlul emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și din distribuția benzinei de la terminale la stațiile de alimentare cu produse petroliere (*armonizat la Directiva 94/63 din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților*) | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Ministerul Economiei și Infrastructurii | Hotărîre de Guvern aprobată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea plafoanelor naționale de emisii pentru anumiți poluanți (*prin transpunerea Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici*) | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Hotărîre de Guvern aprobată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Introducerea sistemului de autorizare integrată de mediu (*prin transpunerea Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale și Directivei 2001/80 CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații de ardere de dimensiuni mari*) | 2024 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Lege adoptată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Proiectul de lege de modificare a unor acte legislative (*transpunerea Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei*) | 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Ministerul Economiei și Infrastructurii | Lege adoptată |  | 72,00 |  |
|  | Ratificarea Protocolului privind combaterea acidifierii mediului, eutrofizării și depozitării ozonului în stratul inferior al atmosferei (Gothenburg, 1999). | 2021 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Lege de ratificare a Protocolului de la Gothenburg adoptată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Instituirea Agenției de Mediu cu atribuții de monitoring al calității aerului atmosferic | 2018 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Serviciul Hidrometeorologic de Stat,  Inspectoratul Ecologic de Stat | Regulamentul Agenției de Mediu aprobat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| Obiectivul specific 2: Crearea pînă în anul 2028 a sistemului de monitoring integrat al calității aerului raliat la cel al Uniunii Europene, prin aplicarea standardelor și transpunerea legislației europene la nivel național | | | | | | | |
|  | Determinarea criteriilor de clasificare și amplasare a punctelor de prelevare | 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Criterii de clasificare și amplasare a punctelor de prelevare stabilite | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Dotarea sistemului național de monitorizare cu 18 stații automate de monitoring a calității aerului | 2019-2028 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | 2020 - 2 stații automate și 1 stație mobilă procurate și instalate,  2023 – 4 stații automate procurate și instalate,  2025 – 4 stații automate procurate și instalate,  2027 – 6 stații automate procurate și instalate,  2028 – 2 stații automate procurate și instalate |  | 18 300,00 | 18 300,00 |
|  | Achiziționarea analizatorilor pentru asigurarea funcționării stațiilor automate de monitoring | 2019-2028 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Analizatori achiziționați |  | 38 800,00 | 38 800,00 |
|  | Dotarea sistemului de monitoring a calității aerului și punerea în funcțiune a laboratorului de calibrare | 2025 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Laborator de calibrare în funcțiune |  | 3 900,00 | 3 900,00 |
|  | Desfășurarea evaluării preliminare pentru determinarea nivelului de poluare a aerului atmosferic în limitele teritoriului țării | 2021 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Evaluare desfășurată,  Nivelul de poluare a aerului atmosferic determinat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Delimitarea teritoriului Republicii Moldova în zone și aglomerări | 2021 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Lista zonelor și aglomerărilor aprobată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Stabilirea tipurilor stațiilor de monitoring și a locului de amplasament pentru fiecare zonă și aglomerare identificată | 2021 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Determinarea tipurilor de stații | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| **Obiectivul specific 3:** Reducerea cu 50% a emisiilor de poluanți în aerul atmosferic pînă în anul 2028 | | | | | | | |
|  | Stabilirea plafoanele de emisii pentru poluanții SO2, NOX, COV | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Act normativ de stabilire a plafoanelor de emisii aprobat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea planurilor locale de calitate a aerului pentru zonele și aglomerări în care concentrația de poluanți în aer depășește limitele stabilite | 2022-2028 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Ministerul Economiei și Infrastructurii,  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,  Autoritățile Publice Locale | Planuri elaborate și aprobate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului | 2022 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Metodologie elaborată și aprobată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea planurilor de menţinere a calităţii aerului | 2022-2028 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Ministerul Economiei și Infrastructurii,  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,  Autoritățile Publice Locale | Planuri de calitate a aerului elaborat și aprobat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea programului național pentru reducerea progresivă a emisiilor de poluanți pentru care sunt stabilite plafoanele | 2023 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Ministerul Economiei și Infrastructurii,  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Program național elaborat și aprobat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea metodologiei privind evaluarea riscului pentru starea de sănătate a populaţiei în cazul expunerii la poluarea atmosferică | 2021 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Metodologie elaborată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea metodologiei unice de evaluare și determinare a concentrațiilor de fond | 2019 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,  Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Metodologie elaborată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Inventarierea și clasificarea instalațiilor poluante | 2022 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Inspectoratul Ecologic de Stat | Inventariere și clasificare desfășurată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea studiului privind consumul național de combustibil | 2018 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Studiu elaborat |  | 60,00 |  |
|  | Stabilirea unui mecanism de colaborare privind utilizarea informațiilor despre agenții economici cu activități de comercializare a combustibilului | 2019 | Serviciul Fiscal de Stat | Mecanism stabilit | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea modificărilor în structura modelului de Raport de inspecţie tehnică periodică a vehiculului, în vederea includerii rezultatelor verificării parametrilor, inclusiv celor ecologici | 2019 | Ministerul Economiei și Infrastructurii,  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Modificări ale Raportului de inspecție tehnică periodică a automobilului aprobate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea planurilor de acțiuni comune privind organizarea și desfășurarea controalelor și evaluarea calității testării tehnice | 2019 | Ministerul Afacerilor Interne | Planuri de acțiuni comune aprobate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Reglementarea procedurii de control ecologic, inclusiv la etapa de solicitare a autorizațiilor de emisii a poluanților în atmosferă, cu determinarea tipului, etapelor, criteriilor și rezultatelor de control, precum și a verificărilor acțiunilor întreprinse de către poluatori în vederea reducerii emisiilor de poluanți, inclusiv în condiții meteorologice nefavorabile | 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Inspectoratul Ecologic de Stat,  Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Reglementări elaborate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Elaborarea și promovarea programului de înlocuire a autovehiculelor vechi în circulație prin automobile noi cu un nivel scăzut al emisiilor | 2022 | Ministerul Economiei și Infrastructurii,  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Program elaborat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Aplicarea restricțiilor pentru circulația autovehiculelor (de toate tipurile, inclusiv pentru transportul public și cel industrial/comercial) mai vechi de 15 ani | 2019 | Ministerul Economiei și Infrastructurii  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Restricții stabilite |  | 100000,00 | 50000,00 |
|  | Identificarea terminalelor și stațiilor de petrol | 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Ministerul Economiei și Infrastructurii | Terminalele și stațiile de petrol identificate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Identificarea lacunelor la terminale și stații de petrol în conformitate cu prevederile Directivei 94/63/CE | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Lacune identificate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
|  | Organizarea și promovarea Săptămînii europene a mobilității | Anual | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Ministerul Economiei și Infrastructurii | Săptămîna europeană a mobilității organizată anual |  | 3 000 000 | 2 500 000 |
| Obiectivul specific 4: Crearea sistemului de informații privind calitatea aerului, racordat la cerințele regionale și internaționale, care ar satisface toate necesitățile de raportare și informare a factorilor interesați | | | | | | | |
| 35. | Ajustarea formularului raportului anual Nr. 1-aer ,,Protecţia aerului atmosferic” în conformitate cu cerințele Agenției Europene de Mediu, pentru asigurarea raportării către Secretariatul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi | 2021 | Biroul Național de Statistică,  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Formular statistic revizuit și ajustat | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| 36. | Revizuirea reglementărilor ce țin de inspectarea ecologică și introducerea inspecțiilor ecologice inopinate | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Ministerul Economiei și Infrastructurii,  Inspectoratul Ecologic de Stat | Reglementări noi aprobate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| 37. | Revizuirea reglementărilor în scopul stabilirii cerințelor de raportare a emisiilor pentru toți agenții economici poluatori | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Reglementări noi aprobate | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| 38. | Identificarea instituției responsabile de inventarierea emisiilor în aerul atmosferic și raportarea la Convenția asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi | 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Instituție identificată | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| 39. | Instruiri privind elaborarea rapoartelor de inventariere a emisiilor și a rapoartelor cartate | 2019 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Instruire desfășurată |  | 200,00 | 200,00 |
| 40. | Elaborarea rapoartelor de inventariere a emisiilor și prezentarea lor secretariatului asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi | Anual | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Rapoarte elaborate și prezentate secretariatului Convenției | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| 41 | Elaborarea raportului privind emisiile cartate de poluanți în atmosferă | Bianual | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Raport elaborat și prezentate secretariatului Convenției | Conform limitelor aprobate în bugetul de stat |  |  |
| 42. | Instalarea panourilor electronice exterioare pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului în timp real | 2021 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Panouri electronice instalate |  | 1400,00 | 1400,00 |