Proiect

# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.

din _____________________ 2018

mun. Chişinău

cu privire la aprobarea Programului Managementul Dispozitivelor Medicale

pentru anii 2018-2022 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia

În scopul realizării prevederilor Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373) cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 102 din 9 iunie 2017 cu privire la dispozitivele medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251, art. 389), Guvernul,

HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă:

- Programul Managementul Dispozitivelor Medicale pentru anii 2018-2022, conform anexei;

- Planul de acţiuni pentru implementarea Programul Managementul Dispozitivelor Medicale pentru anii 2018-2022.

- Ministerele și autoritățile administrative centrale responsabile:

- vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală și în termenii stabiliți a măsurilor preconizate pentru implementarea Programului;

- vor informa anual Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pînă la data de 15 ianuarie, despre executarea Programului menționat.

- Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va prezenta anual Guvernului, pînă la 15 martie, raportul cu privire la realizarea prevederilor Programul nominalizat.

- Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale            Svetlana CEBOTARI

Ministrul Finanțelor                                                          Octavian ARMAȘU                   
LISTA ABREVIERILOR:

AMDM – Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

CBTM - Cadrul Bugetar pe Termen Mediu

CNAM – Compania Naţională de Asigurări în Medicină

DM – Dispozitiv medical

IMS – Instituții medico-sanitare

IMSP – Instituții medico-sanitare publice

ISM – Institutul de Standardizare din Moldova

INM – Institutul Național de Metrologie

MDM – Managementul Dispozitivelor Medicale

MSMPS – Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

MECC – Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

OMS – Organizația Mondială a Sănătății

RM – Republica Moldova

SDC – Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare

PERINAT şi REPEMOL – Proiectele Centrului pentru Politici și Servicii de Sănătate finanțat de Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare

BME ENA TEMPUS – Proiectul ştiinţifico-didactic „Iniţiativa Tempus Educaţie în Inginerie Biomedicală în Aria de Vecinătate Estică”

TWINNING – proiect finanțat de către Uniunea Europeană “Consolidarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale ca agenție de reglementare in domeniul medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității farmaceutice”

SIBM – Societatea de Inginerie  Biomedicală  din Moldova

D/SIBM – Departamente/Secții de Inginerie Biomedicală

SIMDM – Sistemul Informațional de Management al Dispozitivelor Medicale

Strategia – Programul „Managementul Dispozitivelor Medicale pentru perioada anii 2018-2022”

UE – Uniunea Europeană

UTM – Universitatea  Tehnică a Moldovei

CPSS – Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate finanțat de Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare

JICA – Agenția Japoneză de Cooperare Internațională

PIMDM – Proiectul ”Îmbunătățirea Managementului Dispozitivelor Medicale”

Anexă

la Hotărîrea Guvernului nr. _______

din________________

Programul Managementul Dispozitivelor Medicale

pentru anii 2018-2022

# CAPITOLUL I

# DESCRIEREA SITUAŢIEI

1. Dispozitivele medicale au un rol extrem de important în realizarea actului medical şi contribuie nemijlocit la asigurarea calităţii acestuia, în vederea promovării sănătății populației. Mai mult ca atît, conform statisticii OMS, actul medical este constituit astfel: 50 % medicamentul şi 50 % dispozitivul medical.

2. La nivel național priorităţile de dezvoltare ale sistemului sănătăţii sunt subordonate obiectivului general de îmbunătăţire a stării de sănătate şi calităţii vieţii populaţiei ţării. O populaţie sănătoasă este o investiţie pe termen lung în bunăstarea naţiunii. În RM sistemul sănătăţii a trecut mai multe etape de restructurare instituţională, începând cu implementarea descentralizării asistenţei medicale primare, restructurarea spitalelor şi serviciilor de sănătate publică, terminând cu dezvoltarea instituţiilor specializate de performanţă de nivel terţiar. Dar, pentru eficientizarea utilizării resurselor disponibile sistemului de sănătate şi atingerea unui standard internațional sunt necesare eforturi şi măsuri suplimentare concrete.

3. Asigurarea realizării drepturilor cetăţenilor la servicii medicale de calitate este o prioritate în activitatea IMS. Calitatea serviciilor prestate este dependentă de baza tehnico-materială, inclusiv dotarea cu DM, precum şi de competenţa profesională a personalului implicat (factorul uman).

4. Evaluarea experienţei globale în domeniu a demonstrat, că dispozitivele medicale reprezintă partea indispensabilă a actului medical în procesul de prevenire, diagnosticare corectă şi tratament al maladiilor.

5. MDM a devenit o prioritate în politica de sănătate a multor state, studiile dovedind că prin politici coerente în acest domeniu s-a contribuit la creşterea siguranţei pacienţilor şi nu în ultimul rând la sporirea calităţii actului medical. Gradul de dotare a IMS cu dispozitive medicale performante şi asigurarea unui nivel corespunzător de profesionalism al cadrelor medicale reprezintă instrumentele–cheie în asigurarea bunei funcţionări a sistemului de sănătate şi exercită un impact direct asupra eficacităţii funcţionale a sistemului, asupra calităţii serviciului şi gradului de satisfacere a beneficiarului.

6. Programul este parte componentă a politicii social-economice a statului, direcţionată spre dezvoltarea sistemului de sănătate, în care sunt concretizate scopurile şi priorităţile de bază, expuse în Politica Naţională de Sănătate.

7. Programul se înscrie în obiectivele sistemului de sănătate iniţiate în ultimii zece ani, porneşte de la identificarea problemelor prioritare existente şi trasează modalităţile de abordare şi intervenţie, care în condiţiile unei implementări consecvente şi adecvate, vor asigura rezultate mai bune pentru performanţa sistemului de sănătate a populaţiei, inclusiv în situaţia unor resurse limitate.

8. Programul a fost elaborat pe baza experienţei internaționale și a documentelor strategice precum Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

9. Industria mondială a DM cu o cifră de afaceri de peste 320 miliarde de dolari în anul 2015, care în anul 2017 a atins cifra de afaceri de peste 360 mlrd. dolari are un ritm de creştere de cca 6 % anual. Industria mondială a DM include peste 14 000 de producători înregistraţi, circa 10 000 grupuri generice de DM şi peste 500 000 produse şi branduri. Acum 10 ani în urmă nu existau circa 50% din toate metodele de diagnostic şi tratament utilizate în prezent.

10. Estimările OMS au demonstrat, că în pofida miliardelor de dolari alocaţi anual pentru procurarea şi gestionarea DM, majoritatea ţărilor privesc MDM ca parte integrantă a politicii de sănătate publică. Conform estimărilor OMS, în IMS din ţările în curs de dezvoltare, aproximativ 50% de DM nu funcţionează din cauză că nu sunt corect utilizate şi întreţinute. Recomandările OMS de asemenea includ dotarea cu DM, asigurarea întreţinerii, verificării şi utilizării corecte a acestora, precum și pregătirea specialiştilor în domeniu, crearea unui sistem de formare continuă în acest sens.

11. Începînd cu anul 1990 în spaţiul european a fost iniţiat procesul reglementărilor tehnice unice în domeniul DM. Atunci a fost adoptată prima Directivă a Consiliului 90/385/CEE din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile, transpusă la nivel național prin Hotărîrea Guvernului nr. 410 din 04 iunie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active. Ulterior, în anul 1993 au fost aprobate reglementările tehnice în domeniul dispozitivelor medicale, respectiv, a fost adoptată Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, transpusă la nivel național prin Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 05 iunie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale. Abia în anul 1998 datorită importanţei crescînde a DM în actul medical, au fost primate reglementările în domeniul dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, prin Directiva 98/79/CEE a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, transpusă la nivel național prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 10 iunie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro.

12. De către ţările Uniunii Europene domeniul dispozitive medicale este reglementat în strictă conformitate cu Directivele europene menționate. Totodată, trebuie luat în considerare faptul că gradul de dotare a instituţiilor medicale în ţările Uniunii Europene este în mediu de 5-15 DM la un pat, pe cînd în RM este de 1,5 – 2,5 DM la un pat.

13. În RM este adoptată Legea nr. 102 din 09 iunie 2017 cu privire la dispozitivele medicale, care are ca scop ajustarea cadrului legal al RM la aquis-ul comunitar pentru implementarea reglementărilor tehnice europene în domeniul DM și protecţiei consumatorului de servicii medicale. Legea prenotată stabilește premisele pentru introducerea pe piață a dispozitivelor medicale condițiile de control și de utilizare, astfel încât să nu afecteze siguranţa și sănătatea pacienţilor și a utilizatorilor

14. MSMPS are atribuţia de a elabora şi promova politici în domeniul dispozitivelor medicale.

15. Actualmente sistemul sănătăţii în RM este constituit din 912 de instituţii medicale, dintre care 278 instituţii medicale publice (59 spitale cu 19840 paturi), în care activează 12 794 medici şi 27 407 personal medical cu studii medii. În condiţiile crizei economice actuale, sistemul sănătăţii reuşeşte cu greu să asigure un acces adecvat la servicii de sănătate calitative.

16. Resursele financiare limitate pe de o parte şi sporirea cerinţelor profesioniştilor din domeniu, în vederea utilizării DM performante, cît şi cele ale populaţiei de a avea acces la servicii calitative, pe de altă parte, fac ca necesităţile existente să fie acoperite doar parţial. Ponderea cheltuielilor din bugetului public naţional pentru sănătate este în continuă creştere, concomitent și costul dispozitivelor medicale devine tot mai mare.

17. Actualmente potenţialul tehnologic al DM din cadrul IMSP este depăşit moral şi fizic, cu deficienţe majore, şi care prezintă una din cauzele de bază ce determină calitatea în procesul curativ-diagnostic.

18. SIMDM este o bază de date elaborată în cadrul proiectelor PERINAT și REPEMOL, cu suportul SDC care a fost implementat la nivel național fiind axat pe inventarierea DM din cadrul IMS. Însă, sistemul informațional menționat necesită perfecționare continuă ceea ce urmează fi dezvoltată de către AMDM și MSMPS în parteneriat cu SDC.

19. Conform evaluărilor efectuate prin intermediul SIMDM menţionat, sistemul sănătăţii publice dispune de peste 60 000 de unități de DM, luate la evidenţă contabilă ca mijloace fixe. Gradul de uzură a DM este foarte înalt atât în instituţiile medicale raionale, cât şi în cele republicane, astfel peste 37 % din DM au o vîrstă de peste 10 ani, iar aproximativ 9 % nu sunt funcţionale ori necesită reparaţii majore. De remarcat, că gradul de nefuncţionalitate este diferit în diferite teritorii, (harta nr. 1 şi 2).

43,2% din DM introduse în SIMDM sunt în dotarea IMS din mun. Chişinău. Valoarea DM aflate în gestiune reprezintă doar 16 % din costul lor de achiziţii.

20. Cu suportul SDC prin proiectele PERINAT şi REPEMOL au fost analizate procedurile existente legate de MDM la nivel de spital, a fost definit setul necesar de proceduri şi elaborat modelul procedurilor de gestionare și administrare a DM, care au fost implementate iniţial în cinci instituţii medicale pilot, ceea ce s-a continuat prin proiectul PIMDM realizat cu suportul JICA împreună cu MSMPS. Rezultatele evaluării MDM la nivel de IMSP au demonstrat impactul pozitiv în utilizarea eficientă a DM, reducerea cheltuielilor de menţinere a DM, prin servicii adecvate interne în timp util, sporirea cost - eficienţei actului medical şi siguranţei acestuia.

21. În acelaşi context, a fost instituit Centrul - pilot „Managementul Tehnologiilor Medicale”, la baza Institutului Mamei şi Copilului de comun cu UTM, care are ca obiectiv elaborarea şi dezvoltarea modelelor de proceduri pentru MDM conform standardelor europene, dezvoltarea procedurilor de întreţinere, diagnosticare şi reparaţie a dispozitivelor medicale. Ulterior, în anul 2016 prin intermediul proiectului PIMDM au fost instituite 5 Departamente de inginerie biomedicală în Institutul de Medicină Urgentă, Institutul Mamei și Copilului, Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”, Institutul Oncologic și Spitalul Clinic Municipal ”Sf. Treime”.

22. În Republica Moldova ca o direcţie nouă se dezvoltă domeniul ştiinţific-aplicativ de elaborare şi producere a tehnologiei biomedicale (Academia de Ştiinţe a Moldovei, UTM, institute de cercetări şi producere de ramură, întreprinderi, inclusiv private).

23. Începând cu anul 2005, la insistenţa MSMPS şi UTM în Nomenclatorul domeniilor şi specialităţilor în învăţământul superior a fost inclusă specialitatea „Ingineria Sistemelor Biomedicale”, care prevede pregătirea fundamentală şi de specialitate a specialiştilor în domeniul ingineriei biomedicale, strict necesară pentru sistemul sănătății al RM, iar din anul 2010 au fost inițiate studii de masterat în domeniul „Ingineriei Biomedicale”. Programul de studiu urmează recomandările europene armonizate și este susținut de proiectul BME ENA TEMPUS. În pofida finanţării insuficiente, până în prezent au fost pregătiţi 132 de bioingineri medicali şi 56 de specialişti cu studii de masterat, majoritatea cărora sunt angajaţi în sistemul de sănătate. Recent, profesiile de bioinginer medical şi inginer clinic au fost incluse în Clasificatorul ocupaţiilor din RM, dar deocamdată nu sunt prevăzute în normativele de personal medical al IMS.

24. În 2013, a fost creată AMDM cu statutul de instituţie publică cu buget autonom, care are ca scop asigurarea introducerii pe piaţă a DM calitative, eficiente şi sigure. AMDM este autoritatea competentă în domeniul DM, subordonată Guvernului, care asigură promovarea și implementarea politicilor de stat, cât şi realizarea obiectivelor stabilite.

# CAPITOLUL IIi

# DEFINIREA PROBLEMELOR

25. Actualmente, sistemul de sănătate al RM nu dispune de un program în domeniul MDM și de standarde minime de dotare a IMSP de diferit nivel. Ca urmare, nu sunt determinate necesităţile reale de DM pentru IMSP, iar repartizarea neoptimală a dispozitivelor achiziţionate condiţionează utilizarea ineficientă a acestora. Unele DM aflate în dotarea instituţiilor medicale au o durată de exploatare de peste 30 de ani (normele internaţionale recomandă utilizarea  DM până la 10 ani).

26. Planificarea achiziţiilor de DM nu este fundamentată pe calcule şi analize obiective în baza inventarului existent, ca rezultat, sunt achiziţionate preponderent DM de diferite modele, ceea ce îngreunează procesul de reparație și planificarea de consumabile, accesorii și piese de schimb pentru acestea.

27. DM nu sunt utilizate la un randament optim, existând oportunităţi reale de îmbunătăţire a exploatării acestora. Lipsa monitorizării în mod adecvat a randamentului utilizării DM face imposibilă excluderea tendinţelor negative de utilizare a acestora.

28. Lipsa MDM care include toate acţiunile necesare, pentru a asigura o utilizare eficientă a DM, inclusiv: evaluarea necesităţilor, planificarea strategică a procurărilor, procedura de procurare, controlul calității, mentenanța, precum şi înlocuirea DM vechi și uzate, duce la reducerea calităţii serviciilor medicale.

29. Instituţiile medicale nu au capacităţi şi mijloace necesare de întreţinere şi reparare a DM din dotare, atât capacităţi privind resursele umane, cât şi materiale. Serviciile medicale oferite de către instituțiile medicale private, față de serviciile medicale oferite de către IMSP, creează lipsa concurenţei loiale în sistemul de sănătate al RM.

30. Deocamdată, IMSP nu dispun de personal suficient şi competent în domeniul MDM, ceea ce a contribuit la achiziţia unor DM, parametrii tehnici ai cărora nu corespund în totalitate celor contractaţi, dar şi la asigurarea insuficientă a mentenanței preventive, corective, și a verificării periodice a DM.

31. Se atestă o lipsă acută a specialiştilor în domeniul ingineriei biomedicale privind întreținerea, verificarea şi utilizarea DM.

32. Pînă în prezent DM nu au fost introduse integral în SIMDM, ceea ce creează mari dificultăţi la planificarea corectă a achizițiilor de DM și la implementarea normelor MDM.

33. Inexistenţa regulamentului de perfecţionare continuă obligatorie pentru utilizatorii şi specialiştii care activează în domeniul deservirii, comercializării, punerii în funcţiune și utilizării DM, generează deficienţe in utilizarea şi întreţinerea acestora și respectiv în asigurarea calității actului medical.

34. Sistemul de sănătate al RM, deocamdată nu dispune de capacităţi instituţionale şi funcţionale suficiente pentru implementarea integrală a Legii nr. 102 din 9 iunie 2017 cu privire la dispozitivele medicale. De asemenea lipsa unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare a MDM generează deficienţe în procesul de introducere pe piață a dispozitivelor medicale, planificarea achiziţiilor de DM, precum şi deficiențe în procesul de repartizare uniformă conformă standardelor de dotare minimă a DM la nivel naţional.

# ANALIZA SWOT

| Părţile forte: | Oportunităţi: |
| --- | --- |
| - Stipularea în documentele de politici în sănătate, precum Politica Naţională de Sănătate şi Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate, a prevederilor privind necesitatea de dotare cu DM şi consolidarea bazei tehnico-materiale a IMS ca prioritate în domeniul sănătăţii; - Reformarea sistemului de sănătate, inclusiv restructurarea sectorului spitalicesc şi regionalizarea laboratoarelor din serviciul sănătăţii publice; - Adoptarea Legii nr. 102 din 9 iunie 2017 cu privire la dispozitivele medicale; - Crearea AMDM, autoritate implementatoare de bază a MDM; - Transpunerea în cadrul normativ naţional a Directivelor UE in domeniul DM; - Sistemul existent de instruire universitară în domeniul Ingineriei Biomedicale; - Protocoale naţionale de tratament axate pe calitatea şi performanţa serviciilor prestate; - Implementarea în IMSP a SIMDM; | - Susţinerea la nivel guvernamental în dezvoltarea politicilor din domeniul MDM în RM; - Derularea proiectelor de asistenţă tehnică în domeniul MDM (ex. OMS, SDC, JICA) cu acumularea experienţei implementării MDM la nivelul instituţiilor pilot; - Recomandări şi documente de politici ale OMS, Directivele europene în domeniu; - Disponibilitatea organismelor internaţionale şi a ţărilor donatoare de a acorda asistenţă financiară şi tehnică sistemului de sănătate al RM. |
| Părţile slabe: | Riscuri/pericole: |
| - Lipsa reglementărilor coerente privind desfăşurarea activităţilor în domeniul MDM, incluzând evaluarea conformităţii şi întreţinerea preventivă şi corectivă a DM; - Capacităţile şi abilităţile manageriale insuficiente la nivelul IMS; - Infrastructura fizică a instituţiilor medicale dezvoltată şi dotată cu DM insuficient; - Dotarea neargumentată a IMS cu DM costisitoare cu dublări de servicii; - Management defectuos al DM; - Competenţă tehnică insuficientă la nivelul tuturor IMS pentru mentenanţa dispozitivelor medicale; - Decalaj de dotare cu DM şi calitate a serviciilor prestate în IMS din sectorul urban faţă de cel rural; - Insuficienţa resurselor financiare şi umane în implementarea noilor tehnologii medicale; - Imperfecțiunea sistemului informaţional SIMDM; | - Colaborarea intersectorială insuficientă în domeniul MDM; - Lipsa interesului din partea agenţilor economici în implementarea tehnologiilor cost-eficiente în domeniul MDM; - Influenţa concurenţei neloiale asupra accesibilităţii la serviciile medicale şi a calităţii lor; - Progresul tehnico-ştiinţific duce la învechirea rapidă a DM şi apare necesitatea înlocuirii frecvente a acestora; - Piesele de schimb şi consumabilele DM devin inaccesibile în scurt timp de la procurarea DM din motivul apariţiei modelelor noi pe piaţă care sunt proiectate pentru a corespunde tehnologiilor actuale. |

# CAPITOLUL Iv

# OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE

35. Obiectiv general:	Promovarea sănătăţii populaţiei prin prestarea serviciilor de sănătate accesibile şi de înaltă calitate.

36. Scop:	Sporirea calităţii serviciilor medicale prin îmbunătăţirea MDM pentru asigurarea unui nivel înalt al parametrilor de performanţă şi de securitate a DM.

37. Obiectivul specific 1: Ajustarea cadrului normativ național pentru domeniul DM la rigorile UE şi recomandările OMS.

38. Obiectivul specific 2:	 Eficientizarea sistemului de MDM bazat pe competenţe, astfel încât către finele anului 2022, planificarea înlocuirii DM va fi bazată pe raportul cost-eficienţă a DM; timpul mediu de nefuncţionare pentru majoritatea DM defectate va fi redus până la 5 ore; timpul de utilizare a DM va atinge cota de 90% din potenţialul său prevăzut de producător.

39. Obiectivul specific 3:	 Fortificarea capacităţilor în domeniul MDM, a managerilor, personalului medical şi tehnic din cadrul IMS, prin modernizarea formării profesionale iniţiale şi continue, astfel încât către finele anului 2022, 90% din personalul implicat în domeniul MDM să dețină o pregătire corespunzătoare.

# CAPITOLUL V

# MĂSURILE NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ȘI REZULTATELE SCONTATE

40. În vederea implementării Obiectivului specific 1 se vor întreprinde următoarele măsuri:

- elaborarea politicilor conform reglementărilor UE şi recomandărilor OMS, privind MDM prin uniformizarea cadrului legal şi normativ privind:

- introducerea pe piaţă a DM;

- uniformizarea reglementărilor tehnice privind DM în vederea transpunerii Directivelor UE/Regulamentelor UE;

- uniformizarea dotării cu DM a IMS, elaborarea și aprobarea procedurilor de planificare şi mentenanţă corespunzătoare a DM;

- îmbunătățirea procedurilor de achiziţie a DM;

- elaborarea și aprobarea regulamentului cu privire la sistemul de vigilenţă a DM;

- constatarea contravenţiilor şi sancţionărilor în domeniul DM în conformitate cu prevederile Codului Contravențional al Republicii Moldova;

- implementarea verificărilor periodice a DM puse în funcțiune și aflate în utilizare.

41. Rezultate scontate:

  - cadrul normativ privind MDM ajustat în conformitate cu normele UE şi recomandările OMS, inclusiv:

- DM introduse pe piaţă;

- reglementările tehnice armonizate cu Directivele Europene pentru DM;

- IMS dotate uniformizat cu DM, proceduri de planificare şi mentenanţă a DM aprobate;

- proceduri de achiziţie a DM îmbunătățite;

- regulament cu privire la sistemul de vigilenţă a DM aprobat;

- contravenţii şi sancţiuni în domeniul DM prevăzute în Codul Contravențional al Republicii Moldova;

- verificarea periodică a DM puse în funcțiune și aflate în utilizare efectuată.

42. În vederea implementării Obiectivului specific 2 se vor întreprinde următoarele măsuri:

- analiza dotării curente cu DM a instituţiilor medicale de diferit nivel;

- elaborarea și aprobarea standardelor de dotare cu DM a IMS de diferite niveluri;

- instituirea a 20 D/SIBM în cadrul IMSP;

- elaborarea şi aprobarea procedurilor de MDM conform regulamentelor naţionale şi cerinţelor producătorilor;

- elaborarea şi aprobarea unor mecanisme noi de finanţare a MDM bazate pe diversificarea şi optimizarea surselor de finanţare;

- implementarea SIMDM şi dezvoltarea ulterioară a acestuia.

43. Rezultate scontate:

- analiza efectuată a dotării cu DM a instituţiilor medicale de diferit nivel;

- standarde de dotare cu DM a instituţiilor medicale de diferite niveluri aprobate;

- 20 de D/SIBM instituite în cadrul IMSP;

- proceduri de MDM aprobate conform regulamentelor naţionale şi cerinţelor producătorilor;

- mecanisme noi de finanţare a MDM, bazate pe diversificarea şi optimizarea surselor de finanţare, elaborate și aprobate;

- SIMDM implementat şi dezvoltat.

44. În vederea implementării Obiectivului specific 3 se vor întreprinde următoarele măsuri:

- elaborarea şi aprobarea mecanismelor ce ţin de  managementul DM;

- elaborarea și aprobarea programelor de perfecţionare continuă obligatorie pentru specialiştii care activează în domeniul utilizării DM, precum şi pentru specialiştii responsabili de punerea în funcţiune a DM;

- promovarea profesiei de bioinginer medical în raport cu cerinţele şi standardele de calitate ale actului medical;

- ajustarea statelor de personal cu stabilirea normelor de bioingineri şi tehnicieni;

- crearea şi dezvoltarea, în baza UTM, a Centrului Naţional în domeniul Ingineriei Biomedicale, responsabil de instruirea universitară şi postuniversitară;

- colaborarea internaţională în domeniul DM prin:

- iniţierea parteneriatelor de colaborare în domeniul MDM dintre IMS din RM şi UE;

- organizarea Conferinţelor bienale cu participare internaţională în domeniul MDM.

45. Rezultate scontate:

- mecanisme de responsabilizare a managerilor și utilizatorilor IMS în raport cu MDM, elaborate şi aprobate;

- programe de perfecţionare continuă obligatorie pentru specialiştii care activează în domeniul utilizării DM, precum şi pentru specialiştii responsabili de punerea în funcţiune a DM, aprobate;

- profesia de bioinginer medical promovată în raport cu cerinţele şi standardele de calitate ale actului medical;

- statele de personal, cu stabilirea normelor de bioingineri şi tehnicieni, ajustate;

- Centrul Naţional în domeniul Ingineriei Biomedicale, creat şi funcţional.

- specialişti bioingineri clinici pregătiţi, proiecte de asistenţă tehnică (TWEENING), realizate cu statele membre UE, precum şi parteneriate bilaterale între IMS ale RM şi UE şi Conferinţe bienale cu participare internaţională organizate în domeniul MDM.

# CAPITOLUL VI

# ESTIMAREA IMPACTULUI ŞI A COSTURILOR AFERENTE IMPLEMENTĂRII

46. Elaborarea şi implementarea Programului se bazează pe o abordare sistematică a reformei sistemului de sănătate al RM, corelată cu vectorul dezvoltării social-economice şi de integrare europeană a Republicii Moldova. Această abordare determină avantajele Programului, datorită cărora se va produce un impact pozitiv semnificativ asupra calităţii şi eficienţii serviciilor medicale prestate.

47. Acestea sînt:

1) promovarea sănătăţii populaţiei prin menţinerea unui nivel ridicat al parametrilor de performanță și de securitate a dispozitivelor medicale.

2) racordarea cadrului normativ din domeniul dispozitivelor medicale la reglementările UE, recomandările OMS, conform necesităţilor şi cerinţelor sistemului de sănătate al RM;

3) fortificarea sistemului instituţional de management al dispozitivelor medicale prin crearea modelelor şi procedurilor pentru managementul dispozitivelor medicale, conform standardelor europene şi cerinţelor producătorilor;

4) perfecţionarea sistemului educaţional în domeniul ingineriei biomedicale ajustat la tendinţele dezvoltării tehnologiilor medicale.

48. Planul de acţiuni privind implementarea Programului reprezentă instrumentul de bază de realizare sistemică şi continuă a prevederilor Programului, incluzând toate componentele acesteia, inclusiv obiectivele specifice, acţiunile preconizate, subacțiunile, indicatorii de performanţă, sursele de finanţare, termenii de executare şi responsabilii de realizare.

49. Planul include acţiuni pe termen mediu şi este unul flexibil, permiţând operarea de modificări în funcţie de schimbarea circumstanţelor şi apariţia unor eventuale probleme în procesul implementării Programului.

50. Cheltuielile de implementare a Programului vor fi acoperite din:

- în limitele bugetului de stat;

- Fondurilor de Asigurări Obligatorie de Asistență Medicală;

- proiectelor şi programelor de asistenţă tehnică şi financiară susţinute de donatorii externi şi partenerii de dezvoltare;

- economiile realizate din măsurile de eficientizare a MDM;

- contribuţii ale sectorului privat;

- sponsorizări şi alte surse.

51. Includerea acţiunilor prioritare în Strategia sectorială de cheltuieli va fi determinată de volumul limitelor de cheltuieli prevăzute în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru perioada respectivă, iar finanţarea anuală a acestora va fi realizată în limita alocaţiilor aprobate în bugetul public naţional precum și din alte surse conform legislației în vigoare.

# CAPITOLUL VIi

# INDICATORII DE PROGRES

52. Obiectivul specific 1, indicatorii de progres (politici, instituţii): aprobarea cadrului normativ, precum şi asigurarea funcţionalităţii lor în managementul DM, consolidarea cadrului instituţional (verificat prin acte normative aprobate, raporturi de evaluare a prestatorilor de servicii ce utilizează DM).

53. Obiectivul specific 2, indicatorii de progres (politici, instituţii): eficientizarea Sistemului de MDM, precum și fortificarea capacităților instituționale de diferit nivel (verificat prin rapoarte statistice și analitice periodice privind progresul implicării IMS în aplicarea sistemelor informaționale și a actelor normative aprobate).

54. Obiectivul specific 3, indicatorii de progres (politici, instituţii): fortificarea capacităților personalului implicat în MDM prin modernizarea formării profesionale inițiale și continui (verificat prin rapoarte statistice, acte normative, programe de perfecționare aprobate, materialele Conferințelor internaționale bienale etc.).

55. Implementarea Programului se va realiza prin implicarea ministerelor, altor organizaţii/instituţii interesate și va fi efectuată în 3 etape:

1) perioada 2018-2019, în care Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru atingerea obiectivelor Programului și rezultatelor scontate, va elabora şi aproba un actele normative prevăzute în Program. Concomitent, prima etapă este bazată pe continuarea activităţilor aflate deja în derulare, care corespund obiectivelor;

2) perioada 2019-2022, cînd vor fi implementate acţiunile bazate pe continuarea acţiunilor trasate şi/sau inițiate în cadrul primei etape, în special, în vederea asigurării continuității şi durabilităţii rezultatelor implementării Programului în etapa I;

3) anul 2022, în cadrul căreia fără a stopa procesul de realizare a activităților planificate, se va efectua o analiză asupra rezultatelor implementării Programului cu recomandări privind dezvoltarea în continuare a rezultatelor obținute.

# CAPITOLUL VIII

# PROCEDURI DE RAPORTARE ŞI MONITORIZARE

56. În procesul implementării Programului va fi realizată monitorizarea continuă a activităţilor prevăzute şi a rezultatelor acestora.

57. Monitorizarea implementării Programului are ca scop:

1) evaluarea modului de implementare a Programului, gradului de realizare a obiectivelor şi acţiunilor propuse, precum şi modificarea acesteia în funcţie de evoluţia factorilor interni şi externi;

2) corelarea obiectivelor Programului cu rezultatele implementării acesteia;

3) asigurarea transparenţei şi diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile realizate şi rezultatele obţinute.

58. Monitorizarea implementării Programului se va efectua în baza indicatorilor de monitorizare și progres, precum și a indicatorilor de rezultat stabiliţi în planul de acţiuni și se va realiza cu suportul autorităţilor publice și instituțiilor implicate în punerea ei în practică.

59. Indicatorii de monitorizare și progres vor fi utilizaţi la monitorizare, pentru a evalua eficacitatea priorităţilor şi măsurilor, precum şi pentru a oferi rezultatele obținute organelor responsabile. Indicatorii au fost elaboraţi în baza evaluării situaţiei curente în domeniu DM şi în baza aşteptărilor reale ce ţin de dezvoltarea acestuia.

60. Raportarea implementării Programului va fi realizată:

1) pe de o parte, de autorităţile publice și instituțiile implicate în îndeplinirea acesteia, care vor prezenta anual MSMPS informaţia cu privire la progresul înregistrat la executarea indicatorilor prevăzuţi în Program şi,

2) pe de altă parte de către MSMPS, care  va prezenta Guvernului anual raportul de monitorizare și progres cu privire la implementarea Programului.

61. Rapoartele de monitorizare şi evaluare vor avea un caracter deschis şi vor fi plasate pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

62. MSMPS, prin intermediul contactelor directe, a mass-media şi a paginii web, va informa societatea civilă despre progresul realizat în implementarea Strategiei, asigurând desfăşurarea unui proces transparent şi participativ de interacţiune a tuturor actorilor implicaţi în monitorizarea şi evaluarea Programului.

# CAPITOLUL IX

# INTERACŢIUNEA RESPONSABILILOR ȘI PARTENERILOR DIN DOMENIUL DISPOZITIVELOR MEDICALE

63. Interacţiunea partenerilor din domeniul DM este stabilită prin actele legislative și normative  în vigoare.

64. MSMPS elaborează şi promovează politici în domeniul DM.

65. AMDM, care este autoritatea competentă în domeniul DM, coordonează implementarea reglementărilor tehnice şi normativelor din domeniu, cu excepţia standardelor naţionale, referitoare la dispozitivele medicale, coordonează activitatea de supraveghere a DM pe piaţă, înregistrează DM care dețin marcajul CE și DM care nu dețin marcajul CE.

66. Prestatorii de servicii medicale, realizează politicile în domeniul DM prin identificarea structurii, personalului şi surselor financiare necesare la nivel instituţional ajustat la politicele promovate de autoritățile de reglementare din domeniu.

67. Sistemul MDM, care la moment este la etapa de formare funcţională, urmează a fi susţinut prin activităţi conexe de către SIBM, JICA, SDC, precum şi mediul de afaceri, Consiliul Concurenţei, Agenţia pentru protecția Consumatorilor, Centrul Național de Acreditare (MOLDAC), Academia de Ştiinţe a Moldovei, instituţiile de învăţământ, atribuţiile specifice ale cărora sunt prevăzute în actele normative naţionale în vigoare.

Anexă

la Programul Managementul Dispozitivelor Medicale

pentru anii 2018-2022

Planul de Acţiuni pentru implementarea

Programului Managementul Dispozitivelor Medicale pentru anii 2018-2022

| Nr. d/o | Acţiuni | Instituţiile responsabile / Parteneri de dezvoltare | Termeni de realizare | Cost estimat total (mii lei) a. 2018-2022 | 2018 | inclusiv: |  |  | 2019 | inclusiv: |  |  | 2020 | inclusiv: |  |  | 2021 | inclusiv: |  |  | 2022 | inclusiv: |  |  | Indicatori de monitorizare şi progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Buget de stat | FAOAM | Surse ext. |  | Buget de stat | FAOAM | Surse ext. |  | Buget de stat | FAOAM | Surse ext. |  | Buget de stat | FAOAM | Surse ext. |  | Buget de stat | FAOAM | Surse ext. |  |
| Obiectiv specific 1: Ajustarea cadrului normativ din domeniul dispozitivelor medicale la rigorile Uniunii Europene şi recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Aprobarea actelor normative pentru introducerea pe piaţă a DM | AMDM MSMPS | trim. II 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Numărul actelor normative aprobate |
| 1.2 | Evaluarea și uniformizarea standardelor europene în domeniul DM | AMDM MSMPS | trim. I 2019- 2022 | 942,5 | 188,5 | 188,5 | 0,0 | 0,0 | 188,5 | 188,5 | 0,0 | 0,0 | 188,5 | 188,5 | 0,0 | 0,0 | 188,5 | 188,5 | 0,0 | 0,0 | 188,5 | 188,5 | 0,0 | 0,0 | Numărul standardelor analizate și adoptate |
| 1.3 | Aprobarea instrucţiunilor metodice privind procedurile de planificare şi mentenanţă a DM | MSMPS IMSP | sem. II 2020 | 600,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Numărul prestatorilor ce aplică instrucţiunile metodice aprobate |
| 1.4 | Îmbunătățirea procedurilor de achiziţionare a DM din cadrul IMSP | MSMPSCAPCS IMSP | sem. II 2018 | 600,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Proceduri de achiziţionare a DM aprobate |
| 1.5.1. | Aprobarea cadrului normativ integral privind verificarea periodică a DM | MSMPSAMDM | sem. I 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Numărul actelor normative aprobate |
| 1.5.2 | Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ privind sistemului de vigilenţa a DM | MSMPSAMDM | sem. II 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Numărul actelor normative aprobate |
| 1.6 | Elaborarea și aprobarea mecanismului de sancţionare pentru managementul neconform al DM | ANSP MSMPS | sem. II 2019 | 6,3 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Mecanism aprobat |
| 1.7.1 | Elaborarea și aprobarea metodologiei de evaluare a prestatorilor de servicii care utilizează DM | MSMPS | sem. I 2019 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Metodologia elaborată și aprobată |
| 1.7.2 | Evaluarea prestatorilor de servicii care utilizează DM | MSMPS ANSP | sem. II 2019 | 439,5 | 87,9 | 30,0 | 57,9 | 0,0 | 87,9 | 30,0 | 57,9 | 0,0 | 87,9 | 30,0 | 57,9 | 0,0 | 87,9 | 30,0 | 57,9 | 0,0 | 87,9 | 30,0 | 57,9 | 0,0 | Numărul prestatorilor de servicii evaluaţi |
| TOTAL Obiectiv specific 1 |  |  |  | 2.616,6 | 707,9 | 450,0 | 257,9 | 0,0 | 479,5 | 321,6 | 157,9 | 0,0 | 476,4 | 318,5 | 157,9 | 0,0 | 476,4 | 318,5 | 157,9 | 0,0 | 476,4 | 318,5 | 157,9 | 0,0 |  |
| Obiectivul specific 2: Eficientizarea sistemului de management al dispozitivelor medicale bazat pe competenţe, astfel încât către finele anului 2022 planificarea înlocuirii dispozitivelor medicale va fi bazat pe cost-eficienţă şi siguranţa utilizării; timpul mediu de nefuncţionare pentru majoritatea DM defectate redus până la 5 ore; timpul de utilizare a DM va atinge cota de 90% din potenţial; şi 80% din IMSP către 2022 vor fi echipate conform noilor standarde de dotare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Evaluarea anuală a dotării curente cu DM a IMS | ANSP MSMPS | sem. II 2019 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Raportul Analizei efectuate |
| 2.2.1 | Elaborarea și aprobarea standardelor de dotare cu DM a IMS cerințelor sistemului sănătăţii | MSMPSANSP | sem. II 2019 | 150,0 | 0,0 | 151,.3 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Standarde elaborate şi aprobate |
| 2.2.2 | Implementarea standardelor de dotare cu DM a IMS aprobate | MSMPS ANSP IMSP | sem. I 2020 | 39,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 0,9 | 19,0 | 0,0 | 20,0 | 1,0 | 19,0 | 0,0 | Ponderea IMSP dotate conform standardelor |
| 2.3. | Crearea D/SIBM în cadrul IMSP | MSMPSIMSP /JICA | sem. I 2019- 2022 | 9.972,0 | 1.994,4 | 500,0 | 500,0 | 994,4 | 1.994,4 | 500,0 | 500,0 | 994,4 | 1.994,4 | 500,0 | 500,0 | 994,4 | 1.994,4 | 500,0 | 500,0 | 994,4 | 1.994,4 | 500,0 | 500,0 | 994,4 | Ponderea IMSP cu D/SIBM |
| 2.4. | Elaborarea și implementarea metodologiei aprobate de planificare a DM | MSMPSIMSP | sem. I 2018 | 70,8 | 35,4 | 10,0 | 10,0 | 15,4 | 35,4 | 10,0 | 10,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ponderea IMSP care utilizează procedurile de planificare a DM |
| 2.5. | Elaborarea și aprobarea procedurilor de gestiune al DM conform cerinţelor producătorilor | MSMPSAMDM IMSP | sem. I 2019 | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 20,0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ponderea IMSP care implementează proceduri de gestiune a DM |
| 2.6. | Elaborarea și aprobarea procedurilor de întreţinere a DM | MSMPSAMDM IMSP | sem. I 2020 | 10,3 | 10,3 | 2,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Proceduri elaborate şi aprobate |
| 2.7. | Implementarea SIMDM şi dezvoltarea ulterioară a acestuia | MSMPSAMDM IMSP /SDC | trim. II 2018 | 240,0 | 210,0 | 10,0 | 0,0 | 200,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIMDM implementat și dezvoltat |
| TOTAL Obiectiv specific 2 |  |  |  | 10.582,7 | 2.260,1 | 532,0 | 518,3 | 1.209,8 | 2.199,8 | 680,0 | 510,0 | 1.009,8 | 2.064,1 | 540,0 | 529,7 | 994,4 | 2.034,3 | 520,9 | 519,0 | 994,4 | 2.024,4 | 511,0 | 519,0 | 994,4 |  |
| Obiectivul specific 3. Fortificarea capacităţilor managerilor şi ale personalului medical şi tehnic din instituţiile medico-sanitare, în domeniul MDM, prin modernizarea formării profesionale iniţiale şi continui, astfel încât , 90% din personal implicat în MDM către finele anului 2022 va avea o pregătire corespunzătoare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Elaborarea și implementarea mecanismelor ce țin de gestiunea DM | MSMPSAMDM | sem. I 2020 | 10,3 | 10,3 | 7,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Mecanism aprobat și implementat |
| 3.2.1 | Elaborarea și aprobarea programelor de perfecţionare continuă pentru utilizatori DM | MSMPSIMSP /UTM SIBM | sem. II 2018 | 60,3 | 40,2 | 10,2 | 20,0 | 10,0 | 20,1 | 5,1 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Programe de perfecţionare continuă elaborate şi aprobate |
| 3.2.2 | Instruirea utilizatorilor cu certificarea respectivă | MSMPSIMSP UTM | sem. II 2018- 2022 | 2760,0 | 920,0 | 200,0 | 520,0 | 200,0 | 460,0 | 100,0 | 260,0 | 100,0 | 460,0 | 100,0 | 260,0 | 100,0 | 460,0 | 100,0 | 260,0 | 100,0 | 460,0 | 100,0 | 260,0 | 100,0 | Nr. instruirilor efectuate; Nr. certificatelor eliberate |
| 3.3.1 | Promovarea profesiei de bioinginer medical în sistemul de sănătate | MSMPS | trim. IV 2018- 2022 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Statutul profesiei de bioinginer promovat |
| 3.3.2 | Completarea Clasificatorului ocupaţiilor din RM | MSMPS MECC | sem. II 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Nomenclatorul completat |
| 3.3.3 | Completarea Nomenclatorului specialităţilor instituţiilor de învățământ din RM | MSMPS MECC | sem. II 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Nomenclatorul completat |
| 3.4 | Ajustarea statelor de personal cu stabilirea normelor de bioingineri şi tehnicieni | MSMPS IMSP | sem. II 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Normativele de state elaborate şi implementate |
| 3.5.1 | Crearea şi dezvoltarea, în baza UTM, a Centrului Naţional în domeniul Ingineriei Biomedicale | MSMPSMECC UTM | sem. II 2019 | 1296,0 | 432,0 | 32,0 | 0,0 | 400,0 | 216,0 | 16,0 | 0,0 | 200,0 | 216,0 | 16,0 | 0,0 | 200,0 | 216,0 | 16,0 | 0,0 | 200,0 | 216,0 | 16,0 | 0,0 | 200,0 | Centrul Naţional în domeniul Ingineriei Biomedicale creat şi dotat |
| 3.5.2 | Aprobarea Statutului Centrului Naţional de Inginerie Biomedicală | MSMPSUTM | sem. II 2019 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Statut aprobat |
| 3.5.3 | Pregătirea angajaţilor şi corpului didactic pentru activitatea Centrului Naţional de Inginerie Biomedicală | MSMPSUTM | sem. II 2019 | 104,0 | 104,0 | 44,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Angajaţii şi corpul didactic ai Centrului pregătiţi |
| 3.6.1 | Iniţierea parteneriatelor de colaborare în domeniul MDM dintre IMS din RM şi ţările membre UE | MSMPS UTM | sem. I 2020 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | Numărul de parteneriate internaţionale încheiate şi implementate |
| 3.6.2 | Organizarea Conferinţelor bienale cu participare internaţională în domeniul MDM | MSMPS UTM | sem. II 2022 | 225,0 | 75,0 | 5,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 5,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 5,0 | 0,0 | 70,0 | Numărul Conferinţelor bienale desfăşurate |
| TOTAL Obiectiv specific 3 |  |  |  | 8568,2 | 1694,1 | 411,1 | 543,0 | 740,0 | 1546,1 | 571,1 | 270,0 | 705,0 | 1801,0 | 671,0 | 260,0 | 870,0 | 1726,0 | 666,0 | 260,0 | 800,0 | 1801,0 | 671,0 | 260,0 | 870,0 |  |
| TOTAL Strategie |  |  |  | 21767,5 | 4662,1 | 1393,1 | 1319,2 | 1949,8 | 4225,4 | 1572,7 | 937,9 | 1714,8 | 4341,5 | 1529,5 | 947,6 | 1864,4 | 4236,7 | 1505,4 | 936,9 | 1794,4 | 4301,8 | 1500,5 | 936,9 | 1864,4 |  |