PROIECT

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr.___

din____________2018

mun. Chişinău

cu privire la aprobarea Strategiei naționale pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2028

În temeiul art.4, 5 și 7 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183) şi în scopul asigurării unui nivel mai înalt de protecţie a sănătăţii populaţiei, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă:

- Strategia națională pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2028, conform anexei nr. 1;

- Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei Naţionale pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2028.

- Ministerele, autorităţile administrative centrale şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia vor prezenta Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale anual, până la data de 1 februarie, informaţia despre executarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2028, în anul precedent anului de gestiune, conform competenţelor stabilite.

- Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale va generaliza informaţia recepţionată şi va prezenta Guvernului raportul anual privind implementarea Strategiei Naţionale pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2028, până la data de 1 martie.

- Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsuri de rigoare pentru realizarea.

- Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Strategiei naţionale pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2019-2028 şi Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei se pun în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale.

PRIM-MINISTRU						Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul sănătății, muncii				Svetlana CEBOTARI

și protecție sociale

Ministrul agriculturii, dezvoltării

regionale și mediului 					Liviu VOLCONOVICI

Aprobată

prin Hotărîrea Guvernului

nr.___ din ________ 2018

STRATEGIA NAȚIONALĂ

PENTRU SUPRAVEGEGHEREA ȘI COMBATEREA REZISTENȚEI ANTIMICROBIENE PENTRU ANII 2019-2028

- DESCRIEREA SITUAŢIEI

Rezistența antimicrobiană (în continuare - RAM) reprezintă o problemă prioritară la nivel global. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (în continuare - OMS), RAM a atins cote alarmante în multe regiuni ale lumii. Au fost observate niveluri crescute ale RAM la bacteriile asociate cu numeroase infecții comune (de exemplu, infecții ale tractului urinar, pneumonie, tuberculoză și gonoree) în toate regiunile OMS. De asemenea, crește și rezistența la medicamentele antivirale, precum cele utilizate pentru tratarea infecției cu HIV, antimalarice, antifungice și altele.

Rezistența antimicrobiană este definită ca rezistența unui agent microbian la un preparat antimicrobian la care era obișnuit să fie sensibil. Evoluția tulpinilor rezistente este un fenomen natural care se întâmplă atunci când microorganismele sunt expuse la medicamente antimicrobiene, iar trăsăturile rezistente pot fi schimbate între anumite tipuri de bacterii. Utilizarea incorectă a preparatelor antimicrobiene accelerează acest fenomen natural, iar practicile slabe de control al infecțiilor încurajează răspândirea AMR.

Măsurile adoptate la nivel global includ Declarația Politică a Organizației Națiunilor Unite din 2016 privind RAM și Planul de acțiune globală al OMS din 2015 privind RAM, care a fost adoptat ulterior de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (în continuare - OIE) și de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (în continuare - FAO). Problema RAM a fost, de asemenea, abordată în cadrul forumurilor G7 și G20, iar combaterea RAM necesită o abordare unică consolidată în baza principiul acceptat la nivel global „O singură sănătate” (One Health).

RAM este o povară socială și economică gravă, cauzînd anual 25 mii de decese în Uniunea Europeană (în continuare - UE) și 700 mii de decese la nivel mondial, iar lipsa acțiunilor, potrivit estimărilor, până în 2050 RAM ar putea cauza mai multe decese decât cancerul.

Creșterea perioadei și complexității tratamentului asociate RAM, determină sporirea costurilor în sistemul de sănătate, iar în aspect economic determină reducea productivității muncii. Numai la nivelul UE se estimează că RAM implică 1,5 miliarde EURO anual sub formă de costuri medicale și pierderi de productivitate. Banca Mondială a avertizat că, până în 2050, infecțiile rezistente la antimicrobiene ar putea cauza daune economice globale echivalente cu cele produse de criza financiară din 2008. RAM amenință, de asemenea, realizarea unor obiective de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, în special țintele privind o stare bună de sănătate și bunăstare (obiectivul 3). Măsurile eficiente împotriva creșterii fenomenului RAM vor reduce impactul negativ al acesteia asupra economiei și, prin urmare, pot fi considerate o contribuție la creșterea economică, la bugetele de asistență medicală și la o populație productivă și sănătoasă. O preocupare din ce în ce mai mare, care necesită cercetare suplimentară, reprezintă dezvoltarea și răspândirea RAM în mediu ambiant.

În pofida măsurilor întreprinse la nivel global, ponderea bolilor transmisibile cauzate de microorganisme multirezistente la antimicrobienele de ultimă generație este în creștere. În același timp, ritmul de descoperire (numai 1 din 16 antibiotice în cercetare ajung la aplicare clinică) și producere a unor noi antimicrobiene a încetinit semnificativ în ultimele decenii.

Amenințarea pentru sănătatea populației în ceea ce privește rezistența antimicrobiană este determinată de prescrierea irațională a antimicrobienelor de către furnizorii de asistență medicală, precum și consumul, administrarea și disponibilitatea antimicrobienelor fără prescripție medicală.

Secţiunea 1-a.

Descrierea situației actuale în Republica Moldova.

Analiza succintă a problemelor identificate

În contextul reținerii fenomenului de RAM în Republica Moldova există un angajament politic și inițiative fundamentate în Legea nr.10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Strategia naţională de sănătate publică pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1032 din 20 decembrie 2013.

RAM este definită ca problemă de sănătate publică, determinată de creşterea continuă a rezistenţei agenţilor cauzali la antimicrobiene, fiind parte componentă a sistemului național de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică și necesită abordare comprehensivă și intersectorială.

Republica Moldova este parte a rețelelor globale în domeniul RAM și începând cu anul 2011 participă în supravegherea consumului de antibiotice în medicina umană în țările sud-est europene și din 2015 supravegherea rezistenței antimicrobiene în regiunea Europei de Est și Asiei Centrale (engl. CAESAR). Fortificarea rețelelor naționale în domeniul RAM și extinderea participării ulterioare în rețele globale și regionale va permite ajustarea standardelor de calitate și procedurilor operaționale la rigorile internaționale și  obținerea datelor comparabile, standardizate și veridice pentru luarea deciziilor bazate pe dovezi.

Secţiunea a 2-a.

Consolidarea coordonării la nivel național prin îmbunătățirea comunicării şi conlucrării inter- și intrasectoriale, conjugării eforturilor în controlul rezistenței  la antimicrobiene.

Republica Moldova actualmente se găseşte într-o situație alarmantă la compartimentul reținerii RAM fapt ce impune necesitatea umor măsuri de intervenţie de maximă urgenţă la toate nivelurile. Combaterea eficientă a RAM este o problemă complexă și necesită implicarea diferitor factori de decizie responsabili: autorități din sectorul sănătății umane și animale, siguranței alimentelor și furajelor, protecției apei și mediului, industriei de producere și cercetare a medicamentelor, înregistrării produselor biologic active, prelucrării și inactivării deșeurilor, administrațiilor publice centrale și locale, instituțiilor și departamentelor, organizațiilor non-guvernamentale și societății civile per ansamblu. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică este responsabilă de coordonare și colaborare intersectorială, precum și de abordarea integrată a pericolelor de sănătate publică, inclusiv amenințărilor cauzate de microorganismele cu rezistență exprimată la un șir extins de antimicrobiene. Totodată, este necesar crearea și operaționalizarea mecanismelor eficiente destinate soluționării problemelor RAM.

Îmbunătățirea și fortificarea mecanismelor de colaborare și coordonare între factorii decizionali precum Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS); Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM); Ministerul Finanțelor (MF); Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI); Ministerul Educație, Culturii și Cercetării(MSCC); Autoritățile Publice Locale (APL), agenții și instituții, specialiștii care prescriu antimicrobiene, producătorii și distribuitorii de antimicrobiene, va permite combaterea RAM, inclusiv asociate cu principiile de prescriere, circulație a antimicrobienelor, eliminare/inactivare a deșeurilor biologice, control al infecțiilor, supraveghere epidemiologică şi microbiologică.

Colaborarea dintre părțile cheie interesate din sectoarele sănătății umane, veterinare, alimentar, al apei și al mediului va contribui la utilizarea responsabilă a antimicrobienelor în sectorul sănătății umane și animale și de-a lungul lanțului alimentar, precum și manipularea corespunzătoare a deșeurilor.

Secţiunea a 3-a.

Consolidarea sistemului național de supraveghere a

rezistenței la antimicrobiene

Microorganismele rezistente prezente la oameni, animale, în alimente și mediu reprezintă o problemă epidemiologică complexă. Sistemul de supraveghere epidemiologică RAM existent în Republică Moldova este bazat pe monitorizarea circulației agenților microbieni identificați de la bolnavi și generează date parțiale și inconsistente. Rezultatele naționale privind sensibilitatea la antimicrobiene a microorganismelor patogene izolate de la persoane atestă o rezistență îngrijorătoare faţă de preparatele incluse în protocoalele naționale pentru terapia de primă intenție. Tuberculoza multidrogrezistenșă (MDR-TB) primară și secundară înregistrează rate înalte, respectiv 26% și 64% comparativ cu media 12% și 50% în regiunea Europeană a OMS. Circa 60% din tulpinile izolate de la pacienţi cu infecţii de plagă chirurgicală sunt rezistente la antimicrobiene. Tratamentul medicamentos în boli obişnuite de genul faringite, bronşite sau toxiinfecţii alimentare cauzate de bacterii suferă eşec datorită administrării iraționale, și deseori în exces a antimicrobienelor.

Datele privind sensibilitatea la antimicrobiene a microorganismelor denotă o rezistență semnificativă a acestora: fiecare a treia tulpină de Staphylococcus aureus este rezistentă la tetraciclină (30,4%), clindamicină (35,2%) și eritromicină (38,4%), iar aproximativ două din trei tulpini de Streptococcus pneumonia sînt rezistente la co-trimoxazol (59,6%), cefaclor (61,3%), oxacilină (64,9%).

Reprezentanții familiei Enterobacteriacea precum E.coli au prezentat rezistenţa îngrijorătoare la amoxicilin-clavulanic (56,5%), ampicilină (58,2%), aztreonam (62,0%),  ticarcilin (72,6%). În același timp indicii cei mai accentuați de rezistență pentru Shigella sonnei sunt la amikacină (51,7%), amoxicilină -clavulanic (68,7%) și co-trimoxazol  (71,5%). Salmonella typhimurium este rezistentă către ceftazidim (60,6%), amoxicilin-clavulanic (64,2%) și ampicilin (66,8%). Agenţii condiţionat patogeni, precum Klebsiella pneumoniae este rezistentă la norfloxacină (69,6%), piperacilină (75,8%), amoxicilin-clavulanic (73,9%), ampicilină (87,7%), iar Enterococcus faecalis – la vancomicină (32,8%), nitrofurantoin (48%).

Datele prezentate denotă necesitatea perfecționarea sistemului național de supraveghere a RAM şi a consumului de antimicrobiene în baza abordărilor contemporane. Un sistem de supraveghere integrat va oferi o imagine completă a situației RAM la nivel național și va permite deținerea unei baze de date standardizate pentru elaborarea unor norme în combaterea RAM.

Rețeaua de laboratoare microbiologice este implicată în diagnostic, iar în contextul RAM laboratorul participă în procesul de supraveghere a fenomenului. O prioritate fundamentală pentru funcționarea și coordonarea rețelei de laborator, ca parte a supravegherii RAM, este desemnarea laboratoarelor de referinţă. Laboratorul de referință este responsabil de coordonarea rețelei de laboratoare de performanță în cadrul a 10 Centre de Sănătate Publică teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), de asemenea confirmarea tulpinilor rezistente la antimicrobiene, organizarea și asigurarea controlul calității, implementarea metodelor noi.

Concomitent, în tară există o rețea de laboratoare pentru diagnosticul tuberculozei, coordonată de Laboratorul de referință pe domeniul dat, care include și diagnosticul tuberculozei rezistente şi multirezistente la antimicrobiene.

Actualmente, la nivel naţional există deficiențe privind schimbul de date privind RAM în domeniul sănătății umane și animale, fiind necesar stabilirea unui mecanism de colaborare, coordonare şi armonizare a activităţilor de laborator în domeniul RAM.

În majoritatea laboratoarelor microbiologice clinice și din sectorul veterinar lipsește o metodologie standardizată de testare a sensibilității  la antimicrobiene. Standardizarea și armonizarea metodologiei de supraveghere RAM prin determinarea sensibilității microorganismelor la antimicrobene cu monitorizarea mecanismelor de rezistență în conformitate cu standardele internaționale în contextul abordării „O singură sănătate” (One Health), va permite obținerea datelor calitative, complexe și comparabile care ulterior vor servi ca dovezi pentru luarea deciziilor argumentate.

Sistemul național de supraveghere RAM necesită o integrare mai bună şi/sau afilierea la reţelele internaţionale: Reţeaua globală de supravegherea rezistenței antimicrobiene (GLASS), Reţeaua Europeană pentru Supravegherea RAM (EARS-Net), Reţeaua de Supraveghere a rezistenţei la antimicrobiene din Asia Centrală şi Europa de Est (CAESAR), care oferă date exacte de incidență și prevalență în timp util și tendințe de dezvoltare a rezistenței antimicrobiene la agenții patogeni.

Secţiunea a 4-a.

Dezvoltarea și punerea în aplicare a unui mecanism privind utilizarea rațională a antimicrobienelor în sectorul uman și veterinar

Actualmente la nivel național există cadrul legal privind modul de prescriere și eliberare a antimicrobienelor. MSMPS întreprinde acțiuni pentru implementarea prevederilor privind eliberarea antimicrobienelor doar în baza prescrierii, ceea ce permite monitorizarea eliberării preparatelor și sancționarea abaterilor.

În Republica Moldova antimicrobienele pentru uz uman constituie circa 10% din volumul total al pieței de medicamente. Consumul anual al antimicrobienelor de uz uman în perioada 2011-2014 fluctuează de la 21,3 doze zilnice definite (DDD) la 1000 locuitori/zi în 2011 până la 17,7 DDD în 2014. Datele comparative din 2011 pentru 29 țări din regiunea europeană denotă că consumul variază de la 15 DDD (Olanda, Norvegia) pînă la 43 DDD (Turcia), nivelul în Republica Moldova este mediu. Ratele de consum în creștere se atestă la antibiotice de generația a treia: Cefalosporine (de la 14,8% în 2011 la 20,7% în 2014) și Quinolone (de la 12,7% în 2011 la 17,1% în 2014), în anul 2014 în țară ponderea acestora constituind 37,8% din consumul total.

Actualmente monitorizarea consumului de antimicrobiene se efectuează în baza datelor de import și este evidentă necesitatea utilizării unor surse de date cum ar fi comerțul cu amănuntul, inclusiv cu dezagregarea pe sectoarele comunitar și spitalicesc.

În domeniul medicinii veterinare antibioticele sunt utilizate pentru tratament, combaterea bolilor și, în unele cazuri ca promotori de creștere. Microorganismele, inclusiv cele rezistente la antimicrobiene, pot fi transmise de la animale la oameni, care ulterior se pot răspândi în populația umană. Medicii veterinari și autoritățile naționale responsabile de siguranța alimentelor joacă un rol esențial în asigurarea unei utilizări raționale a antimicrobienelor în creșterea și menținerea sănătății animalelor, precum și în promovarea aderării la proceduri eficiente de igienă și de control al infecțiilor, menite să reducă necesitatea utilizării de antimicrobiene. Este esențial ca practica utilizării antimicrobienelor pentru promovarea creșterii în zootehnie să fie întreruptă și ca antimicrobienele pentru animale să fie achiziționate numai prin prescriere de către medicii veterinari.

Secţiunea a 5-a.

Reducerea incidenței bolilor transmisibile prin asigurarea măsurilor de igienă, sanitație și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale

Accesul la surse îmbunătăţite de alimentare cu apă și canalizare are un rol important în asigurarea bunăstării populaţiei, prevenirii bolilor transmisibile, inclusiv celor asociate asistenței medicale, de asemenea în crearea și menținerea condițiilor de mediu favorabile. Datele Biroului Național de Statistică (2013) denotă că rata de conectare a populaţiei la sistemele centralizate de canalizare, este estimată la 22,2% la nivel de tară și diferă semnificativ în dependență de regiuni și mediul de reședință. În ultima perioadă se atestă înrăutăţirea relativă la parametrii microbiologici în toate sursele şi sistemele de apă potabilă, constituind la E.coli − 14,5% în 2015 faţă de 12,6% în 2009, la enterococi – respectiv, 15,1% faţă de 9,6% în 2009.

Indicatorii privind accesul la apa de calitate și facilități sanitare în instituțiile medico-sanitare sunt reflectați în cei generali, iar instituțiile menționate de rând cu alte instituții necesită sa fie asigurate cu apă de calitate, în cantități necesare și conectate la rețele de canalizare pentru asigurarea condițiilor de siguranță a pacienților în cadrul acordării asistenței medicale și reținerii răspândirii RAM.

Un șir de maladii transmisibile pot fi prevenite prin vaccinare. În Republica Moldova procesul de imunizări este recunoscut ca o prioritate a sănătății publice și este realizat în cadrul Programului Național de Imunizări care are scop eliminarea sau reducerea morbidităţii, invalidităţii şi mortalităţii. Acoperirea vaccinală în conformitate cu țintele programului permite prevenirea bolilor precum hepatitele virale, tuberculoza, rujeola, rubeola, oreion, infecția rotavirală, etc. atât în populația generală, cât și în cadrul instituțiilor medico-sanitare.

Detectarea, diagnosticarea și includerea în tratamentul antiretroviral a persoanelor cu infecția HIV de rând cu implementarea programelor de prevenire și control a infecției HIV/SIDA permit controlul situației epidemiologice inclusiv prevenirea bolii în cadrul acordării asistenței medicale.

Rolul profilaxiei și controlul infecțiilor (PCI) în domeniul siguranței pacienților și al calității actului medical este semnificativ, atât pentru lucrătorii medicali cât și pentru pacienți. IAAM fac parte din problemele prioritare de sănătate publică prin consecinţele pe care le generează, ca urmare a morbidităţii, mortalităţii specifice, dar şi prin crearea premiselor pentru manifestarea fenomenului de emergenţă a microorganismelor multi-rezistente la preparatele antimicrobiene.

În sistemul național de supraveghere epidemiologică al bolilor transmisibile IAAM sunt listate ca problemă specială de sănătate publică (Regulamentul privind sistemul național de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.951 din 25 noiembrie 2013). Statistica oficială nu reflectă morbiditatea reală prin IAAM, fiind caracterizatî prin subraportarea acestor infecții și în consecință, subevaluarea și subestimarea importanţei lor. Astfel, în a.2017 în țară au fost notificate 1156 cazuri de IAAM (a.2016 - 1114 cazuri), ce constituie circa 2,0 la 1000 spitalizați. Structura IAAM în ultimii ani nu a suferit schimbări esențiale privind plasamentul formelor nosologice, liderismul fiind păstrat de infecțiile la lăuze, infecțiile de plagă chirurgicală, urmate de infecțiile consecutive unei injecții terapeutice. Totodată, este necesar de menționat, că urmare a implementării Protocolului clinic standardizat „Prevenirea pneumoniei asociată cu ventilația pulmonară artificială”, pneumoniile asociate ventilației mecanice se afirmă în structura IAAM constituind 16,8% din suma totală de IAAM notificate în a.2017, comparativ 11,2% în a.2016 și 7,4% în a. 2015. Subraportarea cazurilor de IAAM din teritorii este condiționată atât de implementarea insuficientă a protocoalelor clinice naționale, lipsa sau activitatea formală a comitetelor de spital, cât și de lipsa medicului epidemiolog de spital.

Secţiunea a 6-a.

Combaterea rezistenței antimicrobiene în sectorul veterinar și în agricultură

RAM nu este doar o problemă de sănătate publică, dar și o problemă de sănătate animală și economică. Fenomenul RAM determină scăderea eficienței tratamentului antimicrobian la animale, de asemenea transmiterea de bacterii rezistente prin lanțul alimentar și de la animale la oameni.

În prezent, monitorizarea RAM în sectorul veterinar aproape că nu se realizează din motive că fenomenul RAM în sectorul de creștere a animalelor nu a prezentat pînă recent o problemă majoră. Desigur, au fost catalogate nenumărate cazuri de tratament ineficient a anumitor boli la animale, dar această situație era depășită prin alternarea diverselor grupuri de antimicrobiene, dacă între timp nu survenea decesul animalului.

La o analiză mai profundă a situației din sectorul veterinar s-a concluzionat că ar trebui îmbunătățite capacitățile laboratorului central și regionale pentru a face posibilă testarea RAM din animale vii și produse alimentare provenite de la acestea, precum și testarea sensibilității antimicrobiene înainte de aplicarea tratamentelor la animale.

Conceptul de abordare unitară a problemei RAM în lume, precum și în Republica Moldova este absolut necesar. Sectorul veterinar trebuie să întreprindă măsuri concrete pentru a stimula utilizarea prudentă a antimicrobienelor și respectiv a reduce utilizarea acestora în sectorul animalier. Strategii eficiente de prevenire a bolilor la animale pot determina reducerea numărului de infecții și tratamente necesare. Această abordare este susținută de noua Strategie în materie de sănătate animală, conform căreia combaterea este mai eficientă decât vindecarea.

Obiectivul de reducere a utilizării antimicrobienelor este, de asemenea, în conformitate cu principiul de asigurare a bunăstării animalelor și condițiilor sigure de creștere a animalelor în ferme. Nerespectarea condițiilor de plasare și densitate a populației animalelor în ferme este considerat un factor de risc major în apariția și răspândirea infecțiilor care necesită utilizarea antimicrobienelor.

Vaccinarea efectivului de animale reprezintă o măsură eficientă de prevenire a bolilor și în consecință minimalizează necesitatea administrării antimicrobienelor.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), fiind responsabilă de sectorul veterinar și siguranță a alimentelor, trebuie să identifice metode și căi pentru a organiza monitorizarea RAM, scăderea consumului de antimicrobiene în sectorul animalier și sporirea nivelului de igienă și bunăstare în fermele de creștere a animalelor, precum și organizarea instruirilor pentru specialiștii vizați. Universitatea Agrară de Stat (UAS) are un rol important în pregătirea, formarea continuă în domeniul RAM a viitorilor specialiști veterinari.

RAM vizează de asemenea, siguranța alimentară, deoarece microorganismele și genele rezistente la antimicrobiene se răspândesc de la animale la oameni prin intermediul lanțului alimentar. De exemplu, apariția tulpinilor de Salmonella și Campylobacter rezistente este cauzată de utilizarea antimicrobienelor în creșterea animalelor, ca rezultat se atestă cazuri de boli la oameni ca urmare a consumului alimentelor nesigure.

Sistemele integrate pentru monitorizarea consumului de antimicrobiene, precum și pentru supravegherea RAM (în produse alimentare, populația de animale) trebuie implementate în domeniul sănătății animalelor.

Factorii de mediu contribuie la dezvoltarea și răspândirea RAM la oameni și animale, în special în zonele cu risc ridicat din cauza gestionării inadecvate a deșeurilor animale și de producere.

Secţiunea a 7-a.

Îmbunătățirea gradului de conștientizare și informare privind rezistența antimicrobiană prin comunicare eficientă, educare și formare profesională

Guvernul, organizațiile interguvernamentale, instituțiile, organizațiile profesionale, organizațiile nonguvernamentale, industria și mediul academic au un rol important în acumularea cunoștințelor în domeniul RAM și aplicarea acestora în practică.

Mai multe sondaje Eurobarometru privind RAM efectuate începând cu 2010 arată că nivelul de conștientizare a relației dintre utilizarea antimicrobienelor, dezvoltarea și răspândirea RAM continuă să fie scăzut. Aceasta este o cauză majoră pentru utilizarea irațională a antimicrobienelor la oameni și animale. Necesită a fi intensificate măsurile pentru a crește nivelul de conștientizare și educație în privința RAM, inclusiv privind accesul în timp util la informații despre incidența și prevalența bolilor, diversitatea agenților patogeni și particularitățile de distribuție geografică a RAM; înțelegerea modului în care se dezvoltă și se răspândește rezistența, căile de transmitere între oameni și animale, factorii de transmitere (alimente, apă, mediu); capacitatea de a recunoaștere a mecanismelor de rezistența. Inițiativele de comunicare trebuie să îmbunătățească înțelegerea publică și profesională a RAM, să promoveze utilizarea rațională bazată pe dovezi și prescrierea adecvată a preparatelor antimicrobiene.

Secţiunea a  8-a.

Consolidarea cercetărilor bazate pe dovezi în domeniul reținerii rezistenței antimicrobiene și promovarea implementării tehnologiilor inovatoare

Cercetarea, dezvoltarea și inovarea pot oferi soluții și instrumente noi în vederea prevenirii și tratării bolilor transmisibile, a îmbunătățirii metodelor de diagnostic și a controlului răspândirii RAM. Strategia națională RAM are rolul nu numai de a intensifica cercetarea, ci și de a stimula în continuare inovarea, de a oferi contribuții valoroase pentru politicile bazate pe știință și măsurile legale pentru combaterea RAM și abordarea lacunelor de cunoștințe, cum ar fi cele referitoare la RAM în mediu.

Cercetările cu privire la RAM trebuie să acopere întregul spectru abordând sănătatea oamenilor și a animalelor, precum și rolul mediului, considerate priorități în Planul de acțiune globală al OMS. Cercetările RAM necesită abordarea asupra bacteriilor, virusurilor, fungilor și paraziților, folosind diferite instrumente de finanțare și parteneriate din cadrul programelor cadru pentru cercetare și inovare actuale și viitoare.

Trebuie sa existe un mecanism de colaborare la nivel interministerial, interramural  pentru încurajarea realizării în comun a proiectelor științifico-practice cu caracter aplicativ cu implementarea rezultatelor de cercetare si inovare relevante în activitatea rețelelor de laborator. Este necesar de monitorizat și evaluat rezultatele implementării și cost-eficiența activităților.

II. DEFINIREA PROBLEMELOR CARE NECESITĂ IMPLICAREA GUVERNULUI PRIN APLICAREA POLITICII DE RIGOARE

Asigurarea bunăstării sociale și economice reprezintă una din problemele prioritare ale guvernului și este influențată de scăderea productivității economice din cauza creșterii incidenței bolilor, duratei de spitalizare, costurilor de diagnosticare și tratament (consultații medicale, utilizarea excesivă echipament și medicamente etc.). Atât consecințele asupra sănătății, cât și cele economice ale RAM sunt considerabile și costisitoare, dar dificil de cuantificat cu precizie, deoarece datele disponibile sunt parțiale și inconsistente.

Ajustarea și implementarea cadrului legislativ va permite punerea în aplicare a celor mai bune practici referitoare la RAM, pentru fortificarea rețelelor naționale de supraveghere, monitorizarea tendințelor de dezvoltare a RAM, sporirea controlului infecțiilor și siguranței pacienților, consumului rațional al antimicrobienelor în sănătatea umana și animală, sporirea siguranței alimentelor și protecției mediului.

Facilitarea colaborării și coordonării multisectoriale, inclusiv în cadrul rețelelor naţionale de supraveghere, implicarea întregii societăți va permite trasarea și implementarea măsurilor complexe pentru promovarea consumului rațional al antimicrobienelor la oameni și animale, combaterea fenomenului RAM, precum și menținerea eficienței antimicrobienelor.

În pofida prezenței programelor și planurilor naționale în cadrul diferitor sectoare există unele rezerve în supravegherea RAM. Crearea, menținerea și integrarea rețelelor naționale de supraveghere RAM în domeniul sănătății umane și animale sunt esențiale pentru conștientizarea de către factorii de decizie a dimensiunii problemei, care va permite schimbul de date, obținerea dovezilor comprehensive și identificarea direcțiilor de evoluție, determinarea legăturii dintre antimicrobiene și RAM, evaluarea politicilor și stabilirea intervențiilor de sănătate publică prioritare promovate de Guvern.

Reglementarea și controlul consumului rațional al antimicrobienelor este esențială pentru a limita apariția RAM în sectorul de asistență medicală umană și în domeniul veterinar. Promovarea utilizării raționale a antimicrobienelor, vizează reglementarea accesului la antimicrobiene, prescrierea și utilizarea adecvată a acestora.

Reglementarea și implementare programelor de educare, instruire și formare profesională sunt necesare pentru asigurarea accesului la informații veridice, conștientizare și cultivarea deprinderilor atât a specialiștilor în domeniul sănătății umane și animale, cât și a populației în general.

Intensificarea cercetării, dezvoltării și inovării în domeniul RAM va oferi soluții și instrumente în vederea prevenirii și tratării bolilor transmisibile, a îmbunătățirii metodelor de diagnostic și a controlului răspândirii RAM. Pentru realizarea acțiunilor sunt necesare diferite instrumente de finanțare și parteneriate din cadrul programelor cadru pentru cercetare și inovare, inclusiv în contextul implementării Acordului de Asociere între Republica Moldova și UE.

Măsurile eficiente împotriva creșterii RAM vor reduce impactul negativ al acestuia asupra economiei și, prin urmare, pot fi considerate o contribuție la creșterea economică, la bugetele de asistență medicală durabilă, prin reducerea costurilor de asistență medicală, și la o populație sănătoasă.

- VIZIUNE, OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE

Viziune: Sănătate şi bunăstare durabilă a populaţiei umane şi animale prin managementul eficient al rezistenței anitimicrobiene.

Scopul: Realizarea acțiunilor comprehensive de control și reținere a dezvoltării şi răspândirii rezistenței antimicrobiene pentru asigurarea protecției sănătății şi prevenirii bolilor la oameni şi animale.

Obiectiv general: Dezvoltarea, implementarea şi evaluarea acţiunilor de fortificare a capacităţilor şi serviciilor de sănătate umană și animală care vor determina reducerea numărului bolilor transmisibile, consumului iraţional de antimicrobiene și menținerea eficacității tratamentului antibacterian.

Obiective specifice:

- Consolidarea coordonării la nivel național prin îmbunătățirea comunicării şi conlucrării inter- și intrasectoriale, conjugării eforturilor în controlul rezistenței antimicrobiene.

- Consolidarea sistemului național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene.

- Dezvoltarea și punerea în aplicare a unui mecanism privind utilizarea rațională a antimicrobienelor în sectorul uman și veterinar.

- Reducerea incidenței bolilor transmisibile prin asigurarea măsurilor de igienă, sanitație și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale.

- Combaterea rezistenței antimicrobiene în sectorul veterinar și în agricultură.

- Îmbunătățirea gradului de conștientizare și informare privind rezistența antimicrobiană prin comunicare eficientă, educare și formare profesională.

- Consolidarea cercetărilor bazate pe dovezi în domeniul reținerii rezistenței antimicrobiene și promovarea implementării tehnologiilor inovatoare.

IV. MĂSURILE NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELOR SCONTATE

Secţiunea 1-a.

Consolidarea coordonării la nivel național prin îmbunătățirea comunicării şi conlucrării inter- și intrasectoriale, conjugării eforturilor în controlul rezistenței  antimicrobiene.

Autoritățile publice centrale și locale poartă răspunderea pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor și planurilor naționale de acțiuni, legislației, reglementărilor, standardelor necesare pentru asigurarea utilizării raționale a antimicrobienelor. Pentru elaborarea și punerea în aplicare a acestor politici este esențială colaborarea între autorități și alte organizații, inclusiv cele care furnizează servicii de asistență medicală, organismele de reglementare, instituțiile ce asigură finanțarea, precum și cele implicate în educația profesională. Elaborarea și implementarea strategiei și planului de acțiuni pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene necesită o colaborarea strânsă la nivel central și local între toate domeniile precum: epidemiologie, microbiologie, farmacologie, igienă, controlul infecțiilor, boli infecțioase, medicina umană/clinică, medicina veterinară și toți ceilalți furnizori de servicii medicale.

Este important ca grupurile de coordonare intersectorială, departamentale, instituționale pentru combaterea rezistenței antimicrobiene să reprezinte toate părțile interesate relevante de profesioniști din diferite sectoare și să faciliteze colaborarea eficientă în implementarea planului de acțiuni.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

- instituirea Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene cu atribuirea MSMPS rolului de coordonator;

- eficientizarea mecanismelor de comunicare şi colaborare intersectorială și pledoarie pentru sporirea vigilenței și implementarea măsurilor de redresare a situației privind RAM;

- instituirea comitetelor tehnice (grupuri de lucru) sectoriale (departamentale) de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene;

- sporirea gradului de conștientizare și asumare a responsabilităților de către autorităţile vizate;

- fortificarea capacităţilor de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene la nivel teritorial (APL);

- fortificarea capacităţilor de coordonare a activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene la nivel  instituțional.

Secţiunea a 2-a.

Consolidarea sistemului național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene.

Sistemul de supraveghere RAM este esențial pentru a aprecia dimensiunea problemei și a identifica direcțiile de evoluție, evaluarea politicilor cu implementarea intervențiilor prioritare. Microorganisme rezistente pot fi la oameni, animale, în alimente și în mediu ceea ce determină necesitatea abordării complexe prin sisteme epidemiologice de supraveghere, colectarea sistematică standardizată, analiza comprehensivă a datelor, inclusiv privind rezistența extinsă a microorganismelor la antimicrobiene și argumentarea intervențiilor.

Funcționarea eficientă a sistemului național de supraveghere a rezistenței antimicrobiene este determinată de prezența rețelei de laboratoare microbiologice în domeniul sănătății publice fortificate cu tehnologii moderne, metodologii standardizate, consumabile de calitate garantată, precum și personal calificat.

Pe domeniul sănătății animalelor există laboratorul microbiologic central și 2 regionale care efectuează teste pentru identificarea sensibilității antimicrobiene a microorganismelor și rezidiurilor antimicrobiene în produsele de origine animalieră.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

- consolidarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății umane cu integrarea ulterioară în rețelele internaționale.

- crearea și asigurarea funcționalității sistemului de supraveghere a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății animale și a siguranței alimentelor.

- monitorizarea supravegherii RAM a componentelor de mediu.

- asigurarea creării unei platforme operaționale pentru colectarea standardizată și schimbul operativ de date între instituțiile din domeniul sănătății umane, animale, siguranței alimentelor și mediului pentru monitorizarea situației și propunerea masurilor de sănătate publică, precum și detectarea precoce a situațiilor/pericolelor/urgențelor de sănătate publică în contextul implementării Regulamentului Sanitar Internațional (RSI).

- desemnarea și asigurarea funcționalității laboratoarelor de referință pe segmentul uman şi veterinar, capabile să realizeze și sa interpreteze testele de sensibilitate la antimicrobiene, detectarea mecanismelor de rezistenţă în baza standardelor acceptate și criteriilor de calitate.

- fortificarea rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței antimicrobiene și asigurarea accesului la servicii diagnostice adecvate în conformitate cu metodologia internațională standardizată.

Secţiunea a 3-a.

Dezvoltarea și punerea în aplicare a unui mecanism privind utilizarea rațională a antimicrobienelor în sectorul uman și veterinar

Utilizarea rațională a antimicrobienelor este esențială pentru a limita RAM în sectorul uman și veterinar. Sunt necesare măsuri intersectoriale coordonate în vederea promovării utilizării raţionale a antimicrobienelor la oameni și animale pentru a reduce dezvoltarea RAM și a menține eficiența antimicrobienelor. Aceste măsuri, denumite adesea „acțiuni de utilizare raţională a antimicrobienelor”, sunt în vigoare în anumite sectoare, însă nu sunt dezvoltate suficient pentru toate situațiile în care se utilizează antimicrobienele.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

- armonizarea legislației naționale la standardele UE și dezvoltarea mecanismelor de implementare a cadrului legislativ-normativ de reglementare a utilizării antimicrobienelor în sectorul uman și veterinar.

- fortificarea procedurilor de autorizare privind plasarea pe piață și monitorizarea consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar.

- asigurarea accesului la antimicrobiene calitative, eficiente și inofensive.

- promovarea prescrierii raționale și monitorizarea procesului de utilizare a antimicrobienelor în sectorul uman și veterinar.

- încurajarea procesului de achiziționare centralizată a antimicrobienelor, în sectorul de sănătate uman şi veterinar, în scopul asigurării calității, siguranţei, eficienţei și accesului.

- elaborarea mecanismelor de prescriere și ajustarea listelor de antimicrobiene în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice.

- perfecționarea mecanismelor de încurajare a potențialilor consumatori de antimicrobiene de a consulta medicul.

- reglementarea publicității și marketingului antimicrobienelor, cu demotivarea acordării stimulentelor financiare specialiştilor care prescriu reţete.

Secţiunea a 4-a.

Reducerea incidenței bolilor transmisibile prin asigurarea măsurilor de igienă, sanitație și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale

Consolidarea capacității programelor de control al infecțiilor (PCI) v-a contribui la implementarea planurilor de acțiune global și național privind RAM, pregătirea și răspunsul în izbucniri, inclusiv provocate de agenți rezistenți la antimicrobiene, punerea în aplicare a RSI, asigurarea serviciilor de sănătate de calitate, îmbunătățirea siguranței pacientului, sprijinind bunele practici în prevenirea și controlul infecțiilor, a igienei, punerea în aplicare a obiectivului strategic 5 al Strategiei globale a OMS pentru servicii de sănătate centrate pe oameni.

Sporirea măsurilor de asigurare cu apă potabilă, canalizare, alimente sigure, igiena mâinilor prezintă elemente cheie în prevenirea bolilor transmisibile. Combaterea bolilor transmisibile prin imunizării v-a facilita micșorarea semnificativa a morbidităţii, mortalităţii şi invalidităţii în urma acestor maladii, precum și micşorarea semnificativă a consumului de antimicrobiene.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

- fortificarea și implementarea cadrului normativ în PCI și IAAM cu ajustarea la recomandările organismelor internaționale și UE;

- fortificarea sistemului de supraveghere epidemiologică a IAAM și integrarea în rețelele internaționale;

- fortificarea capacităților de detectare precoce și monitorizare microbiologică în instituțiile medico-sanitare;

- sporirea capacităților și abilităților la nivel național, regional și local în domeniul supravegherii epidemiologice și controlul IAAM cu dezvoltarea programelor de prevenire și control al IAAM bazate pe dovezi la toate nivelurile;

- sporirea complianței lucrătorilor medicali la cerințele privind igiena mâinilor;

- dezvoltarea şi promovarea programelor de monitorizare (engl. stewardship) a consumului la nivel de instituție/secție pentru prescrierea raţională a antimicrobienelor în baza rezultatelor microbiologice.

Secțiunea a 5-a.

Combaterea rezistenței antimicrobiene în sectorul veterinar și în agricultură

În sectorul de creștere a animalelor rezistența antimicrobienă este la fel de acută ca și în sectorul uman. Din considerentul că la animale se folosesc aceleași clase de antimicrobiene ca și la oameni, fenomenul dat migrează de la animale la oameni și viceversa. Utilizarea masivă a antibioticelor în sectorul veterinar se datorează în principiu numărului foarte mare de animale; concentrația mare pe m2, mai ales în unitățile de creștere industrială; nivelului de bunăstare și igienă animală de multe ori precară, consumul de antibiotice la animale este de multe ori mai mare decât în sectorul uman.

Cu toate că antibioticele utilizate în scop de promotor de creştere a animalelor prin adăugare în hrană sau apă s-a interzis în Republica Moldova deja din 2008, mai sunt necesare măsuri suplimentare de implementare și control al respectării acestui aspect în sectorul privat. Sunt necesare resurse și capacități de laborator pentru a monitoriza rezistența antimicrobiană la animale vii și produsele alimentare provenite de la acestea. Totuși situația privind nivelul de igienă și bunăstare la ferme cunoaște o îmbunătățire, comparativ cu anii 1990-2000. Este în scădere numărul de animale din gospodării țărănești și este în creștere acel din ferme unde, în multe cazuri sunt condiții mai bune de creștere a animalelor, precum și control mai adecvat din partea specialiștilor veterinari. De asemenea, pentru a limita la minimum utilizarea antimicrobienelor trebuie acordată o prioritate prevenirii infecţiilor, întrucât reducerea numărului de infecţii va reduce numărul de tratamente necesare a fi aplicate. Reducerea incidenţei bolilor la animale şi a infecţiilor zoonotice conduce la scăderea necesităţii utilizării antimicrobienelor.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

- limitarea utilizării antimicrobienelor în tratament în sectorul veterinar, în special a celor incluse în lista OMS al antimicrobienelor critice pentru medicina umană;

- monitorizarea de stat a circulației pe piață a antimicrobienelor destinate sectorului veterinar și în agricultură;

- monitorizarea microorganismelor rezistente circulante la animale vii, în produsele alimentare de origine animală și furaje, în special celor comune oamenilor;

- adaptarea continuă a programului de monitorizare a reziduurilor de antibiotice în animale vii și produse alimentare;

- interzicerea utilizării antimicrobienilor în calitate de promotor de creștere la animale;

- implementarea mecanismelor de eliberare a antimicrobienelor pentru uz veterinar doar în bază de rețetă veterinară;

- consolidarea complexului de măsuri de prevenire și control al infecțiilor la animale.

Secţiunea a 6-a.

Îmbunătățirea gradului de conștientizare și informare privind rezistența antimicrobiană prin comunicare eficientă, educare și formare profesională

Organizațiile și asociațiile profesionale trebuie să includă subiectul RAM ca parte integrantă a programelor de educație, formare, certificare profesională și perfecționare. MADRM, de asemenea, trebuie să sprijine eforturile de conștientizare a acestor probleme și să popularizeze standardele principale de îngrijire și igienă a animalelor în rândul crescătorilor de animale și medicilor veterinari, precum și altor părți interesate din sectorul alimentar și al agriculturii.

Societatea civilă, asociațiile comerciale și industriale, sindicatele, fondurile de educație științifică și mass-media, trebuie să sensibilizeze opinia publică și să îmbunătățească înțelegerea problemelor de prevenire a infecțiilor și utilizării raționale antimicrobienelor în toate sectoarele. Factorii de decizie trebuie să încurajeze și să sprijine autoritățile responsabile, societatea civilă în realizarea activităților de conștientizare a RAM care vor contribui la schimbarea comportamentului specialiștilor din sectorul ocrotirii sănătății, veterinar și agricol, precum și de către consumatori. Elucidarea problemelor utilizării antimicrobienelor și RAM în programa școlară v-a îmbunătăți înțelegerea și va crește gradul de conștientizare de la o vârstă fragedă.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

1. dezvoltarea programelor informativ-explicative, orientate către populația generală și populația țintă pe domenii, inclusiv prin desfășurarea campaniilor de informare;

2. Integrarea domeniului rezistenței antimicrobiene în programele de formare profesională, educație, certificare, perfecționare în sectorul sănătății umane și animale, agricol și mediu;

3. realizarea studiilor, sondajelor privind necesitățile de instruire și eficienţa activităților realizate.

Secţiunea a 7-a.

Consolidarea cercetărilor bazate pe dovezi în domeniul reținerii rezistenței antimicrobiene și promovarea implementării tehnologiilor inovatoare

Răspândirea globală RAM a contribuit la rândul ei la scăderea eficacității antimicrobienelor existente. Sunt necesare mai multe cercetări pentru dezvoltarea unor medicamente, terapii și tratamente alternative noi, precum și abordări și produse antiinfecțioase inovatoare pentru uz uman și veterinar. Studii științifice complexe vor contribui la redirecționarea vechilor antimicrobiene, îmbunătățindu-le activitatea și la dezvoltarea noilor terapii antibacteriene, antiretrovirale, inclusiv cele pentru tratamentul MDR-TB,	precum și în scopuri nemedicinale în agricultură și acvacultură, inclusiv pentru stimularea creșterii și protejarea culturilor. Cercetările eficacității economice, inclusiv elaborarea metodelor de evaluare a costurilor privind rezistența antimicrobiene, precum și a cheltuielilor de realizare a Planului Național de acțiune v-a contribui la stabilirea impactului acestuia.

Pentru realizarea obiectivului specific sunt trasate următoarele sarcini:

- elaborarea și promovarea programelor coordonate de cercetare care să argumenteze procesul de luare a deciziilor;

- prioritizarea cercetărilor, inclusiv celor aplicative, pentru dezvoltarea și evaluarea intervențiilor care vor reține dezvoltarea și răspândirea RAM în diferite domenii și sectoare;

- susținerea inițiativelor globale de identificare a unor terapii antimicrobiene noi și alternative;

- explorarea și identificarea oportunităților de colaborare internațională pentru a contribui la activitatea de cercetare și dezvoltare.

# V. Estimarea impactului şi a costurilor

Pentru realizarea Strategiei, fiecare autoritate responsabilă va prevedea resurse financiare în limitele alocaţiilor aprobate anual pentru bugetele lor. Totodată, MSMPS va participa la realizarea Strategiei ca organ coordonator, executiv şi consultativ.

Resursele tehnice şi umane necesare implementării Strategiei sunt estimate şi detaliate pentru fiecare etapă a procesului de executare în Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei. Planul de acţiuni va servi, de asemenea, drept mecanism de bază pentru punerea în practică a Strategiei, care stabileşte obiectivele specifice în domeniile identificate şi acţiunile pentru atingerea lor, rezultatele/beneficiile scontate, termenele-limită, instituţiile responsabile şi indicatorii de evaluare a rezultatelor obţinute.

VI. REZULTATELE SCONTATE ŞI INDICATORII DE PROGRES

În cadrul Planului de acțiuni pentru implementarea prezentei Strategii sunt formulate rezultatele scontate și indicatorii de progres. Indicatorii de progres vor fi folosiți pentru monitorizarea și evaluarea eficacității măsurilor. Indicatorii au fost elaborați ținând cont de situația curentă în domeniul RAM în Republica Moldova.

Indicatorii se referă la următoarele activități: consolidarea coordonării la nivel național, consolidarea sistemului național de supraveghere RAM, dezvoltarea mecanismului privind utilizarea rațională a antimicrobienelor, reducerea incidenței bolilor transmisibile, inclusiv IAAM, îmbunătățirea gradului de conștientizare și informare în domeniul RAM.

VII.Etapele şi termenele de implementare

Prezenta Strategie prevede o abordare complexă a măsurilor, care au ca scop susţinerea interacţiunilor Guvernului şi societăţii în vederea îmbunătăţirii semnificative a sănătăţii şi bunăstării populaţiei, reducerii inechităţilor în domeniul sănătăţii, consolidării sănătăţii publice. Aceste măsuri urmează să fie efectuate în două etape:

1. etapa I – anii 2019-2023 – va fi axată preponderent pe perfecţionarea şi armonizarea cadrului normativ existent, elaborarea de noi acte în domeniul RAM în conformitate cu cerinţele UE şi OMS, precum şi pe dezvoltarea capacităţilor tuturor partenerilor cu atribuţii şi responsabilităţi ce ţin de realizarea operaţiunilor, serviciilor şi activităţilor din domeniul RAM;

2. etapa II – anii 2023-2028– se preconizează implementarea prevederilor actelor legislative şi normative, realizarea acţiunilor în scopul îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei, ceea ce va contribui şi la combaterea RAM.

Termenele de realizare a măsurilor privind dezvoltarea, implementarea şi evaluarea acţiunilor de supraveghere și combatere a RAM sunt stipulate în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei.

VIII. Monitorizarea, evaluarea şi raportarea

#### Monitorizarea implementării Strategiei va fi realizată de MSMPS.

Evaluarea implementării Strategiei se va efectua  la  toate etapele:

  - în perioada de elaborare a programelor de intervenţie;

  - pe parcursul derulării acestor programe pentru restructurarea lor, dacă este cazul;

  - după finalizarea programelor.

Evaluarea se va face pe baza indicatorilor de progres şi de performanţă, stabiliţi pentru Strategie.

IX. Rolul şi responsabilităţile partenerilor. Cooperarea internaţională

Structurile implicate în supravegherea sănătăţii umane și animale, mediului şi bunăstării populaţiei poartă deplina responsabilitate în faţa publicului. Aceste structuri asigură accesul publicului la planurile sale strategice, la rezultatele evaluărilor obţinute, la informaţia privind utilizarea fondurilor şi eficienţa activităţilor realizate.

Cooperarea internaţională se va dezvolta în ritm ascendent. Va continua colaborarea atât cu partenerii tradiţionali (Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Fondul ONU pentru Populaţie, Banca Mondială, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, Codex Alimentarius, etc.), cât şi la nivel european, cu ţările, instituţiile şi serviciile interesate.

PLANUL DE ACŢIUNI
pentru implementarea Strategiei de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene 
pentru anii 2019-2028

| Obiectiv general. Dezvoltarea, implementarea şi evaluarea acţiunilor de fortificare a capacităţilor şi serviciilor de sănătate umană și animală care vor determina reducerea numărului infecțiilor, consumului iraţional de antimicrobiene și menținerea eficacității tratamentului în viitor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acțiunile practice, întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite | Termene de realizare |  |  | Costurile aferente implementării |  | Responsabili pentru implementare |  | Indicatori de progres |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Obiectiv specific 1. Consolidarea coordonării la nivel național prin îmbunătățirea comunicării şi conlucrării inter- și intrasectoriale, conjugării eforturilor în controlul rezistenței la antimicrobiene. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 1.1. Instituirea Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de prevenire și control al rezistenței la antimicrobiene cu atribuirea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale rolului de coordonator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desemnarea membrilor Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de prevenire și control al rezistenței la antimicrobiene | Sem. I a.2019 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM MF ANSA AMDM CNAM MECC, AȘM USMF, UAM |  | Decizie de constituire a Consiliului adoptată |
| Reglementarea structurii și activității Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de prevenire și control al rezistenței la antimicrobiene | Sem. I a.2019 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM MF ANSA AMDM CNAM MECC, AȘM USMF |  | Regulamentului de activitate aprobat |
| Coordonarea intersectorială a activității intersectoriale a planului intersectorial pentru implementarea Strategiei de reținere a rezistenței antimicrobiene în perioada 2019-2028 | 2019-2028 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM MF ANSA AMDM CNAM MECC, AȘM USMF |  | Nunăr de ședințe/an |
| Sarcina 1.2. Eficientizarea mecanismelor de comunicare şi colaborare intersectorială și pledorie pentru sporirea vigilenței și implementarea măsurilor de redresare a situației privind RAM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritizarea domeniului privind supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene cu includerea în politicele naționale | 2019-2023 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM MF ANSA AMDM CNAM MECC |  | Politici revizuite/elaborate |
| Elaborarea și aprobarea planului de activitate a Consiliului național intersectorial de coordonare a activităților de prevenire și control al rezistenței la antimicrobiene | Anual |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM MF ANSA AMDM CNAM MECC |  | Plan aprobat |
| Fortificarea capacităților autorităților publice centrale și instituțiilor subordonate privind supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene | 2019-2028 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM MF ANSA AMDM CNAM MECC, AȘM USMF |  | Număr activități (comunicare, pledorie, instruire etc.) realizate |
| Sarcina 1.3. Instituirea comitetelor tehnice (grupuri de lucru) sectoriale (departamentale) de coordonare a activităților de control a răspândirii rezistenței la antimicrobiene |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea funcționalității Comitetelor tehnice sectoriale (departamentale) de coordonare a activităților de control a răspândirii rezistenței la antimicrobiene | Sem. II a.2019 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM MF ANSA AMDM CNAM MECC, AȘM USMF UAM |  | Decizie de constituire a comitetelor tehnice adoptată Regulamentul de activitate aprobat |
| Operaționalizarea activității comitetelor tehnice sectoriale (departamentale) de coordonare a activităților de control a răspândirii rezistenței la antimicrobiene | Sem. II a.2019 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM MF ANSA AMDM CNAM MECC, AȘM USMF UAM |  | Plan aprobat Nr. activități realizate conform planului |
| Sarcina 1.4. Sporirea gradului de conștientizare și asumare a responsabilităților de către autorităţile vizate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instruirea reprezentanților autorităților vizate și instituțiilor subordonate privind supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene | 2019-2028 |  |  | În limita alocațiilor bugetare. Surse externe de finanțare |  | MSMPS MADRM MF ANSA AMDM CNAM MECC, AȘM USMF UAM |  | Număr activități (ateliere de lucru, mese rotunde etc.) realizate Nr. persoane instruite |
| Realizarea schimbului de informații și bune practici între autoritățile vizate la nivel național/regional/internațional | 2019-2028 |  |  | În limita alocațiilor bugetare. Surse externe de finanțare UE, OMS. OIE, etc. |  | MSMPS MADRM MF ANSA AMDM CNAM MECC, AȘM USMF UAM |  | Nr. vizite de studiu Nr. persoane instruite |
| Sarcina 1.5. Fortificarea capacităţilor de coordonare a activităților de control a răspândirii rezistenței la antimicrobiene la nivel teritorial (APL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea și aprobarea planului teritorial intersectorial de prevenire și combatere a rezistenței antimicrobiene | Sem. II a.2019 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | Autorităţile APL de nivel II |  | Plan aprobat |
| Planificarea și abordarea în cadrul ședințelor Comisiilor extraordinare de Sanatate Publica teritoriale a activităților intersectoriale de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene | 2019-2028 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar |  | Autorităţile APL de nivel II Subdiviziunile teritoriale ANSP |  | Nr. ședințe a Comisiilor extraordinare de Sanatate publica teritoriale Nr. decizii aprobate |
| Asigurarea activităților de supraveghere și combatere a rezistenței antimicrobiene la nivel intrasectorial (sănătate umană și animală) | 2019-2028 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | Subdiviziunile teritoriale ANSP Subdiviziunile teritoriale ANSA |  | Nr. ședințe a Consiliilor de sănătate publică și Comisiilor antiepizootice excepţionale Nr. decizii aprobate |
| Sarcina 1.6. Fortificarea capacităţilor de coordonare a activităților de control a răspândirii rezistenței antimicrobiene la nivel instituțional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea și implementarea strategiei multimodale de utilizare rațională a antimicrobienelor în instituțiile medico-sanitare cu staționar | 2021-2028 |  |  | În limita alocațiilor bugetare. |  | Conducătorii IMS |  | Ghid, POS, Liste de verificare aprobate Nr. de instruiri Nr. audite interne |
| Desemnarea persoanei responsabile pentru activitățile de utilizare rațională a antimicrobienelor în instituțiile medico-sanitare cu staționar | 2020 |  |  | În limita alocațiilor bugetare. |  | Conducătorii IMS |  | Nr. spitale cu responsabil desemnat |
| Dezvoltarea mecanismelor funcționale de utilizare rațională a antimicrobienelor la crescătoriile de animale, complexele zootehnice | 2020-2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2. Consolidarea sistemului național de supraveghere a rezistenței la antimicrobiene. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 2.1. Consolidarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății umane cu integrarea ulterioară în rețelele internaționale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instituirea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene | 2019 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS ANSP |  | Decizie de instituirea abrobată |
| Reglementarea coordonării activității sistemului național de supraveghere epidemiologică RAM | 2019 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS ANSP |  | Instituția coordonatoare nominalizată; Punct focal nationalizat; Laborator de referință nominalizat. |
| Elaborarea și aprobarea regulamentului privind sistemul national de supraveghere epidemiologică RAM | 2019 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS ANSP |  | Regulamenet aprobat |
| Asigurarea implimentării sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene | 2019-2028 |  |  | CNAM În limita bugetului de stat existent |  | MSMPS ANSP Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate IMS publice, departamentale, și private. |  | IMS incluse în sistemul național de supraveghere Nr. de controale externe de calitate Nr. de achiziții publice centralizate a consumabililor organizate Nr. de activități de instruire realizate |
| Integrarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în rețelele internaționale | 2019-2028 |  |  | CNAM În limita bugetului de stat existent |  | MSMPS ANSP |  | Nr. rețele internaționale la care s-au furnizate date Nr. de tulpini raportate Nr. participări la controale externe a calității |
| Sarcina 2.2. Crearea și asigurarea funcționalității sistemului de supraveghere a rezistenței antimicrobiene în domeniul sănătății animale și a siguranței alimentelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crearea sistemului de supraveghere RAM în domeniul sănătății animale și a siguranței alimentelor | 2020 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MADRM ANSA |  | Decizie de instituirea aprobată |
| Reglementarea coordonării activității sistemului de supraveghere RAM în sectorul sănătății animale și a siguranței alimentelor | 2020 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MADRM ANSA |  | Instituția coordonatoare nominalizată; Punct focal nominalizată; Laborator de referință nominalizat. |
| Elaborarea și aprobarea regulamentului privind funcționarea sistemul de supraveghere RAM în sectorul sănătății animale și a siguranței alimentelor | 2020 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MADRM ANSA |  | Regulament aprobat |
| Asigurarea implementării sistemul de supraveghere RAM în sectorul sănătății animale și a siguranței alimentelor | 2020-2025 |  |  | Identificarea resurselor |  | MADRM ANSA OIE |  | Nr. de instituții incluse în sistemul de supraveghere Nr. de controale externe de calitate Nr. de activități de instruire realizate |
| Sarcina 2.3. Monitorizarea supravegherii RAM a componentelor de mediu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorizarea tulpinelor rezistente în mediu, inclusiv în apele de suprafață, acvacultură și ape reziduale | 2019-2028 |  |  | În limita bugerului existent |  | MADRM |  | Numarul de probe examinate |
| Monitorizarea preparatelor antimicrobiene în mediu, | 2019-2028 |  |  | În limita bugerului existent |  | MADRM |  | Numarul de probe examinate |
| Sarcina 2.4. Asigurarea creării unei platforme operaționale pentru colectarea standardizată și schimbul operativ de date între instituțiile din domeniul sănătății umane, animale, siguranței alimentelor și mediului pentru monitorizarea situației și propunerea masurilor de sănătate publică precum și detectarea precoce a situațiilor/pericolelor/urgențelor de sănătate publică în contextul implementării RSI. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studierea și stabilirea datelor pentru colectare și raportare standardizată în cadrul platformei operaționale | 2026-2027 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM ANSP ANSA |  | Prcedură abrobată |
| Operaționalizarea mecanismelor de alertă precoce pentru asigurarea schimbului operativ de date privind rezistența antimicrobiană | 2027-2028 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM ANSP ANSA |  | POS aprobate |
| Sarcina 2.5. Desemnarea și asigurarea funcționalității laboratoarelor de referință pe segmentul uman şi veterinar, capabile să realizeze și sa interpreteze testele de sensibilitate la antimicrobiene, detectarea mecanismelor de rezistenţă în baza standardelor acceptate și criteriilor de calitate. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglementarea criteriilor de desemnare a laboratoarelor de referință în RAM | 2019 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS ANSP ANSA |  | Criterii elaborate |
| Transpunerea la nivel național și Reglementarea standardului EUCAST de testarea a RAM | 2019 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS ANSP ANSA |  | Standard areglementat |
| Asigurarea implimentării eșalonate a standardului EUCAST de testarea RAM in toate laboratoarele microbiologice din sectorul uman | 2019-2028 |  |  | CNAM (Programe de sănătate publică) În limita bugetului de stat Identificarea surselor externet |  | MSMPS CNAM ANSP ANSA |  | Nr de instruiri efectuate Nr de persoane instruite Nr. participări la controale externe a calității Nr de metode implimentate |
| Fortificarea capacității laboratorelor de referință în testarea RAM prin asiguraea cu resurse şi posibilităţi sporite de a efectua teste de laborator specializate | 2019-2028 |  |  | CNAM (Programe de sănătate publică) În limita bugetului de sta Identificarea surselor externet |  |  |  | Nr de metode implimentate |
| Sarcina 2.6. Fortificarea rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea rezistenței antimicrobiene și asigurarea accesului la servicii diagnostice adecvate în conformitate cu metodologia internațională standartizată. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea protocoalelor standardizate de recoltare și diagnostic a prelevatelor bacteriologice în conformitate cu rigorile internaționale | 2022-2024 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS CNAM ANSP ANSA |  | Nr protocoale elaborate |
| Elaborarea ghidurilor şi procedurilor standarde de diagnostic a mecanismelor de rezistență la microorganismele incluse în supravegherea RAM | 2019-2025 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS CNAM ANSP ANSA |  | Nr. de ghiduri şi proceduri elaborate |
| Fortificarea capacităților și capabilității de diagnostic a rețelelor naționale de laborator pentru supravegherea RAM . | 2019-2021 |  |  | Identificarea resurselor financiare OMS OIE UE |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Programe de instruire Nr. persoane instruite Nr. metode noi implimentate |
| Elaborarea și implementarea mecanismului de schimb de informații și bune practici între ambele rețele de supraveghere RAM din sectorul de sănătate uman şi veterinar | 2023-2025 |  |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | MSMPS CNAM ANSP ANSA |  | Mecanism elaborat |
| Organizarea controlului calităţii investigaţiilor în cadrul rețelelor prin testări de intercomparare, controale externe de calitate inclusiv in domeniul RAM la nivel naţional | 2019-2028 |  |  | CNAM În limita bugetului de stat existent |  | MSMPS CNAM ANSP ANSA |  | Nr. de participări in controale extern de calitate Nr. de laboratoare participante în controale extern de calitate |
| Obiectiv specific 3. Dezvoltarea și punerea în aplicare a unui mecanism privind utilizarea rațională a antimicrobienelor în sectorul uman și veterinar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 3.1. Armonizarea legislației naționale la standardele UE și dezvoltarea mecanismelor de implementare a cadrului legislativ-normativ de reglementare a utilizării antimicrobienelor în sectorul uman și veterinar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transpunerea legislației europene în domeniul - siguranței pacienților - siguranței alimentelor - combaterii rezistenței la antimicrobiene în sectorul uman, veterinar, mediu - reglementării publicității și marketingului antimicrobienelor | 2019-2028 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Nr. acte legislative/normative aprobate |
| Stabilirea standardelor și cerințelor unice în domeniul autorizării fabricării, importului și plasării pe piață a medicamentelor | 2019-2022 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Nr. documente normative aprobate |
| Sarcina 3.2. Fortificarea procedurilor de autorizare privind plasarea pe piață și monitorizarea consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor de autorizare privind plasarea pe piață a antimicrobienelor în sectorul uman și veterinar | 2019-2022 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Nr. proceduri aprobate |
| Elaborarea și implementarea procedurilor unice/comune pentru monitorizarea consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar | 2019-2022 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Nr. proceduri aprobate |
| Fortificarea capacităților autorității naționale responsabile pentru monitorizarea plasării pe piață și a consumului de antimicrobiene în sectorul uman și veterinar | 2019-2028 |  |  | Identificarea resurselor financiare OMS OIE UE |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Nr. programe de instruire Nr. persoane instruite |
| Elaborarea și implementarea mecanismului de schimb de informații și bune practici între autoritățile naționale vizate | 2022 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Document aprobat |
| Sarcina 3.3. Asigurarea accesului la antimicrobiene calitative, eficiente și inofensive. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea regulamentelor, procedurilor, criteriilor privind accesibilitatea fizică la antimicrobiene calitative, eficiente și inofensive | 2022 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Nr. documente aprobate |
| Elaborarea regulamentelor, procedurilor, criteriilor privind accesibilitatea economică la antimicrobiene calitative, eficiente și inofensive | 2022 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Nr. documente aprobate |
| Elaborarea mecanismului privind accesibilitatea fizică și economică a antimicrobienelor în situații de criză/situații de urgență | 2022 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Document aprobat |
| Revizuirea și implementarea protocoalelor clinice naționale în baza recomandărilor OMS privind gruparea antimicrobienelor în grupuri ”access”, ”watch”, ”reserve” | 2019-2025 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS AMDM |  | Nr. documente aprobate |
| Revizuirea și implementarea protocoalelor naționale privind gruparea antimicrobienelor în grupuri în domeniul sănătății animale | 2019-2025 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MADRM ANSA |  | Nr. documente aprobate |
| Sarcina 3.4. Promovarea prescrierii raționale și monitorizarea procesului de utilizare a antimicrobienelor în sectorul uman și veterinar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea și punerea în aplicare a sistemului de prescriere electronică a antimicrobienelor | 2020 |  |  | Identificarea resurselor financiare OMS OIE UE |  | MSMPS CNAM |  | Sistem funcțional |
| Revizuirea indicatorilor de performanță pentru încurajarea prescrierii raționale a antimicrobienelor și monitorizarea complianței la cerințele stabilite | Anual |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Proceduri aprobate |
| Elaborarea și implementarea sistemului de monitorizare și raportare a rețetelor prescrise versus preparate eliberate nominal și cantitativ | 2023 |  |  | Identificarea resurselor financiare OMS OIE UE |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Sistem funcțional |
| Sarcina 3.5. Încurajarea procesului de achiziționare centralizată a antimicrobienelor în sectorul de sănătate uman şi veterinar în scopul asigurării calității, siguranţei, eficienţei și accesului. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortificarea capacităților autorităților implicate în procesul de achiziționare centralizată a antimicrobienelor în sectorul de sănătate uman şi veterinar | 2025 |  |  | Identificarea resurselor financiare OMS OIE UE |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Nr. programe de instruire Nr. persoane instruite |
| Fortificarea capacităților de monitorizare a conformării la cerințele procesului de achiziționare a antimicrobienelor în sectorul de sănătate uman şi veterinar | 2019-2025 |  |  | Identificarea resurselor financiare OMS OIE UE |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA |  | Nr. programe de instruire Nr. persoane instruite |
| Elaborarea criteriilor de reactualizare a listei de antimicrobiene supuse achiziționării centralizate în baza rezultatelor de laborator | Periodic (2-5 ani) |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA CNAM |  | Set de criterii aprobate |
| Sarcina 3.6. Elaborarea mecanismelor de prescriere și ajustarea listelor de antimicrobiene în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea mecanismelor de prescriere și ajustarea a listelor de antimicrobiene în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice | 2020-2022 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA CNAM |  | Mecanisme de prescriere |
| Fortificarea capacităților de monitorizare a prescrierii antimicrobienelor în baza rezultatelor investigațiilor microbiologice | 2020-2028 |  |  | Identificarea resurselor financiare OMS OIE UE |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA CNAM |  | Mecanisme de monitorizare Nr. programe aprobate Nr. persoane instruite |
| Sarcina 3.7. Perfecționarea mecanismelor de încurajare a potențialilor consumatori de antimicrobiene de a consulta medicul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revizuirea și extinderea listei de antimicrobiene compensate pentru încurajarea potențialilor consumatori de a consulta medicul | Periodic (2-5 ani) |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS AMDM CNAM |  | Liste revizuite |
| Elaborare si implementare algoritmelor de comunicare între specialiști (clinician-farmacist-microbiolog-epidemiolog) | 2021 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS AMDM CNAM |  | Algoritme aprobate |
| Elaborarea ghidurilor privind comunicarea cu pacienții și implicarea acestora în luarea deciziilor argumentate în indicarea terapiei cu antimicrobiene | 2022 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS AMDM CNAM |  | Ghiduri aprobate |
| Sarcina 3.8. Reglementarea publicității și marketingului antimicrobienelor, cu demotivarea acordării stimulentelor financiare specialiştilor care prescriu reţete. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualizarea regulamentului privind monitorizarea restricțiilor privind publicitatea și marketingul antimicrobienelor | 2020 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA Consiliul Coordonator al Audiovizualului |  | Regulament aprobat |
| Fortificarea capacităților de monitorizare a implementării restricțiilor privind publicitatea și marketingul antimicrobienelor | 2020-2028 |  |  | Identificarea resurselor financiare OMS OIE UE |  | MSMPS MADRM AMDM ANSA Consiliul Coordonator al Audiovizualului |  | Nr. programe aprobate Nr. persoane instruite |
| Elaborarea și implementarea mecanismelor de verificare a agenților economici în domeniul farmaceutic privind demotivarea acordării stimulentelor financiare specialiştilor care prescriu reţete | 2020 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS MADRM CNA |  | Mecanisme aprobate |
| Obiectiv specific 4. Reducerea incidenței bolilor transmisibile prin asigurarea măsurilor de igienă, sanitație și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 4.1. Fortificarea și implemetarea cadrului normativ în domeniul programelor de control al infecțiilor (PCI) și IAAM cu ajustarea la recomandările organismelor internaționale și UE. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualizarea defintiilor de caz și a formularelor de raportare a IAAM in conformiate cu actele Uniunii Europene | 2019 |  |  | În limita bugetului de stat existent |  | MSMPS ANSP IMSP |  | Definiții actualizate Formular statistic modoficat |
| Transpunerea ghidurilor internaționale în domeniul IAAM | 2019-2028 |  |  | În limita bugetului de stat existent Identificarea resurselor externe |  | MSMPS ANSP Biroul de Țară OMS |  | Numărul de ghiduri elaborate și aprobate |
| Transpunerea la nivel național a Ghidului OMS (2016) privind componentele principale ale programelor de prevenire și control al infecțiilor la nivel național și la nivel de instituție medicală | 2021 |  |  |  |  |  |  | Ghid național aprobat |
| Transpunerea Ghidului global pentru prevenirea infecțiilor de site chirurgical | 2025 |  |  | În limita bugetului de stat existent Identificarea resurselor externe |  | MSMPS, ANSP Biroul de Țară OMS |  | Ghid național aprobat |
| Transpunerea la nivelul național a WHO guidelines on hand hygiene in health r | 2028 |  |  | În limita bugetului de stat existent Identificarea resurselor externe |  | MSMPS Biroul de Țară OMS ANSP |  | Ghid național aprobat |
| Sarcina 4.2. Fortificarea sistemului de supraveghere epidemiologică a IAAM și integrarea în rețelele internationale; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrarea eșalonată a sistemului național de supraveghere epidemiologică a infecțiilor asociate asistenței medicale în rețelele internaționale | 2019-2028 |  |  | În limita bugetului existenta CNAM |  | MSMPS Biroul de Țară OMS ANSP |  | Numărul de rețele pentru care s-a furnizat date |
| Instituirea sistemului național de supraveghere de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și consumului de preparate antimicrobiene în baza metodologiei ECDC | 2019 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS ANSP |  | Decizie de instituirea abrobată |
| Reglementarea coordonării sistemului de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și consumului de preparate antimicrobiene | 2019 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS ANSP |  | Instituția coordonatoare nominalizată; Punct focal nationalizat; |
| Elaborarea și aprobarea metodologiei privind sistemul de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și consumului de preparate antimicrobiene | 2019 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MSMPS ANSP |  | Metodologie aprobată |
| Asigurarea implimentării sistemului național de prevalență de moment a infecțiilor asociate asistenței medicale și consumului de preparate antimicrobiene | 2019-2028 |  |  | CNAM În limita bugetului de stat existent |  | MSMPS ANSP Instituțiile medico-sanitare publice, departamentale, și private. |  | IMS incluse în sistemul național de supraveghere |
| Integrarea sistemului național de supraveghere epidemiologică a rezistenței antimicrobiene în rețelele internaționale | 2019-2028 |  |  | CNAM În limita bugetului de stat existent |  | MSMPS ANSP |  | Nr. rețele internaționale la care s-au furnizate date |
| Sarcina 4.3. Fortificarea capacităților de detectare precoce și monitorizare microbiologică in instituțiile medico-sanitare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creșterea capacității de identificare a pacienților infectați/colonizați cu germeni ce reprezintă risc major epidemiologic pentru IMS | 2019-2028 |  |  | CNAM (Programe de sănătate publică) În limita bugetului de stat existent |  | MSMPS, IMS CNAM ANSP AMDM |  | Numărul de testeră screening implementate. |
| Sporirea performanței laboratoarelor microbiologie privind diagnosticul etiologic a IAAM și RAM | 2019-2028 |  |  | CNAM În limita bugetului de stat existent |  | MSMPS, IMS CNAM ANSP AMDM |  | Numărul de laboartoare care au implementat metodologii rapide de diagnostic Numărul de laboratoare microbiologice care au implementat standardul ECUAST Numărul de laboratoare microbiologice care au participat în controlul extern al calității Numărul de laboratoare încadrate în sistemul național de supraveghere epidemiologică RAM |
| Revizuire principiilor de autocontrol efectuate de IMS bazată pe evaluare riscurilor si definirea zonelor de risc intr-o harta a acestora. | 2019-2028 |  |  | În limita bugetului de stat existent |  | MSMPS IMS ANSP MSMPS |  | IMS care au implementat autocontrolul microbiologic în baza evaluării riscurilor |
| Sarcina 4.4. Sporirea capacităților și abilităților la nivel national, regional și local în domeniul supravegherii epidemiologice și controlul IAAM cu dezvoltarea programelor de prevenire și control al IAAAM bazate pe dovezi la toate nivelurile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezvoltarea de programe de pregatire pentru medici epidemiologi, clinicieni si pentru asistenti medicali | 2019-2028 |  |  | În limita bugetului de stat existent Identificarea de proiecte |  | MSMPS MECC USMF CECLMSMF ANSP |  | Numărul de programe de pregătire elaborate |
| Ajustarea curriculei de pregatire a medicilor epidemiologi prin elaborarea modulelor care sa dezvolte competentele necesare | 2019-2028 |  |  | CNAM În limita bugetului de stat existent |  | MSMPS MECC USMF CECLMSMF ANSP |  | Curricule ajustate |
| Efectuarea instruirilor în domeniul supravegherii epidemiologice IAAM și RAM | 2019-2028 |  |  | În limita bugetului de stat existent Identificarea resurselor |  | MSMPS IMS ANSP |  | Numărul de instruiri efectuate Numărul de persoale instruite |
| Elaborarea indicatorilor de performatii pentru managerii IMS pentru stimularea supravegherii IAAM | 2020 |  |  | În limita bugetului de stat existent |  | MSMPS CNAM ANSP |  | Indicatori aprobați |
| Sarcina 4.5. Sporirea compleanței lucrătorilor medicali la cerințele privind igiena mâinilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementarea metodologiei observațiilor directe a modului de aplicare a procedurii de igienizare/ dezinfecție a mâinilor în funcție de gradul de risc | 2019-2028 |  |  | În limita bugetului de stat existent |  | IMS |  | IMS care au implementat metodologiae Numărul de observații efectuate /an |
| Asigurarea IMS cu echipamente pentru instruirea lucrătorilor medicali privind metodologia procedurii de igienizare/dezinfectie a mâinilor | 2019-2028 |  |  | CNAM (Programe de sănătate) |  | MSMPS IMS |  | IMS dotate cu echipament |
| Sarcina 4.6. Dezvoltarea şi promovarea programelor de monitorizare a consumului la nivel de instituție/secție (asistență medicală primară, spitalicească) pentru prescrierea raţională a produselor antimicrobiene în baza rezultatelor microbiologice. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizarea schimbului de informații și bune practici între sistemul de sănătate național/regional/internațional privind monitorizarea consumului antimicrobienelor |  | 2020-2028 | Identificarea resurselor |  | MSMPS IMS ANSP AMDM |  | Nr. de vizite efectuate |  |
| Reglementarea monitorizării consumului antimicrobienelor în IMS |  | 2021-2028 | În limita bugetului de stat existent |  | IMS |  | Numărul de regulamente elaborate |  |
| Fortificarea monitorizarea consumului antimicrobienelor în IMS |  | 2022-2028 | Identificarea resurselor financiare OMS UE |  | MSMPS IMS AMDM ANSA |  | Programe de instruire Nr. persoane instruite |  |
| Obiectiv specific 5. Combaterea rezistenței antimicrobiene în sectorul veterinar și în agricultură. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 5.1. Limitarea utilizării antimicrobienelor în tratament în sectorul veterinar în special a celor incluse în lista OMS al substanțelor antimicrobiene critice pentru medicina umană. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armonizarea cadrului legislativ/normativ în domeniul circulației medicamentelor de uz veterinar la rigorile UE cu includerea obligatorie a precauțiunilor și atenționarilor privind RAM | 2019-2028 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MADRM ANSA |  | Numărul de acte transpuse |
| Dezvoltarea mecanismelor de implementare a cadrului legislativ/normativ în domeniul circulației medicamentelor de uz veterinar | 2019-2028 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MADRM ANSA |  | Numărul de acte transpuse |
| Elaborarea ghidului de bună practică clinică, broșurilor, altor materiale de ghidare pentru medicii veterinari de liberă practică cu recomandări de tratare, și evitare a substanțelor antimicrobiene critice pentru medicina umană | 2019-2028 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MADRM ANSA |  | Ghid aprobat |
| Sarcina 5.2. Monitorizarea de stat a circulației pe piață a preparatelor antimicrobiene destinate sectorului veterinar și în agricultură. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crearea programelor informaționale pentru monitorizarea antimicrobienilor plasate pe piața destinate sectorului veterinar și în agricultură, inclusiv pentru importaturi/fabricarea autohtonă | 2026-2028 |  |  | Identificarea resurselor externe |  | MADRM ANSA |  | Numărul de platforem informațională lansate |
| Sarcina 5.3. Monitorizarea microorganismelor rezistente circulante la animale vii, în produsele alimentare de origine animală și furaje, în special celor comune oamenilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificarea posibilităților și implimentarea testărilor rapide/expres a sensibilității microorganismelor la antimicrobiene | 2019-2028 |  |  | Identificarea resurselor externe |  | MADRM ANSA |  | Numărul de teste rapide/expres implimentate Numărul de instruiri efectuate privind implimentarea noilor metodologii Numărul de persoane instruite |
| Sarcina 5.4. Adaptarea continuă a programului de monitorizare a rezidurilor antimicrobienelor în animale vii și produse alimentare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asigurarea funcționalității laboratorul național de referință | 2019-2028 |  |  | În limita bugetului existent Identificarea donatorlor externi |  | ANSA MF |  | Numărul de testări RAM efectuate/an |
| Instruirea privind RAM a personalului din laboratorul național de referință | 2019-2028 |  |  | În limita bugetului existent Identificarea donatorlor externi |  | ANSA MF |  | Număr de instruiri efectuate Numărul de persoane instruite |
| Acreditarea metodelor de control la ISO 17025 | 2021-2028 |  |  | În limita bugetului existent Identificarea donatorlor externi |  | ANSA MF |  | Numărul de metode accreditate |
| Includerea în programului de monitorizare a rezidiurilor de preparatele antimicrobiene | 2021-2028 |  |  | În limita bugetului existent Identificarea donatorlor externi |  | ANSA MF |  | Numărul de teste efectuate la preparte antimicrobiene |
| Sarcina 5.5. Interzicerea utilizării antimicrobienilor în calitate de promotor de creștere la animale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezvoltarea și implementarea metodologiei privind testarea apei destinată adăpării precum și a hranei pentru animale la unitățile de creștere, în scopul identificării eventualelor administrări ilegale de antimicrobieni în scop de promotor de creștere sau profilaxie. | 2020-2028 |  |  | În limita bugetului existent |  | ANSA MF |  | Metodă adoptată Numărul de testări efectuate per an |
| Completarea Codului Contravențional al Republicii Moldova cu sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor legislative/normative în domeniul consumului de antimicrobiene, premixuri, inclusi utilizarea în alte scopuri decît cele de tratament | 2021 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MADRM ANSA |  | Cod Contravențional completat |
| Reglementarea mecanismelor și fluxului de distribuire a antimicrobienelor de uz veterinar doar către unități autorizate in acest sent | 2025-2028 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MADRM ANSA |  | Mecanism adoptat |
| Sarcina 5.6. Implementarea mecanismelor de eliberare a antimicrobienelor pentru uz veterinar doar în bază de rețetă veterinară |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfecționarea procedurii de prescriere și eliberare a antimicrobienilor în baza prescripțiilor medicale veterinare | 2027-2028 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MADRM ANSA |  | Proceduri implementate |
| Sarcina 5.7. Consolidarea complexului de măsuri de prevenire și control al infecțiilor la animale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea și implementarea sistemelor de biosecuriate în exploatațiile de creștere a animalelor | 2019-2028 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | ANSA |  | Nr. de unități de creștere care au un program aplicat |
| Obiectiv specific 6. Îmbunătățirea gradului de conștientizare și informare privind rezistența antimicrobiană prin comunicare eficientă, educare și formare profesională. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 6.1. Dezvoltarea programelor informativ-explicative, orientate către populația generală și populația țintă pe domenii, inclusiv prin desfășurarea campaniilor de informare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea programelor informativ-explicative, materialelor de ghidare pentru diferite grupuri de populaţie, banere, video, fişe informative, etc | 2019-2028 |  |  | Identificarea surselor |  | MSMPS MADRM ANSP ANSA CNAM |  | Numărul programelor/materiale informative elaborate |
| Difuzarea informațiilor standardizate și actualizate privind RAM in mass-media, situri specializate, rețelele de socializare, etc. | 2019-2028 |  |  | Identificarea surselor |  | MSMPS MADRM ANSP ANSA CNAM |  | Număr de informații difuzate |
| Organizarea activităților de conștiintizare și informare | 2019-2028 |  |  | Identificarea surselor |  | MSMPS MADRM ANSP ANSA CNAM |  | Numărul de companii/mese rotunde, flash-moburi, emisiuni, etc. organiate |
| Sarcina 6.2. Integrarea domeniului rezistenței antimicrobiene în programele de formare profesională, educație, certificare, perfecționare în sectorul sănătății umane și animale, agricol și mediu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reevaluarea curriculelor de instruire existente (instituţiile preuniversitare, universitare şi postuniversitare) cu integrarea domeniului RAM | 2019-2028 |  |  | În limitele bujetului existent |  | MSMPS MECC MADRM ANSA |  | Numărul de curricule ajustate |
| Instruirea la toate etapele de formare profesională, organizarea etc. | 2019-2028 |  |  | În limitele bugetului existent |  | MSMPS MECC MADRM ANSA |  | Numărul de activități organizate Numărul de persoane instruite |
| Sarcina 6.3. Realizarea studiilor, sondajelor privind necesitățile de instruire și eficienţa activităților realizate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluarea nivelului de conștiintizare și de cunoștințe prin diverse studii | 2019-2028 |  |  | Identificarea surselor |  | MSMPS MADRM ANSP ANSA CNAM |  | Numărul de studii/anchete efectuate Număr rapoarte publicate |
| Evaluarea surselor de informare | 2019-2028 |  |  | Identificarea surselor |  | MSMPS MADRM ANSP ANSA CNAM |  | Număr rapoarte publicate |
| Obiectiv specific 7. Consolidarea cercetărilor bazate pe dovezi în domeniul reținerii rezistenței antimicrobiene și promovarea implementării tehnologiilor inovatoare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarcina 7.1. Elaborarea și promovarea programelor coordonate de cercetare care să răspundă la nevoile politicelor de reținere a dezvoltării rezistenței antimicrobiene. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluarea și analiza studiilor realizate privind RAM cu identificarea provocărilor prioritare naționale pentru cercetarea în domeniul menționat. | 2019-2020 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei |  | MECC MSMPS MADRM ANSP MF |  | Raport de evaluare |
| Elaborarea și promovarea programelor coordonate de cercetare care să răspundă la nevoile politicelor de combaterea RAM. | 2019-2020 |  |  | Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar al instituţiei Identificarea resurselor financiare externe |  | MECC MSMPS MADRM ANSP MF OMS OIE UE |  | Program cercetare elaborat și finanțat |
| Sarcina 7.2. Prioritizarea cercetărilor, inclusiv celor aplicative, pentru dezvoltarea și evaluarea intervențiilor care vor reține dezvoltarea și răspândirea RAM în diferite domenii și sectoare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborarea proiectelor de cercetare aplicativă intersectoriale/interdepartamentale pentru abordarea aspectelor comune între diferite domenii privind problema RAM; | 2020-2028 |  |  | Biroul de Țară OMS Identificarea resurselor externe |  | MECC USMF MSMPS MADRM ANSP ANSA MF |  | Nr. de proiecte elaborate |
| Sarcina 7.3. Sustinerea initiativelor globale de identificarea unor terapii antimicrobiene noi și alternative. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprijinirea lansării unei inițiative de programe comune menite să coordoneze activitățile de cercetare la nivel național asociate RAM atît sectorul uman cit si veterinar; | 2023-2028 |  |  | Identificarea resurselor externe CNAM (Programe de sănătate) |  | MECC USMF MSMPS MADRM ANSP ANSA MF |  | Nr. de programe elaborate |
| Sarcina 7.4. Explorarea și identificarea oportunităților de colaborare internațională pentru a contribui la activitatea de cercetare și dezvoltare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificarea programelor internaționale de cercetare, aplicarea/participarea cu proiecte de cercetare ce abordează problema RAM | 2019-2028 |  |  | Identificarea resurselor externe |  | MECC USMF MSMPS MADRM ANSP ANSA MF |  | Nr. de proiecte elaborate și aplicate pentru finanțare |