| Propuneri pentru Planul de acțiuni privind realizarea criteriilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană aferente Capitolului 11 Agricultură și Dezvoltare Rurală |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prevederile criteriului de aderare la UE | Prevederile Acordului de Asociere, inclusiv ale anexelor (cu indicarea articolului, alineatului, literei) | Prevederile Agendei de Asociere 2021-2027 | Măsurile de implementare | Indicator de performanță | Instituțiile responsabile | Termenul de realizare a măsurii/ și Termenul de implementare potrivit AA și/sau AgA | Legătura cu alte documente de planificare | Costuri estimative/ Sursa de acoperire a cheltuielilor |
| Opinia Comisiei Europene Apropierea de acquis în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale Capitol 11 Agricultura și dezvoltarea rurală | Art. 70, Capitolul12, Titlul IV AA Republica Moldova realizează apropierea legislației sale naționale de actele normative ale UE și de instrumentele internaționale menționate în anexa VII la prezentul acord, în conformitate cu dispozițiile din anexa respectivă. | Agricultura și dezvoltarea rurală Părțile vor coopera în ceea ce privește apropierea politică și legislativă de politica agricolă comună (PAC) a UE în special, în vederea îndeplinirii următoarelor obiective: - promovarea modernizării agriculturii, a dezvoltării sectoarelor cu valoare adăugată și cu potențial de export, asigurând totodată transferul de cunoștințe către fermieri; - reducerea vulnerabilității sectorului agricol în fața pericolelor climatice; - elaborarea, promovarea și punerea în aplicare de programe sectoriale pentru sub sectoare agricole specifice; - Etc. | SLTAA. 1 - Act nou Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcool Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2023 Trimestrul IV | PAG cap. V/ Agricultură și industrie alimentară, alin. 2; PND, OS 10.4, acțiunea 10.4.2; (UE) Acordul de Asociere RM-UE | În limitele bugetului autorității |
|  |  |  | SLTAA. 2 - Act de modificare Proiectul hotărârii Guvernului de modificare a HG nr. 356/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea pieței vitivinicole Transpune: - Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului; - Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2023 Trimestrul IV | PAG, cap. V/ Agricultură şi industrie alimentară, alin.1; PNA, OG. 1, OS 1.1.; Acordul de Asociere RM-UE | În limitele bugetului autorității |
|  |  |  | SLTAA. 3 – Act de modificare Proiectul hotărârii Guvernului de modificare Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea produselor vitivinicole aromatizate, aprobat prin HG nr. 741/2017 Transpune: - Regulamentul (UE) 2021/2117 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate; - Regulamentul delegat (UE) 2017/670 al Comisiei din 31 ianuarie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procesele de producție autorizate pentru obținerea produselor vitivinicole aromatizate. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2024 Trimestrul III | cap. IV PAG, Acordul de Asociere RM-UE | În limitele bugetului autorității |
|  |  |  | SLTAA . 4 – Act de modificare Proiectul hotărârii Guvernului de modificare a Reglementării tehnice “Metode de analiză în domeniul fabricării vinurilor”, aprobată prin HG nr. 708/2011 Transpune: - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/935 al Comisiei din 16 aprilie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește metodele de analiză pentru determinarea caracteristicilor fizice, chimice și organoleptice ale produselor vitivinicole și notificările deciziilor statelor membre referitoare la majorările tăriei alcoolice naturale | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2024 Trimestrul IV | cap. IV PAG, Acordul de Asociere RM-UE | În limitele bugetului autorității |
|  |  |  | SLTAA.5 - Act de modificare Proiectul hotărârii Guvernului de modificare a HG nr. 356/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea pieței vitivinicole Transpune: - Regulamentul delegat (UE) 2017/891 al Comisiei din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sancțiunile care trebuie aplicate în sectoarele menționate și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei; - Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei din 12 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește zonele viticole în care poate fi majorată tăria alcoolică, practicile oenologice autorizate și restricțiile aplicabile producerii și conservării produselor vitivinicole, procentajul minim de alcool al subproduselor și eliminarea acestora și publicarea fișelor OIV. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2025 Trimestrul III | PAG, cap. V/ Agricultură şi industrie alimentară, alin.1; Acordul de Asociere RM-UE | În limitele bugetului autorității |
| Prevederile relevante ale Opiniei Comisiei Europene din 1 februarie 2023 (33 de capitole tematice ale legislației UE) Capitolul 11: Agricultură și dezvoltare rurală Va trebui abordată crearea unei agenții de plăți similare cu cea a UE și dezvoltarea unor elemente ale unui sistem integrat de administrare și control. Documentul strategic cadru care reglementează dezvoltarea rurală este strategia națională pentru agricultură și dezvoltare rurală. Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și a Zonelor Rurale oferă mijloacele de sprijinire a dezvoltării rurale. Sprijinul se acordă, de asemenea, în conformitate cu abordarea LEADER. | Articolul 68 lit. (b) consolidarea capacităților administrative la nivel central și local, în planificarea, evaluarea și punerea în aplicare a politicilor în conformitate cu reglementările și cu cele mai bune practici ale UE; lit. (d) schimbul de cunoștințe și de bune practici referitoare la politici de dezvoltare rurală pentru a promova bunăstarea economică a comunităților rurale. | 13. consolidarea capacității Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în vederea asigurării transparenței, a eficienței și a previzibilității ajutorului de stat plătit - implementarea în continuare a abordării LEADER și extinderea cooperării cu grupurile de acțiune locală. Integrarea acesteia în politicile naționale de dezvoltare rurală. | 6. I . - măsuri de implementare I1.Elaborarea și promovarea criteriilor privind acreditarea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2026 Trimestrul II | Măsura de implementare nu se regăsește în PAG, strategii sectoriale, alte documente de politici sau acorduri internaționale încheiate de RM | În limitele bugetului autorității |
|  |  |  | 7. I2. Aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informațional ”Moldova LEADER IT Soft” (MLIS) ca un subsistem al Sistemului Integrat de Administrare și Control destinat gestionării mijloacelor financiare alocate pentru implementarea Programului LEADER. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Agenția pentru Intervenții de Plăți pentru Agricultură | 2023 Trimestrul III | Măsura de implementare nu se regăsește în PAG, strategii sectoriale, alte documente de politici sau acorduri internaționale încheiate de RM |  |
| Opinia Comisiei Europene În ceea ce privește politica în domeniul calității, Moldova a adoptat o legislație care reglementează indicațiile geografice protejate, denumirea de origine protejată și specialitățile tradiționale garantate. Sunt stabilite norme de procedură, iar organismele de certificate trebuie să fie acreditate în conformitate cu standartul ISO 17065. | Art. 67 din AA Republica Moldova cooperează pentru a promova dezvoltarea agricolă și rurală, îndeosebi prin apropierea treptată a politicilor și a legislației Art. 68 lit. (f) din AA promovarea unor politici în domeniul calității și a mecanismelor lor de control, în special indicațiile geografice și agricultura ecologică. | Cap. IV pct. 13. Agricultura și dezvoltarea rurală - asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale, în special combaterea eroziunii solului, sprijinirea agriculturii ecologice și punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul climei; | LTAA 8. - Act nou Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind normele detaliate de obținere a producției agroalimentare ecologice, colectarea, ambalarea, transportul si depozitarea acestora Transpune: - Anexa II și III a Regulamentului (UE) 2018/848 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007; - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1165 de autorizare a anumitor produse și substanțe pentru utilizarea în producția ecologică și de stabilire a listelor acestora; - Regulamentul delegat (UE) 2020/2146 în ceea ce privește normele de producție excepționale referitoare la producția ecologică. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2023 Trimestrul IV AA Anexa VII – decembrie 2018 | Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2023 | În limitele bugetului autorității/parteneri externi |
|  |  |  | LTAA 9. - Act nou Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor privind recunoașterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producției de origine ecologică. Transpune: - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 în ceea ce privește documentele necesare pentru recunoașterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate de către statele membre. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2023 Trimestrul IV; AA Anexa III– decembrie 2018 |  |  |
|  |  |  | LTAA 10. - Act nou Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea normelor pentru producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic, provenit de la anumite genuri sau specii Transpune: - Regulamentul delegat (UE) 2021/1189 cu privire la producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic provenit de la anumite genuri sau specii. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2023 Trimestrul IV AA Anexa VII– decembrie 2018 |  |  |
|  |  |  | LTAA 11. - Act nou Hotărârea Guvernului cu privire la stabilirea normelor privind cerințe procedurale pentru recunoașterea organismelor de control care sunt competente să efectueze controale în ceea ce privește operatorii ecologici certificați, grupurile de operatori ecologici certificate și produsele ecologice, precum și cu norme privind supravegherea respectivelor organisme de control și controalele și alte acțiuni care trebuie efectuate de respectivele organisme de control. Transpune: - Regulamentul delegat (UE) 2021/1698 cerințe procedurale pentru recunoașterea autorităților de control și a organismelor de control care sunt competente să efectueze controale în ceea ce privește operatorii ecologici certificați, grupurile de operatori ecologici certificate și produsele ecologice din țări terțe, precum și cu norme privind supravegherea respectivelor autorități de control și organisme de control și controalele și alte acțiuni care trebuie efectuate de respectivele autorități de control și organisme de control; - Regulamentul delegat (UE) 2021/1342 norme referitoare la informațiile care trebuie trimise de țările terțe și de autoritățile de control și organismele de control în scopul supravegherii recunoașterii acestora precum și măsurile care urmează să fie luate în cadrul exercitării supravegherii respective. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2023 Trimestrul IV; AA Anexa VII– decembrie 2018 |  |  |
|  |  |  | LTAA 12. - Act nou Hotărârea Guvernului cu privire la stabilirea normelor privind controalele și alte măsuri de asigurare a trasabilității și conformității în cadrul producției ecologice și etichetarea produselor ecologice Transpune: - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 de stabilire a normelor de aplicare a controalelor și altor măsuri de asigurare a trasabilității și conformității în cadrul producției ecologice și etichetarea produselor ecologice; - Regulamentul delegat (UE) 2021/2306 privind norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de produse ecologice și de produse în conversie destinate importului în Uniune și privind certificatul de inspecție; - Regulamentul delegat (UE) 2021/771 de stabilire a unor criterii și condiții specifice pentru verificările documentelor contabile în cadrul controalelor oficiale privind producția ecologică și pentru controalele oficiale asupra grupurilor de operatori; - Regulamentul delegat (UE) 2021/2304 privind norme referitoare la eliberarea certificatelor complementare care certifică neutilizarea antibioticelor în producția ecologică de produse de origine animală în scopul exportului; - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1378 de stabilire a anumitor norme privind certificatul eliberat operatorilor, grupurilor de operatori și exportatorilor din țări terțe implicați în importurile de produse ecologice și în conversie în Uniune și de stabilire a listei autorităților de control și a organismelor de control recunoscute. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2024 Trimestrul I AA Anexa VII– decembrie 2018 |  |  |
|  |  |  | LTAA 13. - Act nou Hotărârea Guvernului cu privire la importul și exportul produselor agroalimentare ecologice Transpune: - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1935 în ceea ce privește informațiile și datele referitoare la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice care trebuie transmise prin intermediul modelului de formular tip; - Regulamentul delegat (UE) 2021/2305 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului cu norme privind cazurile și condițiile în care produsele ecologice și produsele în conversie sunt scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră, locul de efectuare a controalelor oficiale pentru astfel de produse; - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2307 de stabilire a normelor privind documentele și notificările necesare pentru produsele ecologice și produsele în conversie destinate importului în Uniune; - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2325 al Comisiei din 16 decembrie 2021 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului, a listei țărilor terțe și a listei autorităților de control și a organismelor de control care au fost recunoscute în temeiul articolului 33 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în scopul importului de produse ecologice în Uniune. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2024 Trimestrul II AA Anexa VII– decembrie 2018 |  |  |
|  |  |  | I 14. Realizarea activităților de instruire a inspectorilor din cadrul organismelor de control și consolidarea capacităților agenților economici privind controlul în agricultura ecologică. | Nr de persoane instruite | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | Anual |  |  |
|  |  |  | L15. Act de modificare Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 884/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” Transpune: - Regulamentului (UE) 2018/848. | Hotărîre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2024 Trimestrul II |  |  |
|  |  |  | L16. Act de modificare Propunere de modificare a Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, prin stabilirea sancțiunilor privind utilizarea ilegală a termenilor de "ecologic", "biologic", și "organic" Transpune: - Regulamentului (UE) 2018/848. | Propunere de modificare transmisă Ministerului Justiției | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  |  |  |
|  |  |  | LTAA 17. - Act nou Hotărârea Guvernului cu privire la omologare a caietelor de sarcini și verificarea conformității cu caietul de sarcini a produselor agroalimentare cu denumiri de origine protejate, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate Transpune: - Regulamentul (CE) nr. 668/2014 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole şi alimentare. | Hotărâre de Guvern intrată în vigoare | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  |  |  |
|  |  |  | LTAA. 18. - Act nou Încheierea acordului comercial cu Uniunea Europeană pentru recunoașterea Republicii Moldova ca având un sistem de producție care îndeplinește aceleași obiective și principii prin aplicarea normelor care asigură același nivel de garantare a conformității pe care îl asigură normele Uniunii. Transpune: - Regulamentului (UE) 2018/848. | Acord încheiat | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare |  |  |  |
| ### Opinia Comisiei Europene Moldova se află într-un stadiu incipient de pregătire pentru agricultură și dezvoltare rurală. Acesta va trebui să se alinieze pe deplin la acquis-ul UE și să stabilească structurile, sistemele și capacitatea administrativă pentru a-l putea pune în aplicare și a-l asigura în aplicare în mod eficace. | ARTICOLUL 369 Gestionarea durabilă a pădurilor și comerțul cu produse forestiere (1)Părțile recunosc importanța de a asigura conservarea și gestionarea durabilă a pădurilor și a contribuției pădurilor la obiectivele economice, de mediu și sociale ale părților. | Agenda de Asociere IV. Cooperare economică și sectorială 2.Mediu Părțile vor colabora în vederea îndeplinirii următoarelor obiective: — în termen de trei-patru ani: — continuarea apropierii de legislația UE în materie de mediu în ceea ce privește documentele de politică, actele cu putere de lege și legislația secundară relevante, în special în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, epurarea apelor uzate, gestionarea durabilă a apei, poluarea industrială, substanțele chimice, protecția naturii, dezvoltarea și gestionarea pădurilor, calitatea aerului și schimbările climatice;cooperarea în domenii specifice precum accelerarea reîmpăduririi/împăduririi și silvicultura durabilă, protejarea biodiversității și gestionarea adecvată a zonelor protejate | LTAA. 19 - Act nou Proiectul Codului silvic | Lege aprobată | Ministerul Mediului | 2024 Trimestrul I | Acordul de Asociere RM-UE Agenda de Asociere | În limitele bugetului autorității |
| Opinia CE. P.2. Capitolul 11.Agricultura și dezvoltare rurală: “În ceea ce privește agricultura ecologică, Moldova a pus în aplicare o legislație care va trebui actualizată în conformitate cu acquis-ul UE. Sarcinile de control și certificare sunt efectuate de organisme acreditate la nivel național.” | ANEXA XXIV-A | CAPITOLUL 4 Măsuri sanitare și fitosanitare | SLTAA. 20 Îmbunătățirea mecanismului național de monitorizare a producției ecologice de origine autohtonă și import | Legea cu privire la agricultura ecologică adoptată; Nr. proceduri de control elaborate; Nr. listelor de verificare elaborate, | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | 2024 Trimestrul I |  | În limitele bugetului aprobat și alte surse neinterzise de legislație |
| Opinia Comisiei Europene Apropierea de acquis în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale Capitol 11 Agricultura și dezvoltarea rurală | Agricultura și dezvoltarea rurală Art. 67 Părțile cooperează pentru a promova dezvoltarea agricolă și rurală, îndeosebi prin apropierea treptată a politicilor și a legislației | Anexa VII, partea VIII | SLTAA. 21 - Act de modificare Proiectul hotărârii Guvernului de modificare a HG nr. 415/2013 pentru aprobarea Normei privind producerea, controlul, certificarea și comercializarea materialului de înmulțire și de plantare fructifer Transpune: - Directiva 2008/90/CE; - Directiva de punere în aplicare 2014/98/UE | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2023 Trimestrul IV | Acordul de Asociere RM-UE | În limitele bugetului autorității |
|  |  |  | SLTAA. 22 - Act de modificare Proiectul hotărârii Guvernului de modificare a HG nr. 434/2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Uleiuri vegetale comestibile”. Transpune: - Regulamentul delegat (UE) nr. 2104/2022 al Comisiei din 29 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare pentru uleiul de măsline, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 284, 4.11.2022; - Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 347, 20.12.2013; - CODEX STAN 210-1999 (amendat în: 2005, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2023), ce prevede normele pentru uleiurile vegetale ce poartă denumiri specific; - CODEX STAN 19-1981 (amendat în: 2009, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021) privind normele codex pentru grăsimile și uleiurile comestibile nevizate de normele individuale; - CODEX STAN 33-1981 (amendat în: 2009, 2013, 2021) privind normele Codex pentru uleiurile de măsline și uleiurile din pomaceea de măsline din prima extracție. | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2023 Trimestrul IV | Acordul de Asociere RM-UE | În limitele bugetului autorității |
| Opinia Comisiei Europene Apropierea de acquis în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale Capitol 11 Agricultura și dezvoltarea rurală | Agricultura și dezvoltarea rurală Art. 67 Părțile cooperează pentru a promova dezvoltarea agricolă și rurală, îndeosebi prin apropierea treptată a politicilor și a legislației | Anexa VII, partea VII; Apendice II | SLTAA. 23 - Act de modificare Proiectul hotărârii Guvernului de modificarea HG nr.16/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Produse pe bază de grăsimi vegetale”. Transpune: Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, ultima modificare la data de 6.12.2021, in vigoare din 01.01.2023 Regulamentul (CE) nr. 445/2007 al Comisiei din 23 aprilie 2007 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2991/94 al Consiliului de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile și a Regulamentului (CEE) nr. 1898/87 al Consiliului privind protecția denumirilor laptelui și produselor lactate folosite pentru comercializare. | Hotărâre de Guvern aprobată | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare | 2023 Trimestrul IV | Acordul de Asociere RM-UE | În limitele bugetului autorității |